## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ЯНВАРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Магас (Л-151) | Замнеа изоляторов, расчистка трассы | 01.01.14
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Работы на ВЛ 110 кВ Л-87 | 29.01.14
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | 13.01.14
Ставропольэнерго | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Первый проф. контроль РЗА. | 13.01.14
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Первый проф. контроль РЗА. | 27.01.14 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Белый Уголь | МВ С-1 | Опробование АПВ. | 29.01.14 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-170 | Восстановление РЗА,АПВ Л-170. | 15.01.14 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-172 | Восстановление РЗА, АПВ Л-172. | 17.01.14 | с переводом на ОВ
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ФЕВРАЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Телемеханика-1 (Л-192) | Замена изоляторов, ремонт првода, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) | Обрезка деревьев, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Замена изоляторов, ремонт провода.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
ПС 110 кВ Цементная | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, С-1-1, ТН-1, ТТ Т-1.
ПС 110 кВ Цементная | 2 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-98-2, ТН-2.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л.
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-98 | Текущий ремонт Л-98-2
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт МВ Л-216, Л-216-Л.
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт Л-216-1.
ПС 110 кВ Цементная | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2.
ПС 110 кВ Цементная | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1.
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
Ставропольэнерго | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
ПС 110 кВ Бекешевская | I СШ 110кВ | с С-1: Восстановление РЗА, АПВ Л-243, автом.выкл. С-1, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | II СШ 110кВ | с С-1: Восстановление РЗА, АПВ Л-96, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Летняя Ставка | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | Тех обслуживание Т-1, РТ-1-Н, РТ-1-III
ПС 110 кВ Садовая | IV СШ-110 кВ | с ВЛ 110 кВ Садовая - ГНС (Л-285): Тех. обслуживание РЛ-285-Л, РЛ-285-IV. профконтроль РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | с I СШ-110 кВ, III СШ-110 кВ, IV СШ-110 кВ, МВ Л-66: Тех. обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-66-IV, РЛ-66-I, РЛ-66-III, РТ-1-I, МВ Л-66, ТН-1; усиление шлейфов ЗВЧ-Л-66 ф В,С. Профконтроль РЗА; опробование АПВ в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-10 | Опробование РЗА, АПВ Л-10 |  | Л-10 в тупике
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | Восстановление РЗА, АПВ Л-33
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | с Л-139, Л-17, Л-232, М-1, М-2 поочередно: Проф.контроль ДЗШ 110 кВ, УРОВ
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Л-190 | Опробование РЗА, АПВ Л-190. |  | Л-190 в тупике
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Опробование РЗА, АПВ Л-249 |  | Л-249 ч/з М-1 и III СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Проф. восстановление РЗ Л-283, автоматики Л-283, вторичных цепей ТТ Л-283. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Проф. восстановление РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Техническое обслуживание МВ С-1
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | Первый проф. контроль автоматики ЭВ С-1, РЗ Л-15 и ИМФ-3Р Л-15
ПС 110 кВ Светлоград | ТН -1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ТН-1 | с ТН-2: Опробование ТН-1, ТН-2 |  | поочередно
ПС 110 кВ Дербетовская | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Дивное | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | ТН-1 | с ТН-2, III сш 110 кВ: Профконтроль ТН-1, ТН-2, ТН-3 |  | поочередно
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ТН-1 | с ТН-2, IIIсш 110 кВ (поочередно): Опробование ТН-1, ТН-2, ТН-3
ПС 110 кВ Дербетовская | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ Дивное | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Техническое обслуживание привода ЭВ Ипатово. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | Техническое обслуживание привода ЭВ М-2. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | Техническое обслуживание привода ЭВ Рагули. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | Техническое обслуживание привода ЭВ С-1 | с переводом на ОВ
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
МАРТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-122) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-5-1, С-1-1, ТН-1-1, Т-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-39-Л, С-1-1, Т-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-40-Л, С-1-2, Т-2-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Майская - Терек-2 (Л-187) | Замена изоляторов
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Замена изоляторов, замена и ремонт првода.
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Замена изоляторов, ремонт првода
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Замена изоляторов, замена провода, ремонт троса, установка ершей, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Замена изоляторов
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л, П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Текущий ремонт МВ Л-5, Л-5-1, ТТ МВ Л-5 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-1, ТТ МВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-2 | Текущий ремонт
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
ПС 110 кВ Сторожевая | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ОД Т-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | 2 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-125-2, ТН-2-2, М-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Сторожевая | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-Л, ОД Т-2.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | 3 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт М-2-3, Л-125-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-1.
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-2. |  | СК РДУ: перенесено под ремонт ВЛ 110 кВ Л-125
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - ГЭС-2 (Л-47) | Ремонт ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с апреля, совмещение с работами на ГЭС-1
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Зеленчукская ГЭС (Л-144) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Зеленчукская ГЭС (Л-144) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-144-I в сторону ПС БСР
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-31-I в сторону ПС Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-125-I в сторону ПС Заречная. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-92-Л на ПС Сторожевая
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Текущий ремонт Л-125-2, Л-125-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-2, М-2-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Текущий ремонт С-1-1. | с включением ремонтной перемычки
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5 на ПС 110 кВ Змейская |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля
Ставропольэнерго | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | I СШ 110 кВ | с ТН-1: ТО ТН-1-I
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | I СШ 110 кВ | с МВ Л-110, МВ Л-191: ТО Л-110-I, Л-191-I |  | поочередно Л-110, Л-191 в тупике
ПС 110 кВ Арзгир | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТ-1-I, РТН-1-I, РС-1-I, РЛ-83-I, РЛ-84-I, РМ-2-I |  | Л-83+Л-84 жестко ч/з III СШ-110 кВ; Л-82 в тупике от ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Арзгир | I СШ-110 кВ | с ТН-1: Текущий ремонт РТ-1-I, РТН-1-I
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | II СШ 110 кВ | с ТН-2: ТО ТН-2-II.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | II СШ 110 кВ | с МВ Л-110, МВ Л-191: ТО Л-110-II, Л-191-II |  | поочередно Л-110, Л-191 в тупике
ПС 110 кВ Арзгир | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II, РЛ-82-II, РЛ-72-II, РЛ-75-II, РМ-2-II, РС-1-II, РС-2-II |  | Л-75 в тупике от ПС 110 кВ Голубая; Л-82 в тупике от ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Рагули | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ НПС-4 | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ-75, III СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66): Тех. обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л. усиление шлейфов ЗВЧ-Л-66 ф "А,В,С",усиление шлейфов ЗВЧ-Л-75 ф "А,В,С"
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС (Л-191) | с IIIсш 110 кВ: ТО Л-191-Л, Л-191-III
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 (Л-110) | с IIIсш 110 кВ: ТО Л-110-Л, Л-110-III
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | с I СШ 110 кВ, РП-110, ТН-1: Текущий ремонт Л-272-Л, Р-272-Л, ТН-1-I. Техническое обслуживание ТН-1
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Работы на ПС 110 кВ Скачки-2, с II с.ш. 110 кВ: ТО С-1-II, Т-2-II, Л-10-Л
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта СШ 110 кВ Егорлыкской ГЭС
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | с III сш 110 кВ, МВ Л-60: Текущий ремонт Л-60-Л
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | с МВ М-2, III сш 110 кВ: Опробование МВ Л-60 после среднего ремонта от М-2.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | с III сш 110 кВ, МВ М-2: Опробование МВ Л-138 после среднего ремонта от М-2
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | с III сш 110 кВ: Текущий ремонт Л-138-III
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Опробование МВ Т-1 после среднего ремонта
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | с I СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-138-Л , Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | с II СШ 110 кВ, ТН-2: Средний ремонт Л-134-Л, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II. Техническое обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Опробование МВ Т-2 после среднего ремонта
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Тех.обслуживание МВ Л-75, Т.Т-110; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | с М-2: Текущий ремонт РЛ-75-II, РМ-2-II
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | с ВЛ-72: Текущий ремонт РЛ-82-II, РЛ-72-II
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | с С-1: Текущий ремонт РС-1-I, РЛ-83-I
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | с М-2: Текущий ремонт РЛ-84-I, РМ-2-I
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дербетовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дербетовская МВ Л-56, ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56)
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | ТО выключателя
ПС 110 кВ Ипатово | Л-53 | Техническое обслуживание привода ЭВ Л-53, проверка АПВ, ИМФ-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | с ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56): Техническое обслуживание МВ Л-56. ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-56 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60): Средний ремонт МВ Л-60. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-60 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | с ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62): Техническое обслуживание МВ Л-62. ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | с ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62): Техническое обслуживание привода МВ Л-62. Проверка АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Восход – Л.Ставка (Л-62) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | с ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63): Техническое обслуживание привода МВ Л-63. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3 Л-63 (АГ 1ч.) ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-63 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | с ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83): Техническое обслуживание привода МВ Л-83. ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-83 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | ТО выключателя | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138): Средний ремонт МВ Л-138. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-138 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | с ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157): Техническое обслуживание привода МВ Л-157. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-157 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | ТО выключателя | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | Опробование АПВ Л-192. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Л-192 | Опробование РЗА, АПВ Л-192. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | Опробование АПВ Л-195 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Опробование АПВ Л-252 | с переводом на ОВ | СК РДУ: с переводом ч/з М-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | Опробование автоматики МВ Л-282, проф. восстановление ИМФ-3Р Л-282 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Опробование РЗА,автом.выкл. М-1. |  | СК РДУ: перенесено с января под ремонт 1 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Проф. опробование РЗА МВ М-2
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током, опробование автоматики МВ М-2 и ИМФ-3С М-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Опробование автом. выкл. М-2.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Техническое обслуживание привода МВ М-2
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Опробование автоматики М-2
ПС 110 кВ Рыздвянная | С-1 | Т.О. МВ С-1, замена сорбента ВОФ |  | без разрыва тр-та
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Проф. контроль автоматики МВ С-1, РЗ Л-275, Л-260, опробование ИМФ-3Р Л-275, опробование АБ толчковым током
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | с включением Ж/В
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Проверка АПВ, ИМФ-3 МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током, опробование автоматики МВ С-1 и ИМФ-3 С-1
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Опробование автом. выкл. С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Проф. опробование РЗА МВ С-1
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, опробование АБ толчковым током |  | с включением Ж/В
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Опробование АПВЛ-3, Л-50, автом.выкл. С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | с М-2: Текущий ремонт РС-1-II, РС-2-II
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | с I сш 110 кВ, II сш 110 кВ: Опробование АПВ Л-245,Л-246, автом.выкл.С-1. Восстановление ТН-1, ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Проф. восстановление РЗА МВ С-1. Продолжение работ с 02.03.2014 (окно для выходных 07-09.03)
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Проф. восстановление РЗА МВ С-1
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | С-1 | Опробование РЗА, автом.выкл. С-1 |  | Л-190 в тупике
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Новоалександровская | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Проф. восстановление РЗА ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Рагули | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ НПС-4 | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Арзгир | ТН-2 | Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ Рагули | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-3 | Тех. обслуживание ТН-3 Профвосстановление ТН-3 (вторичные цепи)
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-3 | Техническое обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | Опробование автоматики ЭВ Л-108, ИМФ-3Р Л-108 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | Опробование автоматики ЭВ Л-109, ИМФ-3Р Л-109, ИМФ-3Р М-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ НПС-5 | Опробование автоматики ЭВ-НПС-5, ИМФ-3Р Л-НПС-5-Безопасная
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АПРЕЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-12) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-203
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-3-Л, С-1-1, Т-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ Дубки | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, ТН-1-1, Л-101-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-10-2, Л-9-2, Т-2-2, С-1-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2, Л-6-Л, ТН-2
ПС 110 кВ Дубки | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-102-2, С-1-2, ТН-2-2, Л-42-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-188-3
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) | Текущий ремонт Л-102-Л
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, П-1-2
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Замена изоляторов, выправка опор
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Замена изоляторов, ремонт провода
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | Текущий ремонт Л-188-3, Л-188-Л
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 | Разомкнутое состояние транзита 110 кВ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзита 110 кВ
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3) | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-1
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - ЦРУ (Л-4) | Замена изоляторов, замена провода, ремонт троса, установка ершей, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Малка – Баксанская ГЭС (Л-211) | Установка ершей, замена изоляторов
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Текущий ремонт МВ Л-10, Л-10-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт МВ Л-188, Л-188-Л
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт Л-102-2
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт ЭВ Л-102, Л-102-Л
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1, ЭВ С-1
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ПС 110 кВ Кош-Хабль | 1 СШ 110кВ | Текущий ремонт П-1-1, ОД-Т-1, КЗ-Т-1.
ПС 110 кВ Курджиново | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-91-I
ПС 110 кВ Курджиново | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-81-I.
ПС 110 кВ Цементная | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, ТН-1, ТТ Т-1.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | 2 СШ 110кВ | Текущий ремонт С-1-2, ОД-Т-2, КЗ-Т-2.
ПС 110 кВ Зеленчук | 3 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-29-III.
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-I
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Академическая - Черкесск (Л-221) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-29-I в сторону ПС Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-29-II в сторону ПС Маруха.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | Текущий ремонт Л-29-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль - Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л.
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л.
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Садовая (Л-228) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута - Южная (Л-99) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез - Кош-Хабль (Л-127) | Текущий ремонт Л-127-Л.
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81), в связи текущим ремонтом Л-81-Л на ПС 110 кВ Курджиново |  | СК РДУ: подана ошибочно, перенесено на правильный срок
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Текущий ремонт МВ Л-29.
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-I
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт МВ Л-216.
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт Л-216-1.
ПС 110 кВ Цементная | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-1.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1.
Предприятие: Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кармадон – Эзминская ГЭС (Л-25) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 (Л-8) | Чистка опорной изоляции ЛР-110 ВЛ-8 на ПС 110 кВ Северо-Восточная
Ставропольэнерго | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ПС 110 кВ Приозерная | I СШ-110 кВ | Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РС-1, РТ-1-I, ОД-1, КЗ-1, Т-1; усиление шлейфов ЗВЧ-Л-74 Ф "С"
ПС 110 кВ Нефтекумск | I СШ-110 кВ | Тех. обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I, РЛ-277-I, РТ-1-I, РТН-1-I, РМ-2-I |  | Л-277+Л-65 жестко ч/з III СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | I с ш. 110 кВ | с ТН-1: Средний ремонт разъединителей ТН-1-I, текущий ремонт ТН-1, проф. восстановление РЗА ТН-1
ПС 110 кВ Красногвардейская | I с ш. 110 кВ | с МВ С-1: Средний ремонт разъединителей Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | I сш 110 кВ | с М-1, ТН-1: СР Т-2-I, СР М-1-I, Замена сил. ВОП МВ М-1. в/в испытание ТН-1. Проф. контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Светлоград | II СШ 110 кВ | с ТН-2: Текущий ремонт ТН-2-II
ПС 110 кВ Светлоград | III СШ 110 кВ | с МВ М-2: Текущий ремонт М-2-III. Техническое обслуживание привода МВ М-2. Проверка АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Суворовская | III СШ 110 кВ | ТО Т-1-III |  | с включением М-2-II
ПС 110 кВ Восход | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3. измерение ТН-3
ПС 110 кВ Дивное | БСК-I | с БСК-II: Техническое обслуживание БСК-1, БСК-2
Ставропольэнерго | ВЛ 35 кВ Зеленогорская - Т-309 (Минутка) (Л-323) | Зам. изол., под.дер. |  | с переводом КТЭЦ по Ф-155, Ф-156
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | с II СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-253-Л, С-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Опробование МВ Т-1 после среднего ремонта
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Заземление г/з троса.Выправка изоляторов на г/з тросу.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | Замена изоляторов. Окраска опор
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Заземление г/з троса.Замена подвесок.
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с I СШ-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с Л-161, III СШ-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-161, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Замена изоляции расчистка трассы.
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | с РП-110: Средний ремонт Р-156-Л
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | с ВВ Л-ДЭ, РП-110: Средний ремонт Л-ДЭ-Л, Р-ДЭ-Л. Техническое обслуживание привода ВВ Л-ДЭ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | Замена провода, Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Замена провода, Замена плашечных зажимов на спиральные
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с Л-16: Ревизия контактов ВЧЗ Л-16, Замена сил ВОП МВ Л-16. Проф. опробование РЗА МВ Л-16.
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | с МВ С-1, МВ Л-54, МВ М-2, I СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ, ТН-1: Текущий ремонт Л-54-III, Л-54-Л, Л-54-I, М-2-I, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I, М-2-III. Техническое обслуживание МВ М-2, МВ Л-54. Проверка АПВ, ИМФ-3 Л-54; проверка АПВ М-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1,2 СШ 110 кВ Ставропольской ГРЭС
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | с МВ Л-55, МВ М-2, МВ С-1, II СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ, ТН-2 : Текущий ремонт Л-55-III, Л-55-Л, Л-55-II, М-2-II, ТН-3-III, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II. Техническое обслуживание МВ С-1, МВ Л-55. Проверка АПВ, ИМФ Л-55; проверка защит, АПВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ВЛ 110 кВ Л-54
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | Замена болтовых соединений на спиральные. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-54
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | с I с.ш. 110 кВ, МВ Л-137, ТН-1: ТР Л-137-I, ТР ТН-1-I, ТР ТН-137. в/в испытание ТН-1. Проф. опробование РЗА МВ Л-137. Проф. контроль РЗА ТН-1.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | ТО Л-167-Л |  | ПС 110 кВ Усилие перевести по резерву
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | с I с.ш. 110 кВ, МВ С-1: СР Т-1-I, СР Л-143-Л, ТР тт Л-143, ТР ТН-1. в/в испытание ТН-1. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | с I СШ-110 кВ, С-1, РП-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Заземление г/з троса.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Зазземление г\з троса
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с I СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, профиспытания МВ С-1, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Замена изоляции расчистка трассы.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | с II СШ-110 кВ, III СШ-110 кВ, IV СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РЛ-74-IV, РЛ-74-II, РЛ-74-III, ТН-2, ТН-3.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов |  | по окончании работ на ВЛ с кратковременным отключением ВЛ-75 и ВЛ-73 замкнуть транзит по Л-74 - Л-66 через IV СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | с II СШ 110 кВ, ТН-2: Текущий ремонт ТН-2-II. Техническое обслуживание ТН-2. ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61) - по условиям ТБ при производстве работ на ТН-2-II (Перечень узких мест)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная (Л-21) | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: СР Л-21т-Л, СР П-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта МВ Л-22 СвГЭС
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная (Л-21) | с I с.ш. 110 кВ: Ревизия контактов ВЧЗ Л-21, Замена сил. ВОП ТН-1
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная (Л-141) | Работы на ПС 110 кВ Птицепром, с I с.ш. 110 кВ: СР Л-141-Л с заменой ОСИ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Красная Заря (Л-116) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | с I СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-45-Л
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | с I сш 110 кВ: ТО Л-168-Л |  | ПС 110 кВ Усилие перевести по резерву
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | с III с.ш. 110 кВ, СП-110: СР Л-130-III, ТР П-1-III, ТР ТН-130. Проф. опробование РЗА ВЭ Л-130.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | с ВВ С-1: Тех. обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | с III сш-110 кВ: Тех. обслуживание ВВ ВЛ-65, ТТ-110 Л-65, РЛ-65-Л, РЛ-65-III; Опробование РЗА и АПВ Л-65
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех. обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-I
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Заветная ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), I с.ш. 110 кВ, МВ С-1.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дербетовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дербетовская: МВ Л-156, ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156)
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дербетовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дербетовская МВ С-1
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дивное: ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская, ВВ Л-ДЭ, РП-110
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дивное: ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156), РП-110
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | Восстановление РЗА, АПВ Л-7 (L-60)
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | С.Р. МВ Л-14, высоковольтные испытания, опробование автоматики МВ Л-14, опробование ИМФ-3Р Л-14
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | В/В испытание вводов 110кВ МВ Л-16. Проф. опробование РЗА МВ Л-16.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | в/в испытание вводов 110кВ МВ Л-17. Проф. опробование РЗА МВ Л-17. |  | Л-17 в тупике
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | Т.О. привода МВ Л-19, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-19, опробование автоматики МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | Т.О. МВ Л-19, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-19, опробование автоматики МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Восстановление РЗА, АПВ Л-34 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61): Техническое обслуживание МВ Л-61. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Средний ремонт Л-65-Л, ТО ЭВ Л-65; Опробование АПВ и профконтроль ИМФ Л-65
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Средний ремонт МВ Л-74, профконтроль РЗА и опробование АПВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | Опробование РЗА, АПВ Л-110 (085,011). | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | С.Р. МВ Л-120, высоковольтные испытания, опробование автоматики МВ Л-120
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | с МВ С-1: Опробование ОД-2, опробование АБ толчковым током, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-129, опробование автоматики МВ Л-129 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | с ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156): Техническое обслуживание привода МВ Л-156. ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-156 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | Восстановление РЗА, АПВ Л-163 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | с МВ С-1: Опробование ОД-1, опробование АБ толчковым током, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | С.Р. МВ Л-234, высоковольтные испытания, проф. восстановление автоматики МВ Л-234, РЗ Л-234, вторичных цепей ТТ Л-234, опробование ИМФ-3Р Л-234 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | Т.О. привода МВ Л-262, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-262, опробование автоматики МВ Л-262, проф. контроль ФП Сириус-2-ОМП Л-262 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех. обслуживание ЭВ М-1. Опробование АПВ |  | с включением жесткой вилки
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | с ТН-1: Тех. обслуживание РТН-1-I, РМ-2-I
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Опробование автоматики ЭВ М-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Т.О. привода МВ С-1, замена сорбента ВОФ ТТ МВ С-1 |  | с включением Ж/В
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1. Проверка АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Опробование автом.выкл. С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Т.О. МВ С-1, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1, проф. восстановление автоматики МВ С-1, РЗ С-1, вторичных цепей ТТ С-1
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех. обслуживание МВ С-1; Опробование АПВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ставропольская | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Восход | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Восход | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | Опробование автоматики ЭВ Л-276, ИМФ-3Р Л-276, ИМФ-3Р М-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | Опробование автоматики ЭВ Л-НПС-5, ИМФ-3Р Л-Баклановская - НПС-5 | с переводом на ОВ
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.