## 1.4 Минэнерго
"Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года № 114
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________П.А.Сельцовский
«___»________ 2013 года
М.П.
Скорректированная Инвестиционная программа ОАО "МРСК Северного Кавказа" на 2013 г., млн. рублей с НДС
| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  | Причины корректировки
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВА /км
|  |  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** |  | скорр ектирова нный объем
|  | ВСЕГО, | 12017.4564 | 5319.8015 | 5238.5649 | 1649.6841 | 1232.923 | 692.4117 | 1047.8921 | 840.9605 | 1392.096 | 2136.7451 | 1565.6539 | 6778.8915 | -81.2365 | -1.527% | 3.1248 | -4.7174 | 380.95 | 533.92 | 323.597 | 765.742
СТФ |  | Ставропольэнерго | 3511.5134 | 1210.9118 | 1327.0212 | 503.4416 | 257.7302 | 156.3426 | 280.9364 | 205.019 | 359.2645 | 346.1087 | 429.0901 | 2184.4922 | 116.1094 | 9.589% | 8.6496 | -4.6451 | 181.04 | 185.11 | 104.579 | 222.372
ДАГФ |  | Дагэнерго | 1876.2461 | 1388.7261 | 993.4235 | 409.1798 | 385.3455 | 191.414 | 303.1649 | 233.7631 | 195.4054 | 554.3693 | 109.5077 | 882.8226 | -395.3026 | -28.47% | 0 | 0 | 80 | 107.58 | 106.288 | 315.825
КБФ |  | Кабардино-Балкарский филиал | 1234.1494 | 715.0801 | 601.4322 | 164.7356 | 198.7608 | 88.336 | 96.8898 | 98.8039 | 122.6275 | 363.2045 | 183.1541 | 632.7172 | -113.6479 | -15.89% | 0 | 0 | 3.61 | 99.52 | 35 | 7.8
СОФ |  | Северо-Осетинский филиал | 2486.9693 | 730.7893 | 519.6118 | 148.2288 | 101.27 | 67.7053 | 100.7164 | 92.8037 | 128.4723 | 422.0516 | 189.1531 | 1967.3575 | -211.1775 | -28.9% | 0 | 0 | 76.3 | 65.99 | 37.73 | 82.61
КЧФ |  | Карачаево-Черкеский филиал | 907.2431 | 589.9996 | 593.0327 | 185.0849 | 87.7298 | 57.7065 | 60.4492 | 50.3345 | 157.3564 | 296.8736 | 287.4972 | 314.2105 | 3.0331 | 0.5141% | 1.3774 | -3.8086 | 40 | 62.72 | 40 | 116.135
ИНФ |  | Ингушский филиал | 1251.4439 | 357.3752 | 401.9129 | 123.3348 | 59.9342 | 55.7689 | 120.454 | 80.0028 | 124.286 | 98.2687 | 97.2387 | 849.531 | 44.5377 | 12.46% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21
АУ |  | Аппарат управления | 749.8912 | 326.9194 | 802.1307 | 115.6787 | 142.1525 | 75.1384 | 85.2814 | 80.2336 | 304.6839 | 55.8687 | 270.0129 | -52.2395 | 475.2113 | 145.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п | 1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 10272.2871 | 4414.3256 | 4056.6897 | 1226.4166 | 741.136 | 594.5123 | 813.2797 | 796.003 | 1178.7114 | 1797.3937 | 1323.5625 | 6215.5974 | -357.6359 | -8.102% | 3.1248 | -4.7174 | 170.85 | 440.9 | 163.149 | 377.912
п | 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6012.572 | 2396.1333 | 2675.5837 | 835.8584 | 539.7922 | 408.5365 | 563.8495 | 405.4131 | 811.7282 | 746.3252 | 760.2137 | 3336.9884 | 279.4504 | 11.66% | 0.75281 | -4.7174 | 152.52 | 204.874 | 125.386 | 264.57
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-77 ПС "Прикумск-330" - ПС "Покойная" - (замена сущ. проводов на АС-240, сущ. опор на новые бетонные и металл., вынос ВЛ из зоны затопления от № 58 до № 63, строительство нового 2х цепного участка прот. 6,62 км от ПС Буденовск 1ПК - 4ПК) | 12.7464 | 17.2304 | 31.2519 | 17.2304 | 22.11 | 0 | 3.87 | 0 | 5.2719 | 0 | 0 | -18.5055 | 14.0215 | 81.38% |  |  | 0 | 6.62 | 0 | 6.755 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-120 Ставропольская ГРЭС - Междуреченская ( замена проводов, изоляторов и грозозащ. троса в полном объеме, частичная замена опор) | 28.7035 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8185 | 0.885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-246 c заменой сущ. проводов на провода АС-185 и частичной заменой опор, изоляторов) | 39.585 | 45.4458 | 16.44 | 6.8139 | 0 | 13.3258 | 11.44 | 0 | 5 | 25.3061 | 0 | 23.145 | -29.0058 | -63.83% |  |  | 0 | 21 | 0 | 17.08 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-10 и Л-191 (Замена грозозащитного троса на подходе к ПС Ново-Бештаугорская на нелинейные ОПН-110) | 1.5594 | 0.8054 | 1.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8054 | 1.18 | 0 | 0.37821 | 0.0011965 | 0.75281 | 93.47% | 0.75281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-185, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | 143.4235 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 139.0575 | 4.366 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Ачикулак" в Нефтекумском районе(замена тр-ра Т-2 на тр-р 10 тыс.кВА,сущ.выкл.110кВ на элегазовые выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на РГ-110 с двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, сущ.выкл.35кВ на элегазовые выкл.типа ВГБЭ-35, сущ.разъед.35кВ на РГ-35 с двигат. приводом, устройство 2-й с.ш. РУ-10кВ с установкой КРУН-10 типа К-59 с вакуумными выкл. и РЗА типа "Орион-2", телемеханизация подстанции с установкой ТМ типа "Гранит-Микро", устройство АВР на секционном выкл. ОРУ-35кВ, замена панелей защиты линий и тр-ров 110 и 35кВ) | 149.1516 | 27.1397 | 43.0169 | 22.14 | 0 | 0 | 22.7799 | 0 | 8.315 | 4.9997 | 11.922 | 106.1347 | 15.8772 | 58.5% |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Плаксейка" (замена тр-ра 10 МВА на 16 МВА) | 23.6 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 22.42 | 1.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Минводы-2" -2-я очередь ( замена сущ. трансформатора Т-1 мощностью 25,0 тыс. кВА на трансформатор мощностью 40,0 тыс. кВА, ) | 51.2735 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 47.1435 | 4.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | 47.2 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 46.6985 | 0.5015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Реконструкция ПС 35/10кВ "Ясная Поляна-1" - (замена сущ. силового тр-ра мощн. 4 т.кВА на тр-р мощн. 6,3 т. кВА) | 5.2817 | 5.2817 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 3.58 | 1.7017 | -1.7017 | -32.22% |  |  | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-342 от ПС 35/10 кВ "Иргаклы" (установка дополнительной МТП-40 кВА для разгрузки КТП-4064/342 в с. Иргаклы Степновского района) | 0.4189 | 0.49106 | 0.4185 | 0.10613 | 0.087 | 0.38493 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | -0.072558 | -14.78% |  | -0.072558 | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-268 от ПС "Эдиссия" Курского района (установка дополнительной МТП-160 кВА) | 0.41786 | 0.50976 | 0.41706 | 0.13325 | 0.122 | 0.37651 | 0.29506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | -0.092702 | -18.19% |  | -0.092702 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-292 от ПС "Очистные сооружения" (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района) | 2.5038 | 2.8851 | 2.5034 | 0.1472 | 0.47 | 1.0331 | 0.66 | 1.6984 | 0.91 | 0.0064483 | 0.46341 | 0.0003941 | -0.38174 | -13.23% |  | -0.38174 | 0.16 | 1.205 | 0.16 | 1.205 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-156 от ПС "Кура" (установка доп. МТП-100 кВА для разгрузки ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района) | 0.95293 | 1.1139 | 0.95213 | 0.22509 | 0.67 | 0.88883 | 0.28213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | -0.16179 | -14.52% |  | -0.16179 | 0.1 | 0.305 | 0.1 | 0.305 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-474 от ПС 110/10 кВ "Кировская" (установка дополнительной МТП-160 кВА для разгрузки ТП-2083/474; Ф-3 от ТП-2081/474 и Ф-2 от ТП-2073/473 в ст. Зольская Кировского района) | 0.16793 | 0 | 0.71 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | -0.54207 | 0.71 |  |  |  | 0.16 | 0.135 | 0.16 | 0.135 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-388 от ПС 35/10 кВ «Шаумян» Георгиевского района | 2.421 | 2.7931 | 2.4204 | 0 | 0 | 0.93217 | 1.01 | 1.7678 | 0.89 | 0.093045 | 0.52036 | 0.0005941 | -0.3727 | -13.34% |  | -0.3727 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-253 от ПС "Варениковская" (установкой дополнительной МТП -63 кВА для разгрузки ТП-4381/253 Степновского района) | 1.9457 | 0.38691 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.38691 | 0.38 | 0 | 0.77 | 0.48571 | 1.0731 | 277.3% |  |  | 0.063 | 1.52 | 0.063 | 1.52 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-234 от ПС "Балахоновская" Кочубеевского района Ставропольского края" | 0.62188 | 0.7434 | 0.62188 | 0.15171 | 0.62188 | 0.59169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12152 | -16.35% |  | -0.12152 | 0.16 | 0.205 | 0.16 | 0.205 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-277 от ПС "Надзорное" Кочубеевского района Ставропольского края" | 2.3986 | 1.5058 | 2.3986 | 0.46265 | 0.62 | 1.0431 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.72e-06 | 0.8928 | 59.29% |  |  | 0.1 | 0.79 | 0.1 | 0.79 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-108 от ПС «Кугультинская» в с. Кугульта Грачевского района Ставропольского края. | 16.8217 | 3.3557 | 8.58 | 0 | 0 | 3.3557 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 5.23 | 8.2417 | 5.2243 | 155.7% |  |  | 0 | 8.39 | 0 | 8.39 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС Донская (устройство доп. ТП для разгрузки ТП-2/131, строительство ВЛ-10 кВ для подключения новой ТП и ВЛ 0,4 кВ для отсечения н/в Ф-1 от ТП и разделения на более короткие участки) в с. Донское Труновского района | 2.3887 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.89 | 0.85871 | 1.53 |  |  |  | 0.214 | 3.654 | 0.16 | 1.6 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС Рыздвяная в ст. Рождественская Изобильненского района с применением СИП 3А | 5.6654 | 2.1343 | 3.915 | 0.99564 | 0.68 | 1.1387 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 1.575 | 1.7504 | 1.7807 | 83.43% |  |  | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-103 от ПС Новотроицкая ГЭС (установка доп. ТП для разгрузки ТП-2/103 в ст. Новотроицкая Изобильненского района). | 3.5793 | 0.60925 | 2.457 | 0 | 0 | 0.60925 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.207 | 1.1223 | 1.8477 | 303.3% |  |  | 0.1 | 2.38 | 0.1 | 2.38 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-403 от ПС Птиченская. (устройство доп. ТП на Ф-403, строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), для подключения новой ТП, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,05 км), для разделения н/в Ф-1 от ТП-3/402 на более короткие участки и подключение их к | 2.6889 | 0.58832 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58832 | 0.65 | 0 | 0.9 | 1.1389 | 0.96168 | 163.5% |  |  | 0.1 | 1.36 | 0.1 | 1.36 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС Архангельская Буденновского района (установка дополнительной МТП в с. Архангельское для разгрузки существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/168)» | 3.4758 | 0.66483 | 3.143 | 0 | 0 | 0.66483 | 0.658 | 0 | 1.27 | 0 | 1.215 | 0.33276 | 2.4782 | 372.8% |  |  | 0.1 | 2.05 | 0.1 | 2.05 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 и 0,4 кВ от ТП-14/402 ПС Левокумская в п. Заря Левокумского района» (вынос электросетей и ТП с территории школы - установка новой МТП с силовым трансформатором типа ТМГ-160 кВА с установкой выносного разъединителя типа РЛК-10) | 3.6539 | 0.67286 | 2.533 | 0 | 0 | 0.67286 | 0.37 | 0 | 1.26 | 0 | 0.903 | 1.1209 | 1.8601 | 276.5% |  |  | 0.16 | 1.635 | 0.16 | 1.635 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-033 в с. Ореховка Петровского района | 0.62318 | 0.16866 | 0.623 | 0 | 0 | 0.16866 | 0.39 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0.00017804 | 0.45434 | 269.4% |  |  | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-433 ПС Александрия Благодарненского района (перенос КТП с заменой на МТП, замена опор, провода на СИП на территории школы) | 1.4669 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.68 | 0.48688 | 0.98 |  |  |  | 0.16 | 0.515 | 0.16 | 0.515 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС "Камбулат" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры) | 0.40464 | 0.51566 | 0.439 | 0.11341 | 0.27 | 0.40225 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034357 | -0.07666 | -14.87% |  | -0.07666 | 0.063 | 0.09 | 0.063 | 0.09 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-782 от ПС "Овощи" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-8/782 в с.Овощи) | 0.40454 | 0.47318 | 0.404 | 0.1129 | 0.25 | 0.36028 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054054 | -0.06918 | -14.62% |  | -0.06918 | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-733 от ПС "Кендже-Кулак" Туркменского района | 0.57684 | 0.05045 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05045 | 0.36 | 0.21684 | 0.30955 | 613.6% |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-251 от ПС "Тахта" Ипатовского района" | 0.17517 | 0.034212 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034212 | 0.1 | 0.075172 | 0.065788 | 192.3% |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-322 от ПС "Красочная" Ипатовского района" | 1.0452 | 0.25117 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25117 | 0.6 | 0 | 0.445 | 0.00021862 | 0.79383 | 316.1% |  |  | 0.25 | 0.73 | 0.25 | 0.73 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС "Бурукшун" Ипатовского района" | 0.32094 | 0.065084 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065084 | 0.19 | 0 | 0.13 | 0.0009399 | 0.25492 | 391.7% |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района" | 0 | 0.70446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70446 | 0 | 0 | -0.70446 | -100% |  |  | 0.16 | 0.095 | 0 | 0 | Кт задолженность 2012
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-2 от ТП-2047/121 в ст. Марьинская Кировского района | 0 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кт задолженность погашена в 2012 г.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от КТП-12/782 в с. Овощи Туркменского района (замена опор, провода на СИП, ответвлений к зданиям) | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кт задолженность погашена в 2012 г.
СТФ |  | Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на РРЭ | 723.0661 | 88 | 120.0208 | 32.32 | 4.0268 | 0 | 34.7982 | 16.1 | 57.997 | 39.58 | 23.1988 | 603.0454 | 32.0208 | 36.39% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
ДагФ |  | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, в т.ч.: | 699.9206 | 776.308 | 699.9202 | 279.471 | 259.7471 | 186.314 | 211.944 | 201.84 | 141.4442 | 108.683 | 86.785 | 0.00040672 | -76.3878 | -9.84% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кт задолженность погашена в 2012 г.
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №119 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203822 | 0.71503 | 0 | 0.71503 | 0 | 0 | 0 | 0.71503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76e-06 | 0.71503 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203821 | 13.3644 | 0 | 13.3644 | 0 | 0 | 0 | 13.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45e-05 | 13.3644 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | 12.3896 | 11.8909 | 12.3896 | 0 | 0 | 0 | 12.3896 | 0 | 0 | 11.8909 | 0 | -4.8e-06 | 0.49872 | 4.194% |  |  | 0 | 9 | 0 | 4.7 | Погашение Кт задолженности 2012 года
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. Замена провода М-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (12 шт.). Инв.№000236 | 6.4664 | 6.4791 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 3.8891 | 0 | 0 | 0 | 6.4664 | -6.4791 | -100% |  |  | 0 | 3.43 | 0 | 3.43 | Кт задолженность погашена в 2012 г.
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №109 ПС "Бабаюрт" - ПС "Кизляр-1". Замена провода АС-95 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (25 шт.). Инв.№3203836 | 7.2813 | 19.2303 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 19.2303 | 0 | 0 | -11.949 | -62.14% |  |  | 0 | 15 | 0 | 6.8 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №111 Каскад Чирюртских ГЭС-Миатлы. Замена провода на провод марки АС-240 | 103.6415 | 0 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 96.3865 | 7.255 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт-330-Карланюрт-тяговая. Замена првода АС-150 на АС-185 сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | 0 | 18.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.644 | 0 | 0 | -18.644 | -100% |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ №22 ПС "Шамхал" - ПС "Ленинкент". Перевод на 110 кВ. Замена провода, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | 0 | 25.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2048 | 0 | 0 | -25.2048 | -100% |  |  | 0 | 11.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 ПС "Буйнакск-1" - ПС "Такалай". Замена провода М70 на АС120, сцепной арматуры, изоляции и частино опор. | 0 | 10.619 | 0 | 6.593 | 0 | 0 | 0 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.619 | -100% |  |  | 0 | 2.15 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Акташ". Замена трансформатора Т-2 16МВА на 25МВА. Замена МКП110 на ВЭБ-110-2шт. Монтаж панели ПА (Л-139, 140, 149, 136, 137). Инв. Установка ячейки 10 кВ К-59. Установка трансформатора ТФЗМ-110-200-400/5 1 шт., трансформатор | 0 | 29.5 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -100% |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГПП". Замена ДФЗ-201 ВЛ110 кВ Махачкала-ГПП 1ц. (ВЛ-110-144) и Махачкала-ГПП 2 ц. (ВЛ-110-145) на микропроцессорный аналог ШЭ2607 083 (ЭКРА). Установка реактора. Замена трансформатора 31.5 МВА на 40МВА.Инв.№002179 | 87.1884 | 50.743 | 0 | 23.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6983 | 0 | 87.1884 | -50.743 | -100% |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС Львовская. Установка 2-го трансформатора 10 МВА. Замена ОД и КЗ. Ячейки 10кВ 6шт. Установка В-110, В-35, В-10, СВ-35, СВ-10 | 50.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1618 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110кВ Хунзах замена КРУНов 10кВ 18 шт. Замена трансформатора 6.3МВА на 10МВА. Замена 2-хВМТ-110 №190.189 на ВЭБ | 0 | 14.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9506 | 0 | 0 | -14.9506 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2". Замена МКП на ВЭБ на Л-114, 146 с трансформаторов тока 300/5 на 600/5 3 шт. Замена ошиновки АС-120 на АС-240. Установка аккумуляторной батареи типа ВАРТА и ВАЗП 2 шт.; | 55.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.073 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 338.6449 | 61.239 | 5.2241 | 25.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2241 | 35.402 | 0 | 333.4208 | -56.0149 | -91.47% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Адыл-Су" с заменой Т-1 6.3МВА на 10МВА и Т-2 6.3МВА на 10МВА , с заменой КРУН ,МВ | 125.8568 | 0 | 11.4118 | 0 | 0 | 0 | 3.3921 | 0 | 8.0196 | 0 | 0 | 114.445 | 11.4118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС «Малка» | 2.1738 | 0 | 2.0604 | 0 | 0 | 0 | 2.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11339 | 2.0604 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ф (1-2)от ТП-20 Ф-515 ПС «Аргудан» | 3.042 | 3.127 | 0.14219 | 0.2832 | 0.14219 | 0 | 0 | 2.7016 | 0 | 0.14219 | 0 | 2.8998 | -2.9848 | -95.45% |  |  | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Реконструкция ТП-8/988 ПС «Терекская» Терских РЭС | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | -0.3422 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-15/983 ПС «Пенькозавод» Терских РЭС | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | -0.4366 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-6/323 ПС «Чегем-2» Чегемских РЭС | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | -0.4366 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП 4/103 ПС "Нальчик" | 0 | 0.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4838 | 0 | 0 | -0.4838 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-1/106 ПС«Залукокоаже» Зольских РЭС | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | -0.5192 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-15/163 ПС «Малка» с.Приречное Зольских РЭС | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | -0.4366 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-4/127 ПС «Залукодес» с.Залукодес Зольских РЭС | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | -0.4366 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-8/416 ПС «Аушигер» | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | -0.4956 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-7/233 ПС «Гундулен» с.Бедык Эльбрусских РЭС | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4366 | 0 | 0 | -0.4366 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-6/277 ПС «Адыл-Су» Эльбрусских РЭС | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | -0.4956 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-9/426 ПС Герменчик с.Герменчик Урванских РЭС | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | -0.4956 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-4/103 ПС «Псыгансу» с.Псыгансу Урванских РЭС | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | -0.4956 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-4/551 ПС«Н.Ивановская» Майских РЭС | 0 | 0.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5782 | 0 | 0 | -0.5782 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-4/580 ПС «Майская» Майских РЭС | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | -0.4956 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-1/1012 ПС «Кызбурун-110» с. Дугулубгей УКЭС г.Баксан | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | -0.3304 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-9/109 ПС «Кызбурун-110» с.Дугулубгей УКЭС г.Баксан | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | -0.3304 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-9/245 ПС «Баксан-110» УКЭС г.Баксан | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | -0.3304 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-28/1011 ПС «Кызбурун 110»с.Исламей Баксанских РЭС,БСУ | 0 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1534 | 0 | 0 | -0.1534 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-15/224 ПС «Плотина 110» с.Заюково Баксанских РЭС,ЗСУ | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | -0.236 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-23/224 ПС «Плотина 110» с.Заюково Баксанских РЭС, ЗСУ | 0 | 0.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5782 | 0 | 0 | -0.5782 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-8/542 ПС «Ст.Урух» с.Хатуей Лескенских РЭС | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | -0.3304 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП-8/519ПС «Ст. Лескен» с.Аргудан Лескенских РЭС | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0 | -0.2832 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП 10/725 ПС "Прималкинская" | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | -0.3776 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ТП 7/769 ПС "Солдатская" | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | -0.3776 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 484.7586 | 70.7999 | 58.9816 | 21.373 | 17.4276 | 11.8 | 8.5196 | 0 | 16.299 | 37.6268 | 16.7354 | 425.777 | -11.8183 | -16.69% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СОФ |  | ВЛ-110 кВ №14 ПС "Алагир" - ПС "Унал". Замена опор, подвесок , замена провода на АС -185 , замена г/з троса на С-50 | 19.487 | 8.6836 | -2.7251 | 3.3025 | 0 | 1.8876 | 0 | 0 | -2.7251 | 3.4935 | 0 | 22.2121 | -11.4087 | -131.4% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 22 "В-1 - В-2" с заменой провода АС-95 на АС-300 и заменой 13 опор ( участок с 1-5, с 7-14) , заменой грозозащитного троса С-70 | 0.24434 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0.21443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029905 | 0.21443 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | 17.7317 | 20.7385 | 17.6056 | 17.0209 | 0 | 0 | 0 | 3.7176 | 3.4456 | 0 | 14.16 | 0.12609 | -3.1329 | -15.11% |  |  | 25 | 0 | 25 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Нузал" - Замена МВ 6 кВ на вакуумные (8 ячеек), замена трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на 3-х обмоточный мощностью 10 МВА | 97.2123 | 28.2114 | 26.6676 | 10.6025 | 0 | 5.7407 | 6.8003 | 9.8412 | 14.9659 | 2.027 | 4.9013 | 70.5447 | -1.5438 | -5.472% |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СОФ |  | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор) | 184.143 | 14.16 | 0 | 1.3 | 0 | 2.14 | 0 | 2.46 | 0 | 8.26 | 0 | 184.143 | -14.16 | -100% |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор) (до 15 кВт) | 80.9185 | 0 | 10.7147 | 0 | 1.121 | 0 | 1.6815 | 0 | 4.484 | 0 | 3.4282 | 70.2038 | 10.7147 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) (до 15 кВт) | 176.3604 | 0 | 66.4849 | 0 | 24.5749 | 0 | 15.5 | 0 | 6.11 | 0 | 20.3 | 109.8755 | 66.4849 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.615 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Гизель" для разукрупнения КТП 3-36 | 1.019 | 0 | 0.91214 | 0 | 0 | 0 | 0.86653 | 0 | 0 | 0 | 0.045607 | 0.10686 | 0.91214 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0.245 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС "Левобережная" для разукрупнения ТП 30-18 | 1.054 | 0 | 0.91214 | 0 | 0 | 0 | 0.86653 | 0 | 0 | 0 | 0.045607 | 0.14186 | 0.91214 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.635 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ для разукрупнения КТП 3-17 ПС Гизель | 0.249 | 0 | 0.22538 | 0 | 0 | 0 | 0.21411 | 0 | 0 | 0 | 0.011269 | 0.02362 | 0.22538 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | 14.346 | 0 | 8.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2854 | 0 | 7.2838 | 5.7768 | 8.5692 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Дигора-Насосная" | 3.453 | 0 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 0.4825 | 0 | 2.5733 | 0 | 0.16083 | 0.23632 | 3.2167 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) | 0 | 31.7514 | 15.058 | 3.54 | 0 | 4.72 | 0 | 4.13 | 0 | 19.3614 | 15.058 | -15.058 | -16.6934 | -52.58% |  |  | 0 | 24.46 | 0 | 15.9 | Уменьшение объема капитальных вложений
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 26-5 ПС "Фаснал" с заменой провода на большее сечение | 4.376 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8732 | 0 | 0.098589 | 2.4042 | 1.9718 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.92 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Суадаг | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 2.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30-18 ПС "Левобережная" с заменой провода на большее сечение | 3.298 | 0 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 0.15523 | 0.19342 | 3.1046 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.28 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-2 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 3.194 | 0 | 2.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7521 | 0 | 0.14485 | 0.2971 | 2.8969 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.84 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 2.415 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1176 | 0 | 0.11145 | 0.18598 | 2.229 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.075 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 ТП 3-7 ПС "Эльхотово" с заменой провода на большее сечение | 3.177 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.60696 | 2.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 3-11 ПС Змейская с заменой провода на большее сечение | 7.922 | 0 | 7.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.329 | 0.59302 | 7.329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-19 Ф-1 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 1.185 | 0 | 1.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99208 | 0 | 0.052215 | 0.1407 | 1.0443 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-18 Ф-1,2 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 3.95 | 0 | 3.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0.18237 | 0.30262 | 3.6474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 3-20 ПС "Николаевская" с заменой провода на большее сечение | 3.446 | 0 | 3.1718 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0.15859 | 0.27416 | 3.1718 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.42 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-1 ПС "Архонская" | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0.177 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-9 ПС "Чикола" | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0.177 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-6 ПС "Сунжа" | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0.28025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0 | 0.295 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -160 кВА на Ф-2 ПС "Дзуарикау" | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0 | 0.236 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-2 ПС "Дарг-Кох" | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00885 | 0 | 0.177 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-7 ПС "Фиагдон" | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0.28025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0 | 0.295 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена КТП 30-18/160 кВА на новую и перенос его в центр нагрузок | 0.404 | 0 | 0.35164 | 0 | 0 | 0 | 0.33406 | 0 | 0 | 0 | 0.017582 | 0.05236 | 0.35164 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена МТП 100 кВА на КТП 160 кВА ТП 2-19 ПС "Мичурино" | 0.603 | 0 | 0.55804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53113 | 0 | 0.026907 | 0.04496 | 0.55804 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | 0.682 | 0 | 0.6313 | 0 | 0 | 0 | 0.59973 | 0 | 0 | 0 | 0.031565 | 0.0507 | 0.6313 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 444.9406 | 70.8001 | 43.2983 | 20.9976 | 1.9983 | 11.21 | 11.7705 | 8.573 | 19.6175 | 30.0195 | 9.912 | 401.6424 | -27.5019 | -38.84% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" (замена тр-ров Т-1, Т-2 с увел. мощности 2х16 МВА на 2х40 МВА) | 242.2942 | 180.5624 | 47.2626 | 20.8 | 11.5463 | 47.4311 | 24.9815 | 0 | 0 | 112.3313 | 10.7348 | 195.0316 | -133.2999 | -73.82% |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-96 "Ильичевская-Бекешевская" (замена провода) 10 км | 18.0832 | 28.8888 | 18.0818 | 0 | 0 | 0 | 3.3097 | 0 | -3.983 | 28.8888 | 18.7551 | 0.00138 | -10.8069 | -37.41% |  |  | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС"Черкесск-330"- ПС "Академическая" с совместным подвесом с Л-128 до ПС "Зеленчук" протяженностью 21.4 км, Строительство выхода Л-221 от ПС Зеленчук в сорону ПС Академическая (6.7 км) | 73.9959 | 40.104 | 36.6024 | 40.104 | 0 | 0 | 5.4904 | 0 | 12.3466 | 0 | 18.7655 | 37.3935 | -3.5016 | -8.731% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245 "Суворовская-Боргустан" с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 21,4 км | 43.5958 | 39.757 | 43.5958 | 27.629 | 11.0582 | 0 | 10.321 | 0 | 10.321 | 12.128 | 11.8955 | -4.2e-07 | 3.8388 | 9.656% |  |  | 0 | 21.4 | 0 | 21 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-326 "КичиБалык-Обсерватория" 5.28 км | 22.835 | 24.0083 | 22.8354 | 14.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4253 | 9.0153 | 19.4101 | -0.00032 | -1.1729 | -4.885% |  |  | 0 | 5.28 | 0 | 5.28 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325 "Зеленогорская-КичиБалык" 17.5 км | 56.3261 | 0 | 56.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7515 | 0 | 27.5746 | 1.8e-05 | 56.3261 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.5 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-258 от ПС "Николаевская"(замена дер.опор,провода) 6.5 км. | 6.1055 | 0 | 6.1053 | 0 | 0 | 0 | 0.9158 | 0 | 0 | 0 | 5.1895 | 0.0002 | 6.1053 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525 от ПС Бесленей Хабезских РЭС (замена дер.опор, провода) 0.37 км | 1.0299 | 1.2626 | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15452 | 1.2626 | 0.87562 | -0.0002 | -0.23246 | -18.41% |  | -0.23246 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-679 от ПС Преградная Урупских РЭС (замена дер.опор, провода ) 7.28 км | 10.348 | 10.3486 | 10.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5523 | 10.3486 | 8.7963 | -0.0006 | 0 |  |  |  | 0 | 7.28 | 0 | 7.28
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-10В Ф-377 от ПС Курджиново Урупских РЭС (замена дер.опор, провода 1,5 км) | 13.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7857 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/555 Малокарачаевских РЭС 2.69 км | 4.2216 | 0 | 4.222 | 0 | 0 | 0 | 0.63331 | 0 | 3.3776 | 0 | 0.2111 | -0.0004 | 4.222 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.69 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 22/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.2км ) | 2.8452 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 0 | 0.42675 | 0 | 2.276 | 0 | 0.14225 | 0.00026 | 2.845 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 7/646 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.5 км ) | 3.5573 | 0 | 3.5577 | 0 | 0 | 0 | 0.53365 | 0 | 2.8462 | 0 | 0.17788 | -0.00036 | 3.5577 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 31/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 5.4 км (5.2 км) | 6.4088 | 7.08 | 6.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96129 | 7.08 | 5.1271 | 0.32041 | -0.99165 | -14.01% |  |  | 0 | 5.4 | 0 | 5.2 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 124/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 1.6 км (0.93 км) | 1.307 | 1.4667 | 1.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19612 | 1.4667 | 1.046 | 0.064919 | -0.22467 | -15.32% |  | -0.22467 | 0 | 1.6 | 0 | 0.93 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 59/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 0.53 км (1.81 км) | 2.6177 | 3.0704 | 2.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39259 | 3.0704 | 2.0939 | 0.13123 | -0.58388 | -19.02% |  | -0.58388 | 0 | 0.53 | 0 | 1.81 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км (4.96 км) | 5.297 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79455 | 0 | 4.5025 | 0 | 5.297 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.96 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 104/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 3.01 км (2.8 км) | 3.5075 | 3.7701 | 3.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52569 | 3.7701 | 2.6677 | 0.31412 | -0.57673 | -15.3% |  | -0.57673 | 0 | 3.01 | 0 | 2.8 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/322 Зеленчукских РЭС(замена дер.опор, провода ) 6.4 км (4.28 км) | 5.1896 | 0 | 5.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77845 | 0 | 4.4112 | 0 | 5.1896 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.28 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 36/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.4 км ) | 3.5149 | 0 | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52728 | 0 | 2.9879 | -0.00036 | 3.5152 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.6 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 63/327 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.37 км | 3.0176 | 3.8787 | 3.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48339 | 3.8787 | 2.5671 | -0.032871 | -0.82821 | -21.35% |  | -0.82821 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 3/702 Карачаевских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.58 км | 4.8466 | 5.6935 | 4.771 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 3.877 | 5.6935 | 0.16701 | 0.0756 | -0.92254 | -16.2% |  | -0.92254 | 0 | 2.58 | 0 | 2.58 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/703 Карачаевских РЭС 1.72 км | 3.0668 | 0 | 3.0668 | 0 | 0 | 0 | 0.46002 | 0 | 2.4535 | 0 | 0.15334 | -3.6e-05 | 3.0668 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.79 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 0 | 59 | 58.6177 | 25.132 | 5.5177 | 0 | 0 | 8.257 | 25.2225 | 25.611 | 27.8775 | -58.6177 | -0.3823 | -0.648% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
ИНФ |  | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, в т.ч.: | 254.4134 | 168.6381 | 254.4129 | 70.2507 | 58.8642 | 36.8953 | 41.8368 | 39.9699 | 86.0798 | 21.5222 | 67.6321 | 0.00043965 | 85.7748 | 50.86% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кт задолженность 2012, увеличение плана капитальных вложений
ИНФ |  | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 119.534 | 18.88 | 12.0149 | 4.5312 | 0 | 0.9863 | 4.2037 | 4.56 | 5.0062 | 8.8025 | 2.8049 | 107.5191 | -6.8651 | -36.36% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
АУ |  | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, в т.ч.: | 749.8912 | 311.5794 | 749.8915 | 115.6787 | 116.538 | 73.4628 | 82.6272 | 79.5846 | 293.7288 | 42.8533 | 256.9975 | -0.00028085 | 438.3121 | 140.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
п | 1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 76.3337 | 84.5163 | 50.3127 | 13.2676 | 4.644 | 14.6908 | 11.8251 | 14.762 | 4.188 | 41.7959 | 29.6556 | 26.021 | -34.2036 | -40.47% | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | 12.7865 | 12.508 | 12.789 | 0 | 0 | 5.254 | 4.91 | 7.254 | 2.069 | 0 | 5.81 | -0.0025117 | 0.281 | 2.247% | 0.281 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Парковая" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | 8.3488 | 6.254 | 8.345 | 0 | 0 | 2.5 | 3.48 | 3.754 | 1.525 | 0 | 3.34 | 0.0037804 | 2.091 | 33.43% | 2.091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | 4.4181 | 6.254 | 4.414 | 0 | 0 | 2.5 | 1.51 | 3.754 | 0.594 | 0 | 2.31 | 0.0041166 | -1.84 | -29.42% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | 3.54 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0.41772 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | 3.54 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1223 | 0.41772 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | 4.9601 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4586 | 0.5015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | 0 | 14.16 | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | -14.16 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Реконструкция ПС110/35/10кв "Ст.Лескен" с заменой щита постоянного тока и устройства РЗА | 0 | 6.1832 | 4.644 | 6.1832 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.644 | -1.5392 | -24.89% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при коррекктировке ИПР 2013-2018, погашение Кт задолженности 2012 г.
КБФ |  | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | 2.3047 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | -0.23235 | 2.537 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | 2.3047 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | -0.23235 | 2.537 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | 6.7853 | 7.08 | 0.29408 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 6.4428 | 0 | 6.4912 | -6.7859 | -95.85% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | 6.7853 | 7.08 | 0.29408 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 6.4428 | 0 | 6.4912 | -6.7859 | -95.85% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 7.08 | -7.08 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | 7.08 | 7.08 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 6.726 | 0.354 | -0.354 | -5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СОФ |  | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | 6.4003 | 6.4003 | 6.3956 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9503 | 6.3956 | 0.00472 | -0.0047 | -0.07343% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 14, 79, 82 от ПС "Алагир-110" | 0 | 4.4368 | 0 | 0 | 0 | 4.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4368 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при коррекктировке ИПР 2013-2018
п | 1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 1066.1831 | 195.9895 | 136.9395 | 39.34 | 44.1159 | 13.9898 | 25.2746 | 34.2246 | 33.969 | 108.4351 | 33.58 | 929.2436 | -59.0499 | -30.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2013-2018 г.г. | 211.5694 | 23.6 | 23.0013 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | 8.6 | 5.9 | 15 | 15.7 | 188.5681 | -0.59867 | -2.537% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Создание системы отображения видеоинформации оперативно-ситуационного центра ОАО "МРСК Северного Кавказа" (диспетчерский щит) | 0 | 0 | 36.688 | 0 | 36.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.688 | 36.688 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 34.22 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 2.8509 | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5087 | 0.3422 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 2.8509 | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5087 | 0.3422 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов СЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Петровского и Апанасенковского РЭС, телемеханизация ПС 35/10 Сараево, ПС 35/10 Благодатное, ПС 35/10 кВ Рогатая Балка, ПС 35/10 кВ Высоцкое, ПС 35/10 кВШангала, ПС 35/10 кВ Прикалауская c устанокой устройства Телеканал -М2 | 2.5087 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | -1.7393 | 4.248 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов ЦЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Предгорного и Минераловодского РЭС, телемеханизация ПС 35/6 Скачки-1, ПС 35/10 Бештаугорец c устанокой устройства УТМ Деконт) | 36.7202 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3602 | 2.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 24.2354 | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8932 | 0.3422 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССП | 31.0401 | 28.611 | 2.4286 | 10.33 | 0 | 0 | 2.4286 | 0 | 0 | 18.281 | 0 | 28.6115 | -26.1824 | -91.51% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССП | 177 | 6.789 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.889 | 0 | 177 | -6.789 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 35.4 | -1.18 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
КБФ |  | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | 113.8564 | 59 | 16.148 | 10.03 | 5 | 11.8 | 5.9 | 10.62 | 5.248 | 26.55 | 0 | 97.7084 | -42.852 | -72.63% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | -1.18 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
СОФ |  | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | 141.2672 | 22.0389 | 14.7 | 3.28 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 18.7589 | 4.9 | 126.5672 | -7.3389 | -33.3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СОФ |  | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 34.22 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | 0 | 35.4 | 23.113 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 11.313 | 18 | 11.8 | -23.113 | -12.287 | -34.71% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | -1.18 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИНФ |  | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году | 180.684 | 14.6506 | 9.686 | 0 | 0 | 2.1898 | 9.686 | 5.8646 | 0 | 6.5962 | 0 | 170.998 | -4.9646 | -33.89% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
п | 1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0
п | 1.5. | Прочее | 3117.1982 | 1737.6866 | 1193.8537 | 337.9505 | 152.5839 | 157.2952 | 212.3305 | 341.6033 | 328.8262 | 900.8375 | 500.1132 | 1923.3445 | -543.8329 | -31.3% |  |  | 18.33 | 236.026 | 37.763 | 113.342
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-1 и Л-2 (Замена грозозащитного троса на подходе к ПС Горячеводская на нелинейные ОПН-110). | 1.8267 | 0.8054 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8054 | 1.32 | 0 | 0.45 | 0.056714 | 0.9646 | 119.8% | 0.9646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-255 Благодарная 330 - Благодарная 110 (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 27.5333 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2943 | 1.239 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули ( замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 114.1385 | 55.4163 | 20.27 | 10.36 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 5.06 | 45.0563 | 3.26 | 93.8685 | -35.1463 | -63.42% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-12 3-й Подъём - Сенг. ГЭС (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 192.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0881 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-120 Ставропольская ГРЭС - Междуреченская ( замена проводов, изоляторов и грозозащ. троса в полном объеме, частичная замена опор) | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.49914 | 0 | 0 | 0 | 0.38586 | 0 | 0 | -0.885 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-255 Благодарная 330 - Благодарная 110 (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.239 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-185, изоляторов и частичная замена опор согласно Акта технического освидетельствования) | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.366 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-110кВ от ПС 330 кВ "Кисловодск" к ПС 110 кВ "Е-2" | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.62 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5015 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техническое перевооружение ОРУ-35 кВПС 35/6 кВ "Бутылочная" (замена по условиям старения сущ. силовых тр-ров на тр-ры мощн. по 10 тыс. кВА,замена МВ- 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., сущ. разъед. 35 кВ на разъед. РГ-35, сущ. ТН-35 на ТН типа НАМИ-35 - 2 компл.) | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | -5.9 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-111 и Л-115 ГЭС-4 - ПС Азот (вынос опоры № 44 из зоны подмыва) | 0 | 0.89686 | 0.047156 | 0.89686 | 0.047156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047156 | -0.8497 | -94.74% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Мероприятия по внедрению системы температурного мониторинга на ВЛ-110 кВ Сенгилеевская ГЭС – «III Подъем» №132, «Машук» – «Е-2» №10, «ГНС» – «Е-2» №191. (Приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 08.10.2010 № 430) | 0 | 0 | 0.32498 | 0 | 0.32498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32498 | 0.32498 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 | 2.33 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0.295 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ Л-340 ПС "Александровская" - ПС "Н.Ставропольская" | 0 | 0 | -10.6695 | 0 | 0 | 0 | -10.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6695 | -10.6695 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрен взаимозачет
СТФ |  | Техперперевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" | 140.7036 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 137.7536 | 2.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110 кВ "3-й Подъем" (с заменой провода ошиновки ВЛ 110 кВ Л-132 на провод марки АС-185) | 2.3423 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0473 | 0.295 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восход" (с заменой проводов шин 110 кВ и ошиновки ВЛ и оборудования 110 кВ на провод АС-185) | 4.7057 | 2.3789 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 2.3789 | 2.35 | 0 | 1.18 | 0.44573 | 1.8811 | 79.07% | 1.8811 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Плаксейка" (замена тр-ра 10 МВА на 16 МВА, замена ТТ-110 кВ в ячейке Т-2 усиление фундамента и маслоприемника Т-2, переустройство ограждения и устройсво сооружений для предотвращения затопления ПС от паводковых вод) | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бутылочная" в г. Минеральные Воды (замена по условиям старения сущ. силовых тр-ров на тр-ры мощн. по 10 тыс. кВА,замена МВ- 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., сущ. разъед. 35 кВ на разъед. РГ-35, сущ. ТН-35 на ТН типа НАМИ-35 - 2 компл.) | 46.4283 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 40.8233 | 5.605 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-63 Восход - Благодарная 110 (замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) (свыше 750) | 0 | 0.33123 | 0 | 0.33123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33123 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кт задолженность погашена в 2012 г.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-53 Ипатово - Н. Балка (замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) (свыше 750) | 0 | 0.21987 | 0 | 0.21987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21987 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Кт задолженность погашена в 2012 г.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Рагули" - ПС "Степной Маяк" Л-712 Апанасенковский район Ставропольский край (для НПС-4) (свыше 750) | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003 | 1.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.63 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-417 ПС "Рагули" - ПС "Красный Маныч" Апанасенковский - Туркменский район, Ставропольский край. (для НПС-4) (свыше 750) | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.022 | 1.022 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.95 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная (ячейка 110 кВ Л-76) для НПС-2 (свыше 750) | 17.1488 | 6.5524 | 17.8562 | 6.5524 | 15.38 | 0 | 2.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70733 | 11.3037 | 172.5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 144.4009 | 0 | 30.8053 | 0 | 19.1613 | 0 | 4.1992 | 0 | 3.4838 | 0 | 3.9611 | 113.5956 | 30.8053 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Лесная" (свыше 750) | 0 | -0.37 | 0.25043 | -0.37 | 0.25043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25043 | 0.62043 | -167.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | Усиление (реконструкция) ПС 110/35/10 кВ "Красногвардейская" для обеспечения технологического присоединения завода по производству спирта в с. Красногвардейское Красногвардейского района ООО "Воронеж Агрохолдинг" (100-750) | 1.2282 | 0 | 1.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2274 | 0 | 0 | 0.000753 | 1.2274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Почтовая" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | 1.4337 | 0 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4337 | 0 | 1.4337 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | 1.4337 | 0 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4337 | 0 | 1.4337 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2276/124 для обеспечения технологического присоединения магазина пос. Комсомолец, ул. Октябрьская, 37 Кировского района Ставропольского края (Маньшина Д.В.) (15-100) | 0 | 0 | 0.055105 | 0 | 0.055105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055105 | 0.055105 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-475 от ПС 110/10 Кировская (Установка доп. МТП -160кВА) для нужд филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"- "Ставропольэнерго" (до 15) | 0.37059 | 0 | 0.37059 | 0 | 0.37059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37059 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0.01 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция КТП-10/313 для осуществления технологического присоединения магазина по ул.Ипатовская, 135А в с.Б.Джалга Ипатовского района (Ковалев А.И.) (до 15) | 0.41934 | 0 | 0.41934 | 0 | 0.067095 | 0 | 0 | 0 | 0.35224 | 0 | 0 | 0 | 0.41934 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ10 КВ Ф-196 от ПС "Лысогорская" (установка дополнительной МТП - 160 кВА для разгрузки ТП-1073/196 в ст. Лысогорской Георгиевского района) | 0 | 0 | 0.02459 | 0 | 0.02459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02459 | 0.02459 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-296 ПС 35/10 кВ «Курская-II» (установка дополнительной МТП-160 кВА в с. Эдиссия Курского района) | 0 | 0 | 0.77266 | 0 | 0.77266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77266 | 0.77266 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 Ф-131от ПС 35/10 кВ «Подгорненская» (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района) | 0.086714 | 0 | 0.085914 | 0 | -0.34366 | 0 | 0.42957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.085914 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0.09 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-032 ПС 110/35/10 кВ "Гофицкая" | 0 | 0 | 0.024557 | 0 | 0.024557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024557 | 0.024557 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-076 ПС 35/10 кВ "Рогатая Балка" | 0 | 0 | 0.024313 | 0 | 0.024313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024313 | 0.024313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/701 в с.Владимировка Туркменског района | 1.6461 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.82 | 0 | 0.466 | 0.0001 | 1.646 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.666 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2159/473 в ст. Зольская Кировского района | 0.88306 | 0.15684 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15684 | 0.515 | 0.36806 | 0.35816 | 228.4% |  |  | 0 | 0.755 | 0 | 0.755 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2131/474 в ст. Зольская Кировского района | 1.6918 | 1.6848 | 0.582 | 0 | 0 | 0.29777 | 0 | 1.387 | 0.582 | 0 | 0 | 1.1098 | -1.1028 | -65.46% |  |  | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-2122/473 в ст.Зольская Кировского района | 2.3766 | 2.4199 | 2.377 | 0 | 0 | 0.78263 | 0.95 | 1.5404 | 0.88 | 0.096863 | 0.547 | -0.00043516 | -0.0429 | -1.773% |  | -0.0429 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района | 0.88247 | 0.15722 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15722 | 0.58 | 0 | 0.302 | 0.0004689 | 0.72478 | 461% |  |  | 0 | 0.985 | 0 | 0.985 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района | 2.1183 | 0.44888 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44888 | 1.34 | 0.77827 | 0.89112 | 198.5% |  |  | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1073/196 в ст. Лысогорская Георгиевского района. | 2.2859 | 2.3439 | 1.376 | 0 | 0 | 0.77365 | 0 | 1.4727 | 0.81 | 0.0975 | 0.566 | 0.90988 | -0.96786 | -41.29% |  | -0.96786 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4064 Ф-342 в с.Иргаклы Степновского района | 0.56854 | 0.66788 | 0.36 | 0.10015 | 0.36 | 0.56773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20854 | -0.30788 | -46.1% |  | -0.30788 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района" | 1.0743 | 0.19008 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19008 | 0.69 | 0 | 0.384 | 0.00032486 | 0.88392 | 465% |  |  | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 3092/268 в с. Эдиссия Курского района | 2.8881 | 0.5089 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5089 | 0.98 | 0 | 1.12 | 0.78811 | 1.5911 | 312.7% |  |  | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 3091/296 в с.Эдиссия Курского района | 0.88491 | 0.15542 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15542 | 0.56 | 0.32491 | 0.40458 | 260.3% |  |  | 0 | 0.725 | 0 | 0.725 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3090/296 в с.Эдиссия Курского района | 0.67932 | 0.75443 | 0.679 | 0.75443 | 0.46 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003152 | -0.075433 | -9.999% |  | -0.075433 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2081/474 в ст. Зольская Кировского района | 0.22367 | 0.26007 | 0.224 | 0.26007 | 0.14 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00032652 | -0.036072 | -13.87% |  | -0.036072 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2,3 от КТП-31/118 Ф-118 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | 2.3099 | 2.4007 | 2.31 | 0 | 0 | 0.84356 | 1 | 1.4693 | 0.86 | 0.087858 | 0.45 | -7.566e-05 | -0.09072 | -3.779% |  | -0.09072 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф- 3 от КТП-4/117 Ф-117 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | 1.676 | 1.5033 | 1.676 | 0.22651 | 0.61 | 1.213 | 0.6 | 0.063841 | 0.466 | 0 | 0 | 1.298e-05 | 0.17268 | 11.49% | 0.17268 |  | 0 | 1.135 | 0 | 1.135 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 5/234 в с. Балахоновском Кочубеевского района" | 2.8778 | 0.50665 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50665 | 0.74 | 0 | 1.44 | 0.69777 | 1.6733 | 330.3% |  |  | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-12/204 ст. Кармалиновская Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 4.8126 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 1.81 | 1.2726 | 3.54 |  |  |  | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-3/107 в х.Краснодарском Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 3.6672 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 1.51 | 1.3272 | 2.34 |  |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-10/118 в с. Ладовская Балка Красногвардейского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 2.5202 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0.93018 | 1.59 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/341 в с. Сухой Лог Труновского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 2.7185 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0.99848 | 1.72 |  |  |  | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/199 в с. Прасковея Буденовского района" | 3.7393 | 3.9727 | 2.589 | 0 | 0 | 1.2221 | 0 | 2.593 | 1.54 | 0.15755 | 1.049 | 1.1503 | -1.3837 | -34.83% |  |  | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/126 в п. СМП Буденновского района" | 3.9147 | 4.278 | 3.915 | 0.69421 | 1.15 | 3.3896 | 1.63 | 0.19419 | 1.135 | 0 | 0 | -0.00027684 | -0.36302 | -8.486% |  | -0.36302 | 0 | 2.53 | 0 | 2.53 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/281 в п.Кудрявый Буденновского района" | 2.4657 | 0.43548 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43548 | 1.59 | 0 | 0.875 | 0.00068254 | 2.0295 | 466% |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/240 в с. Прасковея Буденновского района" | 2.3397 | 0.4158 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4158 | 1.48 | 0.8597 | 1.0642 | 255.9% |  |  | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1/173 в с. Архангельское Буденновского района" | 4.984 | 0.97792 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97792 | 0 | 0 | 1.66 | 3.324 | 0.68208 | 69.75% |  |  | 0.25 | 3.34 | 0.25 | 3.34 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/106 в с.Просянка Петровского района | 0.30729 | 0.36108 | 0.307 | 0.055164 | 0.16 | 0.30592 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002897 | -0.05408 | -14.98% |  | -0.05408 | 0 | 0.215 | 0 | 0.215 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/073 в с.Рогатая Балка Петровского района | 0.79313 | 0.82748 | 0.793 | 0 | 0 | 0.1401 | 0.51 | 0.68738 | 0.283 | 0 | 0 | 0.00013346 | -0.03448 | -4.167% |  | -0.03448 | 0 | 0.755 | 0 | 0.755 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-1/142 в п.Прикалаусский Петровского района | 0.26592 | 0.30798 | 0.266 | 0.047276 | 0.16 | 0.2607 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.52e-05 | -0.04198 | -13.63% |  | -0.04198 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/063 в с. Донская Балка Петровского района | 0.22297 | 0.26314 | 0.223 | 0.04047 | 0.14 | 0.22267 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.31e-05 | -0.04014 | -15.25% |  | -0.04014 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/063 в с. Донская Балка Петровского района | 1.8463 | 1.8665 | 1.846 | 0 | 0 | 0.70093 | 0 | 1.0923 | 1.28 | 0.073278 | 0.566 | 0.00030824 | -0.02048 | -1.097% |  | -0.02048 | 0.16 | 1.211 | 0.16 | 1.211 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-9/037 в с.Гофицкое Петровского района | 2.9967 | 3.1101 | 1.847 | 0 | 0 | 0.95237 | 0 | 2.0329 | 1.19 | 0.12484 | 0.657 | 1.1497 | -1.2631 | -40.61% |  |  | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/143 в п. Прикалаусский Петровского района | 0.3235 | 0.38232 | 0.323 | 0.058419 | 0.2 | 0.3239 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049582 | -0.05932 | -15.52% |  | -0.05932 | 0 | 0.455 | 0 | 0.455 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района | 1.1941 | 1.1948 | 1.194 | 0 | 0 | 0.20924 | 0.71 | 0.98552 | 0.484 | 0 | 0 | 9.156e-05 | -0.00076 | -0.06361% |  |  | 0 | 0.745 | 0 | 0.745
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-9/782 в с. Овощи Туркменского района | 0.97015 | 0.17115 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17115 | 0.58 | 0 | 0.39 | 0.00014762 | 0.79885 | 466.7% |  |  | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-3 от КТП-3/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района | 1.7002 | 0.30165 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30165 | 1.07 | 0.63016 | 0.76835 | 254.7% |  |  | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-17/286 в п. Большевик Ипатовского района | 1.4996 | 0.29905 | 0.91 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29905 | 0.9 | 0.58959 | 0.61095 | 204.3% |  | 0.61095 | 0.1 | 0.68 | 0.1 | 0.68 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-1/251 в с. Тахта Ипатовского района | 0.3011 | 0.35164 | 0.301 | 0.05752 | 0.18 | 0.29412 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.824e-05 | -0.05064 | -14.4% |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/282 в п. Большевик Ипатовского района | 0.53118 | 0.62068 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094105 | 0.34 | 0.52657 | 0.191 | 0.00018054 | -0.08968 | -14.45% |  | -0.08968 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-2/322 в п. Красочный Ипатовского района | 0.54001 | 0.63602 | 0.54 | 0.098283 | 0.34 | 0.53774 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76e-06 | -0.09602 | -15.1% |  | -0.09602 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ЗТП-4/235 в с.Октябрьское Ипатовского района | 1.0095 | 0.18223 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18223 | 0.63 | 0.37949 | 0.44777 | 245.7% |  |  | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-6/722 в с. Камбулат Туркменского района. | 4.1746 | 4.1718 | 3.885 | 0 | 0 | 1.3939 | 1.27 | 2.6244 | 1.63 | 0.15351 | 0.985 | 0.28957 | -0.2868 | -6.875% |  | -0.2868 | 0.1 | 1.85 | 0.1 | 1.85 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от МТП-564/108 ПС «Суворовская» ст. Суворовская Предгорного района | 5.1024 | 0.86555 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86555 | 1.98 | 0 | 1.95 | 1.1724 | 3.0645 | 354% |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/601 ПС "Овощевод" с. Левокумка Минераловодского района | 2.4311 | 2.8509 | 2.428 | 0.42859 | 0.97 | 2.3012 | 0.91 | 0.12111 | 0.548 | 0 | 0 | 0.0031056 | -0.42288 | -14.83% |  | -0.42288 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-2/601 в с. Левокумка Минераловодского района | 3.0412 | 3.2565 | 3.041 | 0 | 0 | 0.9133 | 1.07 | 2.2111 | 1.21 | 0.13216 | 0.761 | 0.00016444 | -0.21552 | -6.618% |  | -0.21552 | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376/163 в с. Острогорка Предгорного района | 4.2775 | 0.75487 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75487 | 1.87 | 0 | 1.54 | 0.86754 | 2.6551 | 351.7% |  |  | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-38/173 в с. Подкумок | 1.996 | 2.3423 | 1.996 | 0.35433 | 0 | 1.8886 | 1.32 | 0.099398 | 0.676 | 0 | 0 | -2.86e-06 | -0.3463 | -14.78% |  | -0.3463 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/618 в п. Загорский | 4.8184 | 0.85069 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85069 | 1.88 | 0 | 1.81 | 1.1284 | 2.8393 | 333.8% |  |  | 0 | 3.33 | 0 | 3.33 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/161 в х. Вороново | 3.2203 | 3.7701 | 3.22 | 0.56925 | 1.05 | 3.0408 | 1.31 | 0.16004 | 0.86 | 0 | 0 | 0.00028136 | -0.5501 | -14.59% |  |  | 0 | 2.43 | 0 | 2.43 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128/134 в с. Юца Предгорного района | 3.3677 | 0.59462 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59462 | 1.07 | 0 | 1.38 | 0.91768 | 1.8554 | 312% |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214/166 в п.Н.Благодарный Предгорного района | 5.1352 | 0.90351 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90351 | 1.93 | 0 | 1.97 | 1.2352 | 2.9965 | 331.7% |  |  | 0 | 2.93 | 0 | 2.93 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция КТП-2/106 в с. Прсянка Петровского района | 0.60753 | 0.70682 | 0.608 | 0 | 0 | 0.16997 | 0.38 | 0.53685 | 0.228 | 0 | 0 | -0.00047228 | -0.09882 | -13.98% |  | -0.09882 | 0.16 | 0.095 | 0.16 | 0.095 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция КТП-6/025 в с. Шангала Петровского района | 0.4781 | 0.54516 | 0.478 | 0.14248 | 0.3 | 0.40268 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010178 | -0.06716 | -12.32% |  | -0.06716 | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция КТП-4/071 в с.Рогатая Балка Петровского района | 0.59847 | 0.17122 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17122 | 0.37 | 0 | 0.228 | 0.00046886 | 0.42678 | 249.3% |  |  | 0.16 | 0.055 | 0.16 | 0.055 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Реконструкция ТП-564/108 400 кВА ст. Суворовская» (замена на КТП-400 кВА) | 0.13548 | 0.21101 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21101 | 0.42 | -0.28452 | 0.20899 | 99.04% |  |  | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ТП-367/117 250 кВА в п. Мирный". (замена на КТП-160 кВА) | 0.50572 | 0.59 | 0.506 | 0 | 0 | 0.15211 | 0.32 | 0.43789 | 0.186 | 0 | 0 | -0.0002756 | -0.084 | -14.24% |  | -0.084 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ТП-357/136 100 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | 0.46047 | 0.14586 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14586 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0.00047258 | 0.31414 | 215.4% |  |  | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | "Реконструкция ТП-299/135 100 кВА в с.Этока" (замена на КТП-160 кВА) | 0.39105 | 0.45666 | 0.391 | 0.11969 | 0.24 | 0.33697 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.964e-05 | -0.06566 | -14.38% |  | -0.06566 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | "Реконструкция ТП-124/136 63 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | 0.46047 | 0.14586 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14586 | 0.28 | 0 | 0.18 | 0.00047258 | 0.31414 | 215.4% |  |  | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 22.0617 | 7.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6338 | 0 | 4.72 | 0 | 22.0617 | -7.3538 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Проект перехода на IP телефонию | 15.6039 | 3.9011 | 3.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9011 | 3.9011 | 11.7028 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) по точкам учета ЗЭС на вводах в жилые дома ВЛ 0.4 кВ Ф-1, 2, 3 от ТП 27/150, пос. Темнореченский Шпаковского района | 0 | 0 | 1.2132 | 0 | 1.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2132 | 1.2132 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Александровская (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | 0 | 0 | 0.19024 | 0 | 0.19024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19024 | 0.19024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Б.Уголь (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | 0 | 0 | 0.14517 | 0 | 0.14517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14517 | 0.14517 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Провал (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | 0 | 0 | 0.14716 | 0 | 0.14716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14716 | 0.14716 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Зеленокумская» (замена сетчатого ограждения ПС на ж/б-300 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 7.8783 | 8.26 | 4.1817 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.1817 | 6.7732 | 3 | 3.6966 | -4.0783 | -49.37% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Новоалександровская» Новоалександровского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 434 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 8.1096 | 8.26 | 4.2164 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.2164 | 6.7732 | 3 | 3.8932 | -4.0436 | -48.95% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Арзгир» Арзгирского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит- 424 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 8.0506 | 8.26 | 4.2076 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.2076 | 6.7732 | 3 | 3.843 | -4.0524 | -49.06% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция охранных средств ПС 110/35/10 кВ «Благодарная» Благодарненскогорайона (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит -380 п. м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 7.9055 | 8.26 | 4.1858 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.1858 | 6.7732 | 3 | 3.7196 | -4.0742 | -49.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Реконструкция инженерно-технических средств по охранеПС 110/35/10 кВ «Дивное» Апанасенковского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 268 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением).. | 7.9645 | 8.26 | 4.1947 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 1.1947 | 6.7732 | 3 | 3.7698 | -4.0653 | -49.22% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Строительство тракта передачи видеоинформации ПС "Е-2" - ОАО "МРСК СК" | 0.49421 | 0 | 0.49421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49421 | 0 | 0.49421 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Организация цифрового канала связи ЦЭС - ОАО "МРСК СК" | 0.48479 | 0 | 0.48479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48479 | 0 | 0.48479 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Организация вывода видеонаблюдения с ПС "Е-2" в СОИ ОСЦ ОАО "МРСК СК" | 0.49874 | 0 | 0.49874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49874 | 0 | 0.49874 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция производственной базы Изобильненского РЭС | 22.9545 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 21.3639 | 1.5906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | 10.177 | 0 | 0.80727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80727 | 0 | 0 | 9.3697 | 0.80727 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция производственной базы Кисловодского ПУЭС Предгорного РЭС (переустройство кровли, замена оконных и дверных блоков, переустройство полов, укрепление фундамента и стен основного здания, востановление штукатурки стен и потолков внутри здания и наружних стен) | 9.7128 | 4.1536 | 6.66 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 2.71 | 2.1536 | 3 | 3.0528 | 2.5064 | 60.34% | 2.5064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Модернизация серверных площадок ПО/РЭС | 32.45 | 16.225 | 16.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 4.72 | 11.505 | 11.505 | 16.225 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 2.6703 | 2.6703 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6703 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 8.011 | 8.011 | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 3.291 | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 16.0216 | 5.3407 | 5.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 1.8007 | 3.54 | 3.54 | 10.6809 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 68 | 128.2678 | 4.808 | 7.0658 | 3.4928 | 7.0644 | 49.0054 | 48.6195 | 10.6938 | 65.5181 | -128.2678 | 60.2678 | 88.63% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение текущей Кт задолженности в 2013 году.
СТФ |  | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41772 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0.41772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41772 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | «Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2)» | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5015 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0944 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.413 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Зеленокумская» (замена сетчатого ограждения ПС на ж/б-660 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 0 | 0.413 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.413 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110 кВ "3-й Подъем" ( замена проводов шин и ошиновки ОРУ-110 кВ на провода марки АС-185) | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-121 от ПС "Темнолесская" и строительство нового участка ВЛ-10 кВ для резервного питания Ф-150 ПС "Пригородная" с установкой Реклоузера . | 0 | 1.3688 | 1.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 1.3688 | 0.2596 | 0 | -1.3688 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-141 ПС "Казинская" с установкой Реклоузера участок опор №№137-2/22.7/1-7/3.3/1-3/6 Грачевского района ) | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | -0.413 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-170 от ПС «Южная» (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП 9/170, 8/170 в г.Ставрополь ул. Роз) . | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0 | -0.4012 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-11/108 в с.Кугульта с заменой КТП на СКТП Грачевского района Ставропольского края | 0 | 0.2478 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0.2478 | 0 | 0 | -0.2478 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-5/104 ПС "Грачевская" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-3 от ТП-5/104 в с.Старомарьевка Грачевского района | 0 | 0.2478 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0.2478 | 0 | 0 | -0.2478 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-15/163 ПС "Ст-330" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-1 от ТП-15/163 в с.Старомарьевка Грачевского района | 0 | 0.3658 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0.3658 | 0 | 0 | -0.3658 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-3/129 ПС "Заветное" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-1 от ТП-3/129 в с.Заветном Кочубеевского района | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2.3.4 от ТП-11/106 ПС "Воронежская" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания ВЛ-0.4 кВ от ТП-11/106 в с.Воронежском Кочубеевского района | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1.2 от ТП-18/104 ПС "Воронежская" с заменой КТП на МТП с трансформатором в с.Ивановском Кочубеевского района | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | -0.413 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-6/272 ПС "Надзорная" с заменой КТП на МТП с трансформатором в п.Тоннельном Кочубеевского района | 0 | 0.4484 | 0.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4484 | 0.4484 | 0 | 0 | -0.4484 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3422 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3422 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Светлоградских ЭС(замена сущ.АТС на АТС «Протон-ССС Серии «Алмаз») | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3422 | 0.3422 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Шпаковского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3422 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- /184 в ст.Расшеватская Александровского района, стр-во ВЛ 10 кВ - 0,05 км, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0.4012 | 0 | 0 | -0.4012 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 7/132 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.12744 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0.12744 | 0 | 0 | -0.12744 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 8/132 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.0826 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0.0826 | 0 | 0 | -0.0826 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-134от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 2/134 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.1534 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1534 | 0.1534 | 0 | 0 | -0.1534 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-259 от ПС Труновская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 9/259 в с.Труновское Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | -0.1062 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-184 от ПС 35/10 кВ «Расшеватская» Новоалександровского района | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | -0.32 | 0.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 н/в Ф-1, 2 от ТП-14/166 ст. Рождественская Изобильненского района | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/413 в х.Родионов Новоалександровского р-на | 0 | 0.649 | 0.649 | 0.649 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.649 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | 0 | 0.3068 | 0.3068 | 0.3068 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3068 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | 0 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/132 в с. Донском Труновского района | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | -0.944 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-8/132 в с. Донском Труновского района | 0 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.767 | 0 | 0 | -0.767 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Новоалександровская» Новоалександровского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 250п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 0 | 0.49914 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14514 | 0 | 0 | -0.49914 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция производственной базы Изобильненского РЭС | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5906 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техперевооружение линейной ячейке 110 кВ Л-274 ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | «Строительство новой ТП и ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС)Нефтекумского района» ( установка МТП-250/10 строительство ВЛ 0,4 кВ -2,0 км- опоры ж.б., провода СИП-2, ответвления к ж.домам, шкафы учета э/э на фасадах ж. домов) | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 0 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3422 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Арзгир» Арзгирского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит- 424 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 0 | 0.49908 | 0 | 0.41294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | -0.49908 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-18/461 в с.Бурлацкое Благодарненского района (замена КТП на МТП, замена метал. опор на ж/б, провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | -0.177 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-440 и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района (установка дополнительного МТП, замена метал.опор на ж/б и провода на СИП , замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | -0.295 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | -0.118 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов СЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Петровского и Апанасенковского РЭС, телемеханизация ПС 35/10 Сараево, ПС 35/10 Благодатное, ПС 35/10 кВ Рогатая Балка, ПС 35/10 кВ Высоцкое, ПС 35/10 кВШангала, ПС 35/10 кВ Прикалауская c устанокой устройства Телеканал -М2 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.248 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция охранных средств ПС 110/35/10 кВ «Благодарная» Благодарненскогорайона (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит -534 п. м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 0 | 0.413 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.413 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция инженерно-технических средств по охранеПС 110/35/10 кВ «Дивное» Апанасенковского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 490 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением).. | 0 | 0.413 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.413 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Установка датчиков гололёда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Расширение ОРУ-110 кВ ПС "Е-2"(Устройство новой линейной ячейки 110 кВ на ПС "Е-2" для присоединения ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Кисловодск | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.13 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Минводы-2" -2-я очередь (замена сущ. трансформатора Т-1 мощностью 25,0 тыс. кВА на трансформатор мощностью 40,0 тыс. кВА, замена основного оборудования трансформаторных ячеек 110 кВ- сущ. выкл.110 на на элегазовые выкл. 110 кВ - 2 шт., существующих разъединителей на разъед.110 кВ с эл. двигательными приводами - 4шт., замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты) | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.13 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов ЦЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Предгорного и Минераловодского РЭС, телемеханизация ПС 35/6 Скачки-1, ПС 35/10 Бештаугорец c устанокой устройства УТМ Деконт) | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Ставропольского края на 2014 - 2018 гг. | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | -4.2 | 4.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Модернизация АСКУЭ | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | -1.18 | 1.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Разработка типовогопроекта строительства базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.177 | 0.177 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | ПИР для строительства будущих лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | -11.8 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем* | 13.7308 | 6.8652 | 6.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 3.3252 | 3.54 | 3.54 | 6.8656 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | НИОКР по дог. 17/2012 от 18.01.2012г. | 0 | 0 | 1.8172 | 0 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8172 | 1.8172 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СТФ |  | НИОКР по дог. 119/2012 от 04.05.2012г. | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6 | 9.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | 13.01 | 8.26 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 11.8 | -7.05 | -85.35% |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.8 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ №112 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №101 Чирюрт-330 - Шамхал | 8.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4252 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102 Чирюрт-330 - Шамхал-тяговая | 7.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5284 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 Шамхал - птицеферма. Вынос опор из зоны оползня и поймы реки. Инв.№ | 0 | 5.895 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.895 | -100% |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС "Куруш". Замена ошиновки заходов ВЛ-110, В43, р-ль на 630 А и АС-240 Инв.№ | 1.7426 | 2.36 | 0.012 | 0.6018 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 1.7582 | 0 | 1.7306 | -2.348 | -99.49% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Реконструкция ПС "Сулевкент". Замена ошиновки заходов ВЛ-110, В43, р-ль на 630 А и АС-240 Инв.№ | 1.4561 | 2.36 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7582 | 0 | 1.4561 | -2.36 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Реконструкция ПС "Махачкала-110". Замена СВ-110, т/т, ВЧЗ на 1000А. Инв.№ | 10.3392 | 2.36 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7582 | 0 | 10.3392 | -2.36 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 Буйнакск-1. Замена ошиновки ячеек ВЛ-110-118 и ВЛ-110-110 с АС-150 на АС-185. Замена ТТ на 1000 А. Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка реактора. Замена провода ошиновки ВЛ 110 кВ Л-160 (участки от ВЛ до 2СШ-110, от ВЛ до ОСШ-110) на ПС 110 кВ Буйнакск-1 марки АС-150 на провод марки АС-240 | 12.9608 | 8.26 | 0.008463 | 2.9963 | 0 | 0 | 0.008463 | 0 | 0 | 5.2637 | 0 | 12.9523 | -8.2515 | -99.9% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Терекли Мектеб". Установка 2 СШ КРУН 10кВ 8шт. Замена ОД и КЗ на ВЭБ-110 1шт. с панелями защиты и автоматики, трансформаторы тока 110 кВ ТРГ-110 3шт. | 0 | 14.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3995 | 0 | 0 | -14.3995 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Миатлинская ГЭС - Буйнакск-2 (ВЛ-110-163). Замена АНКА, АВПА, АКПА на АКАП.) | 17.5017 | 3.5403 | 0.014134 | 0.9027 | 0 | 0 | 0.014134 | 0 | 0 | 2.6376 | 0 | 17.4876 | -3.5262 | -99.6% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 "Огни". Замена ОД и КЗ Т-1,2 на выключатели ВЭБ-110. Замена КРУН со шкафами РЗА - 18 шт. Ограждение с охранными мероприятиями. Инв.№31003062 | 0 | 37.3234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3234 | 0 | 0 | -37.3234 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. 2014г.- Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90.Установка выключателя на Л-138 и замена СВ-110. Установка АУРЫ. Установ | 36.816 | 4.7164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7164 | 0 | 36.816 | -4.7164 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Тлох". Замена ОД и КЗ Т-1,2 на выключатели ВЭБ-110 с панелями РЗА. Замена СВ-110 на ВЭБ. Установка выключателя Л-167, Л-159. | 0 | 17.9018 | 0 | 9.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3371 | 0 | 0 | -17.9018 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон Солнце". Замена трансформатора 1,6 мВА на 6,3 мВА. Ограждение с охранными мероприятиями.Инв.№002221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Унцукуль". Ограждение с охранными мероприятиями.Инв.№4900204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Прогресс". Замена трансформатора 4 мВА на 6,3 мВА. Инв.№4904333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дженгутай". Замена трансформатора 4,0 мВА на 6,3 мВА. Ограждение с охранными мероприятиями.Инв.№002215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110 кВ "Завод точной механики" - установка линейной ячейки 6 кВ (Стадион "Хазар) | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Очистные сооружения г. Буйнакск - установка двух ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Буйнакск-1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ЗАО "Арси"- установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Тепличный комбинат | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС 35 кВ Октябрьская- установка ячейки 10 кВ (ДагПирх) | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ №2 от ПС110/ 35/10 "Шамхал" | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | -0.1062 | -100% |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-6кВ №7(перевод на 2-х цеп)от ПС 110/6"НС-1" | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | -2.832 | -100% |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-6кВ ф №5 от ПС 110/6"Расвет" | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | -1.062 | -100% |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-6кВ ф №4 от ПС 110/6 "Рассвет" | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | -0.826 | -100% |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ №2 от ПС "Анди" | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | -0.826 | -100% |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 отпайка Хиретури-В.Алакот ПС "Ботлих | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | -1.77 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 6кВ №1 от ПС110/6 "Огни" | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | -3.186 | -100% |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ №6 от ПС35/10кВ "Хучни"отпайка Гувлиг | 0 | 0.36863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36863 | 0 | 0 | -0.36863 | -100% |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ №2 от ПС 35/10кВ "Ахты" отпайка 2-Р-4 - Гдым | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | -2.124 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ №4 от ПС 35/10 "Арешовка" | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | -2.478 | -100% |  |  | 0 | 2.45 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 от ПС35/10кВ "Карагас" | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | -2.832 | -100% |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ №11 от ПС 110/35/10кВ "Дылым" | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | -4.602 | -100% |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ №2 от ПС 35/10кВ "Гертма" отпайка "Ахсу" с переводом на КЛ | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | -2.124 | -100% |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция КЛ-10кВ №14 от ПС 110/35/10кВ "ГЩЗ" | 0 | 0.06136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06136 | 0 | 0 | -0.06136 | -100% |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10кВ "Агвали" отпайка "Хуштада" | 0 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 0 | 0 | -2.6904 | -100% |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф№2 от ПС 35/10кВ "Анцух" | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | -0.472 | -100% |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф№3 от ПС 35/10кВ Маджалис" | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-6кВ ф№8 от ПС 110/35/10кВ "Кочубей" | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04248 | 0 | 0 | -0.04248 | -100% |  |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-10кВ ф№5, совместной подвесткой ВЛ-0,4кВ от ПС110/10кВ "Каякент" | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3894 | 0 | 0 | -0.3894 | -100% |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-6кВ №302 от ПС 110/35/6кВ "Южносухокумск" | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№2/160 п.Шамхал | 0 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2065 | 0 | 0 | -0.2065 | -100% |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП№1-25/160 ПС 110/35/10 "Ахты"с.Курукал | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | -1.298 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП№1-26/250 ПС 110/35/10 "Ахты"с.Курукал | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | -1.534 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП№2-12/100 с.Мискинджа | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0 | -0.3304 | -100% |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП№3-17А/100 ПС 35/10 "Хучни" с.Улуз | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0 | 0.9 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП №1-30/250 ПС 110/35/10 "Магарамкен" с.Хорел | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | -2.478 | -100% |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП№КТП№1-8/63 ПС 35/10 "Шиляги" с.Адага | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | -0.944 | -100% |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП№1-5/400 с.Килятль | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | -1.652 | -100% |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ 0,4кВ КТП№1-5/400 с.Игали | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | -0.826 | -100% |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 СКТП 1-12-630 с МАЙДАНСК | 0 | 0.47318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47318 | 0 | 0 | -0.47318 | -100% |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4 кВ №2 СКТП 1-12-630 с МАЙДАНСК | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | -0.472 | -100% |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4 кВ №3 СКТП 1-12-630 с МАЙДАНСК | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | -0.236 | -100% |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4 кВ КТП№2-2/630 с.Анды | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | -0.236 | -100% |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4 кВ №1КТП№3-1/250 с.Кумух | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | -0.826 | -100% |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП№6/160 с.Кумух | 0 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0 | -0.0826 | -100% |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№4-19/100 ПС 110/35/10 "Советская" с.Ново-Мака | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | -1.416 | -100% |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№03-06-08/160 с.Рыбалка | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | -1.652 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ №1КТП№03-06-14/100с.Заречный | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | -1.416 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВКТП№16-01-10/400 с.Тарумовка | 0 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.652 | 0 | 0 | -1.652 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВКТП№22-10-08/400 с.Кочубей | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | 0 | -1.4868 | -100% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№8/630 с.Солнечная | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | -2.36 | -100% |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№9-2-1/160 с.Н-Коса | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | -1.298 | -100% |  |  | 0 | 1.7 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№2-11/160 с.Геметюбе | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | -0.295 | -100% |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№1-3/63 с.Кудияб Росо | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | -0.826 | -100% |  |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№1-7/250 с.Цуриб | 0 | 0.09912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09912 | 0 | 0 | -0.09912 | -100% |  |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№2-23 /160 с.Унты | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | -2.124 | -100% |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№2-10 /160 с.Шулани | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | -2.006 | -100% |  |  | 0 | 2.43 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№20 /250 Южно-Сухокумский РЭС | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0 | 0.45 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ВЛ-0,4кВ КТП№3-4 /160 с.Маджалис | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | -0.472 | -100% |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№2/160 п.Шамхал | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | -0.35872 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№92/160с.Алмало | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35872 | 0 | 0 | -0.35872 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№62/250 с.Шамхалтермен | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№2-12/100 ПС 35/10 "Ахты" с.Мискинджа | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-25/160 с.Курукал ПС 35/10 "Ахты" | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | -0.3599 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-26/250 с.Курукал ПС 35/10 "Ахты" | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП №6-13/100 ПС 35/10 "Хучни" с.Гувлиг | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП №3-17А/100 ПС 35/10 "Хучни с.Улуз | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-30/250 ПС 35/10 "Магарамкен" с.Хорел | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-8/63 ПС 35/10 "Шиляги" с.Адага | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | -0.28674 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-5/400 с.Игали | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | -0.4897 | -100% |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№3-1/250 с.Кумух | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№6/160 с.Кумух | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№4-19/100 ПС 110/35/10 "Советская" с.Ново-Мака | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№4-29/100 ПС 110/35/10 "Советская" с.Ново-Мака | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№3-4/160 ПС 35/10 "Курах" сАшар | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | -0.3599 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№3-6/160 ПС 35/10 "Курах" сГелхен | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-6/100 ПС35/10 "Хив" с.Аркит | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№2-3/63 ПС 35/10 "Тпиг" с.Тпиг | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | -0.28674 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№3-10/160 ПС 35/10 "Тпиг"с. с/з Герейханова 1-е отд. | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№3-27/100 ПС 35/10 "Тпиг" с. с/з Герейханова 1-е отд. | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№03-06-08/160 с.Рыбалка | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№03-06-09/100 с.Рыбалка | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№08-02-3/100 с.Некрасовка с.Рыбалка | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№02-02-19/160 с.Аверяновка с.Рыбалка | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | -0.3599 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№16-01-10/400 с.Тарумовка | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | -0.4897 | -100% |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№22-10-08/400 с.Кочубей | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | -0.472 | -100% |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№22-08-07/160 с.Кочубей | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№27-02-08/160 с.Т.Мектеб | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№30-01-03/160 с.Ч.Буруны | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | -0.3599 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№8/630 с.Солнечная | 0 | 0.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2183 | 0 | 0 | -0.2183 | -100% |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1/160 с.Новосельская | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | -0.3599 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№4/160 с.Новомехелта | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | -0.3599 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№3-22/100 школа с.Бабаюрт | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№6-21/100 школа с.Татаюрт | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№4-7/160 школа с.Дахадаева | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31034 | 0 | 0 | -0.31034 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ЗТП№24-250 с.Зеленоморск | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16874 | 0 | 0 | -0.16874 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№158/60 с.Манасаул | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | -0.28674 | -100% |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-3/63 с.Кудияб Росо | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28674 | 0 | 0 | -0.28674 | -100% |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | 7-КТП-1/400 ПС 110/35/10 "Белиджи" с/з Исрафилова | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | -0.4897 | -100% |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | 7-КТП-24/160 ПС 110/35/10 "Белиджи" с.Маллакент | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | 11-КТП-9/250 ПС 110/35/10 "Мамедкала" с.Великент | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№194/400 г.Дербент ( 6/0.4кВ) | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | -0.21004 | -100% |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№40/400 г.Дербент | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | -0.21004 | -100% |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№1-7/250 с.Цуриб | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | -0.4012 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№2-23 /160 с.Унты | 0 | 0.21712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21712 | 0 | 0 | -0.21712 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№2-2 /250 с.Анди | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | СКТП№5-4 /400 (6/0,4кВ)с.Гимры | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4897 | 0 | 0 | -0.4897 | -100% |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№20 /250 г.Южно-Сухокумск | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№3-4 /160 с.Маджалис | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0 | 0 | -0.3599 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | КТП№5-35/160 с.Каякент м-н Эльдерги | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | -0.4071 | -100% |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 8.7135 | 2.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9045 | 0 | 8.7135 | -2.9045 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Проект перехода на IP телефонию | 9.2685 | 2.3171 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3171 | 2.3171 | 6.9513 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | -35.4 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Ахтынский РЭС. ЗВН | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | -7.08 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Самурский РЭС. ЗВН | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | -7.08 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 1.5861 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | 1.5861 | -1.5861 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 4.7583 | 4.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7583 | 0 | 4.7583 | -4.7583 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 9.5165 | 3.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1742 | 0 | 9.5165 | -3.1742 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 23.596 | 32.4466 | 0 | 1.07 | 0 | 23.476 | 11.798 | 1.95 | 11.798 | 5.9506 | -32.4466 | 8.8506 | 37.51% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | ПИРы будущих лет | 0 | 29.5 | 0 | 12.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -29.5 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". 2012 г. Установка СВ-110. 2013 г. Замена ячеек КРУН 26 шт. | 2.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6078 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -11.8 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | 327.144 | 302.2999 | 209.6919 | 110.0931 | 10.3319 | 62.14 | 67.26 | 60.35 | 78.47 | 69.7168 | 53.63 | 117.4521 | -92.608 | -30.63% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкции ПС 110/35/10кВ " "Каменомостская" с заменой АБ и ЩПТ | 6.057 | 0 | 4.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5939 | 1.4631 | 4.5939 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Установка сигнализатора обнаружения гололёдных нагрузок (СОГН) и замена устаревшей фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ №210, 211, 1, 172/. Установка АТ плавки гололеда 10 000 МВА для плавки отходящих ВЛ от Баксан ГЭС | 3.7926 | 0 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0829 | 1.7097 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | ПС "СКЭП" (замена трансформатора вышедшего из строя на трансформатор ТРДН-25000/110 ) | 0 | 0 | 21.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2407 | -21.2407 | 21.2407 |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110 кВ Баксан,(техприсоединение ОАО "КабБалкАгро" договор №395/2011) | 9.319 | 0 | 9.319 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 2.121 | 0 | 6.139 | 0 | 9.319 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110 кВ "Котляревская",(техприсоединение ООО "Этана" договор №16/2012) | 2.0626 | 0 | 2.0626 | 0 | 0 | 0 | 0.29258 | 0 | 0.5605 | 0 | 1.2095 | 0 | 2.0626 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-167 ПС 110 кВ "Малка",(техприсоединение ОАО "Байкал" договор №395/2011) | 0.55069 | 0 | 0.55069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55069 | 0 | 0 | 0 | 0.55069 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-254 ПС 110 кВ "Баксан-110",(техприсоединение ОАО "Антлантис" договор №395/2011) | 0.318 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкции ПС 110 кВ "Баксан-110",(техприсоединение ООО "Агро Ком" договор №) | 0.13598 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0.13598 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкции ПС 110 кВ "Саратовская",(техприсоединение ОАО Агрогруппа "Баксанский Бройлер"" договор №) | 0.29076 | 0 | 0.29076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29076 | 0 | 0.29076 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкции ПС 110 кВ "ТМХ",(техприсоединение ООО "Риал Истейт""" договор №) | 0.64259 | 0 | 0.64259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64259 | 0 | 0.64259 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкции ПС 110 кВ "Чегем-2",(техприсоединение ООО "ОСК МВД" договор №) | 1.902 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68588 | 0 | 1.2161 | 0 | 1.902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкции ПС 110 кВ "ПТФ",(техприсоединение ООО "Мясоперабатывающий комбинат" договор №) | 0.57841 | 0 | 0.57841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57841 | 0 | 0.57841 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконсрукция ПС "Майская" и ПС "Котляревка" монтаж ячеек КРУ(техприсоединение МВД КБР) | 2.4756 | 0 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 1.3546 | 0 | 2.4756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконсрукция ПС "ЦРУ" (техприсоединение МВД КБР) | 2.1763 | 0 | 2.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94645 | 0 | 1.2298 | 0 | 2.1763 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция АС "Ново-Полтавская"(техприсоединение ООО "ВелесАгро" Ахубеков А.А.договор №) | 0.37903 | 0 | 0.37903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37903 | 0 | 0.37903 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-257 ПС 110 кВ "Чегет",(техприсоединение ИП Соттаева) | 0 | 0 | 0.067992 | 0 | 0 | 0 | 0.067992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067992 | 0.067992 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ 0,4кВ по техприсоединению | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | -1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-605 Эльбрусских РЭС(отпайка на телевышку) | 0 | 9.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9951 | 0 | 0 | -9.9951 | -100% |  |  | 0 | 11 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ф-1,2 от ТП-21 Ф-515 ПС «Аргудан» | 2.411 | 2.478 | 0.11269 | 0.2242 | 0.11269 | 0 | 0 | 2.1411 | 0 | 0.11269 | 0 | 2.2983 | -2.3653 | -95.45% |  |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-7/233 ПС «Гунделен» с. Бедык | 0.808 | 0.826 | 0.03776 | 0.0708 | 0.03776 | 0 | 0 | 0.71744 | 0 | 0.03776 | 0 | 0.77024 | -0.78824 | -95.43% |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-8 Ф-231 ПС "Гунделен" | 2.0406 | 2.0886 | 0.112 | 0.1888 | 0.112 | 0 | 0 | 1.8048 | 0 | 0.09499 | 0 | 1.9286 | -1.9766 | -94.64% |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-19 Ф-231 ПС "Гунделен" | 3.574 | 3.658 | 0.196 | 0.3304 | 0.196 | 0 | 0 | 3.1612 | 0 | 0.16639 | 0 | 3.378 | -3.462 | -94.64% |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-9 Ф-611 ПС "Лечинкай" ф-2 | 1.7696 | 1.18 | 0.059 | 0.10089 | 0.059 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 0.059 | 0 | 1.7106 | -1.121 | -95% |  |  | 0 | 1.05 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-4 Ф-323 ПС "Чегем-2" ф-1 | 1.373 | 1.416 | 0.06431 | 0.1298 | 0.06431 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0.06431 | 0 | 1.3087 | -1.3517 | -95.46% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-4 Ф-323 ПС "Чегем-2" ф-2 | 1.268 | 1.298 | 0.07 | 0.118 | 0.07 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.059 | 0 | 1.198 | -1.228 | -94.61% |  |  | 0 | 1.14 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-15/609 ПС "Лечинкай" | 1.961 | 2.006 | 0.105 | 0.177 | 0.105 | 0 | 0 | 1.8048 | 0 | 0.02419 | 0 | 1.856 | -1.901 | -94.77% |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-7 Ф-911 ПС «Терек-2» с. Плановское | 3.978 | 4.076 | 0.19026 | 0.3658 | 0.19026 | 0 | 0 | 3.5199 | 0 | 0.19026 | 0 | 3.7877 | -3.8857 | -95.33% |  |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-10 Ф-911 ПС «Терек-2» ф 1-3 с. Плановское | -0.06 | 7.552 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 7.552 | 0 | 0 | -7.612 | -100.8% |  |  | 0 | 6.3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-5 Ф-1012 ПС «Кызбурун-110» оп 1-31 | 2.583 | 2.596 | 0.2 | 0 | 0 | 0.236 | 0.2 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 2.383 | -2.396 | -92.3% |  |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-8 Ф-245 ПС «Баксан-110» | 0 | 5.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 0 | -5.192 | -100% |  |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-9 Ф-245 ПС «Баксан-110» | 1.846 | 1.8881 | 0.098 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.7229 | 0 | 1.748 | -1.7901 | -94.81% |  |  | 0 | 1.44 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ Ф-162 ПС «Малка» с.Малка (верхняя часть) | 1.888 | 16.402 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.927 | 0 | 1.888 | -16.402 | -100% |  |  | 0 | 14 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф-1 от ТП-1/418 ПС «Аушигер» оп.1-30 | 0.781 | 2.006 | 0.105 | 0.177 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0.676 | -1.901 | -94.77% |  |  | 0 | 1.62 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-9 Ф-103_ПС «Псыгансу» | 1.846 | 1.888 | 0.098 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 1.748 | -1.79 | -94.81% |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-4 Ф-500 ЦРП «Кахун» | 3.689 | 3.776 | 0.203 | 0.3422 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 3.4338 | 0 | 3.486 | -3.573 | -94.62% |  |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-2 Ф-426 ПС "Герменчик» | 1.846 | 1.888 | 0.098 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 1.748 | -1.79 | -94.81% |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ Ф-785 ПС «Саратовская» от ТП 9,10,15 | 1.731 | 1.77 | 0.091 | 0.1534 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 1.6166 | 0 | 1.64 | -1.679 | -94.86% |  |  | 0 | 1.54 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ВЛ-0,38 от ТП-3 Ф-789 ПС «Ново-Полтавская» | 4.957 | 5.0741 | 0.273 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 4.6139 | 0 | 4.684 | -4.8011 | -94.62% |  |  | 0 | 4.31 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 8.8972 | 2.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2243 | 0 | 8.8972 | -2.2243 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект перехода на IP телефонию | 2.5866 | 0.64664 | 0.64664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64664 | 0.64664 | 1.9399 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110кВ "Ст.Лескен" | 8.607 | 8.378 | 8.6044 | 1.7552 | 0.7552 | 0 | 0 | 1.36 | 2.242 | 5.2628 | 5.6072 | 0.0025919 | 0.22645 | 2.703% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110кВ "Псыгансу" | 11.8 | 7.67 | 11.2102 | 1.6962 | 0 | 0 | 0.944 | 1.36 | 0 | 4.6138 | 10.2662 | 0.5898 | 3.5402 | 46.16% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110кВ "Кахун" | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | -7.08 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110кВ "Кызбурун-110" | 0 | 6.372 | 0 | 2.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4338 | 0 | 0 | -6.372 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция производственной базы КБФ | 0 | 4.3 | 19.468 | 4.3 | 16.849 | 0 | 2.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.468 | 15.168 | 352.7% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0.4425 | 0.4425 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0.4425 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 1.3263 | 1.3263 | 1.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3263 | 1.3251 | 0.00118 | -0.00118 | -0.08897% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КБФ |  | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 2.655 | 0.885 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.885 | 1.77 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КБФ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | -36.3467 | 21.4948 | 17.8756 | 0 | 7.0668 | 2.36 | 0.236 | 4.72 | 2.2066 | 14.4148 | 8.3662 | -54.2223 | -3.6192 | -16.84% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-39 ПС"Нальчик"-ПС "СКЭП"(2,5 км) | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | -0.944 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-8 ПС "ПТФ"-ПС "Нарткала"(13 км) | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | -4.13 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-9 ПС "Кахун"-ПС "Ст.Лескен"(15 км) | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | -5.428 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-189 ПС "ПТФ"-Аушигерская ГЭС(9 км) | 0 | 3.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.304 | 0 | 0 | -3.304 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-203 ПС "Чегем-2"-ПС "Нальчик" (8,6 км) | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | -3.186 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-35 КВ Л-477 ПС "Прохладная-1" - ПС "Ново-Полтавская"(1,9 км) | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект БСУ, реконструкции Ф-201 ПС «Баксанёнок-35» отп.№2 оп.№2/1-2/13 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | -0.06372 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект БСУ, реконтрукция Ф-1011 ПС «Кызбурун110» отп.№4 оп.№4/1-4/17 | 0 | 0.07434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07434 | 0 | 0 | -0.07434 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект ЗСУ, реконструкции Ф-105 ПС «Баксан-330» оп.№107,110-115 | 0 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03186 | 0 | 0 | -0.03186 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект ЗСУ, реконструкция Ф-229 ПС «Гундулен 110» | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | -0.118 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект КСУ, реконструкции Ф-189 РП «Куба» оп.№35-76 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | -0.18054 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект КСУ, рекострукции Ф-187 РП-«Куба», отп.на Насосную ТП-20, оп.8/1-8/21 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | -0.0944 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции Ф-515 п/с «Аргудан» | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | -0.1593 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-289 ПС «Джайлык» оп 1-13 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | -0.09558 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконтрукции ВЛ-6кВ Ф-628 ПС «Соц.город» | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | -0.1593 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-987 ПС «Терекская» | 0 | 0.22892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22892 | 0 | 0 | -0.22892 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-965 ПС «В.Курп | 0 | 0.22892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22892 | 0 | 0 | -0.22892 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-504 ЦРП «Черек» оп.№22-35 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | -0.0531 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-446 ПС «Кахун» оп.№1/1-1/11, оп.№3/1-3/6 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12744 | 0 | 0 | -0.12744 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции БСУ, Ф-246 от ТП-14 ф-1 ,ф-2 ,ф-3 ПС «Баксан-110» | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | -0.09558 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ЗСУ, ф-3 от ЗТП-13 Ф-229 ПС «Гунделен110» оп.№13-37 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | -0.0531 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ЗСУ, ф-1 от ТП-11/229 ПС «Гунделен110» оп.№2-29 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0 | 0 | -0.09558 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ЗСУ, ф-2 от ТП-6 Ф-1010 ПС «Баксан 330» оп.№5-40 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | -0.13806 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции КСУ, ф-1 , ф-2 от ТП-1 Ф-184 ПС «Куркужин-35» | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | -0.19116 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции КСУ, реконструкция ф-1 оп.№1-14, ф-2 оп.1-16 от ТП-1 Ф-181 ПС «Куркужин-35» | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | -0.13806 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-12 Ф-1016 ПС «Нальчик»: | 0 | 0.13169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 0 | 0 | -0.13169 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-0,38 кВ от ТП-9/1016 ПС «Нальчик»: | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | -0.177 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-0,38 кВ отТП-7/1016ПС«Нальчик» | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | -0.236 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-0,38 кВ от ТП-6/635 ПС «ПТФ» | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | -0.118 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-0,38 от ТП-3 Ф-789 ПС «Ново-Полтавская» | 0 | 0.48852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48852 | 0 | 0 | -0.48852 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ВЛ-0,38 от ТП-8 Ф-723 ПС «Дальняя | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | -0.1888 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ПС 110/35 кВ "Джайлык" | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | -4.13 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект реконструкции ПС 110/6 кВ "ЦРУ" | 0 | 15.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.331 | 0 | 0 | -15.331 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 35/,04 "Чалмас" | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29408 | 0.29408 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -11.8 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 4.1536 | 2.0768 | 2.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0768 | 2.0768 | 2.0768 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | ВЛ-110 кВ № 11/15 ("Нузал-Фиагдон"/"Нузал-Мизур")- (реконструкция участка с заменой провода и дефектных опор) | 0 | 4.72 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.72 | -100% |  |  | 0 | 1.7 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | ВЛ-110 кВ № 11/18 ("Нузал-Фиагдон"/"Унал-Мизур")- (реконструкция участка с заменой провода и дефектных опор, а также с заменой трансформатора тока 200/5 ВЛ-110 кВ Л-18 на трансформатор тока 400/5 на ПС Мизур) | 11.783 | 0 | -1.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1186 | 0 | 0 | 12.9016 | -1.1186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрен взаимозачет
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 1 (ПС "Юго-Западная" - ПС "Гизельдон ГЭС") с заменой 25 опор, заменой провода АЖ-120 на АС-185 (5.8 км линии), с заменой г/з - 5,8 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.8 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой ЩПТ и ЩСН, заменой центральной сигнализации | 16.188 | 0 | 16.1884 | 0 | 0 | 0 | 8.968 | 0 | 6.411 | 0 | 0.80942 | -0.00042 | 16.1884 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Янтарь" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 3.3628 | 0 | 3.4102 | 0 | 3.2397 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0474 | 3.4102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС 110//6 кВ "РП-110" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 4.0528 | 0 | 3.7902 | 0 | 3.6007 | 0 | 0.18951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26264 | 3.7902 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "В-1" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 0 | 4.3035 | 0 | 1.215 | 0 | 3.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3035 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 0 | 3.0137 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8897 | 0 | 0 | -3.0137 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС "Терек" - реконструкция ОПУ | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.363 | 0 | 0.177 | -3.54 | 3.54 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС 110//6 кВ "Алагир" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 3.0184 | 3.0184 | 3.0208 | 1.008 | 0 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0208 | -0.00236 | 0.0024 | 0.07951% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Северо-Западная". Увеличение трансформаторной мощности и реконструкция КРУ | 92.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7921 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | 8.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0326 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан-Северная" замена масл. выкл. (Т-1, Т-2) на элегазовый ВГТ-110 | 5.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.883 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | 7.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Эльхотово" - замена КРУН произв-ва НРБ на ячейки К-59 (12 шт.: одна ячейка ввода Т-1 и 8 линейных с воздушными выходами ВЛ, ячейка СМВ 10 кВ (1шт)) , ячейка ТСН (1шт), ячейка ТН (1шт)). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС "Ардон" с установкой 3-х дополнительных ячеек 110 кВ | 0 | 22.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.066 | 0 | 0 | -22.066 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ЗРУ (КРУН) на ПС с установкой дополнительных ячеек (8 шт) | 0 | 11.328 | 0 | 4.9546 | 0 | 2.4603 | 0 | 2.4603 | 0 | 1.4528 | 0 | 0 | -11.328 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС "Северо-Восточная" - реконструкция ОРУ 110 кВ с установкой вакуумных выключателей ВГТ - 5 шт. | 334.951 | 112.1496 | 0 | 23.5975 | 0 | 0 | 0 | 10.2041 | 0 | 78.348 | 0 | 334.951 | -112.1496 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС 110 Зарамаг с установкой линейной ячейки и УРЗА на ВЛ 110 кВ №128 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 13.818 | 0 | 0 | 0 | 9.782 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Электроконтактор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ "Павлодольская-1" с заменой КРУН-10 на КРН-IV-10 (с вакуумными выключателями) Ф-1, 2, 3, 4, 5, Т-1, ТН-10, ТСН (8 шт.) и с заменой кабеля шинного моста 10 кВ от Т-1 к РУ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Замена выкатных элементов ячеек ПС "В-1" Ф-2,5,6/6 кВ (ГУП УКС-дирекция по инвестициям) | 9.131 | 0 | 9.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6743 | 0 | 0.45654 | 0.00016 | 9.1308 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Установка линейной ячейки на 1 с.ш. ПС "Ардон" (ООО "Прогресс") | 2.637 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 2.5043 | 0 | 0 | 0 | 0.13181 | 0.00088 | 2.6361 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена выкатных элементов ячеек 6 кВ Т-1, Т-2, СМВ-6, Ф-11/6 кВ ПС "Зарамаг" (ФГУ Упрдор Северный Кавказ РСО-А) | 4.552 | 0 | 4.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3237 | 0 | 0.22756 | 0.00074 | 4.5513 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена трансформаторов тока на ф-5 и ф-22/6 кВ ПС "Карца" (ГУП "Аланияэлектросеть, ТУ №4441) | 0.1758 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-05 | 0.17582 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Установка линейных ячеек на 1 и 2 с.ш. ПС Городская (в/ч 6895, ТУ 4673) | 2.169 | 0 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1688 | 0.00016 | 2.1688 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена МВ на ПС Архонская, установка ЛР Ф-2/10 кВ. Замена МВ на ПС Мичурино, установка ЛР Ф-4/10 кВ (Огоев Э.А. ТУ 4709) | 1.41 | 0 | 1.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4101 | -0.0001 | 1.4101 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена ТТ, установка ВШУ, установка ЛР ПС Юго-Западная оп 8, Ф-17/6 кВ (СНО Иристон, ТУ 4760) | 0.995 | 0 | 0.99474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99474 | 0 | 0 | 0.00026 | 0.99474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Установка линейной ячейки КРУН-6 кВ 1с.ш. ПС РП-6 (Оптово-торговая база, ТУ №4833) | 1.0844 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | -2e-05 | 1.0844 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена МВ, установка ЛР Ф-1/10 кВ ПС "Гизель" (ООО "Коктем, ТУ 4935) | 0.5947 | 0 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59472 | -2e-05 | 0.59472 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена МВ, установка ЛР Ф-3/10 кВ ПС "Архонская" (АМС Архонского сельского поселения, ТУ №4989) | 0.5747 | 0 | 0.57466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57466 | 4e-05 | 0.57466 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена ТТ ПС "Северо-Восточная" Ф-25/6 кВ (ГУП "Аланияэлектросеть, ТУ 4907) | 0.0885 | 0 | 0.08791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08791 | 0.00059 | 0.08791 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Установка КРУН типа К-112 с МВ, установка расчетного узла, установка линейного разъединителя Ф-17/6 кВ ПС "Юго-Западная"(ДКТ "Дачное", ТУ №4756) | 0.3953 | 0 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3953 | 0 | 0.3953 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена выкатного элемента, замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-4 ПС Левобережная (от 100 до 750 кВт) | 0.802 | 0 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 0.76228 | 0 | 0 | 0 | 0.04012 | -0.0004 | 0.8024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена выкатного элемента, замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-10 ПС "Электроконтактор" (от 100 до 750 кВт) | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-1 ПС "Юго-Западная" (от 100 до 750 кВт) | 0.201 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | 0.01003 | 0.0004 | 0.2006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Замена ТТ Ф-11/6 кВ ПС "Моздок" (Моздокские электросети, ТУ №4936) | 0.0885 | 0 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0 | 0.0885 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (резерв) | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | -1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ПС Фиагдон с заменой МВ-110 кВ (ВЛ-124) и СМВ на вакуумные выключатели с комплектом защит и установкой АБ (до 15 кВт) | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | -17.7 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Фиагдон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция Ф-21/6 кВ ПС "Карца" на участке от опоры 31 до опоры 38 и вынос ЗТП 21-4/250 кВА с территории частного владения с заменой его на КТПП 250 кВА | 1.271 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0.3255 | 0 | 0.6712 | 0 | 1.1733 | -0.89902 | 2.17 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Разукрупнение ВЛ 10 кВ ТП 5-14 от ПС "Троицкая" | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 |  |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП 2-5 ПС "Хумалаг" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4.23 | 0 | 0
СОФ |  | Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4396 | 0 | 0 | -1.4396 | -100% |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 7.5968 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.039 | 0 | 7.5968 | -2.039 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Проект перехода на IP телефонию | 1.8644 | 0.4661 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4661 | 0.4661 | 1.3983 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | 2.794 | 0 | 1.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2891 | 0 | 0.38046 | 1.1244 | 1.6696 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | 1.801 | 0 | 0.36665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03363 | 0 | 0.33302 | 1.4343 | 0.36665 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | 3.609 | 0 | 2.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 0 | 0.44568 | 1.3361 | 2.2729 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | 1.059 | 0 | 0.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25783 | 0 | 0.36937 | 0.4318 | 0.6272 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | 1.779 | 0 | 0.43457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03363 | 0 | 0.40094 | 1.3444 | 0.43457 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Северо-Западная" | 3.664 | 0 | 0.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38114 | 0 | 0.27416 | 3.0087 | 0.6553 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Фиагдон" | 5.011 | 0 | 0.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | 0.37239 | 4.6274 | 0.3836 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "ЦРП-1" | 1.498 | 0 | 1.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4216 | 0 | 0.08909 | -0.0127 | 1.5107 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | 0.134 | 0 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3069 | 0 | 0.17405 | -3.347 | 3.481 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Нузал" | 3.381 | 0 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02242 | 0 | 0.33536 | 3.0232 | 0.35778 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/10 кВ "Эльхотово" | 2.378 | 0 | 1.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54929 | 0 | 0.47777 | 1.3509 | 1.0271 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Ардон" | 2.08 | 0 | 0.49835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04484 | 0 | 0.45351 | 1.5816 | 0.49835 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35/6 кВ "Редант" | 4.071 | 0 | 4.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 3.7524 | 0 | 4.071 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Восточная" | 3.776 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 3.4692 | 0 | 3.776 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану административного здания СОф ОАО "МРСК СК" находящегося на ул.Томаева 19 | 0.5319 | 0 | 0.53218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53218 | -0.00028 | 0.53218 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану здания СОф ОАО "МРСК СК" находящегося на ул.Минина 32 | 0.6237 | 0 | 0.64428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64428 | -0.02058 | 0.64428 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 84.559 | 30.5254 | 3.54 | 5.15 | 0 | 2.242 | 0 | 7.533 | 0 | 15.6004 | 3.54 | 81.019 | -26.9854 | -88.4% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СОФ |  | Установка противопожарных емкостей с водой в количестве 2 шт. объемом по 20 м3 Алагирских РЭС | 1.05 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | -0.4486 | 1.4986 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0 | 0.3186 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0.3186 | -0.3186 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 0 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95698 | 0.95698 | -0.95698 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 0 | 0.6372 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0.6372 | -0.6372 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 22.0389 | 24.6911 | 1.18 | 5.5993 | 5.31 | 4.9206 | 11.8 | 2.4544 | 3.7489 | 11.7168 | -24.6911 | 2.6522 | 12.03% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
СОФ |  | ПИР для строительства будущих лет | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.67 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Создание системного проекта связи | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | -1.77 | 1.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Монтаж вентиляции в помещении убежища в административном здании Октябрьских РЭС | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | -0.177 | 0.177 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан-Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35/6 кВ "Редант" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 "Предмостная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 "Унал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 3.7996 | 1.9033 | 1.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9033 | 1.8998 | 1.8998 | -0.00354 | -0.186% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | -11.8 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Анализ и разработка технических требований, предъявляемых к устройству диагностирования СОПТ | 5.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Трансформаторная подстанция 2Б КТП-630/6/0,4 с тр-ром ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СОФ |  | Трансформатор ТМГ-630/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Зеленчук (строительство 2-х линейных яч.) | 64.9826 | 44.9196 | 40.828 | 25.6106 | 12.0661 | 0 | 0 | 10.36 | 12.7665 | 8.949 | 15.9954 | 24.1546 | -4.0916 | -9.109% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" и строительство новой линейной ячейки 35 кВ (ПИР и приобретение зем.участка) | 156.5447 | 12.98 | 12.5399 | 5.69 | 1.881 | 7.29 | 7.1999 | 0 | 2.832 | 0 | 0.62699 | 144.0048 | -0.44014 | -3.391% |  | -0.44014 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (резерв) | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 1.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Переустройство КЛ-10 кВ Гоначхир-Домбай | 59.9251 | 0 | 38.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2117 | 0 | 35.1587 | 21.5547 | 38.3704 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 33/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 2.9 км (2.4 км) | 3.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6059 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 0 | 1.9157 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9157 | 1.9151 | -1.9151 | -0.00058565 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Проект перехода на IP телефонию | 0 | 0.58905 | 0.58882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58905 | 0.58882 | -0.58882 | -0.00022629 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 65.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3555 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ "Головная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8358 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
КЧФ |  | Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ "Горная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 0 | 0 | 2.2317 | 0 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2317 | 2.2317 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
КЧФ |  | Реконструкция ограждения ПС 110/10/6 кВ "Береговая" с устройством периметральной охранной сигнализации | 0 | 0 | 3.1323 | 0 | 3.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1323 | 3.1323 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
КЧФ |  | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Преградная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 6.22 | 0 | 10.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6529 | 0 | 0.50805 | -3.941 | 10.161 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Реконструкция ограждения ПС 110/10/6 кВ "БСР" с устройством периметральной охранной сигнализации | 0 | 15.0144 | 2.6479 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6479 | 12.3664 | 0 | -2.6479 | -12.3665 | -82.36% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Оснащение ЦОД филиалов | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | -17.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0 | 0.40321 | 0.40356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40321 | 0.40356 | 0 | 0 | -0.40356 | 0.00035219 | 0.08735% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 0 | 1.2096 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2096 | 1.2095 | 0 | 0 | -1.2095 | -0.00012343 | -0.0102% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 0 | 0.80642 | 0.80594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80642 | 0.80594 | 0 | 0 | -0.80594 | -0.00047562 | -0.05898% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 35.402 | 41.8324 | 10.6783 | 3.401 | 2.9854 | 3.1105 | 10.7182 | 12.1328 | 11.02 | 23.1882 | -41.8324 | 6.4305 | 18.16% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
КЧФ |  | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 0 | 1.7885 | 3.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 3.1659 | -3.1659 | 1.3774 | 77.02% | 1.3774 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
ИНФ |  | ПС-110/35/10 кВ "Назрань" замена КРУН, НАМИ-35, замена рязрядников на ОПН-110, востановление автоматики РПН Т-1, Т-2., | 0 | 52.5374 | 0 | 16.4814 | 0 | 5.4025 | 0 | 0 | 0 | 30.6535 | 0 | 0 | -52.5374 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ИНФ |  | Реконструкция ПС-110 кВ "Ачалуки" с организацией ОРУ -35 кВ, демонтажем Т-1 10 МВА 110/10 кВА и установкой 2-х трансформаторов 2х6,3 МВА, 110/35/6 кВ. выполнение захода-выхода Л-129 | 169.4476 | 20.5064 | 0 | 9.2256 | 0 | 3.0798 | 0 | 8.201 | 0 | 0 | 0 | 169.4476 | -20.5064 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
ИнФ |  | Базовые станции ОАО "Вымпелком" г. Карабулак ул. Осканова 135 | 0 | 0 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34257 | -0.34257 | 0.34257 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ИнФ |  | Базовые станции ОАО "Вымпелком" г. Карабулак ул. Осканова 79 | 0 | 0 | 0.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2857 | -0.2857 | 0.2857 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ИНФ |  | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ в с.п. Сагопши | 202.15 | 24.4917 | 23.196 | 10.7211 | 0 | 1.9617 | 17.896 | 5.2351 | 0 | 6.5738 | 5.3 | 178.954 | -1.2958 | -5.291% |  |  | 0 | 13 | 0 | 21 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ИНФ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Кантышево, с. Далаково | 68.4338 | 10.0008 | 23.9865 | 10.0008 | 0 | 0 | 19.5025 | 0 | 4.484 | 0 | 0 | 44.4473 | 13.9857 | 139.8% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
ИНФ |  | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 0 | 0.3078 | 0.3078 | 0 | 0 | 0.0472 | 0.0472 | 0.119 | 0.119 | 0.1416 | 0.1416 | -0.3078 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИнФ |  | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 75.09 | 11.8 | 7.325 | 2.124 | 0 | 0.62 | 5.083 | 2.314 | 2.242 | 6.742 | 0 | 67.765 | -4.475 | -37.92% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
ИНФ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 7.1912 | 8.7244 | 0 | 1.07 | 0.649 | 3.81 | 2.419 | 2.478 | 4.1232 | 1.3664 | -8.7244 | 1.5332 | 21.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года
ИНФ |  | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем* | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0.1102 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | -0.2872 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АУ |  | Проект перехода на IP телефонию | 0 | 0.69974 | 0.69974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69974 | 0.69974 | -0.69974 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АУ |  | Модернизация и повышение эффективности использования серверного оборудования | 0 | 9.44 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 9.44 | -9.44 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АУ |  | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0 | 0.47908 | 0.47908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47908 | 0.47908 | -0.47908 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АУ |  | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 0 | 1.4384 | 1.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4384 | 1.4384 | -1.4384 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АУ |  | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 0 | 0.95816 | 0.95816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95816 | 0.95816 | -0.95816 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
АУ |  | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0 | 2.3246 | 22.7368 | 0 | 9.1275 | 1.6756 | 2.6542 | 0.649 | 10.9551 | 0 | 0 | -22.7368 | 20.4122 | 878.1% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
п | 2. | Новое строительство | 1640.6408 | 892.5469 | 720.2332 | 423.2675 | 163.2059 | 97.8994 | 200.6423 | 44.9575 | 177.1513 | 326.4224 | 179.2337 | 920.4076 | -172.3136 | -19.31% | 0 | 0 | 210.1 | 93.02 | 82.63 | 90.635
п | 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 64.9915 | 94.8894 | 64.8793 | 54.038 | 5.8713 | 40.8514 | 20.813 | 0 | 37.8477 | 0 | 0.34733 | 0.11218 | -30.0101 | -31.63% | 0 | 0 | 80 | 10 | 80.16 | 3.525
СТФ |  | Строительство ПС 110/10 кВ "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | 58.3497 | 83.0894 | 58.7596 | 50.838 | 5.683 | 32.2514 | 20.813 | 0 | 32.2636 | 0 | 0 | -0.40989 | -24.3298 | -29.28% |  |  | 80 | 0 | 80 | 0 | Кт задолженность погашена в 2012 году.
СОФ |  | Строительство ВЛ-0.4 кВ с установкой КТП 160 кВА от ПС "Ногир" по ул.Бр.Кесаевых с.Ногир | 2.54 | 0 | 2.3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0.11653 | 0.2095 | 2.3305 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 1.1 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Строительство ВЛ-0.4 кВ СИП от ПС "Гизель" ул.Плиева В.Саниба | 3.29 | 0 | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8608 | 0 | 0.15057 | 0.27864 | 3.0114 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ ПС "Мичурино"-ПС "Коста" | 0 | 11.8 | 0 | 3.2 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | -100% |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство отпайки ВЛ-35 кВ (L-25м) Л-193 оп.№43 (20 кВт) Дог.№850 26.11.2012; ТУ № 850-11-12) | 0.0531 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0.0531 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-80м) от Ф-859 ПС Заречная (27 кВт) ( Дог.№ 724 17.09.2010; ТУ №724-09-10) | 0.19824 | 0 | 0.18833 | 0 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009912 | 0.18833 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ ( L-200м) от Ф-197 ПС Береговая (25 кВт) ( Дог.№ 907 13.12.12; ТУ № 907-12-12) | 0.29264 | 0 | 0.27801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27801 | 0 | 0 | 0.014632 | 0.27801 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-50 м) от яч.5,15 ЗТП-6 (85 кВт) Дог. № 851 19.11.2012; ТУ № 851-11-12 | 0.18762 | 0 | 0.17824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17824 | 0 | 0 | 0.009381 | 0.17824 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство ВЛ-0.4 кВ (L-120 м) с РУ-0.4 кВ ТП-330/501 (30 кВт) (Дог. № 833 14.11.2012; ТУ № 833-11-12) | 0.08024 | 0 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0.08024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
п | 2.2. | Прочее новое строительство | 1575.6493 | 797.6575 | 655.3539 | 369.2295 | 157.3346 | 57.048 | 179.8293 | 44.9575 | 139.3037 | 326.4224 | 178.8864 | 920.2954 | -142.3036 | -17.84% | 0 | 0 | 130.1 | 83.02 | 2.47 | 87.11
СТФ |  | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | 105.6462 | 103.89 | 74.9378 | 43.09 | 27.5946 | 1.73 | 2.159 | 11.74 | 16.2432 | 47.33 | 28.941 | 30.7084 | -28.9522 | -27.87% |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.742 | Кт задолженность погашена в 2012 году.
СТФ |  | Строительство ПС 110/10 кВ "НПС-4" (КТК) | 33.9357 | 43.4159 | 33.9352 | 43.4159 | 8.11 | 0 | 25.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052218 | -9.4807 | -21.84% |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Строительство заходов от ВЛ 110 Л-170 на ПС "Кисловодск 330" | 20.0454 | 4.72 | 12.6808 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 3.304 | 3.5872 | 0 | 9.0936 | 7.3647 | 7.9608 | 168.7% |  |  | 0 | 1 | 0 | 1.162 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330 «Кисловодск» – ПС «Ессентуки- 2» | 118 | 0 | 14.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2355 | 0 | 0 | 103.7645 | 14.2355 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | 128.4436 | 66.4596 | 26.135 | 15.4866 | 0 | 0 | 12.1418 | 0 | 4.805 | 50.973 | 9.1883 | 102.3085 | -40.3245 | -60.68% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение объема капитальных вложений
СТФ |  | Расширение ОРУ-110 кВ ПС "Е-2"(Устройство новой линейной ячейки 110 кВ на ПС "Е-2" для присоединения ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Кисловодск | 22.9087 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9235 | 0 | 0 | 18.9852 | 3.9235 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Ипатово" - ПС "НПС-4" (КТК) (свыше 750) | 0 | 0 | 3.5543 | 0 | 3.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5543 | 3.5543 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Безопасная" - ПС "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | 0 | 11.3736 | 11.3578 | 11.3736 | 11.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3578 | -0.015813 | -0.139% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Баклановская" - ПС "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | 0 | -0.4605 | -5.3903 | -0.4605 | -5.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3903 | -4.9298 | 1071% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Предусмотрен взаимозачет
СТФ |  | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Южная" - ПС "ГЭС-4" по ТУ для НПС-5 (КТК) (свыше 750) | 0 | 112.7901 | 69.5962 | 67.5 | 6.569 | 43.823 | 32.19 | 0 | 0 | 1.4671 | 30.8372 | -69.5962 | -43.1939 | -38.3% |  |  | 0 | 52 | 0 | 51.75 | Уменьшение объема капитальных вложений, погашение Кт задолженности в 2012 году.
СТФ |  | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Рагули" - ПС "НПС-3" (до границы Республики Калмыкия) для НПС-3 (свыше 750) | 0 | 46.8474 | 3.4069 | 46.8474 | 3.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4069 | -43.4404 | -92.73% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2012 году.
СТФ |  | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Рагули" - ПС "НПС-4" (КТК) (свыше 750) | 0 | 0 | 5.5945 | 0 | 5.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5945 | 5.5945 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Прикумск до места присоединения ВЛ 110 кВ, питающей ГПП-2, к ВЛ 110 кВ Л-212 (213) для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 0 | 0 | 12.9144 | 0 | 12.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9144 | 12.9144 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-110 кВ ПГУ-135 - ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 0 | 0 | 21.0005 | 0 | 21.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.0005 | 21.0005 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 0 | 0 | 0.25095 | 0 | 0.25095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25095 | 0.25095 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ПС Прикумск-330 – ПС Буденновск-500 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 0 | 0 | 0.75212 | 0 | 0.75212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75212 | 0.75212 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 "Провал" с установкой дополнительной линейной ячейки (техприсоединение энергопринимающих устройств рынка "Лира") (свыше 750) | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47972 | 0.47972 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Расширение ПС 110/35/10 кВ Рагули( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством двух линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ОПУ, ограждение) для НПС-4 (свыше 750) | 23.4979 | 37.8046 | 11.4655 | 37.8046 | 0 | 0 | 11.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0324 | -26.3392 | -69.67% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Расширение ПС 110/35/10 кВ Рагули для НПС-3 (свыше 750) | 0 | 14.331 | 23.2109 | 14.331 | 0 | 0 | 23.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2109 | 8.8799 | 61.96% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Расширение ПС 110/35/10 кВ Безопасная( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством трех линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ограждение) для НПС-5 (свыше 750) | 0 | 40.1478 | 9.022 | 40.1478 | 0 | 0 | 9.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.022 | -31.1257 | -77.53% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2012 году.
СТФ |  | Расширение ПС 110/35/10 кВ Баклановская( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством трех линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ограждение) для НПС-5 (свыше 750) | 0 | 16.8484 | 5.6142 | 16.8484 | 0 | 0 | 5.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6142 | -11.2343 | -66.68% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности в 2012 году.
СТФ |  | Расширение ПС 110/10 кВ Южная(устройство линейной ячейки 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем. Ячейки, установка АУРА, ИМФ-3Р, УРОВ, устройство РЗА) для НПС-5 (свыше 750) | 0 | 2.4777 | 12.5933 | 2.4777 | 0 | 0 | 3.9173 | 0 | 8.676 | 0 | 0 | -12.5933 | 10.1157 | 408.3% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СТФ |  | Расширение ПС 110/10-6 кВ "Северная" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО "Монокристалл" в г.Ставрополе (устройство 2-х линейных ячеек 10 кВ) (свыше 750) | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.625 | 3.625 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Расширение ПС 110/6 кВ "КПФ" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Птицекомбинат" в г.Невинномысске (свыше 750) | 0 | 0 | 9.0914 | 0 | 4.644 | 0 | 2.81 | 0 | 1.6374 | 0 | 0 | -9.0914 | 9.0914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Расширение ПС 110/35/10 кВ Ипатово(устройство линейной и секционной ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем. Ячейки, установка АУРА, ИМФ-3Р) для НПС-4 (свыше 750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
СТФ |  | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» – 1-й этап (свыше 750) | 326.2741 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 | 278.2741 | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Расширение ПС 110/10 кВ "Штурм" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств свиноводческого комплекса ООО "Гвардия" в п.Штурм Красногвардейского района (1 ПК) (свыше 750) | 2.5814 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0.95184 | -0.00045784 | 2.5818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Расширение ПС 110/10 "Дружба" (свыше 750) | 0 | 0 | 3.5077 | 0 | 3.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5077 | 3.5077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Расширение ПС /35/10 кВ УПТК в г. Светлограде (замена сущ. тр-ровмощностью по 2,5 МВА на трансф. Мощн. По 6,3 МВА, укомплектование ячеек Ф--173 и Ф-177 вакуумными выкл.,средствами РЗА, телемеханикой , дуговой защитой, ИМФ-1Р, замена в ячейках вводов и секц. РУ-10 сущ. выкл. на вакуумные выкл., устройство ОПУ) (свыше 750) | 0 | 0 | 2.1672 | 0 | 2.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1672 | 2.1672 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств «Овощехранилища» ООО «Ульяновец» в пос. Новоульяновский Георгиевского района (100-750) | 0 | 0 | 0.027413 | 0 | 0.027413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027413 | 0.027413 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств стройплощадки объекта "Путепровод тоннельного типа" ООО "Строительная компания "Урал" в Новоалександровском районе. (100-750) | 0 | 0 | 0.033324 | 0 | 0.033324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033324 | 0.033324 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-10кВ (тех.прис.отходоперерабатывающего комплекса в р-не с.Верхнерусское Шпаковского р-на) (100-750) | 0 | 0 | 0.068965 | 0 | 0.068965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068965 | 0.068965 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ 10 кВ (техприсоединение энергопринимающих устройств ООО "Гелион" в с. Ульяновка Минераловодский р-н) (100 - 750) | 3.0893 | 0 | 3.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 1.3773 | -4.72e-06 | 3.0893 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.03 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств производственной базы ООО «Европа» в с. Кочубеевском (100-750) | 1.7204 | 0 | 1.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0.64044 | 0 | 1.7204 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения «Дожимной компрессорной станции «Алексеевская» ЗАО «Газпром инвест Юг» в Петровском районе (100-750) | 0 | 0 | 0.20855 | 0 | 0.20855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20855 | 0.20855 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Электроснабжение строительной площадки жилого района Русский лес" в с. Верхнерусском Шпаковского района СК" (100-750) | 0 | 0 | 0.86111 | 0 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86111 | 0.86111 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко», в с. Ивановское Кочубеевского района (от 100 до 750 кВ) | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения производственной базы в 8 км по направлению на северо-запад от г.Светлограда Петровского района (ИП Водопьянов С.С.) (100-750) | 0.56219 | 0 | 0.56219 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.53219 | 0 | 0 | 0 | 0.56219 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств складских помещений, расположенных по ул. Родниковая, д.1, п. Средний Подкумок, г. Пятигорск, Ставропольский край (Вартанян Г.А.) (100 - 750) | 1.7154 | 0 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 1.0004 | 0 | 1.7154 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки торгового центра «Подкумский», расположенной в северо-восточной части пос. Горячеводский, г. Пятигорск, Ставропольский край (Романова М.Р.) (100-750) | 2.6803 | 0 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6803 | 0 | 2.6803 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МКДОУ "Детский сад №13" в а. Шарахалсун, Туркменского района. (от 100 до 750 кВ) | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0.09 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Расширение ПС 110/6 кВ "КПФ" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Горэлектросеть" в г.Невинномысске (100 -750) | 0 | 0 | 1.8873 | 0 | 1.76 | 0 | 0.12735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8873 | 1.8873 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Усиление и расширение ПС 35/10 кВ "ДКС-1"(тех.прис.ГКС"Рождественская"в с.Рождественское Изобильненского р-на) (100-750) | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | 0.133 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ (тех.прис.детсада в п. Михайловка Советского р-на) (от 15 до 100) | 0.33921 | 0 | 0.33921 | 0 | 0 | 0 | 0.33921 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8e-06 | 0.33921 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Отпайка от ВЛ 10 кВ Ф-188 ТП-10/0,4, для технологического присоединения энергопринимающего устройства ВРУ-0,4 кВ магазина "Магнит", Буденовского района, с.Покойное. (15-100) | 0 | 0 | 0.021073 | 0 | 0.021073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021073 | 0.021073 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств мини-рынка, магазина, кафе в с. Канглы Минераловодского района (тех.прис. Алиев М.М.) (15-100) | 0 | 0 | 0.035103 | 0 | 0.035103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035103 | 0.035103 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств лабораторно-поликлинического корпуса ООО НПО "Иммунотекс" в г. Ставрополе, ул. Доваторцев 177г., квартал 538 (от 15 до 100 кВ) | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-06 | 0.29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств газонаполнительной станции ООО "КМВ-ГАЗ" в с.Канглы, Минераловодского р-на (от 15 до 100 кВ) | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0.06 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-06 | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ 10 -0,4кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детского сада Отдела образования администрации Предгорного района в ст. Суворовская (Отдел образования администрации Предгорного муниципального района. Реконструкция здания начальной школы №64 под детский сад, ст. Суворовская) (15-100) | 3.2969 | 0 | 2.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29382 | 0 | 2.681 | 0.32208 | 2.9748 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 1.27 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ЛЭП 0,4 кВ до границы 66 участков по ул. 60 лет Победы и ул. Лесная в Пос. Пятигорском Предгорного района (тех.прис. К.С. Алисултанов, И. Г. - Б. Ли) (15-100) | 0 | 0 | 0.095262 | 0 | 0.095262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095262 | 0.095262 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ с усилением МТП-13/286 для осуществления технологического присоединения административного здания ООО «АПХ Лесная Дача» в с.Лесная Дача Ипатовского района (15-100) | 0 | 0 | 0.030208 | 0 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030208 | 0.030208 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств магазина "Магнит", Предгорный р-н, с. Юца, ул. Комсомольская, 27 (15-100) | 0.295 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся базы отдыха ООО "Куб" в ст. Ессентукской (15-100) | 0.3068 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0.3068 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ЛЭП 10 кВ до границы участка жилого дома, г. Ессентуки, мкр. Опытник, 3 очередь, 28 (тех.прис. Гавриленко Раиса Ивановна) (до 15) | 0 | 0 | 0.57714 | 0 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57714 | 0.57714 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения гидротехнического сооружения в виде дамбы и водовыпуска в границах земель МО Константиновского сельсовета Петровского района (Мачеев В.А.) (до 15) | 0.56219 | 0 | 0.56219 | 0 | 0.050596 | 0 | 0.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56219 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома и строительной площадки жилого дома расположенных в Минераловодском районе с. Гражданское, ул. Пролетарская, дома №№1, 2"А" (Хаджимурадов Мавладин Хаджимурадович) (до 15) | 1.062 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0.5 | 0 | 1.062 |  |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.4 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-10- 0,4кВ для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления тех.прис. Жилого дома ул. Новая, 44 в а. Эдельбай Благодарненского района (Тойкиев З.С.) (до 15) | 0.2006 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0806 | 0 | 0 | 1.2e-06 | 0.2006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-4 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома, расположенной по адресу с. Ульяновка, ул. Ленина, 46е.(тех.прис. Арабов С.Г.) (до 15) | 0.20329 | 0 | 0.20329 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.08329 | 0 | 0 | -5e-06 | 0.20329 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.25 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств одноэтажного одноквартирного жилого дома в х. Бугулов Курского района Ставропольского края(до 15) | 0.2242 | 0 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.0842 | 0 | 0 | 1.2e-06 | 0.2242 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.13 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ о.4 кВ от вновь установленного доп. ТП Ф-475 ПС 110/10 "Кировская" в микрорайоне "Казачий" ст.Зольская Кировского района (Осипенко А.М.) (до 15) | 0.6962 | 0 | 0.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6962 | 0 | 0 | 0 | 0.6962 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0.006 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения отдела "Кулинария" и летней площадки Шаумяновского сельского потребительского общества в ст.Незлобная Георгиевского района (до 15) | 1.2383 | 0 | 0.97325 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.013251 | 0 | 0 | 0.26507 | 0.97325 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.31 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в ст.Суворовская, ул.Иркутская, дом №35, Предгорного района (до 15) | 0 | 0 | 0.034781 | 0 | 0.034781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034781 | 0.034781 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12/187 для осуществления технологического присоединения строительной площадки жилого дома ст.Суворовская, ул.Гагарина (до 15) | 0 | 0 | 0.027825 | 0 | 0.027825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027825 | 0.027825 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома,расположенного в с.Урожайный, ул.Ленина № 11а, Предгорного района (Заявитель Гудименко О.А. № 195 от 15.05.2012г,) (до 15) | 0 | 0 | 0.032104 | 0 | 0.032104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032104 | 0.032104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств квартиры, расположенной в пос. РККА, дом №2, кв.6, г.Ессентуки (заявитель Летуновская А.Ф., №257 от 19.06.2012г.) (до 15) | 0 | 0 | 0.019989 | 0 | 0.019989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019989 | 0.019989 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения СТФ в районе ж/д переезда в с.Бурлацкое Благодарненского района (Магомедова Н.О.) (до 15) | 0.8104 | 0 | 0.8104 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.3004 | 0 | 0 | 0 | 0.8104 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.415 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для обеспечения тех. присоединения энергопринимающих устройств жилых домов расположенных в пос. Змейка, ул. Тихая Минераловодского района (Заявители: Антимиди, Шахмурадов) (до 15) | 0.25777 | 0 | 0.25777 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54e-08 | 0.25777 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.26 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого жома, расположенной в пос. Мирный, ул. Совхозная, дом 35 Предгорного района (Заявитель Темирбулатов) (до 15) | 0.12213 | 0 | 0.12213 | 0 | 0.09 | 0 | 0.03213 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.416e-07 | 0.12213 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки личного подсобного хозяйства в Минераловодком районе, в 0,5 км. восточнее с. Нагутское (Патаридзе Юрий Гурамиевич) (до 15) | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 |  |  |  | 0 | 0 | 0.025 | 0.07 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в гор. Пятигорске, ст. Константиновская, ул. Курганная, 2 "А" (Александрова Оксана Петровна) (до 15) | 0.2006 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0.2006 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в Предгорном районе, ст. Ессентукская, пер. Юцкий, №45 (Коротков Евгений Николаевич) (до 15) | 0.0708 | 0 | 0.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0 | 0.0708 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ 10 -0,4кВ, ТП-10/0,4 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в г. Ессентуки, ст. Казанская (Коллективная заявка: Алексова О.В, Камышов В.И., Коряков О.М., Кречун А.А., Ноздрин А.В., Пророкин Г.Г., Труфанов В.В.,Чернов С.Ф.,Шаламова Н.А., Щербаков В.В., Короткова О.Ю., Швидченко Е.В., Швидченко Е.В., жилые дома, г. Ессентуки ст. Казанская ) (до 15) | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63 | 0.15 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих расположенных на земельном участке под жилую застройку в с. Солдато-Александровском Советского района (до 15) | 0.2537 | 0 | 0.2537 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.0937 | 0 | 0 | -4.4e-06 | 0.2537 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Вынос из городской черты ВЛ-35кВ "Терек-1" -"Терек-2" | 13.4207 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 13.4207 | -9.44 | -100% |  |  | 0 | 2.5 | 0 | 0
КБФ |  | Строительство ЛЭП 6кВ Ф-68 ПС "Нейтрино"техприсоединение ИП Султанова.договор №) | 0.29186 | 0 | 0.29186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29186 | 0 | 0.29186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-161 ПС "Малка" (техприсоединение ИП Ошхунов") | 0.32644 | 0 | 0.32644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32644 | 0 | 0.32644 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-101 ПС "Заводская" (техприсоединение ООО "Иман") | 0.29186 | 0 | 0.29186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29186 | 0 | 0.29186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-105 ПС "Залукокоаже" (техприсоединение ООО "Первый оконный завод") | 0.29001 | 0 | 0.29001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29001 | 0 | 0.29001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-233 ПС "Гунделен" (техприсоединение ООО "Каббалкгипс"дробильно сортировочный узел) | 0.29186 | 0 | 0.29186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29186 | 0 | 0.29186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-107 ПС "Кызбрун-110" (техприсоединение КБ Агрострой) | 0.29186 | 0 | 0.29186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29186 | 0 | 0.29186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-648 ПС "ПТФ" (техприсоединение ОАО "УРДРСУ") | 0.29186 | 0 | 0.29186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29186 | 0 | 0.29186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-254 ПС "Баксан-110" (техприсоединение ООО "Гранит-07") | 0.29186 | 0 | 0.29186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29186 | 0 | 0.29186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-627 ПС "ПС Чегем-1" (техприсоединение ООО "Рассвет") | 0.29186 | 0 | 0.29186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29186 | 0 | 0.29186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ 10кВ Ф-166ПС "Малка"(техприсоединение "Юг-Агросервис") | 0.30995 | 0 | 0.30995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30995 | 0 | 0 | 0 | 0.30995 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство отпайки ВЛ 10кВ Ф-515 ПС "Аргудан"(техприсоединение ООО "БумБанк") | 0.053518 | 0 | 0.053518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053518 | 0 | 0.053518 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ 10 кВ , ЛЭП-0,4кВ , монтаж КТП 0,25МВА (техприсоединение ГУП "РТРС" филиал "РТПЦ КБР" договор №М-70/11,76/11 от 12.10.11г.) (до 15 кВ) | 9.109 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | -2.691 | 11.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Установка АСКУЭ по техприсоединению( ИП Гурибов, ИП Баксанов, ООО "Агрооптторг", ООО "Алина" | 0.27706 | 0 | 0.27706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26321 | 0 | 0.013853 | 0 | 0.27706 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Кашхатау"( внешнее электроснабжение ТСН КашхатауГЭС) (до 15 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,35 км, монтаж КТП -160кВА с.Дугулубгей(ул.Краснознаменрая-ул.Октябрьская) | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | -0.944 | -100% |  |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,4 км, монтаж КТП -160кВА с.Дугулубгей(ул.Куашева-ул.Тамбиева) | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | -0.826 | -100% |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ЛЭП-10кВ (0,3 км) и ВЛ -0.4кВ(1.2км), монтаж КТП 250 КВА с.Баксаненок ул.Ерижокова. (для обеспечения качества электоэнергии в новых микрорайонах) | 1.7179 | 0 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 0 | 0 | 0.086844 | 1.6311 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,4км, ВЛ-0,38 кВ-1,3км, монтажКТП -160кВА с.Малка ул.Эльбрусская | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | -2.478 | -100% |  |  | 0 | 2.32 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,25км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км, монтажКТП -160кВА с.Малка ул.Хуранова | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | -1.77 | -100% |  |  | 0 | 1.8 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-0,38 кВ-1,2 км, монтаж КТП -160кВА с.Исламей | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | -1.77 | -100% |  |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-0,38 кВ-2,2 км, монтаж КТП -160кВА с.Заюково | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | -3.068 | -100% |  |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-0,38 кВ-0,8 км, монтаж КТП -160кВА с.Псыхурей | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | -1.416 | -100% |  |  | 0 | 1.7 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,3 км, ВЛ-0,3 8кВ-3,2 км, монтажКТП -250кВА с.Н.Черек | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | -4.72 | -100% |  |  | 0 | 3.9 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-1,8 км, монтажКТП -250кВА с.Ст.Черек | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | -3.186 | -100% |  |  | 0 | 2.8 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-2,0 км, монтажКТП -160кВА с.Ново-Ивановское | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | -3.54 | -100% |  |  | 0 | 3.4 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ -0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-1,3 км, монтажКТП -160кВА с.Арик | 0 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 0 | 0 | -2.3919 | -100% |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Строительство ЛЭП 0.4кВ (1.3км) в с. Дугулубгей по ул. Сижажева. | 1.2742 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0.96854 | 0 | 0.1147 | -0.0002206 | 1.2744 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Монтаж КТП 160 кВА с. Дугулубгей ул.Краснознаменная | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | -0.354 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КБФ |  | Проект строительства распредсетей 0,4/6/10кВ | 5.664 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 | 5.664 | -3.776 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | 442.3907 | 205.294 | 34.2835 | 30.367 | 0 | 6.189 | 5.7118 | 18.7035 | 15.8519 | 150.0345 | 12.7198 | 408.1072 | -171.0105 | -83.3% |  |  | 50 | 0.7 | 0 | 0 | Увеличение объема капитальных вложений
СОФ |  | Строительство ПС "Городская" с 2 трансформаторами по 16 МВА ( включение в сеть от ВЛ-110 кВ №3/71 ПС "Северо-Западная - ПС "ЦРП-1" | 62.799 | 0 | 50.982 | 0 | 32.3285 | 0 | 4.484 | 0 | 13.2123 | 0 | 0.95716 | 11.8171 | 50.982 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СОФ |  | Строительство ПС "Новая" 110/6 с трансформаторами 2х40 МВА (включение в сеть от ВЛ №30 "Юго-Западная - Левобережная") | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -23.6 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Расширение ПС 110/35/6 "Юго-Западная" для тех. прис-я ООО "Жилье-2010": договор №407/2010 от 28.09.2010г. ТУ № 178р от 20.08.2010г. (свыше 750 кВт) | 5.3114 | 0 | 5.3116 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 1.6402 | 0 | 2.3171 | -0.000221 | 5.3116 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Установка на 1 с.ш. ЗРУ-6 кВ ПС "Нузал-110" линейной ячейки с вакуумным выключателем (свыше 750 кВт) | 1.931 | 0 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 1.8351 | 0 | 0 | 0 | 0.096583 | -0.00066 | 1.9317 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Установка на 2 с.ш. КРУН 10 кВ ПС Ардон-110 линейной ячейки с вакуумным выключателем (свыше 750 кВт) | 1.901 | 0 | 1.901 | 0 | 0 | 0 | 0.48475 | 0 | 1.3212 | 0 | 0.095049 | 2e-05 | 1.901 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Расширение ПС Дигора-110 с установкой на 1 и 2 с.ш. КРУН 10 кВ линейной ячейки с вакуумным выключателем (от 100 до 750 кВт) | 3.833 | 0 | 3.8326 | 0 | 0 | 0 | 3.641 | 0 | 0 | 0 | 0.19163 | 0.00036 | 3.8326 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Установка линейной ячейки на 2 с.ш. ЗРУ-6 кВ ПС "Юго-Западная" (от 100 до 750 кВт) | 1.318 | 0 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 0 | 0.065903 | -6e-05 | 1.3181 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Строительство ВЛ-0.4 кВ с установкой КТП100кВА от ПС "Гизель" по ул.Комсомольская с.В.Саниба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 1.8 | 0 | 0
СОФ |  | Строительство КЛ-6 кВ от ПС ЦРП-1 | 7.021 | 0 | 7.021 | 0 | 4.6699 | 0 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 7.021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СОФ |  | Строительство 2-х цепной кабельно-воздушной линии с установкой ТП 630 кВА для "КБСП" | 11.198 | 0 | 8.6377 | 0 | 0 | 0 | 8.0778 | 0 | -2.56 | 0 | 3.1199 | 2.5603 | 8.6377 |  |  |  | 0 | 0 | 0.63 | 2.14 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство ПС 110 кВ "Горный воздух" с заходом ВЛ-110 кВ Л-58 в а.Каменномост | 5.1463 | 0 | 5.1673 | 0 | 4.8904 | 0 | 0.27688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020998 | 5.1673 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.07 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
КЧФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ (L-120 м) от оп. №3 Ф-452 ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | 0.324 | 0 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0005 | 0.3245 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство ВЛ-10 кВ (L-100 м) от РУ-10 кВ ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | 0.188 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0008 | 0.1888 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Установка дополнительной линейной ячейки с вакуумным выключателем и блоков релейной защиты на ПС 110 кВ Кубанская (1200 кВт) (Дог. №363 16.11.2012 ; ТУ №287 31.07.2012) | 1.01 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.95958 | 0 | 0.047881 | 0 | 0 | 0.002543 | 1.0075 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-200 м) от Ф-409 ПС Эркен-Шахар (160 кВт) Дог. № 623 31.08.2010; ТУ № 632-08-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
КЧФ |  | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-355 м) от Ф-551 Малокарачаевских РЭС (130 кВт) (Дог. № 116 31.08.2012; ТУ № 116-02-2012) | 0.53454 | 0 | 0.49914 | 0 | 0.47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024957 | 0.0354 | 0.49914 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-200 м) от Ф-469 ПС Теберда (110 кВт) (Дог. № 118 16.10.2012; ТУ № 118-02-12) | 0.29264 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27801 | 0 | 0.014632 | 0 | 0.29264 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ (L-100 м) от Ф-347 ПС Архыз (110 кВт) ( Дог. № 166 06.04.2012; ТУ № 166 -03-12) | 0.21712 | 0 | 0.21712 | 0 | 0.20626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010856 | 0 | 0.21712 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-50м) от Ф-291 ПС Ток Москвы (21 кВт) ( Дог.№ 724 ТУ №724-09-10) | 0.18998 | 0 | 0.18048 | 0 | 0.18048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009499 | 0.18048 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Строительство отпайки ВЛ-6 кВ (L-200 м) от точки подключения к Ф-672 ПС Головная (32 кВт) (Дог. № 673 09.10.2012; ТУ № 673-09-12) | 0.29264 | 0 | 0.27801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27801 | 0 | 0 | 0.014632 | 0.27801 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
КЧФ |  | Монтаж и ошиновка второй секции шин 0.4 кВ в РУ-0.4 кВ ЗТПП-166/553 (75кВт) (Дог.№876 20.12.2012; ТУ №876-11-12) | 0.19942 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20001 | 0 | 0 | -0.00059 | 0.20001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ИНФ |  | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 2х40 МВА | 181.6912 | 28.084 | 57.9823 | 0 | 0 | 3.89 | 14.74 | 11.21 | 23.877 | 12.984 | 19.3654 | 123.7089 | 29.8983 | 106.5% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
п | 3. | Приобретение основных средств | 104.5285 | 12.929 | 150.1191 | 0 | 104.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.929 | 45.5906 | -45.5906 | 137.1901 | 1061% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.818 | 297.195
СТФ |  | Тяговая ПС "Т-308" | 0 | 12.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.929 | 0 | 0 | -12.929 | -100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | ЗТП-1682/131 (ТП (СН2)-0,1 МВА) | 0 | 0 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030208 | -0.030208 | 0.030208 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | ЗТП-22 (ТП (СН2)-1,03 МВА) | 0 | 0 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030208 | -0.030208 | 0.030208 |  |  |  | 0 | 0 | 1.03 | 0 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | ЗТП-2579/128 (ВЛ-10 кВ - 0,2 км; ТП (СН2)-0,4- МВА) | 0 | 0 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030208 | -0.030208 | 0.030208 |  |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
СТФ |  | ПС "Иноземцево - 2"(ПС (ВН)-10 МВА; ВЛ-110 кВ-3,5 км) | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | -45.5 | 45.5 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 3.5 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
ДагФ |  | Приобретение ОАО "Кизлярские городские электрические сети" (ВЛ-10 кВ-92,4 км; ВЛ-0,4 кВ- 184 км; КЛ-10 кВ-3,318 км; КЛ-0,4 кВ-14,095 км; ТП (СН2)-66,288 МВА) | 104.5285 | 0 | 104.5285 | 0 | 104.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-08 | 104.5285 |  |  |  | 0 | 0 | 66.288 | 293.495 | Включение объекта при корректировке ИПР 2013-2018
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
п | 4. | Погашение задолженности 2012 г. | 0 | 0 | 311.5229 | 0 | 224.0526 | 0 | 33.9701 | 0 | 36.2332 | 0 | 17.267 | -311.5229 | 311.5229 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ДагФ |  | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 97.1085 | 0 | 20 | 0 | 30.3214 | 0 | 46.7871 | 0 | 0 | -97.1085 | 97.1085 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
КБФ |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 152.864 | 0 | 135.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.267 | -152.864 | 152.864 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
СОФ |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 12.2777 | 0 | 22.8486 | 0 | 0 | 0 | -10.5709 | 0 | 0 | -12.2777 | 12.2777 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
КЧФ |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 29.137 | 0 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | -29.137 | 29.137 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
ИНФ |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 3.6487 | 0 | 0 | 0 | 3.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6487 | 3.6487 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
АУ |  | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 16.487 | 0 | 16.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.487 | 16.487 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Погашение Кт задолженности 2012 года.
|  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
| 1 | Объект 1
| 2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 1.3 Минэнерго
"Приложение № 1.43к Приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года № 114
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________П.А.Сельцовский
«___»________ 2013 года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№№ | Наименование объекта |  | Ввод основных средств |  |  | Вывод основных средств |  | Полная стоимость основных средств (без НДС) | Ввод основных средств
|  |  | 2013 |  |  | 2013 |  |  | 2013 | [14 empty] | 2013
[9 empty] | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв. |  |  | Итого |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  |  | км | МВА | Шт. | км | МВА | млн. рублей | км | МВА | Шт. | км | МВА | Шт. | км | МВА | Шт. | км | МВА | Шт. | км | МВА | Шт.
| Итого, по всему ОАО "МРСК Северного Кавказа"", в т.ч. |  | 765.742 | 323.597 | 657283 | 376.382 | 113.586 | 27346.6775 | 315.905 | 68.821 | 0 | 87.73 | 91.88 | 0 | 69.565 | 27.418 | 633271 | 292.542 | 135.478 | 24012 | 765.742 | 323.597 | 657283 | 251.5221 | 740.3459 | 4955.7854 | 2333.0762 | 8280.7296
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 377.912 | 163.149 | 657283 | 371.157 | 112.956 | 23240.0165 | 18.32 | 2.283 | 0 | 26.84 | 11.09 | 0 | 61.502 | 26.983 | 633271 | 271.25 | 122.793 | 24012 | 377.912 | 163.149 | 657283 | 90.1549 | 203.8205 | 4908.6631 | 2174.0803 | 7376.7187
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | п | 264.57 | 125.386 | 657283 | 257.815 | 75.41 | 12662.8633 | 2.205 | 1.643 | 0 | 15.35 | 0.77 | 0 | 41.12 | 25.93 | 633271 | 205.895 | 97.043 | 24012 | 264.57 | 125.386 | 657283 | 7.7962 | 27.6775 | 4650.5838 | 1087.1625 | 5773.2199
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-77 ПС "Прикумск-330" - ПС "Покойная" - (замена сущ. проводов на АС-240, сущ. опор на новые бетонные и металл., вынос ВЛ из зоны затопления от № 58 до № 63, строительство нового 2х цепного участка прот. 6,62 км от ПС Буденовск 1ПК - 4ПК) | СТФ | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8302 | 0 | 39.8302
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-120 Ставропольская ГРЭС - Междуреченская ( замена проводов, изоляторов и грозозащ. троса в полном объеме, частичная замена опор) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-246 c заменой сущ. проводов на провода АС-185 и частичной заменой опор, изоляторов) | СТФ | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 41.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4012 | 36.4012
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-10 и Л-191 (Замена грозозащитного троса на подходе к ПС Ново-Бештаугорская на нелинейные ОПН-110) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3205 | 0 | 1.3205
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-185, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-16 Северная - Западная- участок 3,5 км от ПС Северная (частичная замена опор, замена сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Ачикулак" в Нефтекумском районе(замена тр-ра Т-2 на тр-р 10 тыс.кВА,сущ.выкл.110кВ на элегазовые выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на РГ-110 с двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, сущ.выкл.35кВ на элегазовые выкл.типа ВГБЭ-35, сущ.разъед.35кВ на РГ-35 с двигат. приводом, устройство 2-й с.ш. РУ-10кВ с установкой КРУН-10 типа К-59 с вакуумными выкл. и РЗА типа "Орион-2", телемеханизация подстанции с установкой ТМ типа "Гранит-Микро", устройство АВР на секционном выкл. ОРУ-35кВ, замена панелей защиты линий и тр-ров 110 и 35кВ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3583 | 67.3583
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Плаксейка" (замена тр-ра 10 МВА на 16 МВА) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Минводы-2" -2-я очередь ( замена сущ. трансформатора Т-1 мощностью 25,0 тыс. кВА на трансформатор мощностью 40,0 тыс. кВА, ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рыздвянная(установка 2-го силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 тыс. кВА, устройство трансформаторной и секционной ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., с разъед. РГ-110, замена сущ. Т-1 по условиям старения - 6,3 МВА, замена в цепи тр-ра Т-1 сущ. ОД и КЗ 110 кВ на элегазовый выключатель, замена сущ. выкл. 110 кВ на элегазовый выкл., замена сущ. разъед. 110 кВ на разъед. типа РГ-110 с эл. двигат. приводами,замена в ОРУ 35 кВ сущ. выкл. на вакуумные с РЗА Сириус-2, сущ. разъед. 35 кВ на разъед. РГ-35 с эл. двигат. приводами, замена в РУ-10 кВ сущ. КРН-10 на КРУНы типа К-59 с вакуумными выкл. и с РЗА Сириус-2 -14шт., перевод ПС на постоян. опер. ток с устройством ОПУ и акумулят. батареей, оснащение ОРУ 110 и 35 кВ микропроцессорными РЗА ОАО Радиус Автомат., переустр. ограждения ПС, организация ПГ с установкой АТПГ мощн. 6,3 МВА) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС110/35/10кВ "Новопавловская" (замена сущ. Т-2 на тр-р 16 тыс. кВА,сущ. выкл. 110 кВ на элегазовыевыкл. ВЭБ-110, установкой ВЭБ-110 в цепях силовых тр-в и линий 110кВ - 3 шт., заменой в сущ. ячеек РУ-10кВ К-59 МВ-10 на вакуумн. выкл.,сущ. разъед.110кВ на РГ-110 с двигат. приводом - 10 шт. стр-во ОПУ с аккумуляторной батареей, устройство ТМ, устр-во ограждения и подъездных дорог) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6кВ "Аэропорт" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х6,3 т. кВА на тр-ры мощн. 2х10 т. кВА, сущ. выкл 110кВ на элегазовые выкл. ВЭБ-110 -2 шт., сущ. разъед. 110кВ на РГ-110 с эл. двигат. приводом - 10 шт.,замена сущ. средств РЗА силовых трансформаторов и линий 110 кВ на микропроцессорные защиты) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Ясная Поляна-1" - (замена сущ. силового тр-ра мощн. 4 т.кВА на тр-р мощн. 6,3 т. кВА) | СТФ | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 4 | 4.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.476 | 4.476
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-342 от ПС 35/10 кВ "Иргаклы" (установка дополнительной МТП-40 кВА для разгрузки КТП-4064/342 в с. Иргаклы Степновского района) | СТФ | 0.045 | 0.04 | 0 | 0.045 | 0 | 0.48296 | 0.045 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.04 | 0 | 0.43466 | 0 | 0 | 0 | 0.43466
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-268 от ПС "Эдиссия" Курского района (установка дополнительной МТП-160 кВА) | СТФ | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0.73715 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.66344 | 0 | 0 | 0 | 0.66344
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-292 от ПС "Очистные сооружения" (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района) | СТФ | 1.205 | 0.16 | 0 | 1.205 | 0 | 2.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.3015 | 0 | 2.3015
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-156 от ПС "Кура" (установка доп. МТП-100 кВА для разгрузки ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района) | СТФ | 0.305 | 0.1 | 0 | 0.305 | 0 | 1.0188 | 0.305 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.1 | 0 | 0.91689 | 0 | 0 | 0 | 0.91689
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-474 от ПС 110/10 кВ "Кировская" (установка дополнительной МТП-160 кВА для разгрузки ТП-2083/474; Ф-3 от ТП-2081/474 и Ф-2 от ТП-2073/473 в ст. Зольская Кировского района) | СТФ | 0.135 | 0.16 | 0 | 0.135 | 0 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.16 | 0 | 0.135 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90058 | 0.90058
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-388 от ПС 35/10 кВ «Шаумян» Георгиевского района | СТФ | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 2.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1711 | 0 | 2.1711
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-253 от ПС "Варениковская" (установкой дополнительной МТП -63 кВА для разгрузки ТП-4381/253 Степновского района) | СТФ | 1.52 | 0.063 | 0 | 1.52 | 0 | 2.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.063 | 0 | 1.52 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8786 | 1.8786
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-234 от ПС "Балахоновская" Кочубеевского района Ставропольского края" | СТФ | 0.205 | 0.16 | 0 | 0.205 | 0.16 | 0.86335 | 0.205 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.16 | 0 | 0.77701 | 0 | 0 | 0 | 0.77701
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-277 от ПС "Надзорное" Кочубеевского района Ставропольского края" | СТФ | 0.79 | 0.1 | 0 | 0.79 | 0.1 | 2.5363 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0.1 | 0 | 0 | 2.2827 | 0 | 0 | 2.2827
| «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-108 от ПС «Кугультинская» в с. Кугульта Грачевского района Ставропольского края. | СТФ | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 16.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2514 | 15.2514
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС Донская (устройство доп. ТП для разгрузки ТП-2/131, строительство ВЛ-10 кВ для подключения новой ТП и ВЛ 0,4 кВ для отсечения н/в Ф-1 от ТП и разделения на более короткие участки) в с. Донское Труновского района | СТФ | 1.6 | 0.16 | 0 | 1.6 | 0 | 2.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.16 | 0 | 1.6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2642 | 2.2642
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС Рыздвяная в ст. Рождественская Изобильненского района с применением СИП 3А | СТФ | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 5.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8012 | 0 | 4.8012
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-103 от ПС Новотроицкая ГЭС (установка доп. ТП для разгрузки ТП-2/103 в ст. Новотроицкая Изобильненского района). | СТФ | 2.38 | 0.1 | 0 | 2.38 | 0 | 3.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 3.0333
| Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-403 от ПС Птиченская. (устройство доп. ТП на Ф-403, строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), для подключения новой ТП, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,05 км), для разделения н/в Ф-1 от ТП-3/402 на более короткие участки и подключение их к | СТФ | 1.36 | 0.1 | 0 | 1.36 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0.1 | 0 | 1.36 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2788 | 2.2788
| «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС Архангельская Буденновского района (установка дополнительной МТП в с. Архангельское для разгрузки существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/168)» | СТФ | 2.05 | 0.1 | 0 | 2.05 | 0 | 3.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9456 | 0 | 2.9456
| Реконструкция ВЛ 10 и 0,4 кВ от ТП-14/402 ПС Левокумская в п. Заря Левокумского района» (вынос электросетей и ТП с территории школы - установка новой МТП с силовым трансформатором типа ТМГ-160 кВА с установкой выносного разъединителя типа РЛК-10) | СТФ | 1.635 | 0.16 | 0 | 1.635 | 0.16 | 3.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 3.0966 | 0 | 3.0966
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-033 в с. Ореховка Петровского района | СТФ | 0.07 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.67531 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0 | 0.60778
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-433 ПС Александрия Благодарненского района (перенос КТП с заменой на МТП, замена опор, провода на СИП на территории школы) | СТФ | 0.515 | 0.16 | 0 | 0.515 | 0.16 | 1.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0.16 | 0 | 0.515 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 1.2431
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС "Камбулат" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры) | СТФ | 0.09 | 0.063 | 0 | 0.09 | 0 | 0.50249 | 0.09 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.063 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.452
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-782 от ПС "Овощи" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-8/782 в с.Овощи) | СТФ | 0.05 | 0.16 | 0 | 0.05 | 0 | 0.44684 | 0.05 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.16 | 0 | 0.40215 | 0 | 0 | 0 | 0.40215
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-733 от ПС "Кендже-Кулак" Туркменского района | СТФ | 0.06 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0.63168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56851 | 0.56851
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-251 от ПС "Тахта" Ипатовского района" | СТФ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16794 | 0.16794
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-322 от ПС "Красочная" Ипатовского района" | СТФ | 0.73 | 0.25 | 0 | 0.73 | 0.25 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 1.0256
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС "Бурукшун" Ипатовского района" | СТФ | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.36812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33131 | 0 | 0.33131
| Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на РРЭ | СТФ | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 681.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 115.521 | 115.521
| Автоматизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,2 кВ | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, в т.ч.: | ДагФ | 0 | 0 | 442044 | 0 | 0 | 2470.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442044 | 0 | 0 | 2430.111 | 0 | 2430.111
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №119 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203822 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8897 | 12.8897
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203821 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3382 | 12.3382
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | ДагФ | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 11.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7581 | 11.7581
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. Замена провода М-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (12 шт.). Инв.№000236 | ДагФ | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 6.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0916 | 6.0916
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №109 ПС "Бабаюрт" - ПС "Кизляр-1". Замена провода АС-95 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (25 шт.). Инв.№3203836 | ДагФ | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 7.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7789 | 7.7789
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №111 Каскад Чирюртских ГЭС-Миатлы. Замена провода на провод марки АС-240 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ № 191 Касумкент-Курах. Замена провода АС-50, АС-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №136 Карланюрт-Тяговая - Акташ. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и опор. Инв.№ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Тарумовка – Кизляр-2 с заходами на ПС 330 кВ Кизляр | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №146 с заходом на ПС Кизляр-330. Замена провода, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ №16 ПС "Цудахар" - ПС "Кумух" - перевод на 110 кВ. Замена провода, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ВЛ35кВ №18 Рассвет-Карабудахкент на 110 кВ. Замена провода, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 Ленинкент-Тепличный комплекс. Замена провода АС-95 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГПП". Замена ДФЗ-201 ВЛ110 кВ Махачкала-ГПП 1ц. (ВЛ-110-144) и Махачкала-ГПП 2 ц. (ВЛ-110-145) на микропроцессорный аналог ШЭ2607 083 (ЭКРА). Установка реактора. Замена трансформатора 31.5 МВА на 40МВА.Инв.№002179 | ДагФ | 0 | 40 | 0 | 0 | 31.5 | 82.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8885 | 73.8885
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Рассвет. Замена трансформатора 10 мВА на 25 мВА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Кизилюртовская. (2012 г. - Замена ошиновки АС-120 на АС-240; 2014 г. - Установка 2-го трансформатора 10 МВА.) | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Магарамкент. Замена КРУН-10 1 СШ и 1-го трансформатора 5,6 МВА на 10 МВА. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС Львовская. Установка 2-го трансформатора 10 МВА. Замена ОД и КЗ. Ячейки 10кВ 6шт. Установка В-110, В-35, В-10, СВ-35, СВ-10 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110кВ Хунзах замена КРУНов 10кВ 18 шт. Замена трансформатора 6.3МВА на 10МВА. Замена 2-хВМТ-110 №190.189 на ВЭБ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2". (2014 г. - Замена МКП на ВЭБ на Л-114, 146 с трансформаторов тока 300/5 на 600/5 3 шт. Замена ошиновки АС-120 на АС-240. Установка аккумуляторной батареи типа ВАРТА и ВАЗП 2 шт.; 2015г. - Замена трансформатора 10МВА на 16МВА. Замена вводной ячейки 10 кВ.; Инв.№33001012 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Рутул. Уст ановка 2-го трансформатора 4 мВА, ячейки ввода 10 и 35 кВ, шкаф защиты трансформатора | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Костек. Замена трансформатора 1,6 мВА на 4 мВА с заменой ввода,т/т, РЗА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Казанище. Замена трансформатора 2,5 мВА на 6,3 мВА с заменой ввода,т/т, РЗА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Вачи. Замена трансформатора 4 мВА на 6,3 мВА с заменой ввода,т/т, РЗА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Агвали. Замена трансформатора 4 мВА на 6,3 мВА с заменой ввода,т/т, РЗА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ "Хамаматюрт". Замена Т-1 и Т-2 1,6 и 2,5 МВА на 2х4 МВА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ "Нечаевка". Замена трансформаторов 1,6 МВА и 2,5 МВА на 2х4 МВА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Перевод ПС 35 кВ Карабудахкент на 110кВ с двумя трансформаторами 2х16 МВА. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Маджалис. Замена трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4,0 МВА. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Кумух с переводом на 110 кВ и установкой 2- трансформаторов 2х10 МВА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Цуриб. Установка 2-го трансформатора 6,3 МВА. Установка 2-го выключателя ВК-35. Установка КРУН 6 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | ДагФ | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 294.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 27.1762 | 0 | 27.1762
| Автоматизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 6,10 кВ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,2 кВ | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-99 ПС"Прохладная-2"-ПС"Нальчик" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция участка ВЛ-110кВ Л-105 ПС"Нальчик"-ПС"ПТФ" опоры 1-20 (Замена опор и замена повода) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-87 ПС "Нарткала"-ПС "Прохладная" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-8 ПС"ПТФ"-ПС"Нарткала" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-189 Аушигер ГЭС-ПС "ПТФ" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-39 ПС "СКЭП"-ПС "Нальчик" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-203 ПС "Нальчик-ПС "Чегем-2" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-9 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-107 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Л-477 "Прохладная-1- Ново-Полтавская" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Л-479 "Саратовская -Солдатская" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6кВкВ "Водозабор" с заменой АБ,ОРУ 110кВ с заменой строительной части. И замена Т-1 6.3МВА на 10МВА ,Т-2 6.3МВА на 10МВА | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Адыл-Су" с заменой Т-1 6.3МВА на 10МВА и Т-2 6.3МВА на 10МВА , с заменой КРУН ,МВ | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 "Герменчик" с заменой Т-1 6.3МВА на 10МВА. | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Малка" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Нарткала" (1 этап) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС «Малка» | КБФ | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9909 | 1.9909
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ замена провода | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ф (1-2)от ТП-20 Ф-515 ПС «Аргудан» | КБФ | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 2.611
| ЛЭП-0,4; замена опор,установка СИП | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | КБФ | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 454.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 59.755 | 59.755
| Автоматизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,2 кВ | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 22 "В-1 - В-2" с заменой провода АС-95 на АС-300 и заменой 13 опор ( участок с 1-5, с 7-14) , заменой грозозащитного троса С-70 | СОФ | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 5.3119 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 5.312
| ВЛ-110 кВ №14 ПС "Алагир" - ПС "Унал". Замена опор, подвесок , замена провода на АС -185 , замена г/з троса на С-50 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №127 "Нузал-Головная ГЭС Зарамагского каскада" - Замена опор , замена провода ВЛ АС-150 , замена г/з троса на С-50 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ № 454 (ПС "Осетия" - ПС "Юго-Западная") - замена провода - 5 км линии, замена 30 опор, замена г/з - 5 км. | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | СОФ | 0 | 25 | 0 | 0 | 16 | 110.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.469 | 0 | 47.469
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Нузал" - Замена МВ 6 кВ на вакуумные (8 ячеек), замена трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на 3-х обмоточный мощностью 10 МВА | СОФ | 0 | 10 | 0 | 0 | 6.3 | 90.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор) (до 15 кВт) | СОФ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 68.575 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9.596 | 14.596
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) (до 15 кВт) | СОФ | 19.615 | 0 | 0 | 19.615 | 0 | 149.458 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9.615 | 0 | 0 | 19.615 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 38.035 | 55.035
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Гизель" для разукрупнения КТП 3-36 | СОФ | 0.245 | 0.16 | 0 | 0.245 | 0.16 | 0.94915 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.16 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0.863
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС "Левобережная" для разукрупнения ТП 30-18 | СОФ | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0.97966 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0.893
| Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ для разукрупнения КТП 3-17 ПС Гизель | СОФ | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.23305 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | СОФ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.101 | 8.101
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Дигора-Насосная" | СОФ | 3.1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 2.926
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 26-5 ПС "Фаснал" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 4.0983 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 1.873
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Суадаг | СОФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30-18 ПС "Левобережная" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 2.28 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 3.0873 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 2.795
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-2 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 3.84 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 2.707
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 2.075 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 2.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0465 | 0 | 2.0465
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 ТП 3-7 ПС "Эльхотово" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 2.6925
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 3-11 ПС Змейская с заменой провода на большее сечение | СОФ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7134 | 6.7134
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-19 Ф-1 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 1.004
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-18 Ф-1,2 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 3.348
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 3-20 ПС "Николаевская" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 3.2186 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 2.92
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) | СОФ | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 241.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.762 | 12.762
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-1 ПС "Архонская" | СОФ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-9 ПС "Чикола" | СОФ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-6 ПС "Сунжа" | СОФ | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -160 кВА на Ф-2 ПС "Дзуарикау" | СОФ | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.22222 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-2 ПС "Дарг-Кох" | СОФ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-7 ПС "Фиагдон" | СОФ | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
| Замена КТП 30-18/160 кВА на новую и перенос его в центр нагрузок | СОФ | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.37542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342
| Замена МТП 100 кВА на КТП 160 кВА ТП 2-19 ПС "Мичурино" | СОФ | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.511
| Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | СОФ | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.16 | 0.63729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0.578
| Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | СОФ | 0 | 0 | 2757 | 0 | 0 | 377.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757 | 0 | 0 | 2757 | 0 | 0 | 0 | 74.477 | 74.477
| Автоматизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 6,10 кВ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,2 кВ | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" (замена тр-ров Т-1, Т-2 с увел. мощности 2х16 МВА на 2х40 МВА) | КЧФ | 0 | 40 | 0 |  | 16 | 396.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6098 | 212.6098
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-96 "Ильичевская-Бекешевская" (замена провода) 10 км | КЧФ | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 |  | 26.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.74 | 20.74
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС"Черкесск-330"- ПС "Академическая" с совместным подвесом с Л-128 до ПС "Зеленчук" протяженностью 21.4 км, Строительство выхода Л-221 от ПС Зеленчук в сорону ПС Академическая (6.7 км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 71.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245 "Суворовская-Боргустан" с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 21,4 км | КЧФ | 21 | 0 | 0 | 21 |  | 46.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.814 | 46.814
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-326 "КичиБалык-Обсерватория" 5.28 км | КЧФ | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 |  | 22.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.278 | 21.278
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325 "Зеленогорская-КичиБалык" 17.5 км | КЧФ | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 |  | 64.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.173 | 54.173
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-328 "Бичесын-Поляна" 27.2 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 302.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-327 "КичиБалык-Бичесын" 34.92 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 322.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-672г.Усть-Джегута (замена дер.опор, провода 0.93 км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-255 от ПС "Николаевская" (замена дер.опор,провода) 5.46 км. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-252 от ПС "Николаевская" (замена дер.опор,провода) 5.2 км. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-258 от ПС "Николаевская"(замена дер.опор,провода) 6.5 км. | КЧФ | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 |  | 7.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.614 | 5.614
| Реконструкция ВЛ-10В Ф-530 от ПС Кош-Хабль Хабезских РЭС (замена дер.опор, провода 1.68 км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10В Ф-377 от ПС Курджиново Урупских РЭС (замена дер.опор, провода 1,5 км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 12.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10В Ф-372от ПС Маруха Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода 1.12 км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-251 от ПС "Николаевская" (замена дер.опор,провода) 3.1км. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-264 от ПС "Эльтаркач" (замена дер.опор,провода) 0.95 км. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-261 от ПС "Эльтаркач" (замена дер.опор,провода) 1,6 км. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-276 от ПС "Новая Джегута" (замена дер.опор,провода) 1.93 км. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-290 от ПС "Сары-Тюз" (замена дер.опор,провода) 4.65 км. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525 от ПС Бесленей Хабезских РЭС (замена дер.опор, провода) 0.37 км | КЧФ | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 |  | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0.933
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-679 от ПС Преградная Урупских РЭС (замена дер.опор, провода ) 7.28 км | КЧФ | 7.28 | 0 | 0 | 7.28 |  | 9.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.12 | 9.12
| Реконструкция -10 кВ Ф-468 от ПС Теберда (от опоры 305 до опоры 473) 8.1 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 от ПС "Сары-Тюз" 1,7 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 14/440 Адыге-Хабльских РЭС 2.7 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/426 Адыге-Хабльских РЭС 1,8 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 24/440 Адыге-Хабльских РЭС 0.51 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/555 Малокарачаевских РЭС 2.69 км | КЧФ | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 |  | 4.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.698 | 3.698
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 314/594 Малокарачаевских РЭС 1,05 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 22/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.2км ) | КЧФ | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 |  | 3.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818 | 2.818
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 7/646 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.5 км ) | КЧФ | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 |  | 4.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4633 | 3.4633
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/501 Хабезских РЭС 2.5 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/426 Адыге-Хабльских РЭС 3.05 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4/426 Адыге-Хабльских РЭС 2.9 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 5/426 Адыге-Хабльских РЭС 2.57 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 31/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 5.4 км (5.2 км) | КЧФ | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |  | 6.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8603 | 5.8603
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 124/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 1.6 км (0.93 км) | КЧФ | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 |  | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2662 | 1.2662
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 33/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 2.9 км (2.4 км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 59/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 0.53 км (1.81 км) | КЧФ | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 |  | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2674 | 2.2674
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км (4.96 км) | КЧФ | 4.96 | 0 | 0 | 4.96 |  | 6.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.909 | 4.909
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 104/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 3.01 км (2.8 км) | КЧФ | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 |  | 3.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 3.2667
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/322 Зеленчукских РЭС(замена дер.опор, провода ) 6.4 км (4.28 км) | КЧФ | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 |  | 7.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0048 | 5.0048
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45/859 Прикубанских РЭС 0,9 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 36/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.6 км ) | КЧФ | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 |  | 4.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 3.4267
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 3/279 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 0.96 км ) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.69492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РеконструкцияВЛ-0.4 кВ от ТП 4/279 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 0.89 км ) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.98051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 5/279 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.56 км ) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 8/289 Усть-Джегутинских РЭС 3,5 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/289 Усть-Джегутинских РЭС 3.07 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4/289 Усть-Джегутинских РЭС 3.4 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/289 Усть-Джегутинских РЭС 0,96 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 4/263 Усть-Джегутинских РЭС 2.4 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/274 Усть-Джегутинских РЭС 0,74 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.87034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 18/272Усть-Джегутинских РЭС 0,4 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 18/274 Усть-Джегутинских РЭС 0,23км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/262 Усть-Джегутинских РЭС 2.8 км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 9/322 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор,провода 5.7км) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 5/377 Урупских РЭС (замена дер.опор,провода) 7.71км | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 63/327 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.37 км | КЧФ | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 |  | 3.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 2.981
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 3/702 Карачаевских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.58 км | КЧФ | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 |  | 4.8593 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2.58 | 0 |  | 2.58 | 0 |  |  |  |  | 4.142 | 4.142
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/703 Карачаевских РЭС 1.79 км | КЧФ | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 |  | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8888 | 2.8888
| Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | КЧФ | 0 | 0 | 4595 |  |  | 289.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595 | 0 | 0 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
| Автоматизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0.2 кВ | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | ИНФ | 0 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 531.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52584 | 0 | 0 | 533.1382 | 0 | 533.1382
| Программа перспективного развития системы учета э/э на РРЭ, в т.ч. | ИНФ | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5
| Автоматизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка точек учета на присоединении 0,2 кВ | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | АУ | 0 | 0 | 136708 | 0 | 0 | 1524.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136708 | 0 | 0 | 1527.29 | 0 | 1527.29
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | п | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 431.7738 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4309 | 22.02 | 45.4509
| «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7663 | 0 | 11.7663
| «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Парковая" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.498 | 0 | 7.498
| «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 4.1667
| Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Новопавловская-2 средств РЗА ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Новопавловская-2 (Л-36) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Ессентуки-2" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ Л-10в сторону ПС 330 "Машук"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/6 кВ "ГНС" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ Л-190 в сторону ПС 330 "Машук"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ростовановская средств РЗА ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Ростовановская (Л-90) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке 110 кВ Л-23 на ПС 110/10 кВ "Южная" (установка ДФЗ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/10-6 кВ Западная (Замена сущ. средств РЗА основных и резервных защит линий 110 кВ на защиты с применением шкафов защит, автоматики и управления выключа-телей ВЛ 110 кВ, обходного выключателя 110 кВ, панели УРОВ и ДЗШ-110 кВ фирмы «ЭКРА» типа ШЭ 2607, Замена сущ. средств РЗА основных и резервных защит трансформаторов Т-1, Т-2 на РЗА с исполь-зованием панелей автоматики и управления фир-мы «Радиус Автоматика» типа ШЭРА-Т-4001; Замена существующего шкафа АЧР, на шкаф АЧР на базе «Сириус» фирмы «Радиус Автоматика»;Установка панели центральной сигнализации на базе шкафа типа ШЭРА-ЦС-1001 фирмы «Радиус Автоматика»;) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ Восточная (Замена сущ. средств РЗА основных и резервных Т-1,Т-2 и защит линий 110 кВ на микропроцессорные защитыт) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение средств релейной защиты ОРУ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" (замена сущ. средств РЗА основных и резервных защит линий 110 кВ на микропроцессорные защиты, автоматики и управления выключа-телей ВЛ 110 кВ, обходного выключателя 110 кВ, замена сущ. средств РЗА основных и резервных защит трансформаторов Т-1, Т-2 на РЗА с исполь-зованием панелей автоматики и управления фир-мы «Радиус Автоматика») | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение устройств РЗА и ПА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
| Реконструкция ПС110/35/10кв "Ст.Лескен" с заменой щита постоянного тока и устройства РЗА | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3
| Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3
| Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
| Реконструкция ПС 110 Майская с УРЗА на ВЛ 110 кВ №85 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Нарткала с УРЗА на ВЛ 110 кВ №87 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Юго-Западная»с заменой МВ ММО на ВГТ 110 - 3 шт. (ОМВ, ШСМВ и Т-2, с заменой устройств РЗА) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС 110/10/6 кВ "Парковая". Монтаж 1 ячеек 110 кВ и РЗА (Для подключения к Алагир-330) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от ПС "В-1" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 5.42
| Реконструкция ПС 110 Терек-110 с УРЗА на ВЛ 110 кВ №89 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 14, 79, 82 от ПС "Алагир-110" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | п | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1441.3173 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 234.048 | 235.048
| Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2013-2018 г.г. | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9683 | 25.9683
| Создание системы отображения видеоинформации оперативно-ситуационного центра ОАО "МРСК Северного Кавказа" (диспетчерский щит) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техпепевооружение средств СДТУ на базе М-Водского (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов СЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Петровского и Апанасенковского РЭС, телемеханизация ПС 35/10 Сараево, ПС 35/10 Благодатное, ПС 35/10 кВ Рогатая Балка, ПС 35/10 кВ Высоцкое, ПС 35/10 кВШангала, ПС 35/10 кВ Прикалауская c устанокой устройства Телеканал -М2 | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов ЦЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Предгорного и Минераловодского РЭС, телемеханизация ПС 35/6 Скачки-1, ПС 35/10 Бештаугорец c устанокой устройства УТМ Деконт) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов ВЭС (ПС 11/35/10 кВ Обильное и ПС 35/10 кВ Новопавловская 1 | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов НЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Труновского и Красногвардейского РЭС) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов ПЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Левокумского РЭС и телемеханизация ПС 35/10 Правокумская и ПС 35/10 кВ Владимировсакая) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство "Радио-релейная линия связи Ставрополь - Изобильный" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВОЛС "Ставрополь - Грачевский РЭС - Светлоград | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССП | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3052 | 26.3052
| Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССП | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3544 | 98.3544
| Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 3-ий этап | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.298 | 25.298
| Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 125.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.122 | 58.122
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | п | [20 empty] | 0
1.5. | Прочее | п | 113.342 | 37.763 |  | 113.342 | 37.546 | 8704.062 | 16.115 | 0.64 |  | 11.49 | 10.32 |  | 20.382 | 1.053 |  | 65.355 | 25.75 |  | 113.342 | 37.763 | 0 | 82.3588 | 176.143 | 233.6484 | 830.8498 | 1323
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-1 и Л-2 (Замена грозозащитного троса на подходе к ПС Горячеводская на нелинейные ОПН-110). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8481 | 0 | 1.8481
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-255 Благодарная 330 - Благодарная 110 (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули ( замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5041 | 35.5041
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-12 3-й Подъём - Сенг. ГЭС (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-111 и Л-115 ГЭС-4 - ПС Азот (вынос опоры № 44 из зоны подмыва) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по внедрению системы температурного мониторинга на ВЛ-110 кВ Сенгилеевская ГЭС – «III Подъем» №132, «Машук» – «Е-2» №10, «ГНС» – «Е-2» №191. (Приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 08.10.2010 № 430) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-132 3-й Подъём - Сенг. ГЭС (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Л-123, Л-124 (строительство дамбы от опоры № 659 до опоры № 669 протяженностью 2,1 км и строительство нового участка ВЛ по дамбе) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Л-340 ПС "Александровская" - ПС "Н.Ставропольская" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Л-365 (замена деревянных опор на ж.б. опоры) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперперевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ "3-й Подъем" (с заменой провода ошиновки ВЛ 110 кВ Л-132 на провод марки АС-185) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восход" (с заменой проводов шин 110 кВ и ошиновки ВЛ и оборудования 110 кВ на провод АС-185) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2386 | 0 | 4.2386
| Реконструкция ПС110/35/6кВ "Изобильная"-2-я очередь ( замена сущ.выкл.110кВ на элегазовые выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на РГ-110 с двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, сущ.выкл.35кВ на вакуумные выкл., сущ.разъед.35кВ на РГ-35 с электродвигательными . приводами, замена существующих порталов и фундаментов основного оборудования ОРУ 110 и 35 кВ, замена панелей РЗА линий и тр-ров 110 и 35кВ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Е-2" (замена проводов шин ОРУ-110 кВ на провода АС-185 ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Скачки 2" (замена ОДКЗ на выкл. 110 кВ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Горячеводская" (замена ОДКЗ на выкл. 110 кВ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ Западная (Замена в ЗРУ 6 кВ сущ. МВ на вакуумные с микропроцессорными защитами- 11шт., восстановление строительной части помещения ЗРУ - устройство новой бетонной стяжки полов с покрытием из керамической плитки , покраска металлических ограждений камер, замена сущ. дверей на двери из металла, устройство гидроизоляции фундаменов здания ОПУ и ЗРУ, устройство отмостки вокруг здания ОПУ-ЗРУ, устройство односкатной кровли с покрытием из оцинкованного профиля здания ОПУ-ЗРУ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС110/35/10кВ Новая Деревня (устройство секционного выключателя с защитами ВЛ 110 кВ в том числе по Л-25 -релейной защиты с абсолютной селективностью) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" (замена сущ. сборных шин ПС на большее сечение)» | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная (замена сущ. сборных шин ПС на большее сечение)» | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная (замена сущесвующего основного оборудования и устройств РЗА отработавшего нормативный срок) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Ипатово" (замена основного оборудования в ячейке НПС-4) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Рагули (оснощение линейной ячейки Л-157 устройствами АЛАР) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бутылочная" в г. Минеральные Воды (замена по условиям старения сущ. силовых тр-ров на тр-ры мощн. по 10 тыс. кВА,замена МВ- 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., сущ. разъед. 35 кВ на разъед. РГ-35, сущ. ТН-35 на ТН типа НАМИ-35 - 2 компл.) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Рагули" - ПС "Степной Маяк" Л-712 Апанасенковский район Ставропольский край (для НПС-4) (свыше 750) | СТФ | 9.63 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 19.5217 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 17.5695 | 0 | 0 | 0 | 17.5695
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-417 ПС "Рагули" - ПС "Красный Маныч" Апанасенковский - Туркменский район, Ставропольский край. (для НПС-4) (свыше 750) | СТФ | 2.95 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 20.7161 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 18.6445 | 0 | 0 | 0 | 18.6445
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная (ячейка 110 кВ Л-76) для НПС-2 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7912 | 0 | 0 | 0 | 15.7912
| Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Лесная" (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Усиление (реконструкция) ПС 110/35/10 кВ "Красногвардейская" для обеспечения технологического присоединения завода по производству спирта в с. Красногвардейское Красногвардейского района ООО "Воронеж Агрохолдинг" (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 0 | 5.12
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Почтовая" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2276/124 для обеспечения технологического присоединения магазина пос. Комсомолец, ул. Октябрьская, 37 Кировского района Ставропольского края (Маньшина Д.В.) (15-100) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-475 от ПС 110/10 Кировская (Установка доп. МТП -160кВА) для нужд филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"- "Ставропольэнерго" (до 15) | СТФ | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.34895 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0 | 0.31406 | 0 | 0 | 0 | 0.31406
| Реконструкция КТП-10/313 для осуществления технологического присоединения магазина по ул.Ипатовская, 135А в с.Б.Джалга Ипатовского района (Ковалев А.И.) (до 15) | СТФ | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0.39486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0.35537
| Реконструкция ВЛ10 КВ Ф-196 от ПС "Лысогорская" (установка дополнительной МТП - 160 кВА для разгрузки ТП-1073/196 в ст. Лысогорской Георгиевского района) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-296 ПС 35/10 кВ «Курская-II» (установка дополнительной МТП-160 кВА в с. Эдиссия Курского района) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 Ф-131от ПС 35/10 кВ «Подгорненская» (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района) | СТФ | 0.09 | 0.16 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0.52671 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0.47404 | 0 | 0 | 0 | 0.47404
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-032 ПС 110/35/10 кВ "Гофицкая" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-076 ПС 35/10 кВ "Рогатая Балка" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 6-20 кВ | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/701 в с.Владимировка Туркменског района | СТФ | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 1.475
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2159/473 в ст. Зольская Кировского района | СТФ | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 1.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90429 | 0.90429
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2131/474 в ст. Зольская Кировского района | СТФ | 1.14 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1.7785 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 1.6007
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-2122/473 в ст.Зольская Кировского района | СТФ | 1.47 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 2.24
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района | СТФ | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0.94651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85186 | 0 | 0.85186
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района | СТФ | 1.795 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 2.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9771 | 1.9771
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1073/196 в ст. Лысогорская Георгиевского района. | СТФ | 1.125 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 2.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4064 Ф-342 в с.Иргаклы Степновского района | СТФ | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.65091 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.58582 | 0 | 0 | 0 | 0.58582
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района" | СТФ | 0.73 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 1.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 1.0664
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 3092/268 в с. Эдиссия Курского района | СТФ | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 3.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7465 | 2.7465
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 3091/296 в с.Эдиссия Курского района | СТФ | 0.725 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0.93769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84393 | 0.84393
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3090/296 в с.Эдиссия Курского района | СТФ | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.71404 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.64264 | 0 | 0 | 0 | 0.64264
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2081/474 в ст. Зольская Кировского района | СТФ | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.38387 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.34549 | 0 | 0 | 0 | 0.34549
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2,3 от КТП-31/118 Ф-118 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | СТФ | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 2.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2576 | 0 | 2.2576
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф- 3 от КТП-4/117 Ф-117 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | СТФ | 1.135 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 1.6001 | 0 | 0 | 1.6001
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 5/234 в с. Балахоновском Кочубеевского района" | СТФ | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7108 | 2.7108
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-12/204 ст. Кармалиновская Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | СТФ | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 4.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3514 | 4.3514
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-3/107 в х.Краснодарском Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | СТФ | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3154 | 3.3154
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-10/118 в с. Ладовская Балка Красногвардейского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | СТФ | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 | 2.279
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/341 в с. Сухой Лог Труновского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | СТФ | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 2.603
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/199 в с. Прасковея Буденовского района" | СТФ | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.9343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5409 | 0 | 3.5409
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/126 в п. СМП Буденновского района" | СТФ | 2.53 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 4.1173 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 | 0 | 0 | 3.7056
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/281 в п.Кудрявый Буденновского района" | СТФ | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2591 | 0 | 2.2591
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/240 в с. Прасковея Буденновского района" | СТФ | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 2.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2098 | 2.2098
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1/173 в с. Архангельское Буденновского района" | СТФ | 3.34 | 0.25 | 0 | 3.34 | 0.25 | 5.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0.25 | 0 | 3.34 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6987 | 4.6987
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/106 в с.Просянка Петровского района | СТФ | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.33379 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.30041 | 0 | 0 | 0 | 0.30041
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/073 в с.Рогатая Балка Петровского района | СТФ | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0.82461 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0.74215 | 0 | 0 | 0.74215
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-1/142 в п.Прикалаусский Петровского района | СТФ | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.30596 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.27536 | 0 | 0 | 0 | 0.27536
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/063 в с. Донская Балка Петровского района | СТФ | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.24328 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.21895 | 0 | 0 | 0 | 0.21895
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/063 в с. Донская Балка Петровского района | СТФ | 1.211 | 0.16 | 0 | 1.211 | 0.16 | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 1.7847
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-9/037 в с.Гофицкое Петровского района | СТФ | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 3.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7596 | 0 | 2.7596
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/143 в п. Прикалаусский Петровского района | СТФ | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.3935 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0.35415 | 0 | 0 | 0 | 0.35415
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района | СТФ | 0.745 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | 0 | 1.1019
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-9/782 в с. Овощи Туркменского района | СТФ | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91216 | 0 | 0.91216
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-3 от КТП-3/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района | СТФ | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5958 | 1.5958
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-17/286 в п. Большевик Ипатовского района | СТФ | 0.68 | 0.1 | 0 | 0.68 | 0.1 | 1.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.1 | 0 | 0.68 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 1.4058
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-1/251 в с. Тахта Ипатовского района | СТФ | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.31685 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.28517 | 0 | 0 | 0 | 0.28517
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/282 в п. Большевик Ипатовского района | СТФ | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.55573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50015 | 0 | 0.50015
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-2/322 в п. Красочный Ипатовского района | СТФ | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.55292 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.49763 | 0 | 0 | 0 | 0.49763
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ЗТП-4/235 в с.Октябрьское Ипатовского района | СТФ | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9455 | 0.9455
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-6/722 в с. Камбулат Туркменского района. | СТФ | 1.85 | 0.1 | 0 | 1.85 | 0.1 | 3.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.5378 | 0 | 3.5378
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от МТП-564/108 ПС «Суворовская» ст. Суворовская Предгорного района | СТФ | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.824 | 4.824
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/601 ПС "Овощевод" с. Левокумка Минераловодского района | СТФ | 1.59 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 2.2613 | 0 | 0 | 2.2613
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-2/601 в с. Левокумка Минераловодского района | СТФ | 2.275 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 3.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8743 | 0 | 2.8743
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376/163 в с. Острогорка Предгорного района | СТФ | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 4.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 3.925
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-38/173 в с. Подкумок | СТФ | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 2.1017 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 1.8915 | 0 | 0 | 1.8915
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/618 в п. Загорский | СТФ | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 5.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5444 | 4.5444
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/161 в х. Вороново | СТФ | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 2.959
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128/134 в с. Юца Предгорного района | СТФ | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 3.114
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214/166 в п.Н.Благодарный Предгорного района | СТФ | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 5.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8018 | 4.8018
| Реконструкция КТП-2/106 в с. Прсянка Петровского района | СТФ | 0.095 | 0.16 | 0 | 0.095 | 0.16 | 0.6165 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.16 | 0 | 0 | 0.55485 | 0 | 0 | 0.55485
| Реконструкция КТП-6/025 в с. Шангала Петровского района | СТФ | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.49463 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.44517 | 0 | 0 | 0 | 0.44517
| Реконструкция КТП-4/071 в с.Рогатая Балка Петровского района | СТФ | 0.055 | 0.16 | 0 | 0.055 | 0.16 | 0.60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.54718 | 0 | 0.54718
| Реконструкция ТП-564/108 400 кВА ст. Суворовская» (замена на КТП-400 кВА) | СТФ | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.68313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61482 | 0.61482
| "Реконструкция ТП-367/117 250 кВА в п. Мирный". (замена на КТП-160 кВА) | СТФ | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.47358 | 0 | 0 | 0.47358
| "Реконструкция ТП-357/136 100 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | СТФ | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1 | 0.48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.43523 | 0 | 0.43523
| "Реконструкция ТП-299/135 100 кВА в с.Этока" (замена на КТП-160 кВА) | СТФ | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.1 | 0.41822 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.3764 | 0 | 0 | 0 | 0.3764
| "Реконструкция ТП-124/136 63 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | СТФ | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.063 | 0.48359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.43523 | 0 | 0.43523
| РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4 кВ | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект перехода на IP телефонию | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.306 | 3.306
| Проект развития сервисов и единых коммуникационных услуг (ВКС)* | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) по точкам учета ЗЭС на вводах в жилые дома ВЛ 0.4 кВ Ф-1, 2, 3 от ТП 27/150, пос. Темнореченский Шпаковского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Александровская (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Б.Уголь (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Провал (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Зеленокумская» (замена сетчатого ограждения ПС на ж/б-300 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6765 | 6.6765
| Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Новоалександровская» Новоалександровского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 434 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8725 | 6.8725
| Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Арзгир» Арзгирского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит- 424 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8225 | 6.8225
| Реконструкция охранных средств ПС 110/35/10 кВ «Благодарная» Благодарненскогорайона (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит -380 п. м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6995 | 6.6995
| Реконструкция инженерно-технических средств по охранеПС 110/35/10 кВ «Дивное» Апанасенковского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 268 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением).. | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7495 | 6.7495
| Строительство тракта передачи видеоинформации ПС "Е-2" - ОАО "МРСК СК" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41882 | 0.41882
| Организация цифрового канала связи ЦЭС - ОАО "МРСК СК" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41084 | 0.41084
| Организация вывода видеонаблюдения с ПС "Е-2" в СОИ ОСЦ ОАО "МРСК СК" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42266 | 0.42266
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственной базы Изобильненского РЭС | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственной базы Кисловодского ПУЭС Предгорного РЭС (переустройство кровли, замена оконных и дверных блоков, переустройство полов, укрепление фундамента и стен основного здания, востановление штукатурки стен и потолков внутри здания и наружних стен) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.231 | 8.231
| Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оснащение ЦОД филиалов | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация серверных площадок ПО/РЭС | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 13.75
| Построение и унификация систем мониторинга и управления | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 2.263
| Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.789 | 6.789
| Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 4.526
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12819 | 5.9868 | 41.203 | 55.5263 | 102.8443
| ПИР для строительства будущих лет | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-121 от ПС "Темнолесская" и строительство нового участка ВЛ-10 кВ для резервного питания Ф-150 ПС "Пригородная" с установкой Реклоузера . | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-141 ПС "Казинская" с установкой Реклоузера участок опор №№137-2/22.7/1-7/3.3/1-3/6 Грачевского района ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-170 от ПС «Южная» (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП 9/170, 8/170 в г.Ставрополь ул. Роз) . | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-11/108 в с.Кугульта с заменой КТП на СКТП Грачевского района Ставропольского края | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-5/104 ПС "Грачевская" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-3 от ТП-5/104 в с.Старомарьевка Грачевского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-15/163 ПС "Ст-330" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-1 от ТП-15/163 в с.Старомарьевка Грачевского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-3/129 ПС "Заветное" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-1 от ТП-3/129 в с.Заветном Кочубеевского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2.3.4 от ТП-11/106 ПС "Воронежская" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания ВЛ-0.4 кВ от ТП-11/106 в с.Воронежском Кочубеевского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1.2 от ТП-18/104 ПС "Воронежская" с заменой КТП на МТП с трансформатором в с.Ивановском Кочубеевского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-6/272 ПС "Надзорная" с заменой КТП на МТП с трансформатором в п.Тоннельном Кочубеевского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техпепевооружение средств СДТУ на базе Светлоградских ЭС(замена сущ.АТС на АТС «Протон-ССС Серии «Алмаз») | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техпепевооружение средств СДТУ на базе Шпаковского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- /184 в ст.Расшеватская Александровского района, стр-во ВЛ 10 кВ - 0,05 км, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 7/132 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 8/132 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-134от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 2/134 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-259 от ПС Труновская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 9/259 в с.Труновское Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-184 от ПС 35/10 кВ «Расшеватская» Новоалександровского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 н/в Ф-1, 2 от ТП-14/166 ст. Рождественская Изобильненского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/413 в х.Родионов Новоалександровского р-на | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/132 в с. Донском Труновского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-8/132 в с. Донском Труновского района | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Техперевооружение линейной ячейке 110 кВ Л-274 ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| «Строительство новой ТП и ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС)Нефтекумского района» ( установка МТП-250/10 строительство ВЛ 0,4 кВ -2,0 км- опоры ж.б., провода СИП-2, ответвления к ж.домам, шкафы учета э/э на фасадах ж. домов) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-18/461 в с.Бурлацкое Благодарненского района (замена КТП на МТП, замена метал. опор на ж/б, провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ Ф-440 и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района (установка дополнительного МТП, замена метал.опор на ж/б и провода на СИП , замена ответвлений к зданиям) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Ставропольского края на 2014 - 2018 гг. | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация АСКУЭ | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка типовогопроекта строительства базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем* | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.818 | 5.818
| НИОКР по дог. 17/2012 от 18.01.2012г. | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 3.55
| НИОКР по дог. 119/2012 от 04.05.2012г. | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9491 | 16.9491
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | ДагФ | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4604 | 2.4604
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №105 Изберг - Дербент. Вынос участка из зоны стротельства спорткомплекса. Инв.№ | ДагФ | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 12.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0261 | 11.0261
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №112 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | ДагФ | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8571 | 4.8571
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №101 Чирюрт-330 - Шамхал с заменой провода АС-150 на АС-185 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №102 Чирюрт-330 - Шамхал-тяговая | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Куруш". Замена ошиновки заходов ВЛ-110, В43, р-ль на 630 А и АС-240 Инв.№ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 1.4767
| Реконструкция ПС "Сулевкент". Замена ошиновки заходов ВЛ-110, В43, р-ль на 630 А и АС-240 Инв.№ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 1.234
| Реконструкция ПС "Махачкала-110". Замена СВ-110, т/т, ВЧЗ на 1000А. Инв.№ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.762 | 8.762
| Реконструкция ПС 110/35/10 Буйнакск-1. Замена ошиновки ячеек ВЛ-110-118 и ВЛ-110-110 с АС-150 на АС-185. Замена ТТ на 1000 А. Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка реактора. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9837 | 10.9837
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Миатлинская ГЭС - Буйнакск-2 (ВЛ-110-163). Замена АНКА, АВПА, АКПА на АКАП.) | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.832 | 7.832
| 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. 2014г.- Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90.Установка выключателя на Л-138 и замена СВ-110. Установка АУРЫ. Установ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.935 | 15.935
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-1". (2012 г. - Замена ошиновки АС-120 на АС-240. Замена ТТ Л-109, Л-146 200/5 на 600/5. Установка аккумуляторной батареи типа ВАРТА и ВАЗП 2 шт. Монтаж ввода высоковольтного ГКТ-II-60-110/800 У1. 1 шт.; 2015 г. - Заме | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС ЗФС. Замена КРУН 6кВ 1 СШ 12 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". 2012 г. Установка СВ-110. 2013 г. Замена ячеек КРУН 26 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС Южносухокумск с заходом ВЛ-110 №88. Замена КРУН 8шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС Каякент. Замена ОД и КЗ -2шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Алмало". Замена КРУН 15 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Татаюрт". Замена КРУН 18 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Тамазатюбе". Замена КРУН 13 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Бабаюрт". Замена КРУН 2 с.ш. 15 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-1". Замена ММО-110 на ВЕБ-110 и РГ-110 6 шт. Замена щитов постоянного и переменного тока 1 шт. Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90. Замена АНКА, АВПА, АКПА на АКАП. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Тарумовка". Замена МКП-110 на ВЭБ-110 и РГ-110 3 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Изберг-Северная". Замена МКП-110 на ВЭБ-110 и РГ-110 3 шт. Замена АНКА, АВПА, АКПА на АКАП. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "НС-1". Замена ОД и КЗ на ВЭБ-110 2 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Советская". Замена ОД и КЗ на ВЭБ-110 1 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Новая". Замена щитов постоянного и переменного тока 1 шт. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "ЦПП". Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Куруш". Замена ОД и КЗ на ВЭБ-110 2 шт. Замена КРУН 2 с.ш. 18 шт. Замена ошиновки АС-150 на АС-240. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Приморская". Замена ОД и КЗ Т-1 на выключатели ВЭБ-110, реконструкция РЗА, замена ТТ, Замена 1 СШ 6 кВ. КРУН - 18 шт. Инв.№002177 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Чиркей ГПП". (2012 г. - Замена шитов постоянного и переменного тока, замена панели центральной сигнализациис. Замена МКП-110 кВ на ВЭБ-110 на Л-164 с панелями автоматики 2 шт. Замена разъединителей на 1000 А - 6 шт. Замена В | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Кочубей. Замена ТТ на Л-131 200/5 на 600/5. Замена ОД и КЗ 2шт. Замена выключателей 110 на ВЭБ-3шт. Установка АУРЫ. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Ботлих". Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА с заменой вводных ячеек и панелей РЗА. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110кВ Гергебиль замена КРУНов 10кВ 16 шт. В-158. СВ-110. на ВЭБ. Реконструкция ОПУ. Замена щита постоянного тока, переменного тока и панелей РЗА | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Анди Уст ановка 2-го трансформатора 6,3 мВА, ячейки ввода 10 и 35 кВ, шкаф защиты трансформатора | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Гертма. Установка СВ и СР | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 3 5 кВ Костек. Установка СВ и СР | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Агвали. Установка СВ и СР | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Б.Орешевка. Замена СВ-35 и 2 ячеек ТН-35 со шкафами РШ-19 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ "Завод точной механики" - установка линейной ячейки 6 кВ (Стадион "Хазар) | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169
| Очистные сооружения г. Буйнакск - установка двух ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Буйнакск-1 | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 2.0339
| ЗАО "Арси"- установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Тепличный комбинат | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 2.0339
| Реконструкция ПС 35 кВ Октябрьская- установка ячейки 10 кВ (ДагПирх) | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провод ана СИП | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект перехода на IP телефонию | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9637 | 1.9637
| Проект развития сервисов и единых коммуникационных услуг (ВКС)* | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2941 | 7.2941
| Северный РЭС. ЗВН | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гумбетовский РЭС. ЗВН | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ЗВН РЭС. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оснащение ЦОД филиалов | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация серверных площадок ПО/РЭС | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение и унификация систем мониторинга и управления | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3441 | 1.3441
| Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0324 | 4.0324
| Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6883 | 2.6883
| Оборудование, не входящее в сметы строек | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.861 | 6.0369 | 13.8979
| ПИРы будущих лет | ДагФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.862 | 282.862
| Установка сигнализатора обнаружения гололёдных нагрузок (СОГН) и замена устаревшей фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ №210, 211, 1, 172/. Установка АТ плавки гололеда 10 000 МВА для плавки отходящих ВЛ от Баксан ГЭС | КБФ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 29.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24.1588 | 0 | 0 | 24.1588
| ПС "СКЭП" (замена трансформатора вышедшего из строя на трансформатор ТРДН-25000/110 ) | КБФ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.948 | 18.948
| Реконструкции ПС 110/35/10кВ " "Каменомостская" с заменой АБ и ЩПТ | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 5.1333
| Реконструкция ПС 110/10 кВ"ЦРУ" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Долинск: замена ТТ с номинальным током 400 А в ячейке Л-41 на ТТ с номинальным током не менее 600 А | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Реконструкция ПС 35/,04 "Чалмас" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Баксан,(техприсоединение ОАО "КабБалкАгро" договор №395/2011) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8975 | 7.8975
| Реконструкция ПС 110 кВ "Котляревская",(техприсоединение ООО "Этана" договор №16/2012) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7479 | 1.7479
| Установка микропроцессорных защит абсолютной селективностью на ПС "Залкокоаже" ПС "Малка" ПС Кызбурун"(техприсоединение ОАО РусГидроКБФ договор № 335/2012 от 11,10,2012) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Долинск" (техприсоединение ИП "А.С. Абазов" договор №227/2011 от 06.06.2011г., ТУ №199р от 02.10.2010г.) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Долинск" (техприсоединение ООО "Стрит" договор №525/2011 от 16.09.2011г., ТУ №225р от 16.06.2011г.) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Долинск" (техприсоединение ООО "Стрит" договор №526/2011 от 16.09.2011г., ТУ №226р от 10.06.2011г.) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Дубки" (техприсоединение ГКП КБР Дирекция единого заказчика договор №508/2011 от 26.08.2011г., ТУ №197р от 16.12.2010г.) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10/6кВ "Дубки" (техприсоединение УФСИН КБР договор №663/2011 от 17.11.2011г., ТУ №237р от 22.08.2011г.) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-167 ПС 110 кВ "Малка",(техприсоединение ОАО "Байкал" договор №395/2011) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46669 | 0.46669
| Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-254 ПС 110 кВ "Баксан-110",(техприсоединение ОАО "Антлантис" договор №395/2011) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26949 | 0.26949
| Реконструкции ПС 110 кВ "Баксан-110",(техприсоединение ООО "Агро Ком" договор №) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11524 | 0.11524
| Реконструкции ПС 110 кВ "Саратовская",(техприсоединение ОАО Агрогруппа "Баксанский Бройлер"" договор №) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24641 | 0.24641
| Реконструкции ПС 110 кВ "ТМХ",(техприсоединение ООО "Риал Истейт""" договор №) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54457 | 0.54457
| Реконструкции ПС 110 кВ "Чегем-2",(техприсоединение ООО "ОСК МВД" договор №) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6119 | 1.6119
| Реконструкции ПС 110 кВ "ПТФ",(техприсоединение ООО "Мясоперабатывающий комбинат" договор №) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49018 | 0.49018
| Реконсрукция ПС "Майская" и ПС "Котляревка" монтаж ячеек КРУ(техприсоединение МВД КБР) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0979 | 2.0979
| Реконсрукция ПС "ЦРУ" (техприсоединение МВД КБР) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8443 | 1.8443
| Реконструкция АС "Ново-Полтавская"(техприсоединение ООО "ВелесАгро" Ахубеков А.А.договор №) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32121 | 0.32121
| Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-257 ПС 110 кВ "Чегет",(техприсоединение ИП Соттаева) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05762 | 0.05762
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ по техприсоединению | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
| Реконструкция ф-1,2 от ТП-21 Ф-515 ПС «Аргудан» | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-7/233 ПС «Гунделен» с. Бедык | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-8 Ф-231 ПС "Гунделен" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-19 Ф-231 ПС "Гунделен" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-9 Ф-611 ПС "Лечинкай" ф-2 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-4 Ф-323 ПС "Чегем-2" ф-1 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-4 Ф-323 ПС "Чегем-2" ф-2 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-15/609 ПС "Лечинкай" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-7 Ф-911 ПС «Терек-2» с. Плановское | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-10 Ф-911 ПС «Терек-2» ф 1-3 с. Плановское | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-5 Ф-1012 ПС «Кызбурун-110» оп 1-31 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-8 Ф-245 ПС «Баксан-110» | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-9 Ф-245 ПС «Баксан-110» | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ Ф-162 ПС «Малка» с.Малка (верхняя часть) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф-1 от ТП-1/418 ПС «Аушигер» оп.1-30 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-9 Ф-103_ПС «Псыгансу» | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-4 Ф-500 ЦРП «Кахун» | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-2 Ф-426 ПС "Герменчик» | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ Ф-785 ПС «Саратовская» от ТП 9,10,15 | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 от ТП-3 Ф-789 ПС «Ново-Полтавская» | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ТП 6, 10/0,4 кВ: замена трансформаторов, КТП. | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект перехода на IP телефонию | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0.548
| Проект развития сервисов и единых коммуникационных услуг (ВКС)* | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110кВ "Ст.Лескен" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| Реконструкция ПС 110кВ "Псыгансу" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция зданий и сооружений | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция производственной базы КБФ | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция базы Лескенских РЭС | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство базы Черекских РЭС | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение и унификация систем мониторинга и управления | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375
| Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 1.123
| Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | 0.2 | 1.87 | 7.09 | 9.2997
| ПИР для строительства будущих лет | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.76
| ВЛ-110 кВ № 11/18 ("Нузал-Фиагдон"/"Унал-Мизур")- (реконструкция участка с заменой провода и дефектных опор, а также с заменой трансформатора тока 200/5 ВЛ-110 кВ Л-18 на трансформатор тока 400/5 на ПС Мизур) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №128 "Зарамаг-Северный Портал" с установкой дополнительных опор в пролетах опор 21-22, 23-24 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой ЩПТ и ЩСН, заменой центральной сигнализации | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.719 | 0 | 0 | 13.719
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Янтарь" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 2.93
| Реконструкция ПС 110//6 кВ "РП-110" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 0 | 3.252
| Реконструкция ПС "Терек" - реконструкция ОПУ | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110//6 кВ "Алагир" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Северо-Западная". Увеличение трансформаторной мощности и реконструкция КРУ | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5533 | 0 | 0 | 12.5533
| Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.58 | 0 | 18.58
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан-Северная" замена масл. выкл. (Т-1, Т-2) на элегазовый ВГТ-110 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Змейская» – замена МВ-35 кВ с защитами: ВЛ-445, ВЛ-453, Т-1, Т-2. | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Ногир" - реконструкция схемы ОРУ с установкой секционного выключателя, с заменой существующих отделителей и короткозамыкателей на ВГТ | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Северо-Восточная" - реконструкция ОРУ 110 кВ с установкой вакуумных выключателей ВГТ - 5 шт. | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС "В.Згид" (замена Т-1 6300 кВА на на ТМТН-6300 110/35/6 кВ) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "В-1" - замена АБ с ВАЗП | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-110 кВ "Восточная" - замена АБ с ВАЗП | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Зарамаг с установкой линейной ячейки и УРЗА на ВЛ 110 кВ №128 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
| Реконструкция ПС 110/6 кВ "Кармадон" - замена МВ-110 кВ на ВГТ-110 (ВЛ-17, Т-1) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ольгинская" с установкой трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Зарамаг" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена выкатных элементов ячеек ПС "В-1" Ф-2,5,6/6 кВ (ГУП УКС-дирекция по инвестициям) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.738 | 0 | 7.738
| Установка линейной ячейки на 1 с.ш. ПС "Ардон" (ООО "Прогресс") | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 2.234
| Замена выкатных элементов ячеек 6 кВ Т-1, Т-2, СМВ-6, Ф-11/6 кВ ПС "Зарамаг" (ФГУ Упрдор Северный Кавказ РСО-А) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 3.857
| Замена ТТ-6 кВ ПС "Восточная" Ф-18/6 кВ, ПС "Северо-Восточная" Ф-42/6 кВ (ООО "Миранда", ) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка линейной ячейки РП-110 (ООО "Фат Агро) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы линейной ячейки на 2 с.ш. ПС Беслан", установка линейной ячейки на 2 с.ш. ПС "Беслан-Северная" (ОАО "Ариана-С) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ТТ-6 кВ Ф-17/6 кВ ПС "Юго-Западная" (СНО Иристон) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Пусконаладочные работы линейной ячейки на 1 с.ш. ПС "Беслан" (ОАО "Возрождение) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка двух линейных ячеек ПС "РП-110" (ООО "Гигант") | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена трансформаторов тока на ф-5 и ф-22/6 кВ ПС "Карца" (ГУП "Аланияэлектросеть, ТУ №4441) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149
| Установка линейных ячеек на 1 и 2 с.ш. ПС Городская (в/ч 6895, ТУ 4673) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.838 | 1.838
| Замена МВ на ПС Архонская, установка ЛР Ф-2/10 кВ. Замена МВ на ПС Мичурино, установка ЛР Ф-4/10 кВ (Огоев Э.А. ТУ 4709) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.195
| Замена ТТ, установка ВШУ, установка ЛР ПС Юго-Западная оп 8, Ф-17/6 кВ (СНО Иристон, ТУ 4760) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0.843
| Установка линейной ячейки КРУН-6 кВ 1с.ш. ПС РП-6 (Оптово-торговая база, ТУ №4833) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0.919
| Замена МВ, установка ЛР Ф-1/10 кВ ПС "Гизель" (ООО "Коктем, ТУ 4935) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0.504
| Замена МВ, установка ЛР Ф-3/10 кВ ПС "Архонская" (АМС Архонского сельского поселения, ТУ №4989) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.487
| Замена ТТ ПС "Северо-Восточная" Ф-25/6 кВ (ГУП "Аланияэлектросеть, ТУ 4907) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0745 | 0.0745
| Установка КРУН типа К-112 с МВ, установка расчетного узла, установка линейного разъединителя Ф-17/6 кВ ПС "Юго-Западная"(ДКТ "Дачное", ТУ №4756) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335
| Замена выкатного элемента, замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-4 ПС Левобережная (от 100 до 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68
| Замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-1 ПС "Юго-Западная" (от 100 до 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17
| Реконструкция ПС | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена выкатного элемента, замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-10 ПС "Электроконтактор" (от 100 до 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| Замена ТТ Ф-11/6 кВ ПС "Моздок" (Моздокские электросети, ТУ №4936) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075
| Реконструкция ПС | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (резерв) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
| Реконструкция Ф-21/6 кВ ПС "Карца" на участке от опоры 31 до опоры 38 и вынос ЗТП 21-4/250 кВА с территории частного владения с заменой его на КТПП 250 кВА | СОФ | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 2.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 1.939
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект перехода на IP телефонию | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | 6.914
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 0 | 6.059
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.968 | 0 | 0 | 7.968
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.752 | 0 | 0 | 6.752
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.355 | 0 | 0 | 7.355
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Северо-Западная" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 0 | 0 | 5.142
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Фиагдон" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.889 | 0 | 0 | 6.889
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "ЦРП-1" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 0 | 0 | 4.883
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 0 | 6.615
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Нузал" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 6.31
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/10 кВ "Эльхотово" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 8.6
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Ардон" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 8.375
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35/6 кВ "Редант" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 3.45
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Восточная" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану административного здания СОф ОАО "МРСК СК" находящегося на ул.Томаева 19 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану здания СОф ОАО "МРСК СК" находящегося на ул.Минина 32 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0.596
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| Установка противопожарных емкостей с водой в количестве 2 шт. объемом по 20 м3 Алагирских РЭС | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 1.38
| Оснащение ЦОД | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Построение и унификация систем мониторинга и управления | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27
| Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0.811
| Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.17 | 2.08 | 9.9295 | 17.1795
| Создание системного проекта связи | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Монтаж вентиляции в помещении убежища в административном здании Октябрьских РЭС | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Анализ и разработка технических требований, предъявляемых к устройству диагностирования СОПТ | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 4.428
| Трансформаторная подстанция 2Б КТП-630/6/0,4 с тр-ром ТМГ-630/10 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 2.278
| Трансформатор ТМГ-630/6 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35
| Реконструкция ПС 110 кВ Цементная" замена трансформаторов (2х40 МВА) без увел. мощности | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 466.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Зеленчук (строительство 2-х линейных яч.) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 62.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ "Карачаевск" | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 322.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А | КЧФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" и строительство новой линейной ячейки 35 кВ (ПИР и приобретение зем.участка) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 137.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (резерв) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
| Переустройство КЛ-10 кВ Гоначхир-Домбай | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 51.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 1.623
| Проект перехода на IP телефонию | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.499
| Проект развития сервисов и единых коммуникационных услуг (ВКС)* | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ "Головная" с устройством периметральной охранной сигнализации | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0017 | 0 | 0 | 0 | 3.0017
| Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ "Горная" с устройством периметральной охранной сигнализации | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5149 | 0 | 0 | 0 | 3.5149
| Реконструкция ограждения ПС 110/10/6 кВ "Береговая" с устройством периметральной охранной сигнализации | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1494 | 0 | 0 | 0 | 5.1494
| Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Преградная" с устройством периметральной охранной сигнализации | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.611 | 0 | 8.611
| Реконструкция ограждения ПС 110/10/6 кВ "БСР" с устройством периметральной охранной сигнализации | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388 | 2.388
| Строительство склада масел на ПС Джегута | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 29.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оснащение ЦОД филиалов | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
| Построение и унификация систем мониторинга и управления | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3417 | 0 | 0.3417
| Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0251 | 0 | 1.0251
| Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | КЧФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.636 | 10.282 | 19.651 | 32.569
| Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ №102 Плиево-Самашки реконструкция с заменой провода АС-185, ж/Б опор на участке №1-115 длиной 19.8 км. | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Ачалуки" с организацией ОРУ -35 кВ, демонтажем Т-1 10 МВА 110/10 кВА и установкой 2-х трансформаторов 2х6,3 МВА, 110/35/6 кВ. выполнение захода-выхода Л-129 | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110/10 кВ "Юго-Западная" с заменой ОРУ | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС-110/35/10 кВ "Назрань" замена КРУН, НАМИ-35, замена рязрядников на ОПН-110, востановление автоматики РПН Т-1, Т-2., | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Базовые станции ОАО "Вымпелком" г. Карабулак ул. Осканова 135 | ИнФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29031 | 0.29031
| Базовые станции ОАО "Вымпелком" г. Карабулак ул. Осканова 79 | ИнФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24212 | 0.24212
| Реконструкция ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ в с.п. Сагопши | ИНФ | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 171.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4314 | 39.4314
| Реконструкция ВЛ- 6, 10 кВ | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Кантышево, с. Далаково | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9947 | 0 | 57.9947
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкиця ТП 10/0,4 кВ | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262
| Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| Оборудование, не входящее в сметы строек | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1.55 | 1.158 | 3.258
| ПИРы будущих лет | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем* | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект перехода на IP телефонию | АУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0.593
| Проект развития сервисов и единых коммуникационных услуг (ВКС)* | АУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация и повышение эффективности использования серверного оборудования | АУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
| Построение и унификация систем мониторинга и управления | АУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0.406
| Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | АУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 1.219
| Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | АУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | АУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1224 | 2.5544 | 9.2928 | 0 | 17.9696
2. | Новое строительство | п | 90.635 | 82.63 |  | 5.225 | 0.63 | 4018.0776 | 4.09 | 0.25 |  | 60.89 | 80.79 |  | 8.063 | 0.435 |  | 17.592 | 1.155 |  | 90.635 | 82.63 | 0 | 72.7837 | 536.5254 | 47.1223 | 120.3598 | 776.7913
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | п | 3.525 | 80.16 |  | 0.475 | 0 | 307.3116 | 0.08 | 0 |  | 3.05 | 80.16 |  | 0.395 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.525 | 80.16 | 0 | 0.168 | 299.6075 | 0.52 | 0 | 300.2955
| Строительство ПС 110/10 кВ "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | СТФ | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 287.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 294.6695 | 0 | 0 | 294.6695
| Строительство захода ВЛ 110 кВ Алагир-110 - Унал (Л-14) на ПС 330 кВ Алагир с образованием новой ВЛ 110 кВ Алагир-330 - Алагир-110 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ с установкой КТП 160 кВА от ПС "Ногир" по ул.Бр.Кесаевых с.Ногир | СОФ | 1.1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.16 | 0 | 0 | 2.154 | 0 | 0 | 2.154
| Строительство ВЛ-0.4 кВ СИП от ПС "Гизель" ул.Плиева В.Саниба | СОФ | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7881 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 2.784
| Строительство отпайки ВЛ-35 кВ (L-25м) Л-193 оп.№43 (20 кВт) Дог.№850 26.11.2012; ТУ № 850-11-12) | КЧФ | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045
| Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-80м) от Ф-859 ПС Заречная (27 кВт) ( Дог.№ 724 17.09.2010; ТУ №724-09-10) | КЧФ | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.18667 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.168
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ ( L-200м) от Ф-197 ПС Береговая (25 кВт) ( Дог.№ 907 13.12.12; ТУ № 907-12-12) | КЧФ | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.27556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.248
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-50 м) от яч.5,15 ЗТП-6 (85 кВт) Дог. № 851 19.11.2012; ТУ № 851-11-12 | КЧФ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0.17667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.159
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (L-120 м) с РУ-0.4 кВ ТП-330/501 (30 кВт) (Дог. № 833 14.11.2012; ТУ № 833-11-12) | КЧФ | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 |  | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068
2.2. | Прочее новое строительство | п | 87.11 | 2.47 | 0 | 4.75 | 0.63 | 3710.766 | 4.01 | 0.25 | 0 | 57.84 | 0.63 | 0 | 7.668 | 0.435 | 0 | 17.592 | 1.155 | 0 | 87.11 | 2.47 | 0 | 72.6157 | 236.9179 | 46.6023 | 120.3598 | 476.4958
| Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | СТФ | 9.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.742 | 0 | 0 | 9.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.661 | 83.661
| Строительство ПС 110/10 кВ "НПС-4" (КТК) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.929 | 0 | 0 | 0 | 9.929
| Строительство заходов от ВЛ 110 Л-170 на ПС "Кисловодск 330" | СТФ | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9877 | 0 | 16.9877
| Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330 «Кисловодск» – ПС «Ессентуки- 2» | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 35 кВ для питания ПС 35/10 кВ "Новомарьевская" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ОРУ-110 кВ ПС "Е-2"(Устройство новой линейной ячейки 110 кВ на ПС "Е-2" для присоединения ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Кисловодск | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Белая Ромашка" в г. Пятигорске(установка второго тр-ра Т-2 мощностью 25,0 тыс. кВА с организацией трансформаторной ячейки 110 кВ и устройством 2-й секции шин ЗРУ-10 с установкой ячеек с вакуумными выключателями и РЗА типа Сириус-2 ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10кВ "Городская" (устройство линейной ячейки, ячейки секционного выкл. и тр-ной ячейки 110кВ для ОРУ по схеме №110-5 с установкой элегазовых выкл. типа ВЭБ-110, разъед.типа РГ-110 с двигат. приводом и ТН-110 типа НАМИ, силового тр-ра 10 МВА) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 35/10 кВ " Новомарьевская " | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110кВ ПС "Ипатово" - ПС "НПС-4" (КТК) (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110кВ ПС "Безопасная" - ПС "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110кВ ПС "Баклановская" - ПС "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110кВ ПС "Южная" - ПС "ГЭС-4" по ТУ для НПС-5 (КТК) (свыше 750) | СТФ | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2588 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 199.1329 | 0 | 0 | 199.1329
| Строительство ВЛ-110кВ ПС "Рагули" - ПС "НПС-3" (до границы Республики Калмыкия) для НПС-3 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110кВ ПС "Рагули" - ПС "НПС-4" (КТК) (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Прикумск до места присоединения ВЛ 110 кВ, питающей ГПП-2, к ВЛ 110 кВ Л-212 (213) для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ ПГУ-135 - ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ПС Прикумск-330 – ПС Буденновск-500 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 "Провал" с установкой дополнительной линейной ячейки (техприсоединение энергопринимающих устройств рынка "Лира") (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/35/10 кВ Рагули( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством двух линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ОПУ, ограждение) для НПС-4 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1
| Расширение ПС 110/35/10 кВ Рагули для НПС-3 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0878 | 0 | 0 | 0 | 31.0878
| Расширение ПС 110/35/10 кВ Безопасная( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством трех линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ограждение) для НПС-5 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/35/10 кВ Баклановская( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством трех линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ограждение) для НПС-5 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10 кВ Южная(устройство линейной ячейки 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем. Ячейки, установка АУРА, ИМФ-3Р, УРОВ, устройство РЗА) для НПС-5 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7027 | 0 | 0 | 0 | 11.7027
| Расширение ПС 110/10-6 кВ "Северная" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО "Монокристалл" в г.Ставрополе (устройство 2-х линейных ячеек 10 кВ) (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 0 | 0 | 0 | 3.562
| Расширение ПС 110/6 кВ "КПФ" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Птицекомбинат" в г.Невинномысске (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1563 | 0 | 0 | 10.1563
| Расширение ПС 110/35/10 кВ Ипатово(устройство линейной и секционной ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем. Ячейки, установка АУРА, ИМФ-3Р) для НПС-4 (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 4.1282
| Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» – 1-й этап (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Штурм" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств свиноводческого комплекса ООО "Гвардия" в п.Штурм Красногвардейского района (1 ПК) (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.608 | 0 | 2.608
| Расширение ПС 110/10 "Дружба" (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС /35/10 кВ УПТК в г. Светлограде (замена сущ. тр-ровмощностью по 2,5 МВА на трансф. Мощн. По 6,3 МВА, укомплектование ячеек Ф--173 и Ф-177 вакуумными выкл.,средствами РЗА, телемеханикой , дуговой защитой, ИМФ-1Р, замена в ячейках вводов и секц. РУ-10 сущ. выкл. на вакуумные выкл., устройство ОПУ) (свыше 750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств «Овощехранилища» ООО «Ульяновец» в пос. Новоульяновский Георгиевского района (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств стройплощадки объекта "Путепровод тоннельного типа" ООО "Строительная компания "Урал" в Новоалександровском районе. (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ (тех.прис.отходоперерабатывающего комплекса в р-не с.Верхнерусское Шпаковского р-на) (100-750) | СТФ | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6254 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1.4638 | 0 | 0 | 0 | 1.4638
| Строительство ВЛ 10 кВ (техприсоединение энергопринимающих устройств ООО "Гелион" в с. Ульяновка Минераловодский р-н) (100 - 750) | СТФ | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 0 | 3.7456
| Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств производственной базы ООО «Европа» в с. Кочубеевском (100-750) | СТФ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 1.5936
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения «Дожимной компрессорной станции «Алексеевская» ЗАО «Газпром инвест Юг» в Петровском районе (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электроснабжение строительной площадки жилого района Русский лес" в с. Верхнерусском Шпаковского района СК" (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко», в с. Ивановское Кочубеевского района (от 100 до 750 кВ) | СТФ | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.83898 | 0 | 0.83898
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения производственной базы в 8 км по направлению на северо-запад от г.Светлограда Петровского района (ИП Водопьянов С.С.) (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47644 | 0 | 0 | 0.47644
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств складских помещений, расположенных по ул. Родниковая, д.1, п. Средний Подкумок, г. Пятигорск, Ставропольский край (Вартанян Г.А.) (100 - 750) | СТФ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4537 | 1.4537
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки торгового центра «Подкумский», расположенной в северо-восточной части пос. Горячеводский, г. Пятигорск, Ставропольский край (Романова М.Р.) (100-750) | СТФ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2714 | 2.2714
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МКДОУ "Детский сад №13" в а. Шарахалсун, Туркменского района. (от 100 до 750 кВ) | СТФ | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83898 | 0 | 0.83898
| Расширение ПС 110/6 кВ "КПФ" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Горэлектросеть" в г.Невинномысске (100 -750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0 | 0 | 0 | 2.3589
| Усиление и расширение ПС 35/10 кВ "ДКС-1"(тех.прис.ГКС"Рождественская"в с.Рождественское Изобильненского р-на) (100-750) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.прис.детсада в п. Михайловка Советского р-на) (от 15 до 100) | СТФ | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34106 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.30696 | 0 | 0 | 0.30696
| Отпайка от ВЛ 10 кВ Ф-188 ТП-10/0,4, для технологического присоединения энергопринимающего устройства ВРУ-0,4 кВ магазина "Магнит", Буденовского района, с.Покойное. (15-100) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств мини-рынка, магазина, кафе в с. Канглы Минераловодского района (тех.прис. Алиев М.М.) (15-100) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств лабораторно-поликлинического корпуса ООО НПО "Иммунотекс" в г. Ставрополе, ул. Доваторцев 177г., квартал 538 (от 15 до 100 кВ) | СТФ | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30038 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.26976 | 0 | 0 | 0.26976
| Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств газонаполнительной станции ООО "КМВ-ГАЗ" в с.Канглы, Минераловодского р-на (от 15 до 100 кВ) | СТФ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62147 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 0.55932
| Строительство ВЛ 10 -0,4кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детского сада Отдела образования администрации Предгорного района в ст. Суворовская (Отдел образования администрации Предгорного муниципального района. Реконструкция здания начальной школы №64 под детский сад, ст. Суворовская) (15-100) | СТФ | 1.27 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.5 | 0 | 1.27 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7939 | 2.7939
| Строительство ЛЭП 0,4 кВ до границы 66 участков по ул. 60 лет Победы и ул. Лесная в Пос. Пятигорском Предгорного района (тех.прис. К.С. Алисултанов, И. Г. - Б. Ли) (15-100) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ с усилением МТП-13/286 для осуществления технологического присоединения административного здания ООО «АПХ Лесная Дача» в с.Лесная Дача Ипатовского района (15-100) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств магазина "Магнит", Предгорный р-н, с. Юца, ул. Комсомольская, 27 (15-100) | СТФ | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся базы отдыха ООО "Куб" в ст. Ессентукской (15-100) | СТФ | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26
| Строительство ЛЭП 10 кВ до границы участка жилого дома, г. Ессентуки, мкр. Опытник, 3 очередь, 28 (тех.прис. Гавриленко Раиса Ивановна) (до 15) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения гидротехнического сооружения в виде дамбы и водовыпуска в границах земель МО Константиновского сельсовета Петровского района (Мачеев В.А.) (до 15) | СТФ | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52937 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.47644 | 0 | 0 | 0.47644
| Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома и строительной площадки жилого дома расположенных в Минераловодском районе с. Гражданское, ул. Пролетарская, дома №№1, 2"А" (Хаджимурадов Мавладин Хаджимурадович) (до 15) | СТФ | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9
| Строительство ВЛ-10- 0,4кВ для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления тех.прис. Жилого дома ул. Новая, 44 в а. Эдельбай Благодарненского района (Тойкиев З.С.) (до 15) | СТФ | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.21149 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.19034 | 0 | 0 | 0.19034
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-4 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома, расположенной по адресу с. Ульяновка, ул. Ленина, 46е.(тех.прис. Арабов С.Г.) (до 15) | СТФ | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20837 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.18728 | 0 | 0 | 0.18728
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств одноэтажного одноквартирного жилого дома в х. Бугулов Курского района Ставропольского края(до 15) | СТФ | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23371 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.21034 | 0 | 0 | 0 | 0.21034
| Строительство ВЛ о.4 кВ от вновь установленного доп. ТП Ф-475 ПС 110/10 "Кировская" в микрорайоне "Казачий" ст.Зольская Кировского района (Осипенко А.М.) (до 15) | СТФ | 0.006 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения отдела "Кулинария" и летней площадки Шаумяновского сельского потребительского общества в ст.Незлобная Георгиевского района (до 15) | СТФ | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2282 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.1054 | 0 | 0 | 1.1054
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в ст.Суворовская, ул.Иркутская, дом №35, Предгорного района (до 15) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12/187 для осуществления технологического присоединения строительной площадки жилого дома ст.Суворовская, ул.Гагарина (до 15) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома,расположенного в с.Урожайный, ул.Ленина № 11а, Предгорного района (Заявитель Гудименко О.А. № 195 от 15.05.2012г,) (до 15) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств квартиры, расположенной в пос. РККА, дом №2, кв.6, г.Ессентуки (заявитель Летуновская А.Ф., №257 от 19.06.2012г.) (до 15) | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения СТФ в районе ж/д переезда в с.Бурлацкое Благодарненского района (Магомедова Н.О.) (до 15) | СТФ | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76309 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.68678 | 0 | 0 | 0.68678
| Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для обеспечения тех. присоединения энергопринимающих устройств жилых домов расположенных в пос. Змейка, ул. Тихая Минераловодского района (Заявители: Антимиди, Шахмурадов) (до 15) | СТФ | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.46202 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0.41582 | 0 | 0 | 0 | 0.41582
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого жома, расположенной в пос. Мирный, ул. Совхозная, дом 35 Предгорного района (Заявитель Темирбулатов) (до 15) | СТФ | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46847 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.42163 | 0 | 0 | 0 | 0.42163
| Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки личного подсобного хозяйства в Минераловодком районе, в 0,5 км. восточнее с. Нагутское (Патаридзе Юрий Гурамиевич) (до 15) | СТФ | 0.07 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.025 | 0 | 0.07 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в гор. Пятигорске, ст. Константиновская, ул. Курганная, 2 "А" (Александрова Оксана Петровна) (до 15) | СТФ | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в Предгорном районе, ст. Ессентукская, пер. Юцкий, №45 (Коротков Евгений Николаевич) (до 15) | СТФ | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
| Строительство ВЛ 10 -0,4кВ, ТП-10/0,4 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в г. Ессентуки, ст. Казанская (Коллективная заявка: Алексова О.В, Камышов В.И., Коряков О.М., Кречун А.А., Ноздрин А.В., Пророкин Г.Г., Труфанов В.В.,Чернов С.Ф.,Шаламова Н.А., Щербаков В.В., Короткова О.Ю., Швидченко Е.В., Швидченко Е.В., жилые дома, г. Ессентуки ст. Казанская ) (до 15) | СТФ | 0.15 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих расположенных на земельном участке под жилую застройку в с. Солдато-Александровском Советского района (до 15) | СТФ | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26713 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24
| Вынос из городской черты ВЛ-35кВ "Терек-1" -"Терек-2" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 6кВ Ф-68 ПС "Нейтрино"техприсоединение ИП Султанова.договор №) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.24734
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-161 ПС "Малка" (техприсоединение ИП Ошхунов") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27664 | 0.27664
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-101 ПС "Заводская" (техприсоединение ООО "Иман") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.24734
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-105 ПС "Залукокоаже" (техприсоединение ООО "Первый оконный завод") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24577 | 0.24577
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-233 ПС "Гунделен" (техприсоединение ООО "Каббалкгипс"дробильно сортировочный узел) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.24734
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-107 ПС "Кызбрун-110" (техприсоединение КБ Агрострой) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.24734
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-648 ПС "ПТФ" (техприсоединение ОАО "УРДРСУ") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.24734
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-254 ПС "Баксан-110" (техприсоединение ООО "Гранит-07") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.24734
| Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-627 ПС "ПС Чегем-1" (техприсоединение ООО "Рассвет") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0.24734
| Строительство ВЛ 10кВ Ф-166ПС "Малка"(техприсоединение "Юг-Агросервис") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26267 | 0.26267
| Строительство отпайки ВЛ 10кВ Ф-515 ПС "Аргудан"(техприсоединение ООО "БумБанк") | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045354 | 0.045354
| Строительство ВЛ 10 кВ , ЛЭП-0,4кВ , монтаж КТП 0,25МВА (техприсоединение ГУП "РТРС" филиал "РТПЦ КБР" договор №М-70/11,76/11 от 12.10.11г.) (до 15 кВ) | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.161 | 11.161
| Установка АСКУЭ по техприсоединению( ИП Гурибов, ИП Баксанов, ООО "Агрооптторг", ООО "Алина" | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2348 | 0.2348
| Строительство ЛЭП-10кВ (0,3 км) и ВЛ -0.4кВ(1.2км), монтаж КТП 250 КВА с.Баксаненок ул.Ерижокова. (для обеспечения качества электоэнергии в новых микрорайонах) | КБФ | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.597 | 1.597
| Строительство ЛЭП 0.4кВ (1.3км) в с. Дугулубгей по ул. Сижажева. | КБФ | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 1.1642
| Строительство распредсетей 0,4/6/10 кВ | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект строительства распредсетей 0,4/6/10кВ | КБФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ ПС "Алагир-330" - ПС "Парковая" (40 км) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ ПС Алагир-330 - ПС АЗС | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство захода ВЛ-110 кВ Алагир-110 - Унал (Л-14) на ПС 330 кВ Алагир с образованием новой ВЛ-110 кВ Алагир-330 - Унал | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство захода ВЛ 110 кВ Алагир-110 Дзуарикау (Л-82) на ПС 330 кВ Алагир с образованием новой ВЛ 110 кВ Алагир-330 - Алагир-110 | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство захода ВЛ-110 кВ Алагир-110 - Дзуарикау (Л-82) на ПС 330 кВ Алагир с образованием новой ВЛ 110 кВ "Алагир-330 - Дзуарикау" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ от ВЛ 8/31 до ПС "Водозабор" г. Владикавказ | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС "Городская" с 2 трансформаторами по 16 МВА ( включение в сеть от ВЛ-110 кВ №3/71 ПС "Северо-Западная - ПС "ЦРП-1" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.223 | 0 | 16.223
| Строительство ПС "Водозабор" 110/35/6 кВ г. Владикавказ с трансформаторами 2х10 МВА (включение в сеть от ВЛ 8/31) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расширение ПС 110/35/6 "Юго-Западная" для тех. прис-я ООО "Жилье-2010": договор №407/2010 от 28.09.2010г. ТУ № 178р от 20.08.2010г. (свыше 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 4.921
| Установка на 1 с.ш. ЗРУ-6 кВ ПС "Нузал-110" линейной ячейки с вакуумным выключателем (свыше 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 1.637
| Установка на 2 с.ш. КРУН 10 кВ ПС Ардон-110 линейной ячейки с вакуумным выключателем (свыше 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | 0 | 1.611
| Расширение ПС Дигора-110 с установкой на 1 и 2 с.ш. КРУН 10 кВ линейной ячейки с вакуумным выключателем (от 100 до 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 3.248
| Установка линейной ячейки на 2 с.ш. ЗРУ-6 кВ ПС "Юго-Западная" (от 100 до 750 кВт) | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 0 | 1.117
| Строительство 2-х цепной кабельно-воздушной линии с установкой ТП 630 кВА для "КБСП" | СОФ | 2.14 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 9.4898 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0.63 | 0 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 9.49
| Строительство ВЛ-10 кВ ПС "Мичурино"-ПС "Коста" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ ПС "Водозабор" - ПС "Терк" | СОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ПС ЦРП-1 | СОФ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 5.95
| Строительство ПС 110 кВ "Горный воздух" с заходом ВЛ-110 кВ Л-58 в а.Каменномост | КЧФ | 1.07 | 0 | 0 | 1.07 |  | 4.872 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 4.8347 | 0 | 0 | 0 | 4.8347
| Строительство ВЛ-10 кВ (L-120 м) от оп. №3 Ф-452 ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | КЧФ | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 |  | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.275
| Строительство ВЛ-10 кВ (L-100 м) от РУ-10 кВ ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | КЧФ | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.17702 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16
| Установка дополнительной линейной ячейки с вакуумным выключателем и блоков релейной защиты на ПС 110 кВ Кубанская (1200 кВт) (Дог. №363 16.11.2012 ; ТУ №287 31.07.2012) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.95104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0.856
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-200 м) от Ф-409 ПС Эркен-Шахар (160 кВт) Дог. № 623 31.08.2010; ТУ № 632-08-10) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-355 м) от Ф-551 Малокарачаевских РЭС (130 кВт) (Дог. № 116 31.08.2012; ТУ № 116-02-2012) | КЧФ | 0.355 | 0 | 0 | 0.355 |  | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-200 м) от Ф-469 ПС Теберда (110 кВт) (Дог. № 118 16.10.2012; ТУ № 118-02-12) | КЧФ | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.27556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.248
| Строительство участка ВЛ-10 кВ (L-100 м) от Ф-347 ПС Архыз (110 кВт) ( Дог. № 166 06.04.2012; ТУ № 166 -03-12) | КЧФ | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184
| Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-50м) от Ф-291 ПС Ток Москвы (21 кВт) ( Дог.№ 724 ТУ №724-09-10) | КЧФ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0.17889 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.161
| Строительство отпайки ВЛ-6 кВ (L-200 м) от точки подключения к Ф-672 ПС Головная (32 кВт) (Дог. № 673 09.10.2012; ТУ № 673-09-12) | КЧФ | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.27556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.248
| Монтаж и ошиновка второй секции шин 0.4 кВ в РУ-0.4 кВ ЗТПП-166/553 (75кВт) (Дог.№876 20.12.2012; ТУ №876-11-12) | КЧФ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.18778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 | 0 | 0.1695
| Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 2х40 МВА | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2-х цепной ВЛ-35 кВ ПС "Слепцовская-110" - ПС "ГНС-35" | ИНФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Приобретение основных средств | п | 297.195 | 77.818 |  | 0 | 0 | 88.5834 | 293.495 | 66.288 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3.7 | 11.53 |  | 297.195 | 77.818 | 0 | 88.5834 | 0 | 0 | 38.6361 | 127.2196
| Тяговая ПС "Т-308" | СТФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-1682/131 (ТП (СН2)-0,1 МВА) | СТФ | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.0256
| ЗТП-22 (ТП (СН2)-1,03 МВА) | СТФ | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.0256
| ЗТП-2579/128 (ВЛ-10 кВ - 0,2 км; ТП (СН2)-0,4- МВА) | СТФ | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.0256
| ПС "Иноземцево - 2"(ПС (ВН)-10 МВА; ВЛ-110 кВ-3,5 км) | СТФ | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 10 | 0 | 3.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5593 | 38.5593
| Приобретение ОАО "Кизлярские городские электрические сети" (ВЛ-10 кВ-92,4 км; ВЛ-0,4 кВ- 184 км; КЛ-10 кВ-3,318 км; КЛ-0,4 кВ-14,095 км; ТП (СН2)-66,288 МВА) | ДагФ | 293.495 | 66.288 | 0 | 0 | 0 | 88.5834 | 293.495 | 66.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.495 | 66.288 | 0 | 88.5834 | 0 | 0 | 0 | 88.5834
[8 empty] | -27346.6775 | -315.905 | -68.821 |  | -87.73 | -91.88 |  | -69.565 | -27.418 |  | -292.542 | -135.478 |  | -765.742 | -323.597 |  | -251.5221 | -740.3459 | -4955.7854 | -2333.0762 | -8280.7296

## 4.2 Фин
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого
1 | Собственные средства | 3363.76 | 2346.2 | 2676 | 3018.8 | 3875.5473 | 2984.7234 | 18265.0308
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 254.4168 | 1003.6893 | 0 | 1258.1061
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2016: 254.4168; 2017: 1003.6893; 2018: 0 | 1258.1061
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | [6 empty] | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | [6 empty] | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | [6 empty] | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | [6 empty] | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | [6 empty] | 0
1.2. | Амортизация | 1190.7268 | 1673.6 | 1873.6 | 1950.1833 | 2045.858 | 2219.5858 | 10953.5538
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1190.7268 | 1673.6 | 1873.6 | 1950.1833 | 2045.858 | 2219.5858 | 10953.5538
1.2.2. | Прочая амортизация | [6 empty] | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | [6 empty] | 0
1.3. | Возврат НДС | [6 empty] | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 2173.0332 | 672.6 | 802.4 | 814.2 | 826 | 765.1377 | 6053.3709
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 1635.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.8492
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | [6 empty] | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 1874.8037 | 1589.6098 | 1157.7303 | 1300 | 986.052 | 0 | 6908.1958
2.1. | Кредиты | 1688 | 1300 | 1100 | 1300 | 986.052 | 0 | 6374.052
2.2. | Облигационные займы | [6 empty] | 0
2.3. | Займы организаций | [6 empty] | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | [6 empty] | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | [6 empty] | 0
2.6. | Использование лизинга | [6 empty] | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 186.8037 | 289.6098 | 57.7303 | 0 | 0 | 0 | 534.1438
ВСЕГО источников финансирования (по объему капитальных вложений) |  | 5238.5637 | 3935.8098 | 3833.7303 | 4318.8 | 4861.5994 | 2984.7234 | 25173.2266