## прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 4 квартал 2015 г., млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2016 года
М.П.
|  | -1.7621e-12 | 5.6843e-13 | 8.2423e-13 | 0 | 0 | -4.2633e-14 | 5.3291e-14 | 0 | 2.3181e-13 | 0 | 0 | -5.8265e-13 | 2.5935e-13 | 0 | 0 | -1.5348e-12 | 0 | -8.9956
|  | 33.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9268 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 5067.4005 | 1866.6237 | 1792.7462 | 560.3456 | 620.6663 | 184.0023 | 237.7897 | 333.2529 | 329.2625 | 789.0229 | 605.0277 | 1256.4137 | 726.3904 | 2805.046 | 1695.1322 | 3419.745 | -73.8775 | 0.96042
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 5033.4737 | 1866.6237 | 1792.7462 | 560.3456 | 620.6663 | 184.0023 | 237.7897 | 333.2529 | 329.2625 | 789.0229 | 605.0277 | 1256.4137 | 726.3904 | 2805.046 | 1695.1322 | 3385.8181 | -73.8775 | 96.04%
| Ставропольэнерго | 1722.2868 | 671.1276 | 695.6257 | 252.461 | 257.5157 | 108.3522 | 125.1325 | 127.1489 | 175.9339 | 183.1654 | 137.0436 | 677.3877 | 394.2235 | 1002.1425 | 691.1699 | 1091.6581 | 24.4981 | 103.7%
| Дагэнерго | 1198.0201 | 372.8528 | 381.4388 | 57.271 | 66.4888 | 24.2643 | 24.2209 | 63.1498 | 46.3002 | 228.1677 | 244.4289 | 139.8494 | 97.1705 | 228.9352 | 180.2358 | 824.0521 | 8.586 | 102.3%
| Кабардино-Балкарский филиал | 319.0826 | 87.2946 | 151.4594 | 46.5276 | 56.488 | 13.9902 | 21.0713 | 21.0866 | 23.671 | 5.6902 | 50.2291 | 89.4921 | 50.637 | 126.3238 | 125.011 | 178.1619 | 64.1648 | 173.5%
| Северо-Осетинский филиал | 705.678 | 172.4728 | 161.7055 | 24.0669 | 38.2102 | 18.7446 | 33.6373 | 30.8778 | 27.978 | 98.7834 | 61.88 | 176.4103 | 131.116 | 337.2047 | 149.2773 | 568.3382 | -10.7673 | 93.76%
| Карачаево-Черкесский филиал | 490.7971 | 112.1145 | 156.3527 | 55.3273 | 64.3681 | 18.651 | 25.9593 | 20.5285 | 42.7708 | 17.6077 | 23.2545 | 76.7327 | 20.8143 | 197.8031 | 180.7586 | 349.3973 | 44.2382 | 139.5%
| Ингушский филиал | 165.8827 | 19.677 | 67.1791 | 7.8771 | 20.7809 | 0 | 7.7684 | 4 | 6.9328 | 7.7999 | 31.6969 | 30.4839 | 6.0078 | 609.2521 | 80.4335 | 112.8743 | 47.5021 | 341.4%
| Аппарат управления | 431.7264 | 431.0844 | 178.985 | 116.8145 | 116.8145 | 0 | 0 | 66.4612 | 5.6758 | 247.8087 | 56.4947 | 66.0576 | 26.4211 | 303.3846 | 288.2461 | 261.3363 | -252.0993 | 41.52%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3714.6847 | 1548.6974 | 1391.2803 | 380.5788 | 434.2743 | 113.7156 | 163.2921 | 294.7286 | 265.0682 | 759.6743 | 528.6457 | 763.156 | 396.6287 | 2073.3914 | 1090.7119 | 2453.4568 | -157.4171 | 89.84%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1104.5432 | 589.2869 | 190.5093 | 118.29 | 113.5461 | 6.7721 | 8.7727 | 65.8001 | 0.75526 | 398.4247 | 67.4352 | 52.2235 | 29.4306 | 778.825 | 287.5421 | 914.0339 | -398.7776 | 32.33%
1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | 620.762 | 155.1906 | 3.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1906 | 3.1951 | 2.0085 | 3.1951 | 0 | 0 | 617.5669 | -151.9955 | 2.059% |  |  | Корректировка выполненных объемов работ по факту выявленных профильными службами ПАО «МРСК Северного Кавказа» замечаний. | ДагФ
2 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.283 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | ИНФ
3 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | 419.7414 | 419.7414 | 167.5488 | 113.5461 | 113.5461 | 0 | 0 | 62.9612 | 0.75526 | 243.2341 | 53.2474 | 50.215 | 26.2356 | 287.5421 | 287.5421 | 252.1926 | -252.1926 | 39.92% |  |  | Неисполнение подрядной организацией обязательств по обеспечению проектных параметров в части автоматизации приборов учета. | АУ
4 | Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на РРЭ | 9.4321 | 9.4321 | 6.6888 | 2.66 | 0 | 6.7721 | 6.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7433 | -2.7433 | 70.92% |  |  | Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. | СТФ
5 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 44.3497 | 2.8188 | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 2.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5309 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
6 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 10.258 | 2.104 | 10.2578 | 2.0839 | 0 | 0 | 2.0839 | 0.020123 | 0 | 0 | 8.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019766 | 8.1538 | 487.5% |  |  | Погашение Кт задолженносит прошлых лет. | СОФ
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 99.1439 | 44.66 | 56.1857 | 6.6242 | 17.9004 | 0.080309 | 4.9495 | 6.254 | 7.0299 | 31.7015 | 26.3059 | 64.3684 | 55.0521 | 45.4071 | 45.4071 | 48.3372 | 11.5257 | 125.8%
7 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | 1.3264 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | -1.3264 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | СТФ
8 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | 0.48779 | 0.48779 | 0.13757 | 0.13757 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35022 | -0.35022 | 28.2% |  |  | Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
9 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна-2" | 3.9638 | 3.9638 | 0.81622 | 0.81622 | 0.81622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1475 | -3.1475 | 20.59% |  |  | Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
10 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | 6.3304 | 6.3304 | 2.7687 | 0 | 0.052227 | 0 | 0.057316 | 6.0139 | 0.069722 | 0.31652 | 2.5894 | 6.3485 | 6.2088 | 6.8143 | 6.8143 | 3.5617 | -3.5617 | 43.74% |  |  | Освоение,ввод: удорожание объекта за счет отнесения прочих затрат Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
11 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | 13.2172 | 10.5572 | 1.4595 | 0 | 0.023407 | 0 | 0.026861 | 0 | 1.2766 | 10.5572 | 0.13264 | 11.2476 | 11.1794 | 0 | 0 | 11.7576 | -9.0976 | 13.83% |  |  | Ввод: объект укомплектован оборудованием заказчика в декабре 2015 года Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
12 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | 7.4946 | 4.8779 | 0.95913 | 0 | 0.0097714 | 0 | 0.0093042 | 0 | 0.0093787 | 4.8779 | 0.93068 | 0.038064 | 0.0096093 | 0 | 0 | 6.5355 | -3.9187 | 19.66% |  |  | Освоение: Объект неукомплектован оборудованием заказчика Ввод: Объект неукомплектован оборудованием заказчика Финансирование: отнесены % | СТФ
13 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | 7.6318 | 2.242 | 0.87552 | 0 | 0.013979 | 0 | 0.013311 | 0 | 0.013417 | 2.242 | 0.83481 | 7.7662 | 7.7255 | 0 | 0 | 6.7563 | -1.3665 | 39.05% |  |  | Освоение: удорожание оборудования по итогам торгов Ввод: объект укомплектован оборудованием заказчика в декабре 2015 года Финансирование: Дефицит денежных средств, тонесены % | СТФ
14 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №140 ПС 110кВ Бабаюрт . Оснащение основными селективными быстродействующими защитами | 2.1521 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020256 | 2.1519 | - |  |  | % по кредиту | ДагФ
15 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | 2.1634 | 0 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020306 | 2.1632 | - |  |  | Погашение кредиторской задолдженности | ДагФ
16 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | 2.1631 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020269 | 2.1629 | - |  |  | Погашение кредиторской задолдженности | ДагФ
17 | Реконструкция ПС Кизилюртовская с оснащением защитами типа ШЭ2607 083 ВЛ-110кВ №176. | 2.1628 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002028 | 2.1626 | - |  |  | Погашение кредиторской задолдженности | ДагФ
18 | Реконструкция ПС Ярыксу с оснащением защитами типа ШЭ2607 083 ВЛ-110кВ №176. | 2.1639 | 0 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.58e-05 | 2.1639 | - |  |  | Погашение Кт задолдженности. | ДагФ
19 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | 0 | 0 | 0.054311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013136 | 0 | 0.041175 | 1.4272 | 0.041175 | 0 | 0 | 0 | 0.054311 | - |  |  | Выполнение работ по договору, заключенному в 2014 г., % по кредиту | ДагФ
20 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | 0 | 0 | 0.072547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017547 | 0 | 0.055 | 1.9064 | 0.055001 | 0 | 0 | 0 | 0.072547 | - |  |  | Выполнение работ по договору, заключенному в 2014 г., % по кредиту | ДагФ
21 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. № 140 | 5.3803 | 0 | 0.010398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006803 | 0 | 0.0035948 | 4.5026 | 4.1496 | 4.5026 | 4.5026 | 5.3699 | 0.010398 | - |  |  | Объект включен в ИПР в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 03.04.2015 №215 при корректировке | ДагФ
22 | Техперевооружение устройств РЗА и ПА, в т.ч. (П/С110/35/10ква "Акташ" инв 3200060; П/С110/35/10ква "Кизляр1" инв 33001013; П/С110/35/10ква "Чиркей ГПП1" инв 3200056; П/С110/35/10ква "Ярыксу" инв 3200051) | 1.9621 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9621 | -1.9621 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
23 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | 1.9907 | 0.83097 | 2.71 | 0.59091 | 1.5401 | 0 | 0.21022 | 0.24006 | 0.90513 | 0 | 0.05461 | 1.4757 | 0.05461 | 2.8816 | 2.8816 | 0 | 1.8791 | 326.1% |  |  | Объект реализуется в соответствии с предписаниям РДУ (Заключение ОАО "СО ЕЭС" от 08.02.2012). Объект предусмотрен утвержденной ИПР на 2014 г. Ввод объекта запланирован в 2015 году. Финансирование: погашение Кт задолженности 2014 г. | КБФ
24 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ"" на ВЛ 110 кВ Л-178 Б00004995 | 5.9175 | 2.3803 | 8.1721 | 2.3803 | 5.8587 | 0 | 0.71226 | 0 | 1.4688 | 0 | 0.13227 | 3.3457 | 0.13227 | 6.6619 | 6.6619 | 0 | 5.7918 | 343.3% |  |  | Объект реализуется в соответствии с предписаниям РДУ (Заключение ОАО "СО ЕЭС" от 08.02.2012). Объект предусмотрен утвержденной ИПР на 2014 г. Ввод объекта запланирован в 2015 году. Финансирование: погашение Кт задолженности 2014 г. | КБФ
25 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | 8.2732 | 0.080309 | 8.0868 | 0 | 3.0243 | 0.080309 | 3.7248 | 0 | 1.053 | 0 | 0.28471 | 8.9167 | 8.741 | 10.7484 | 10.7484 | 0.18645 | 8.0065 | 10070% |  |  | Погашение Кт задолженности за выполненные работы перед подрядной организацией,приобретение оборудования и материалов. Начисление % по кредиту | КБФ
26 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | 4.2845 | 1.2736 | 4.8753 | 1.2736 | 3.3418 | 0 | 0.091041 | 0 | 1.087 | 0 | 0.35547 | 3.9867 | 3.7083 | 6.8733 | 6.8733 | 0 | 3.6017 | 382.8% |  |  | Погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией, приобретение оборудования и материалов.начисление % по кредиту | КБФ
27 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | 4.3014 | 1.39 | 5.9888 | 1.39 | 3.0331 | 0 | 0.088218 | 0 | 1.0842 | 0 | 1.7832 | 4.1279 | 3.8581 | 6.925 | 6.925 | 0 | 4.5988 | 430.8% |  |  | Погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией, приобретение оборудования и материалов.начисление % по кредиту | КБФ
28 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 | 6.0969 | 0 | 0.14319 | 0 | 0.013642 | 0 | 0.010506 | 0 | 0.01059 | 0 | 0.10845 | 0.047183 | 0.012446 | 0 | 0 | 5.9537 | 0.14319 | - |  |  | Погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией, начисление % по кредиту | КБФ
29 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от ПС "В-1" | 6.3766 | 4.3375 | 5.335 | 0.02026 | 0.02026 | 0 | 0.0051816 | 0 | 0.0096485 | 4.3172 | 5.2999 | 6.0353 | 6.0002 | 0 | 0 | 1.0416 | 0.99754 | 123% |  |  | Погашение Кт задолженности приобретение оборудования и материалов. Начисление % по кредиту | СОФ
30 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | 3.3034 | 2.6198 | 2.916 | 0.015318 | 0.015318 | 0 | 0.00046766 | 0 | 0.0048969 | 2.6045 | 2.8954 | 3.1967 | 3.176 | 0 | 0 | 0.38735 | 0.29626 | 111.3% |  |  | Погашение Кт задолженности приобретение оборудования и материалов. Начисление % по кредиту | СОФ
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 603.223 | 139.2538 | 156.3743 | 34.0328 | 29.7924 | 23.0729 | 26.5424 | 10 | 30.1533 | 72.1481 | 69.8861 | 58.4586 | 7.1615 | 145.6414 | 108.3949 | 456.7103 | 17.1204 | 112.3%
31 | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Бекешевская, ГНС, Ново-Невиномысская, Мин-воды-2, Промкомплекс, Северная, Лесная. | 112.2403 | 31.8542 | 19.7682 | 5.4167 | 5.4167 | 3.5 | 3.9512 | 0 | 10.3232 | 22.9374 | 0.077103 | 6.5169 | 0.077104 | 24.3574 | 0 | 92.472 | -12.0859 | 62.06% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: Погашение Кт задолженности, отнесены % | СТФ
32 | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССПИ на 2012-2017 г.г. 3 этап | 91.6055 | 0 | 0.011771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009934 | 0 | 0.001837 | 1.0499 | 0.0018372 | 27.5447 | 27.5447 | 91.5938 | 0.011771 | - |  |  | % по кредиту | ДагФ
33 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | 136.4588 | 31.2246 | 64.4041 | 22.0966 | 15.5723 | 6.3248 | 6.8557 | 0 | 5.6506 | 2.8032 | 36.3255 | 24.0253 | 4.482 | 1.3128 | 0 | 72.0547 | 33.1795 | 206.3% |  |  | Договор долгосрочный, работы ведутся с опережением графика выполнения работ. Финансирование: погашение Кт задолженности 2014 г. по условиям договора. | КБФ
34 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау, Ардон-110, Змейская, Эльхотово, Терек-110, Моздок,-110, Беслан-110 | 145.1491 | 67.4608 | 29.7833 | 0.40386 | 0.40386 | 13.2481 | 13.3685 | 10 | 10.1213 | 43.8088 | 5.8897 | 12.2219 | 0.12429 | 11.5763 | 0 | 115.3658 | -37.6775 | 44.15% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
35 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск, Усть-Джегута | 82.07 | 6.1156 | 6.4261 | 6.1156 | 5.4701 | 0 | 0.31439 | 0 | 0.31691 | 0 | 0.3247 | 1.2926 | 0.3247 | 0 | 0 | 75.6439 | 0.31055 | 105.1% |  |  |  | КЧФ
36 | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году | 23.9644 | 0.36436 | 33.826 | 0 | 2.5987 | 0 | 2.0438 | 0 | 2.0601 | 0.36436 | 27.1234 | 8.137 | 1.4343 | 71.691 | 71.691 | 0 | 33.4616 | 9284% |  |  | Оплата выполненных работ 2014 г. по условиям договора, начислены % по кредиту | ИНФ
37 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 2.2343 | 2.2343 | 0.55858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55858 | 2.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6757 | -1.6757 | 25% |  |  | Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
38 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 1.9869 | 0 | 0.73145 | 0 | 0.16538 | 0 | 0.0044377 | 0 | 0.53524 | 0 | 0.026393 | 0.23471 | 0.026393 | 2.2068 | 2.2068 | 1.2555 | 0.73145 | - |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. , отнесены % | СТФ
39 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 1.9869 | 0 | 0.7314 | 0 | 0.16534 | 0 | 0.0044372 | 0 | 0.53523 | 0 | 0.026392 | 0.23466 | 0.026392 | 2.2067 | 2.2067 | 1.2556 | 0.7314 | - |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. , отнесены % | СТФ
40 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | 5.5267 | 0 | 0.13332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04214 | 0 | 0.091185 | 4.7456 | 0.66451 | 4.7456 | 4.7456 | 5.3934 | 0.13332 | - |  |  | Объект реализуется в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 03.04.2015 №215, при корректировке стоимость работ уточнена | ДагФ
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [17 empty] | -
1.5. | Прочее | 1907.7747 | 775.4967 | 988.2111 | 221.6319 | 273.0353 | 83.7903 | 123.0275 | 212.6746 | 227.1297 | 257.4 | 365.0186 | 588.1055 | 304.9844 | 1103.5179 | 649.3678 | 1034.3753 | 212.7144 | 127.4%
41 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | 26.1444 | 8.5064 | 16.79 | 3.295 | 3.295 | 5.2114 | 6.9288 | 0 | 4.4905 | 0 | 2.0757 | 13.8515 | 2.0757 | 60.2059 | 60.2059 | 9.3544 | 8.2836 | 197.4% |  |  | % по кредиту, з/плата | КБФ
42 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" (замена тр-ров Т-1, Т-2 с увел. мощности 2х16 МВА на 2х40 МВА) | 138.7952 | 0 | 9.2538 | 0 | 1.3268 | 0 | 1.2573 | 0 | 1.2674 | 0 | 5.4023 | 5.15 | 1.2985 | 0 | 0 | 129.5414 | 9.2538 | - |  |  | начислены % по кредиту | КЧФ
43 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-246 c заменой сущ. проводов на провода АС-185 и частичной заменой опор, изоляторов) | 1.9309 | 1.9309 | 1.9309 | 1.9309 | 1.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9048e-06 | -2.55e-09 | 100% |  |  |  | СТФ
44 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | -0.10944 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
45 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-185, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | 70.0461 | 17.9042 | 29.3789 | 7.6782 | 7.6782 | 9.016 | 9.2172 | 0 | 5.5501 | 1.2099 | 6.9334 | 40.6589 | 29.1256 | 40.6589 | 40.6589 | 40.6671 | 11.4748 | 164.1% |  |  | Освоение:выполнение объемов работ, не завершенных в 2014 году, по договору от 22.05.2014 №01/14 Энергострой МН. Финансирование: погашение кредиторской задолженности 2014 года, не планировавшейся при формировании ИПР. | СТФ
46 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули ( замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 2.3135 | 2.3135 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1629 | -1.1629 | 49.74% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
47 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. Замена провода М-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (12 шт.). Инв.№000236 | 6.1728 | 6.1728 | 6.1728 | 6.1728 | 6.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.162e-07 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
48 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал. Л-101 Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем (1-цепь). | 67.0081 | 9.8756 | 67.0089 | 1.4987 | 1.4987 | 0 | 0 | 8.3769 | 13.6997 | 0 | 51.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1333 | 678.5% |  |  | Погашение Кт задолженности 2014 г. | ДагФ
49 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Л-102 Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | 66.8757 | 0 | 63.5437 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6318 | 0 | 58.7119 | 4.2747 | 0 | 4.2747 | 0 | 3.332 | 63.5437 | - |  |  | Объект введен на основные фонды в 2014 году. Завершение работ в 2015 году. Погашение Кт задолженности, % по кредиту | ДагФ
50 | ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | 0.27556 | 0.20178 | 0.26179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20178 | 0.26179 | 0 | 0 | 0.23353 | 0 | 0.013778 | 0.060006 | 129.7% |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году внеплана с целью получения паспорта готовности к ОЗП. Ввод объекта на основные фонды запланирован в 2015 году. Финансирование: погашение Кт задоженности 2014 г. | ДагФ
51 | ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | 0.27615 | 0.2013 | 0.26235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2013 | 0.26235 | 0 | 0 | 0.23403 | 0 | 0.013808 | 0.061046 | 130.3% |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году внеплана с целью получения паспорта готовности к ОЗП. Ввод объекта на основные фонды запланирован в 2015 году. Финансирование: погашение Кт задоженности 2014 г. | ДагФ
52 | ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | 0.13811 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069054 | 0.1312 | - |  |  | объект не введен в эксплуатацию с связи с выявленными замечаниями. Финансирование: погашение Кт задоженности 2014 г. | ДагФ
53 | Реконструкция ВЛ-110кВ № 111 КЧГЭС-Миатлы. Замена провода на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | 6.0264 | 6.0265 | 6.0265 | 5.4604 | 5.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56605 | 0.56605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2492e-05 | 1.25e-08 | 100% |  |  |  | ДагФ
54 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса | 28.7964 | 28.7964 | 25.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7964 | 20 | 0 | 5.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1673 | -3.1673 | 89% |  |  | Погашение Кт задолженности | ДагФ
55 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | 4.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7581 | 11.7581 | 4.8e-07 | 0 | - |  |  | Ввод объекта ИПР 2013 г. | ДагФ
56 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | 20.1859 | 20.1869 | 4.0733 | 0 | 0.46246 | 0 | 0.014118 | 0 | 0.044201 | 20.1869 | 3.5525 | 3.6943 | 0.041519 | 17.6561 | 17.6561 | 16.1127 | -16.1137 | 20.18% |  |  | Дефицит денежных средств | ДагФ
57 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | 51.1565 | 13.6601 | 0.034971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6601 | 0.034971 | 25.4388 | 25.4388 | 25.4388 | 25.4388 | 51.1216 | -13.6251 | 0.256% |  |  | Объект включен в план финансирования в соответствии с Приказом Минэнерго РФ по РВР от 03.04.2015 №215. Срок ввода объекта скорректирован (согласно Приказа РВР срок ввода - август 2016 года). Срок реализации мероприятия перенесен на более поздний период при корректировке. Дефицит денежных средств. | ДагФ
58 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80697 | -0.80697 | 5.8176 | 5.8176 | 0 | 0 | - |  |  | Ввод объекта ИПР 2013 г. | ДагФ
59 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | 6.4932 | 6.4944 | 5 | 3.9492 | 3 | 0 | 0 | 2.5453 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4932 | -1.4944 | 76.99% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
60 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | 26.7476 | 3.7095 | 0.61945 | 0 | 0.29396 | 0 | 0.12104 | 3.7095 | 0.12201 | 0 | 0.082439 | 6.8826 | 6.3456 | 10.5536 | 10.5536 | 26.1282 | -3.0901 | 16.7% |  |  | позднее выполнение плана КВЛ, отнесены %, з/п | КБФ
61 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС"Черкесск-330"- ПС "Академическая" с совместным подвесом с Л-128 до ПС "Зеленчук" протяженностью 21.4 км, Строительство выхода Л-221 от ПС Зеленчук в сорону ПС Академическая (6.7 км) | 11.1462 | 0 | 14.9053 | 0 | 5.8867 | 0 | 4.8219 | 0 | 2.7303 | 0 | 1.4665 | 6.8701 | 1.4665 | 78.9575 | 78.9575 | 0 | 14.9053 | - |  |  | Экономия по договору, оплата КС 14 по условиям договора в 4 кв. | КЧФ
62 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245 "Суворовская-Боргустан" с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 21,4 км | 6.1056 | 6.1056 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1056 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9056 | -2.9056 | 52.41% |  |  | Дефицит денежных средств | КЧФ
63 | ВЛ-110 кВ Л-95-III на ПС "Джегонасс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1196 | 1.1196 | 0 | 0 | - |  |  | Снижение объемов НЗС | КЧФ
64 | Реконструкция ВЛ-35кВ № Ахты-Хнов с переводом на 10 кВ. Замена провода, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | 0.12469 | 0 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062345 | 0.11845 | - |  |  | объект не введен в эксплуатацию с связи с выявленными замечаниями | ДагФ
65 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325 "Зеленогорская-КичиБалык" 17.5 км | 7.1157 | 7.1157 | 7.1157 | 7.1157 | 7.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4154e-07 | 3.4e-10 | 100% |  |  |  | КЧФ
66 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Ачикулак" в Нефтекумском районе(замена тр-ра Т-2 на тр-р 10 тыс.кВА,сущ.выкл.110кВ на элегазовые выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на РГ-110 с двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, сущ.выкл.35кВ на элегазовые выкл.типа ВГБЭ-35, сущ.разъед.35кВ на РГ-35 с двигат. приводом, устройство 2-й с.ш. РУ-10кВ с установкой КРУН-10 типа К-59 с вакуумными выкл. и РЗА типа "Орион-2", телемеханизация подстанции с установкой ТМ типа "Гранит-Микро", устройство АВР на секционном выкл. ОРУ-35кВ, замена панелей защиты линий и тр-ров 110 и 35кВ) | 92.2793 | 24.6214 | 30.3915 | 13.6082 | 13.6082 | 11.0132 | 16.7834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5234 | 0 | 75.4447 | 0 | 61.8878 | 5.7702 | 123.4% |  |  | Освоение: В связи с невыполнением подрядчиком ООО "Южрегионстрой" договорных обязательств, (срок окончания работ до 20.10.2014г.) по доп.соглашению №2 от 28.07.2014г. , реконструкция объекта закончена в январе 2015г. Введен в эксплуатацию в апреле 2015г. Ввод: В связи с невыполнением подрядчиком ООО "Южрегионстрой" договорных обязательств, (срок окончания работ до 20.10.2014г.) по доп.соглашению №2 от 28.07.2014г. , реконструкция объекта закончена в январе 2015г. Введен в эксплуатацию в апреле 2015г. Финансирование:план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. , % по кредиту и з/пл | СТФ
67 | Техническое перевооружение линейной ячейки 110 кВ Л-274 ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | 70.3023 | 14.9138 | 14.877 | 0.15424 | 0.15424 | 4.6783 | 4.6783 | 5 | 10.0444 | 5.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4253 | -0.036844 | 99.75% |  |  |  | СТФ
68 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | 17.5894 | 17.5894 | 19.0843 | 17.406 | 17.406 | 0.18336 | 1.3655 | 0 | 0.31278 | 0 | 0 | 0.94625 | 0 | 0.94625 | 0 | 0 | 1.4949 | 108.5% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г., по договору от 07.08.204 № 04/14-СКЭРК. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г., по договору от 07.08.204 № 04/14-СКЭРК. Финансирование:погашение кредиторской задолженности, не планировавшейся при формировании ИПР. | СТФ
69 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | 22.2482 | 0 | 0.17189 | 0 | 0.017818 | 0 | 0.016966 | 0 | 0.017101 | 0 | 0.12001 | 5.7165 | 5.6646 | 0 | 0 | 22.0763 | 0.17189 | - |  |  | Освоение: объект перенесен на 2017 год при корректировке ИПР. Финансирование: объект перенесен на 2017 год при корректировке ИПР | СТФ
70 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | 1.9632 | 1.9632 | 0.53396 | 0.0098311 | 0.0098311 | 0 | 0.009361 | 1.865 | 0.0094359 | 0.088328 | 0.50534 | 2.8605 | 2.8319 | 3.1573 | 3.1573 | 1.4292 | -1.4292 | 27.2% |  |  | Освоение,ввод; удорожание объекта по итогам торгов 2015 года и отнесения прочих расходов Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
71 | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ "Новоалександровская" | 0.038517 | 0 | 0.45481 | 0 | 0 | 0 | 0.34159 | 0 | 0.05592 | 0 | 0.057295 | 0.45481 | 0.057295 | 0 | 0 | 0 | 0.45481 | - |  |  | Освоение: отнесение прочих затрат (% по кредиту, зарплата). Финансирование: отнесение прочих затрат (% по кредиту, зарплата). | СТФ
72 | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ "Дивное" Апанасенковского района | 0.095904 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 2.2638 | 0 | 0 | 0.16478 | - |  |  | Освоение: отнесение прочих затрат (% по кредиту, зарплата). Финансирование: отнесение прочих затрат (зарплата). Ввод: Объект начат в 2013 году. По итогам 2013-2014 гг договорные обязательства не выполнены, договор с подрядчиком расторгнут, для снижения объема НС объект введен в 2015 г | СТФ
73 | Реконструкция ПС110/35/10кВ Новая Деревня (устройство секционного выключателя с защитами ВЛ 110 кВ в том числе по Л-25 -релейной защиты с абсолютной селективностью) | 29.5042 | 2.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1386 | 0 | 0.11256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5042 | -2.2512 | 0% |  |  | Освоение: при корректировке ИПР срок реализации объекта перенесен на 2017 г. Финансирование: при корректировке ИПР срок реализации объекта перенесен на 2017 г. Финансирование: При корректировке ИПР срок реализации объекта перенесен на 2017 г. В 2015 году запланирована разработка ПИР. С целью недопущения роста объемов незавершенного строительства мероприятие будет реализовываться в 2017 г. | СТФ
74 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | 0 | 0 | 1.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | 0.85479 | 0.85479 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | - |  |  | Освоение: бъект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки силового трансформатора для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Акт технического осведетельствования от 30.10.2015 Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
75 | Реконструкция ПС 110/10 /6 кВ "Северная" | 100.1888 | 100.1888 | 79.038 | 11.0224 | 11.0224 | 10 | 11.2675 | 30 | 56.1398 | 49.1664 | 0.60832 | 57.0842 | 1.751 | 57.0842 | 1.751 | 21.1508 | -21.1508 | 78.89% |  |  | Освоение, ввод: удорожание строительства за счет прочих расходов Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
76 | Реконструкция ПС "Махачкала-110". Замена СВ-110, т/т, ВЧЗ на 1000А. Инв.№ 360 дн | 8.7806 | 8.7806 | 8.7806 | 8.7806 | 8.7806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.602e-07 | 1.602e-07 | 100% |  |  |  | ДагФ
77 | Реконструкция ПС 110кВ Хунзах замена КРУНов 10кВ 18 шт. Замена трансформатора 6.3МВА на 10МВА. Замена 2-хВМТ-110 №190.189 на ВЭБ ПИР | 3.1852 | 3.1852 | 3.1852 | 3.1852 | 3.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
78 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". Замена ячеек КРУН 26 шт. | 31.8693 | 11.0494 | 29.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0494 | 0 | 0 | 29.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 18.3699 | 266.3% |  |  | Объект введен на основные фонды в 2014 году. Погашение Кт задолдженности | ДагФ
79 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кв "Акташ" инв 320060 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2e-09 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
80 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГПП". Замена ДФЗ-201 ВЛ110 кВ Махачкала-ГПП 1ц. (ВЛ-110-144) и Махачкала-ГПП 2 ц. (ВЛ-110-145) на микропроцессорный аналог ШЭ2607 083 (ЭКРА). Установка реактора. Замена трансформатора 31.5 МВА на 40МВА.Инв.№002179 | 9.2276 | 9.2277 | 9.2277 | 9.2277 | 9.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0028e-06 | -2e-09 | 100% |  |  |  | ДагФ
81 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. 2014г.- Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90.Установка выключателя на Л-138 и замена СВ-110. Установка АУРЫ. Установ | 16.0441 | 16.0441 | 16.0441 | 5.2914 | 5.2914 | 10.7527 | 10.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
82 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11955 | -0.11955 | -0.11955 | -0.11955 | 0 | 0 | - |  |  | Сторнировали СМР | ДагФ
83 | Установка сигнализатора обнаружения гололёдных нагрузок (СОГН) и замена устаревшей фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ №210, 211, 1, 172/. Установка АТ плавки гололеда 10 000 МВА для плавки отходящих ВЛ от Баксан ГЭС | 1.392 | 1.392 | 0 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | -1.392 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
84 | Реконструкция ПС 110кВ (востановление АИИС КУЭ) | 0 | 0 | 0.96318 | 0 | 0 | 0 | 0.0075171 | 0 | 0.93154 | 0 | 0.024123 | 0.86361 | 0.024123 | 0 | 0 | 0 | 0.96318 | - |  |  | Завершение работ по договору подряда, заключенному в 2014 г. | КБФ
85 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Нузал" - Замена МВ 6 кВ на вакуумные (8 ячеек), замена трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на 3-х обмоточный мощностью 10 МВА | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 1.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
86 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | 0.19905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.837 | 21.837 | 0.19905 | 0 | - |  |  |  | СОФ
87 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | 0.1078 | 0 | 0.29722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0.29722 | 0.29722 | 2.8898 | 2.8898 | 0 | 0.29722 | - |  |  | зп сотрудников, ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
88 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35/6 кВ "Редант" | 0.13081 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13081 | -0.13081 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств скэрк | СОФ
89 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/10 кВ "Эльхотово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6416 | 5.6416 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
90 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Ардон" | 0 | 0 | 0.37314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37314 | 0.37314 | 0.37314 | 7.5224 | 7.5224 | 0 | 0.37314 | - |  |  | зп сотрудников, ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
91 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Фиагдон" | 0 | 0 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0.47302 | 0.47302 | 5.5257 | 5.5257 | 0 | 0.47301 | - |  |  | зп сотрудников, % по кредиту, ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
92 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Алагир" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7637 | 5.7637 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
93 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Беслан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0606 | 4.0606 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
94 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Карца" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8212 | 3.8212 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
95 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Нузал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6475 | 3.6475 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
96 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Северо-Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2948 | 2.2948 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
97 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "В-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 4.538 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
98 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7891 | 4.7891 | 0 | 0 | - |  |  | ввод объекта из незавершенного строительства | СОФ
99 | Реконструкция ПС "Зарамаг"- 2014 г.- ПИР; 2015 г.-установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, 2016 г.- реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон | 134.73 | 38.8608 | 27.8308 | 0.13839 | 0.13839 | 0 | 3.4324 | 0 | 0.12266 | 38.7225 | 24.1373 | 117.8951 | 114.308 | 68.7944 | 68.7944 | 106.8992 | -11.03 | 71.62% |  |  | Объект реализуется в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 22.06.2015г., а также тех.присоединения ГРК "Мамисон". В соответствии с предписанием выполнение работ и ввод объекта на основные фонды запланированы в 2015 году. Финансирование: дефецит денежных средств | СОФ
100 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | 2.4597 | 0 | 3.0388 | 0 | 0.27331 | 0 | 1.4051 | 0 | 1.3604 | 0 | 0 | 2.7654 | 0 | 59.9945 | 0 | 0 | 3.0388 | - |  |  | Погашение Кт задолженности, % по кредиту и з/пл, ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
101 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой ЩПТ и ЩСН, заменой центральной сигнализации | 4.329 | 4.3294 | 0.77237 | 0.77237 | 0.77237 | 0 | 0 | 3.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5567 | -3.5571 | 17.84% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
102 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | - |  |  | Погашение Кт задолженности за доставленное оборудование и материалы | КЧФ
103 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Зеленчук (строительство 2-х линейных яч.) | 23.3463 | 10.2468 | 17.0125 | 4.1133 | 4.1133 | 6.1335 | 6.1335 | 0 | 1.9432 | 0 | 4.8224 | 23.4619 | 6.4633 | 64.8681 | 64.8681 | 6.3338 | 6.7657 | 166% |  |  | выполнение объема работ по договору 2014 года. Погашение Кт задолженности. | КЧФ
104 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Джегонасс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4196 | 1.4196 | 0 | 0 | - |  |  | Снижение объемов НЗС | КЧФ
105 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Плиево" Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта с.Плиево, ул.Горчханова | 0 | 0 | 0.65178 | 0 | 0.65178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5035 | 0 | 0 | 0.65178 | - |  |  | Финансирование: Погашение Кт задолженности 2014 г. Ввод объекта НЗС на основные фонды | ИНФ
106 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Аэропорт" (замена трансформатора мощностью 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА) | 14.16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | -7 | 0% |  |  | Освоение, ввод:в связи с тем, что при корректировке ИПР на 2015г., объект находился в «подвешенном состоянии (кандидат на исключение)» до июня 2015г., договор на поставку оборудования был заключен позже запланированного срока. В этой связи задержка в поставке трансформатора не позволила выполнить план Финансирование: Перенос срока проведения торг.зак. процедур из-за принятия решения о вхождении объекта в план или его исключения в условиях сокращения источников финансирования ИПР | СТФ
107 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | 0 | 0 | 0.15111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15111 | 0.12825 | 0.12825 | 0 | 0 | 0 | 0.15111 | - |  |  | Освоение: бъект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки оборудования для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Акт технического осведетельствования от 07.09.2015 Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
108 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | 0 | 0 | 0.072883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072883 | 0.061858 | 0.061858 | 0 | 0 | 0 | 0.072883 | - |  |  | Освоение: бъект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки силового трансформатора для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Акт технического осведетельствования от 30.10.2015 Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
109 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Карата". Замена трансформатора 6,3 мВА на 10 мВА. | 17.9033 | 17.903 | 17.9033 | 0.3976 | 0.3976 | 0.0994 | 0.0994 | 0 | 0 | 17.406 | 17.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3e-09 | 0.00027784 | 100% |  |  |  | ДагФ
110 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон Солнце". Замена трансформатора 1,6 мВА на 6,3 мВА. Ограждение с охранными мероприятиями.Инв.№002221 | 7.5713 | 7.571 | 7.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1928 | 7.571 | 0.37857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5e-07 | 0.00033131 | 100% |  |  |  | ДагФ
111 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" и строительство новой линейной ячейки 35 кВ (ПИР и приобретение зем.участка) | 115.0819 | 24.8755 | 36.7294 | 8.754 | 8.754 | 9.5517 | 10.3955 | 6.5698 | 16.173 | 0 | 1.407 | 5.2579 | 1.407 | 0 | 0 | 78.3525 | 11.8539 | 147.7% |  |  | Погашение Кт задолженности 2014 г., %, з/п | КЧФ
112 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | 5.4375 | 4.5363 | 2.3555 | 2.3555 | 2.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.082 | -2.1808 | 51.93% |  |  | Снижение объема финансирования за счет зачета дебеторской задолженности в размере 0,152 | ИНФ
113 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | 10.1815 | 0.11855 | 0.33935 | 0.11855 | 0.24761 | 0 | 0.018411 | 0 | 0.018558 | 0 | 0.054773 | 3.8503 | 3.5662 | 0 | 0 | 9.8421 | 0.2208 | 286.2% |  |  | Объект технологического присоединения, договор подряда заключен в 2014 г.,не исполнение подрядной организацией обязательств. Финансирование: начислены % по кредитам, з/п. | КЧФ
114 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | 8.3119 | 3.2416 | 0.04352 | 0.011172 | 0.011172 | 0 | 0.010638 | 0 | 0.010723 | 3.2304 | 0.010987 | 0.04352 | 0.010987 | 0 | 0 | 8.2684 | -3.198 | 1.343% |  |  | % по кредиту. Объект технологического присоединения, договор подряда заключен в 2014 г.,не исполнение подрядной организацией обязательств | КЧФ
115 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 25.3829 | 6.3812 | 17.6747 | 6.3812 | 12.5927 | 0 | 1.8853 | 0 | 0.69666 | 0 | 2.5 | 6.853 | 0 | 19.1327 | 0 | 7.7082 | 11.2935 | 277% |  |  | Освоение, ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: погашение Кт задолженности, % по кредиту и з/пл | СТФ
116 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) (свыше 670) | 2.4953 | 2.4953 | 1.2697 | 0.0068118 | 0.0068118 | 0 | 0.0064861 | 2.3705 | 0.006538 | 0.11795 | 1.2499 | 0.026535 | 0.0066988 | 0 | 0 | 1.2256 | -1.2256 | 50.88% |  |  | Освоение : задержка поставки оборудования Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
117 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | 5.5001 | 2.9528 | 0.014503 | 0.0037231 | 0.0037231 | 0 | 0.0035451 | 0 | 0.0035735 | 2.9491 | 0.0036613 | 0.014503 | 0.0036613 | 0 | 0 | 5.4856 | -2.9383 | 0.4912% |  |  | Освоение, ввод: задержка в проведении торгов. Финансирование: % по кредиту и з/пл | СТФ
118 | Реконструкция ПС 110 кВ "Полимер"для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Георгиевского комбината строительных материалов (замена трансформатора 10 тыс. кВА на 16 тыс.кВА) Договор №419/2014 от 26.09.2014 (свыше 670) | 32.4371 | 2.695 | 1.3109 | 0 | 0 | 0 | 0.013007 | 1.18 | 1.2656 | 1.515 | 0.032299 | 1.3854 | 0.032299 | 0 | 0 | 31.1261 | -1.3841 | 48.64% |  |  | Освоение: экономия по результатам торгов Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. Финансирование: Экономия по результатам торгово-закупочных процедур ПИР | СТФ
119 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | 2.1917 | 2.1917 | 0.0060644 | 0.0015568 | 0.0015568 | 0 | 0.0014824 | 2.1902 | 0.0014942 | 0 | 0.001531 | 0.0060644 | 0.001531 | 0 | 0 | 2.1857 | -2.1857 | 0.2767% |  |  | Освоение,ввод: подрядчик не определен, поздно принято решение о выполнении работ хозспособом Финансирование: Отсутствие договора подряда.Объект выполняется хоз.способом. | СТФ
120 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан" (техприсоединение ОАО"КабБалкАгро" договор №395//2011) | 3.1932 | 0 | 3.0336 | 0 | 3.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15966 | 3.0336 | - |  |  | Погашение Кт задолженности 2014 г. | КБФ
121 | Реконструкция ПС 110 кВ "Котляревская" с установкой ячейки 10кВ(техприсоединение ООО"Майский мукомольный завод") | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-09 | 1e-09 | 100% |  |  |  | КБФ
122 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Долинск" (Тех. присоед. ООО "Стрит" дог. № 525/2011, от 16.09.11г. | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 1.2582 | 1.2582 | 1.3975 | 1.3975 | 0 | 0.0332 | - |  |  | Работы вполнены для исполнения договорных объязательств на техприсоединение потребителя к сетям КБФ | КБФ
123 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Долинск" (техприсоединение ООО"Стрит" договор №526/2011 от 16.09.2011г.) | 0 | 0 | 0.031864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031864 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2569 | 1.2569 | 0 | 0.031864 | - |  |  | Работы вполнены для исполнения договорных объязательств на техприсоединение потребителя к сетям КБФ | КБФ
124 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | 0 | 0 | 0.20811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20811 | 0.17714 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0.20811 | - |  |  | Работы вполнены для исполнения договорных объязательств на техприсоединение потребителя к сетям КБФ | КБФ
125 | Монтаж Ячеек 10 кВ (2 шт.)110/10/6 кВ "Долинск" (Тех. присоед. Министерства строительства и архитектуры КБР дог.ТП № 32/2014 от 28.01.14 г.) | 0 | 0 | 0.19991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19991 | 0.17016 | 0.17016 | 0 | 0 | 0 | 0.19991 | - |  |  | Работы вполнены для исполнения договорных объязательств на техприсоединение потребителя к сетям КБФ | КБФ
126 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городская (замена ТТ-6 кВ в выделяемых ячейках на 1 и 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Городская) (ТУ №8062 от 13.08.2014, ГУП Аланияэлектросеть) | 0.17464 | 0.17464 | 0 | 0.0040031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17464 | -0.17464 | 0% |  |  | Отсутствие необходимости выполнения работ | СОФ
127 | Пусконаладочные работы линейной ячейки на 2 с.ш. ПС Беслан", установка линейной ячейки на 2 с.ш. ПС "Беслан-Северная" (ОАО "Ариана-С) | 0 | 0 | 1.9363 | 0 | 0 | 0 | 0.00075618 | 0 | 1.6869 | 0 | 0.24866 | 1.7534 | 1.6745 | 1.7534 | 1.7534 | 0 | 1.9363 | - |  |  | Погашение Кт задолженности.выполнение обязательств по договору технологического присоединения | СОФ
128 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0.0040031 | 0 | 0.13664 | 0 | 0.0035827 | 0 | 0.0036708 | 0.13327 | 0.0036708 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | - |  |  | Погашение Кт задолженности, % выполнение обязательств по договору технологического присоединения 2014 г. | СОФ
129 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | 0.71033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60197 | 0 | 0.71033 | 0 | - |  |  | Ввод объекта незавершенного строительством | СОФ
130 | Технологическое присоединение энергетических установок для строительства 728 квартир в РСО-Алания г. Владикавказ, воен. гор. №79 "Весна" | 0.083335 | 0.083337 | 0.083337 | 0.083337 | 0.083337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5626e-06 | -3e-11 | 100% |  |  |  | СОФ
131 | Реконст. 110/35/10 кв. инв.№ С00007690 Реконструкция ПС 35/10 кВ Павлодольская-1, стр-во ВЛ 10/0,4 кВ (в/ч 330184 г.Моздок) 2 этап | 0 | 0 | 12.378 | 0 | 0 | 0 | 5.9577 | 0 | 5.5314 | 0 | 0.88891 | 10.5679 | 0 | 10.5679 | 0 | 0 | 12.378 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения | СОФ
132 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Аэропорт» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в г. Михайловске Ставропольского края Договор № 821/2013 от 26.11.2013 | 0.46373 | 0.46373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46373 | -0.46373 | 0% |  |  | Освоение : задержка поставки оборудования Финансирование: Задержка поставки оборудования | СТФ
133 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 ПС Нефтекумск путем строительства отпайки для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств школы на 420мест и детского сада на 55 мест в с.Озек-Суат, ул.Мира Нефтекумского района Договор №43-05/86/192 от 15.08.2013г. | 0 | 0 | 0.79409 | 0 | 0.0072291 | 0 | 0 | 0 | 0.78686 | 0 | 0 | 0.67406 | 0 | 0.67406 | 0 | 0 | 0.79409 | - |  |  | Освоение, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г., отнесены % | СТФ
134 | Реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-397 от ПС "Провал"для тех.присоединения военизированного спасательного центра постоянной готовности в п. Иноземцево, г. Желе | 0 | 0 | 0.062356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062356 | 0.052844 | 0.052844 | 0.052844 | 0.052844 | 0 | 0.062356 | - |  |  | Освоение, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз.способом. | СТФ
135 | Реконстр ВЛ10-0,4 кВ Ф-136 от ПС Юцкая,строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10-0,4 кВ"под ключ" для тех. присоединения пищеблока с. Юца, Предгорн р-он | 0.057524 | 0.057524 | 0.79046 | 0.0025472 | 0.0025472 | 0.054977 | 0.69756 | 0 | 0.090348 | 0 | 0 | 0.63231 | 0 | 0.68106 | 0 | 0 | 0.73293 | 1374% |  |  | Освоение, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: погашение Кт задолженности, отнесены % | СТФ
136 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | 1.501 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501 | -1.501 | 0% |  |  | Договор на выполнение СМР с подрядной организацией расторгнут, задержка поставки оборудования и материалов для выполнения работ хозспособом | СОФ
137 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | 0 | 0 | 0.10014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056942 | 0 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10014 | - |  |  | Погашение Кт задолжености за поставленное оборудование | СОФ
138 | Очистные сооружения г. Буйнакск - установка двух ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Буйнакск-1 | 0.11756 | 0 | 0.11756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2e-09 | 0.11756 | - |  |  | Погашение кредиторской задолдженности | ДагФ
139 | Реконсрукция ПС "ЦРУ" (техприсоединение МВД КБР) | 1.8434 | 0 | 1.7284 | 0 | 1.7284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11497 | 1.7284 | - |  |  | Погашение Кт задолженности 2014 г. | КБФ
140 | Реконструкция с оснащением АИИС КУЭ сущ.узлов учета э/э ПС"Дубки"(инв.№Б00004991) (тех.прис.ОАО"НГЭК"дог.Н-1/10 от 22.09.2010г. | 0.30585 | 0.30585 | 0.30585 | 0 | 0 | 0.30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
141 | Реконструкция Ф-102,Ф-108 ПС"Кызбурун-110"с уст.3 фазы у/у эл.эн.с АИИС КУЭ(тех.прис.зд.местн.Админ.Баксан.мун.р-дог.№102/13 от 28.11.2013г.) | 0.086921 | 0.086921 | 0.086921 | 0.086921 | 0.086921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
142 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | 1.7051 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7051 | -1.6198 | 0% |  |  | Договор на выполнение СМР с подрядной организацией расторгнут, задержка поставки оборудования и материалов для выполнения работ хозспособом | СОФ
143 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Янтарь (замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Янтарь, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-19/6 кВ ПС Янтарь) (ТУ №8019 от 26.08.2014, ООО "Баспик") | 1.5423 | 1.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5423 | -1.4651 | 0% |  |  | Договор на выполнение СМР с подрядной организацией расторгнут, задержка поставки оборудования и материалов для выполнения работ хозспособом | СОФ
144 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-19/6 кВ ПС Западная) (ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | 0.87556 | 0.83178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87556 | -0.83178 | 0% |  |  | Договор на выполнение СМР с подрядной организацией расторгнут, задержка поставки оборудования и материалов для выполнения работ хозспособом | СОФ
145 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Янтарь (замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-32/6 кВ ПС Янтарь, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-32/6 кВ ПС Янтарь) (ТУ №7600 от 10.04.2014, ООО "Склад технических газов") | 0.95108 | 0.90353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95108 | -0.90353 | 0% |  |  | Договор на выполнение СМР с подрядной организацией расторгнут, задержка поставки оборудования и материалов для выполнения работ хозспособом | СОФ
146 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | 0 | 0 | 0.090475 | 0 | 0.0024489 | 0 | 0.083589 | 0 | 0.0021917 | 0 | 0.0022456 | 0.081529 | 0.0022456 | 0 | 0 | 0 | 0.090475 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения 2014 г. | СОФ
147 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | 0 | 0 | 0.056521 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.052248 | 0 | 0.0013699 | 0 | 0.0014036 | 0.05096 | 0.0014036 | 0 | 0 | 0 | 0.056521 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения 2014 г. | СОФ
148 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | 0 | 0 | 0.14789 | 0 | 0.004 | 0 | 0.13664 | 0 | 0.0035827 | 0 | 0.0036708 | 0.13327 | 0.0036708 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения 2014 г. | СОФ
149 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | 0 | 0 | 0.060875 | 0 | 0.00164 | 0 | 0.056249 | 0 | 0.0014748 | 0 | 0.0015111 | 0.054863 | 0.0015111 | 0 | 0 | 0 | 0.060875 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения 2014 г. | СОФ
150 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | 0 | 0 | 0.056551 | 0 | 0.00153 | 0 | 0.052248 | 0 | 0.0013699 | 0 | 0.0014036 | 0.05096 | 0.0014036 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения | СОФ
151 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | 0 | 0 | 0.97271 | 0 | 0 | 0 | 0.97271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82559 | 0 | 0.82559 | 0 | 0 | 0.97271 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса | СТФ
152 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0482 | 0 | 0.017427 | 0.90699 | 0.017427 | 0.90699 | 0.90699 | 0 | 1.0656 | - |  |  | Освоение, финансирование: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса | СТФ
153 | Реконструкция ПС 35 кВ Октябрьская- установка ячейки 10 кВ (ДагПирх) | 0.058784 | 0.058784 | 0.058784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058784 | 0.058784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.73e-07 | 4.9365e-07 | 100% |  |  |  | ДагФ
154 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | 0 | 0 | 0.0020101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020101 | 0.054984 | 0.054984 | 0.054984 | 0.054984 | 0 | 0.0020101 | - |  |  | Работы вполнены для исполнения договорных объязательств на техприсоединение потребителя к сетям КБФ | КБФ
155 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-102 от ПС "Провал" для тех. прис. энергопринимающих устройств заявителей для нужд филиала "Ставропольэнерго" 2 этап (90 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0.0018584 | 0 | 0.0084417 | 0 | 0.16039 | 0 | 0 | 0.18504 | 0 | 0.18504 | 0 | 0 | 0.17069 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса | СТФ
156 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-510 ПС Ачикулак путем строительства отпайки для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детского сада на 100 мест в с.Ачикулак, пер.Украинский, 17 Нефтекумского района Договор №43-05/78/191 от 23.07.2013 | 0 | 0 | 0.59831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59831 | 0 | 0 | 0.51254 | 0 | 0.51254 | 0 | 0 | 0.59831 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса | СТФ
157 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-109 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств дома смотрителя кладбища №3 расположенного в 1,3 км на юго-восток от ул.Шоссейная, пос.Доброжеланный, Будённовского района"под ключ" Договор №316/14-05 от 20.10.2014 (15-150) | 2.4282 | 2.4282 | 1.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | 0.12141 | 1.9773 | 1.7901 | 1.7901 | 1.7901 | 1.7901 | 0.45092 | -0.45092 | 81.43% |  |  | Экономия по договору, оплата КС 14 по условиям договора в 1 кв. 2016 г | СТФ
158 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-553 ПС"Учкекен" ( 105 кВт -ТУ № 283-05-12 10.05. 2012 г.) L-40 м | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0.039268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
159 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306, Ф-308 ПС"Зеленчук" (98 кВт -ТУ № 966-12-12 24.12.2012 г.) L- 950 м | 2.839 | 2.839 | 2.838 | 2.839 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097703 | -0.00097752 | 99.97% |  |  |  | КЧФ
160 | Установка авт.выкл. Монтаж ЛЭП протяж. 380 м, дог. 7665 от 12.05.2014, ПС Архонская ТП-5-14, Управление Федеральной миграционной службы, г.Владикавказ, ул.В.Тхапсаева, 4 | 0 | 0 | 0.18242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084135 | 0 | 0.09828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18242 | - |  |  | Погашение Кт задолжености за поставленное оборудование | СОФ
161 | Замена тт в лин. Яч. Ф-15/6 кВ ПС Западная (ТУ 5856 от 08.08.2013, ГУП Аланияэлектросеть, кафе Фысым) | 0 | 0 | 0.056551 | 0 | 0.00153 | 0 | 0.052248 | 0 | 0.0013699 | 0 | 0.0014036 | 0.05096 | 0.0014036 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения | СОФ
162 | Замена ТТ в лин.ячейке Ф-38 ПС Западная (ТУ 5674 от 05.07.2013, ООО Кобан) | 0 | 0 | 0.056551 | 0 | 0.00153 | 0 | 0.052248 | 0 | 0.0013699 | 0 | 0.0014036 | 0.05096 | 0.0014036 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения | СОФ
163 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Михайловская (замена ТТ-6 кВ в линейной ячейке Ф-4/6 кВ ПС 35/6 кВ Михайловская) (ТУ №7645 от 23.04.2014, ГУП Аланияэлектросеть) | 0.08614 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08614 | -0.08614 | 0% |  |  | Отсутствие необходимости выполнения работ | СОФ
164 | Реконструкция ТП 4-16 ПС Раздольная с установкой автом.выключателя (ТУ№13/15 от 16.01.2015 МБДОУ Моздокского района, с.Сухотское, ул. Садовая, д.45а | 0 | 0 | 0.0019034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019034 | 0.007869 | 0.007869 | 0 | 0 | 0 | 0.0019034 | - |  |  | выполнение обязательств по договору технологического присоединения | СОФ
165 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, стороительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для осущетсвления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: ул.Ручейная с.Новоблагодарное Предгорного района Жданов В.В. Договор №231 от 21.04.14 (до 15) | 2.5063 | 2.5063 | 1.9392 | 0.01477 | 0.01477 | 0.7805 | 1.8286 | 0 | 0.047288 | 1.711 | 0.048451 | 1.7475 | 0.048451 | 0 | 0 | 0.56715 | -0.56715 | 77.37% |  |  | Освоение: невыполнение подрядчиком графика производства работ Финансирование: Экономия по договору | СТФ
166 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-264 строительство ТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления тех.присоединения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в с.Горькая Балка Советского района Филимонова Марина Ивановна | 0.47064 | 0.47064 | 0.65453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.47064 | 0.63203 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0.49335 | 0 | 0.18389 | 139.1% |  |  | Финансирование: Погашение Кт задолженности. | СТФ
167 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-192, строительство МТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения жилого дома в ст.Лысогорской Георгиевского района "под ключ" Тонян В.А. Договор №308/14/ГРЭС от 06.08.2014 (до 15) | 1.5365 | 1.5365 | 0.92459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0.71179 | 0.076826 | 0.21281 | 0.56073 | 0.033026 | 0.56073 | 0.56073 | 0.61192 | -0.61192 | 60.17% |  |  | Освоение, ввод: экономия по итогам торгов Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
168 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф-162, ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в с.Новоблагодарное, ул. Славянская, ул.Балахонова, ул.Луговая «под ключ». Договор №677-680 от 15.10.2014, 682-689 от 15.10.2014, 691-694 от 15.10.2014 (до 15) | 2.7898 | 2.7898 | 0.12587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6503 | 0.0020431 | 0.13949 | 0.12383 | 2.0532 | 1.9472 | 2.0532 | 2.0532 | 2.6639 | -2.6639 | 4.512% |  |  | Освоение, ввод: экономия по итогам торгов Финансирование: Дефицит денежных средств, отнесены % | СТФ
169 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-173 от ПС «Кубань», строительство ВЛИ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Демкиной Н.М. по ул. Урожайная 38 в г. Невинномысске Договор №07/442 от 03.07.2014 (до 15) | 0.36889 | 0.36889 | 0.096592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35044 | 0 | 0.018444 | 0.096592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27229 | -0.27229 | 26.18% |  |  | Освоение : задержка поставки оборудования Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
170 | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | 35.9717 | 0.7 | 1.3968 | 0.35101 | 0.35101 | 0 | 0.1267 | 0.34899 | 0.41457 | 0 | 0.5045 | 1.4513 | 0.57587 | 2.9963 | 2.5078 | 34.5749 | 0.69678 | 199.5% |  |  | Выполнение работ по факту заключенных договоров ТП хозспособом. Финансирование: погашение Кт задолженности 2014 г. | СОФ
171 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 15/851 для осуществления технологического присоединения нежилого здания по ул.Садовая, 155 в с.Апанасенковское Апанасенковского р-на. Сушко Алевтина Федоровна. Договор №06-40/8 от 10.02.2014 (до 15) | 0.037255 | 0.037255 | 0.037255 | 0.037255 | 0.037255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
172 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП - 21/157 в с.Татарка Шпаковского района (для техприсоединения жилого дома Костиной О.С.в с.Татарка, ул.Мирная,13), до 15 | 0 | 0 | 0.085957 | 0 | 0.085249 | 0 | 0.00070794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073072 | 0 | 0.073072 | 0 | 0 | 0.085957 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
173 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5334/185 для обеспечения технологического присоединения РУ-0,22 кВ расположенного на земельном участке под жилую застройку в с.Нины Советского района №175/14/ЗРЭС от 13.05.2014г. Заявитель - Ильяшенко А.В. (до 15) | 0.39131 | 0.39131 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0.00017433 | 0 | 0.3328 | 0.39131 | 0.016423 | 0.29656 | 0 | 0.29656 | 0 | 0.041913 | -0.041913 | 89.29% |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
174 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1/218 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов по ул. Российская с. Прикумское «под ключ» Атанесян А.А., Новосартов А.А. Договор №369,370 от 03.01.2014 (до 15) | 0.51583 | 0.51583 | 0.47853 | 0 | 0 | 0 | 0.039787 | 0 | 0.43874 | 0.51583 | 0 | 0.4116 | 0 | 0.4116 | 0 | 0.037302 | -0.037302 | 92.77% |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
175 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 152/162 для тех. присоединения жилого дома в х. Калаборка ул. Крайняя (дог. На тех прис. № 505) | 0 | 0 | 0.14474 | 0 | 0 | 0 | 0.14474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12284 | 0 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.14474 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
176 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в ст.Старопавловская Кировского района Договор №89/14/НРЭС от 01.04.2014 Заявитель Ющенко (до 15) | 0.43044 | 0.43044 | 0.50269 | 0 | 0 | 0 | 0.00020442 | 0.43044 | 0.40463 | 0 | 0.097851 | 0.32041 | 0 | 0.32041 | 0 | 0 | 0.072246 | 116.8% |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
177 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 16/137, строительства ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в Предгорном районе, с.Юца, ул. Садовая, дом № 104 А "под ключ" Договор №509, 510, 511, 512 от 28.10.2014 (до 15) | 2.0575 | 2.0575 | 0.08846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9538 | 0.0014368 | 0.10365 | 0.087024 | 1.5978 | 1.5232 | 1.5978 | 1.5978 | 1.969 | -1.969 | 4.299% |  |  | Освоение, ввод: экономия по итогам торгов Финансирование: Дефицит денежных средств, отнесены % | СТФ
178 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-356/137 для тех. присоединения жилого дома в Предгорном р-не, с. Юца, ул. Кавминводская,4 | 0 | 0 | 0.029367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025935 | 0 | 0.0034318 | 0.024921 | 0.0029083 | 0.024921 | 0.024921 | 0 | 0.029367 | - |  |  | Освоение: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. Финансирование: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса, отнесены % | СТФ
179 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5135/178 РП "Солдато-Александровская" в с.Солдато-Александровское ( Дог. ТП №462/14/ЗРЭС от 30.10.2014г.) | 0 | 0 | 0.072815 | 0 | 0.072215 | 0 | 0.00060048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061981 | 0 | 0.061981 | 0 | 0 | 0.072815 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
180 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-1329/129 в ст.Александрийской Георгиевского района (Договор тех.присоединения №315/14/грэс от 11.08.2014) | 0 | 0 | 0.0041053 | 0 | 0.0041053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035418 | 0 | 0.01884 | 0 | 0 | 0.0041053 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
181 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-389/305 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: Предгорный район, п. Ясная Поляна, ул. Подкумская, №3 | 0 | 0 | 0.05845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.03645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05845 | - |  |  | Финансирование: выполнение договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
182 | Реконструкции ВЛ-0.4 кВ Ф-135 от ПС «Промкомплекс» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Привольная, ул. Благополучная в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/334, 07/336, 07/337, 07/338 от 09.06.2014, №07-01/890 - 07-01/892, 07-01/881- 07-01/888 от 30.12.2013, 07-01/619 от 29.08.2013 (до 15) | 4.8448 | 0 | 5.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056149 | 0 | 5.0039 | 4.2441 | 4.1849 | 4.2441 | 4.2441 | 0 | 5.0045 | - |  |  | Освоение: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. Финансирование: отнесены % | СТФ
183 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1140/193 ПС "Лысогорская" в ст.Лысогорская Георгиевского р-на(дог.об осуществлении тех.прис №311/14/ГРЭС от 06.08.14, до 15 | 0 | 0 | 0.089854 | 0 | 0.089113 | 0 | 0.00074103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076488 | 0 | 0.076488 | 0 | 0 | 0.089854 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
184 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | 40.0511 | 3.3865 | 5.7446 | 0.36362 | 0.36362 | 0 | 0.27713 | 3.0229 | 3.6788 | 0 | 1.4251 | 4.8909 | 1.1232 | 4.1072 | 2.508 | 34.3065 | 2.3581 | 169.6% |  |  | Выполнение работ по факту заключенных договоров ТП хозспособом. Финансирование: погашение Кт задолженности 2014 г. | СОФ
185 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 5.9 | 1.18 | 1.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.24255 | 0.59 | 0.88063 | 0.21027 | 0.21027 | 0.21027 | 0.21027 | 4.7768 | -0.056814 | 95.19% |  |  |  | КЧФ
186 | Реконструкция ТП-10 Ф-635 ПС"ПТФ" с зам. ТМ 180 КВА на 250 КВА инв.№Б00001911 (тех.прис.ЧД Ширитовой Р.А дог.№Чг-197/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
187 | Реконструкция ТП-17 Ф-1016 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001430 (тех.прис.ЧД Кучменова Ж.Х. дог.№Чг-201/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
188 | Реконструкция ТП-18 Ф-636 ПС"ПТФ" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001797 (тех.прис.ЧД Шугунова Р.А. дог.№Чг-204/13 от 27.12.2013г.) | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
189 | Реконструкция ТП-21 Ф-635 ПС"ПТФ" с зам. ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001433 (тех.прис.ЧД Мазукова А.Р. дог.№Чг-199/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
190 | Реконструкция ТП-26 Ф-611 ПС"Лечинкай" с зам. ТМ 100 КВА на 160 КВА инв.№Б00001819 (тех.прис.ЧД Бетуганова А.М. дог.№Чг-198/13 от 19.12.2013г.) | 0.16203 | 0.16203 | 0.16203 | 0.16203 | 0.16203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
191 | Реконструкция ТП-3 Ф-1016 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001917 (тех.прис.ЧД Кярова З.М. дог.№Чг-202/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
192 | Реконструкция ТП-3 Ф-103 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 180 КВА на 250 КВА инв.№Б00001925 (тех.прис.ЧД Соблировой С.М. дог.№Чг-203/13 от 27.12.2013г.) | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0.22068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
193 | Реконструкция ТП-5 Ф-282 ПС"Адыл-Су"с уст.3 фазы у/у эл.эн.с АИИС КУЭ инв.№Б00002091(тех.прис.ФГУП РТРС РТПЦ п.Эльбрус дог.№Э-55/13 от 26.11.2013г.) | 0.045884 | 0.045884 | 0.045884 | 0.045884 | 0.045884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
194 | Реконструкция ТП-6 Ф-636 ПС"ПТФ" с зам.ТМ 320 КВА на 400 КВА инв.№Б00001431 (тех.прис.ЧД Пековой З.В. дог.№Чг-164/13 от 20.11.2013г.) | 0.27769 | 0.27769 | 0.27769 | 0.27769 | 0.27769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-10 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
195 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | 12.1873 | 12.1873 | 12.0664 | 8.7306 | 8.7306 | 0 | 0 | 3.4567 | 0 | 0 | 3.3358 | 7.437 | 0 | 7.437 | 0 | 0.12095 | -0.12095 | 99.01% |  |  |  | ДагФ
196 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | 10.7266 | 10.7264 | 11.0883 | 8.526 | 8.526 | 0 | 0 | 2.2005 | -0.010125 | 0 | 2.5724 | 7.2744 | 0 | 7.2744 | 0 | 0 | 0.36184 | 103.4% |  |  |  | ДагФ
197 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | 2.5789 | 0.032509 | 2.4636 | 0.0045924 | 0.0045924 | 0 | 0.0035318 | 0.027917 | 2.3803 | 0 | 0.075192 | 2.7308 | 0.67666 | 2.8694 | 2.8694 | 0.11533 | 2.4311 | 7578% |  |  | СМР и наладка оборудования. Финансирование: погашение Кт задолженности, приобретение оборудования и материалов. | КЧФ
198 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | 1.8746 | 0.088111 | 5.1388 | 0.088111 | 0.13528 | 0 | 0.013322 | 0 | 2.8888 | 0 | 2.1014 | 5.3415 | 1.1831 | 5.7172 | 5.7172 | 0 | 5.0507 | 5832% |  |  | СМР и наладка оборудования. Финансирование: погашение Кт задолженности, приобретение оборудования и материалов. | КЧФ
199 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | 4.9545 | 0.094051 | 2.3529 | 0.013286 | 0.013286 | 0 | 0.010218 | 0 | 2.1909 | 0.080764 | 0.13849 | 3.6659 | 1.7582 | 4.0671 | 4.0671 | 2.6015 | 2.2589 | 2502% |  |  | СМР и наладка оборудования. Финансирование: погашение Кт задолженности за доставленное оборудование. | КЧФ
200 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | 3.268 | 0.47025 | 2.767 | 0.013201 | 0.013201 | 0 | 0.00040299 | 0.45705 | 2.6144 | 0 | 0.13903 | 2.5847 | 0.64683 | 2.9833 | 2.9833 | 0.501 | 2.2968 | 588.4% |  |  | СМР и наладка оборудования. Финансирование: погашение Кт задолженности за доставленное оборудование. | КЧФ
201 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | 3.1441 | 1.3049 | 2.6836 | 0.0132 | 0.0132 | 0 | 0.00040299 | 0 | 2.1593 | 1.2917 | 0.5107 | 2.481 | 0.61177 | 2.8795 | 2.8795 | 0.46051 | 1.3787 | 205.7% |  |  | СМР и наладка оборудования. Финансирование: приобретение оборудования и материалов. | КЧФ
202 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | 0 | 0 | 0.94839 | 0 | 0.013806 | 0 | 0.088212 | 0 | 0.078686 | 0 | 0.76768 | 0.71216 | 0.69989 | 0.78109 | 0.78109 | 0 | 0.94839 | - |  |  | Освоение: отнесение прочих затрат (%) Финансирование: приобретение оборудования и материалов, отнесены % | СТФ
203 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | 0 | 0 | 0.43467 | 0 | 0 | 0 | 0.092178 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.18169 | 0.35237 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0.43467 | - |  |  | Освоение: отнесение прочих затрат (%, з/пл) Финансирование: приобретение оборудования и материалов, отнесены %, з/пл | СТФ
204 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- /184 в ст.Расшеватская Александровского района, стр-во ВЛ 10 кВ - 0,05 км, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0 | 0.5381 | 0 | 0.043881 | 0 | 0.15288 | 0 | 0.0057309 | 0 | 0.33561 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5381 | - |  |  | Освоение: отнесение прочих затрат (% по кредиту и резерв по зарплате ОКС) Финансирование: приобретение оборудования и материалов, отнесены % ,з/пл | СТФ
205 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская | 0 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 0 | 0.091441 | 0 | 0.12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2145 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
206 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-134от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 2/134 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0 | 0.30868 | 0 | 0.041418 | 0 | 0.10553 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
207 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | 0 | 0 | 0.54996 | 0 | 0.10845 | 0 | 0.44152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56556 | 0 | 0.6709 | 0 | 0 | 0.54996 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г.,приобретение оборудования и материалов, отнесены % ,з/пл | СТФ
208 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | 0.61891 | 0.61891 | 0.37987 | 0 | 0.13508 | 0 | 0.013546 | 0 | 0.23124 | 0.61891 | 0 | 0.43964 | 0 | 1.141 | 0 | 0.23903 | -0.23904 | 61.38% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: приобретение оборудования и материалов, отнесены % и з/пл Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
209 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | 0.20143 | 0.20143 | 0.33466 | 0 | 0.056482 | 0 | 0.012336 | 0 | 0.26585 | 0.20143 | 0 | 0.28387 | 0 | 0.60397 | 0 | 0 | 0.13324 | 166.1% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
210 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | 0.16574 | 0.16574 | 0.43575 | 0 | 0.068017 | 0 | 0.071821 | 0 | 0.29591 | 0.16574 | 0 | 0.3067 | 0 | 0.55082 | 0 | 0 | 0.27001 | 262.9% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: приобретение оборудования и материалов, отнесены % и з/пл | СТФ
211 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | 0.30081 | 0.30081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30081 | -0.30081 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
212 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" (установка дополнительной МТП) | 0 | 0 | 0.008686 | 0 | 0 | 0 | 0.008686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008686 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
213 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | 0.02631 | 0.026308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02631 | -0.026308 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
214 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | 2.5833 | 2.5833 | 2.4687 | 0.28993 | 0.28993 | 0 | 0 | 0 | 2.1787 | 2.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | -0.11467 | 95.56% |  |  |  | СТФ
215 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | 0.07465 | 0.07465 | 0.47571 | 0 | 0.0053256 | 0 | 0.092346 | 0 | 0.0027903 | 0.07465 | 0.37525 | 0.35865 | 0.33932 | 0.50912 | 0.50912 | 0 | 0.40106 | 637.3% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г., в связи с несвоевременной поставкой оборудования , подрядчиком выполнены работы в январе 2015г. Также отнесены на затраты резерв отпускных ОКС и начислены % по кредитам. Финансирование: приобретение оборудования и материалов, отнесены % | СТФ
216 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | 1.4525 | 1.4525 | 0.025973 | 0 | 0.0054968 | 0 | 0.020476 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 1.4283 | 1.4265 | -1.4265 | 1.788% |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов, дефицит денежных средств | СТФ
217 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | 0.10851 | 0.10851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10851 | -0.10851 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
218 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 (строительство КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | 0 | 0 | 0.26623 | 0 | 0.027612 | 0 | 0.008686 | 0 | 0.22993 | 0 | 0 | 0.19527 | 0 | 0.27527 | 0 | 0 | 0.26623 | - |  |  | Освоение, ввод: Реконструкция была запланирована в 2010 году, в связи с наличием жалоб населения на низкое напряжение по ул. Суворова, ул. Партизанская, ул. Мира, пер. Полевой. ПИР выполнен в 2011 году. В 2014 году заключен договор подряда от 18.08.2014 №03/14-СТК. Договор расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в срок. Объект не был включен в ИП-2015 года. В связи с продолжающимися жалобами (последняя поступила в адрес ЦЭС 24.04.2014 года со стороны ЦМО ОАО "Ставропольэнергосбыт"), работы по объекту были выполнены хозяйственным способом. Финансирование: Работы выполнены хоз. способом, отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
219 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 (строительство МТП 10/0,4 кВ 250 кВА) от ПС 110/35/10 кВ "Железноводская" в пос. Змейка Минераловодского района | 0 | 0 | 0.036298 | 0 | 0.027612 | 0 | 0.008686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036298 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
220 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | 2.9509 | 2.9509 | 2.9065 | 0 | 0 | 0 | 0.030714 | 2.9509 | 2.8024 | 0 | 0.073358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | -0.044399 | 98.5% |  |  |  | СТФ
221 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-154 от ПС "Пригородная" (участок опор №1-61) | 2.6546 | 2.6546 | 2.6956 | 0.52003 | 0.52003 | 0.040952 | 0.040952 | 0 | 0.10673 | 2.0936 | 2.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040952 | 101.5% |  |  |  | СТФ
222 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | 2.0903 | 2.0903 | 1.9857 | 1.9857 | 1.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10451 | -0.10451 | 95% |  |  |  | СТФ
223 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | 1.5284 | 1.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5713 | 0 | 1.5284 | -1.5284 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
224 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | 0.060916 | 0.060913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060916 | -0.060913 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
225 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-864 от ПС "Вознесеновская" Апанасенковского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-12/864) | 0.012504 | 0.012508 | 0.012508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012508 | 0 | 0 | 0.012508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3742e-06 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
226 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-899 от ПС "Дербетовская" Апанасенковского района (замена опор, провода на СИП) | 0.014399 | 0.014396 | 0.014396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014396 | 0 | 0 | 0.014396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6936e-06 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
227 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-774 от ПС "Кучерла" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-10/774) | 0.020603 | 0.020603 | 0.020603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020603 | 0 | 0 | 0.020603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.202e-07 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
228 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-701 от ПС "Летняя Ставка" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-8/701) | 0.014246 | 0.014243 | 0.014243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014243 | 0 | 0 | 0.014243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1946e-06 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
229 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-222 от ПС 35/10 кВ Первомайская Ипатовского района (установка дополнительной МТП для разгрузки ТП-1/222 и ТП-1/221 в с.Первомайское, замена проводов на СИП оп.1-5, 1/1-1/16 по сущ.опорам 0,7 км) | 0.0206 | 0.020603 | 0.020603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020603 | 0.020603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.414e-06 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
230 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-281 от ПС "Богдановская" с ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4322/281 ПС "Богдановская"Степновский район Ставропольский край | 0.99004 | 0.99004 | 1.0003 | 0 | 0 | 0.99004 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 | 0 | 0 | 0.010238 | 101% |  |  |  | СТФ
231 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-476 от ПС "Иргаклы" Степновский район Ставропольский край | 0.047365 | 0.047365 | 0.22293 | 0.047365 | 0.10842 | 0 | 0.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21136 | 0 | 1.1966 | 0 | 0 | 0.17556 | 470.7% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. | СТФ
232 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | 0 | 0 | 2.6841 | 0 | 0.20313 | 0 | 2.0777 | 0 | 0.4033 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 2.9488 | 2.9488 | 0 | 2.6841 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. | СТФ
233 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. (Вынос участка ВЛ-10 кВ протяженностью 2 км за территорию школы в том числе совместный подвес ВЛ10/0,4кВ - 1 км, вынос участка ВЛ-10кВ протяженностью 1 км из зоны затопления и территории оползневых оврагов, замена изоляторов на всем протяжении ВЛ-10 кВ). | 4.6896 | 0 | 1.9295 | 0 | 0.0061556 | 0 | 0.39235 | 0 | 0.14583 | 0 | 1.3851 | 3.9947 | 0 | 4.1806 | 0 | 2.7601 | 1.9295 | - |  |  | Освоение: Выполнение Приказа Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 ПУЭ глава 2.4 п. 2.4.95. Ввод: Выполнение Приказа Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 ПУЭ глава 2.4 п. 2.4.95. Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г.,приобретение оборудования и материалов, отнесены % ,з/пл | СТФ
234 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 457 от ПС "Эдиссия" (Установка доп.МТП 3125/457 для разгрузки КТП-3112/457) в п.Ровный Курского района, | 0 | 0 | 0.28829 | 0 | 0.25735 | 0 | 0.03094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24541 | 0 | 0.24541 | 0 | 0 | 0.28829 | - |  |  | Освоение, ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 02.09.2013г. Финансирование: Работы выполнены хоз. способом, отнесены % | СТФ
235 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская (установка доп.МТП для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | 0 | 0 | 0.35226 | 0 | 0 | 0 | 0.33502 | 0 | 0.0085157 | 0 | 0.0087251 | 0.30242 | 0.0087251 | 0 | 0 | 0 | 0.35226 | - |  |  | Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Помимо этого по объекту получено большое количество жалоб от населения | СТФ
236 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС "ЖБИ" (установка доп.МТП -5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х.Михайловском Советского района | 0 | 0 | 0.44491 | 0 | 0 | 0 | 0.42679 | 0 | 0.010818 | 0 | 0.0073092 | 0.3804 | 0.0073092 | 0.3804 | 0.3804 | 0 | 0.44491 | - |  |  | Освоение:Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 15.08.2012г. Финансирование:Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
237 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато Александровское (Установка доп. МТП 5149/376 для разгрузки КТП-5026/376) в с. Солдато Александровском Советского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27641 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 19.08.2014г. Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 19.08.2014г. | СТФ
238 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | 0 | 0 | 0.23993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23402 | 0 | 0.0059087 | 0.2048 | 0.0059087 | 0 | 0 | 0 | 0.23993 | - |  |  | Освоение:Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп. ТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей вход. №10 от 12.01.2009г.) Финансирование: работы выполнены хоз. способом, отнесены % | СТФ
239 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-121 от ПС "Темнолесская" | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024985 | 0 | 1.5185 | 1.3146 | 0.018387 | 0 | 0 | 0 | 1.5435 | - |  |  | Освоение:Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Финансирование: отнесены % | СТФ
240 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-196 (Установка доп.МТП для разгрузки ЗТП-1069/196) в ст.Лысогорская Георгиевского района | 0 | 0 | 0.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38498 | 0 | 0.0064196 | 0.3341 | 0.0064196 | 0.3341 | 0.3341 | 0 | 0.3914 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей вход. №747 от 08.08.2013г.) Финансирование: работы выполнены хоз. способом, отнесены % | СТФ
241 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" (Установка доп.МТП для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | 0 | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26823 | 0 | 0.0067827 | 0.23509 | 0.0067827 | 0 | 0 | 0 | 0.27502 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 02.09.2013г. Финансирование: работы выполнены хоз. способом, отнесены % | СТФ
242 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2503/128 от ПС "Орловкая") в с.Орловка Кировского района | 0 | 0 | 0.28823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28823 | 0.24442 | 0.24442 | 0.24442 | 0.24442 | 0 | 0.28823 | - |  |  | Освоение,ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 25.11.2015г. Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
243 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2519/239 от ПС "Коммаяк") в х.Закавказский Кировского района | 0 | 0 | 0.28821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28821 | 0.24441 | 0.24441 | 0.24441 | 0.24441 | 0 | 0.28821 | - |  |  | Освоение,ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 27.05.12015г. Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
244 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2740/159 от ПС "Кура") в х.Курганный Кировского района | 0 | 0 | 0.34563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34563 | 0.2931 | 0.2931 | 0.2931 | 0.2931 | 0 | 0.34563 | - |  |  | Освоение,ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 02.04.12015г. Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
245 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 (установка доп. КТПМ - 1296/132 от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0.46387 | 0.46387 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителей от 07.10.2015г. Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
246 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-131 от ПС "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки) | 3.626 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.626 | -1.546 | 0% |  |  | Освоение,ввод: подрядная организация занимается оформлением исходно-разрешительной документации (отводом земли) Финансирование: Не выполнение подрядчиком графика производственных работ | СТФ
247 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | 0.34568 | 0.34568 | 0.41579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3284 | 0.18251 | 0.017284 | 0.23329 | 0.43288 | 0.25038 | 0.45468 | 0.45468 | 0 | 0.070113 | 120.3% |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Финансирование: отнесены % и з/пл | СТФ
248 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" | 1.4418 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0 | 1.2219 | 1.2219 | 0.072089 | 1.3697 | - |  |  | Ввиду дефицита денежных средств, объект исключен из ИПР | ДагФ
249 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" | 0.72881 | 0 | 0.69237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69237 | 0 | 0 | 0.61763 | 0.61763 | 0.03644 | 0.69237 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
250 | ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 | 0.64811 | 0 | 0.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6157 | 0 | 0 | 0.54925 | 0 | 0.032405 | 0.6157 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
251 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым | 1.663 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0 | 1.4093 | 0 | 0.38633 | 1.2767 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
252 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых | 1.4638 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | 0.073192 | 1.3907 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
253 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) | 1.3136 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 1.1132 | 1.1132 | 0.065681 | 1.2479 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
254 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты | 1.1535 | 0 | 1.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5798 | 0 | 0 | 0.97758 | 0 | 0 | 1.5798 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
255 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" | 5.5756 | 0 | 5.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2968 | 0 | 0 | 4.725 | 0 | 0.27878 | 5.2968 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
256 | ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС инв.№33001790 | 2.3489 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2315 | 0 | 0 | 1.9906 | 0 | 0.11745 | 2.2315 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
257 | ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС инв.№4900237 | 0.70009 | 0 | 0.66508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66508 | 0 | 0 | 0.5933 | 0.5933 | 0.035004 | 0.66508 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
258 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ | 1.0808 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 0.9159 | 0.9159 | 0.054038 | 1.0267 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
259 | ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС инв№31003289 | 0.87122 | 0 | 0.82766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82766 | 0 | 0 | 0.73832 | 0 | 0.043561 | 0.82766 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
260 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" | 0.76293 | 0 | 0.72479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72479 | 0 | 0 | 0.64655 | 0 | 0.038147 | 0.72479 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
261 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" | 2.7838 | 0 | 2.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6446 | 0 | 0 | 2.3591 | 0 | 0.13919 | 2.6446 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
262 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" | 1.1533 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0 | 0.97734 | 0 | 0.057663 | 1.0956 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
263 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" | 1.3438 | 0 | 1.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0.24797 | 1.0959 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
264 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | 7.7166 | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012243 | 0 | 0.41147 | 4.6474 | 4.2252 | 4.6474 | 4.6474 | 7.2928 | 0.42371 | - |  |  | Объект включен в ИПР в соответствии с предписаниями надзорных органов (Предписание Ростехнадзора №0001-р ВП -А/1 от 02.04.2013) При выполнении работ из объекта выделены титула по реконструкции ВЛ 0,4кВ согласно приказа от 31.12.2014 №843 | КБФ
265 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС "Солдатская" | 4.9074 | 1.6448 | 0.167 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.0097348 | 1.5268 | 0.15727 | 2.2035 | 1.8678 | 2.2035 | 2.2035 | 4.7404 | -1.4778 | 10.15% |  |  | Объект включен в ИПР в соответствии с предписаниями надзорных органов (Ростехнадзор: предписание от № 160-р Пл-Д8.2/Д 8.1 от 25.04.2014) При выполнении работ из объекта выделены титула по реконструкции ВЛ 0,4кВ согласно приказа от 31.12.2014 №843. Финансирование: дефецит денежных средств | КБФ
266 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" | 4.9074 | 1.49 | 0.010155 | 0 | 0.0028523 | 0.1298 | 0.0027159 | 0 | 0.0027376 | 1.3602 | 0.0018497 | 2.5248 | 2.5165 | 2.6109 | 2.6109 | 4.8972 | -1.4799 | 0.6816% |  |  | Объект включен в ИПР в соответствии с предписаниями надзорных органов (Ростехнадзор: предписание от № 160-р Пл-Д8.2/Д 8.1 от 25.04.2014) При выполнении работ из объекта выделены титула по реконструкции ВЛ 0,4кВ согласно приказа от 31.12.2014 №843. Финансирование: дефецит денежных средств | КБФ
267 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | 2.1222 | 2.0161 | 0.13814 | 0.13814 | 0.13814 | 0 | 0 | 1.8779 | 0 | 0 | 0 | 0.13817 | 0 | 2.2366 | 0 | 1.984 | -1.8779 | 6.852% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
268 | Реконструкция ВЛ-6 кВ: перевод части нагрузки с Ф-8 на Ф-5 от ПС "Алагир" | 5.7435 | 5.4564 | 5.9539 | 0 | 0 | 5.4564 | 5.6668 | 0 | 0.28718 | 0 | 0 | 0.21041 | 0 | 5.1898 | 0 | 0 | 0.49758 | 109.1% |  |  | Погашение Кт задолженности, Начислены % за пользование кредитными средствами, з/п, ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
269 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | 5.5527 | 0 | 5.5155 | 0 | 5.4601 | 0 | 0.055405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 | 0 | 5.2758 | 0 | 0.03724 | 5.5155 | - |  |  | Погашение Кт задолженности, % по кредиту, з/п, ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
270 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Гизель" для разукрупнения КТП 3-36 | 0.013277 | 0.011742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013277 | -0.011742 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
271 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС "Левобережная" для разукрупнения ТП 30-18 | 0.041305 | 0.041305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041305 | -0.041305 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
272 | Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ для разукрупнения КТП 3-17 ПС Гизель | 0.013018 | 0.013018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013018 | -0.013018 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
273 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | 0.38763 | 0 | 0.36568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36568 | 0 | 0 | 0.36568 | 0 | 8.4596 | 0 | 0.021952 | 0.36568 | - |  |  | Начислены % за пользование кредитными средствами, ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
274 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Дигора-Насосная" | 0.12184 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12184 | -0.12184 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
275 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-372от ПС Маруха Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода 1.12 км) | 1.7009 | 1.7009 | 1.6158 | 1.6158 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085042 | -0.085043 | 95% |  |  |  | КЧФ
276 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | 0.092344 | 0.092344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092344 | -0.092344 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств скэрк | КЧФ
277 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | 10.569 | 8.0055 | 10.0415 | 8.0055 | 10.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52752 | 2.036 | 125.4% |  |  | Погашение кредиторской задолженности, не оплаченной в 2014 году. Начисление % по кредиту. | КЧФ
278 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | 1.697 | 1.697 | 1.6122 | 1.6122 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084851 | -0.084851 | 95% |  |  |  | КЧФ
279 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ в с.п. Сагопши | 4.2885 | 4.2885 | 7.475 | 4.2885 | 7.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 | 174.3% |  |  | Погашение Кт задолженности 2014 г. | ИНФ
280 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-1 Эзминская ГЭС – Джейрахский район | 0 | 0 | 0.47078 | 0 | 0.47078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7425 | 8.7425 | 0 | 0.47078 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | ИНФ
281 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | 0.36893 | 0.36893 | 0.10273 | 0 | 0.080561 | 0 | 0.022169 | 0 | 0 | 0.36893 | 0 | 0.18546 | 0 | 2.5349 | 0 | 0.2662 | -0.2662 | 27.85% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: отнесены %, дефицит денежных средств | СТФ
282 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района Установка МТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
283 | «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-108 от ПС «Кугультинская» в с. Кугульта Грачевского района Ставропольского края. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5855 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Ввод: Подрядной организацией ООО "ЭДС" согласно договора №05/13-ЭДС от 15.02.2013 г. выполненны работы не в полном объеме, договор рассторгнут. После окончания судебных заседаний ОКС ПАО "Ставропольэнерго" было принято решение о вводе 1-го этапа строительства. | СТФ
284 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214/166 в п.Н.Благодарный Предгорного района | 0 | 0 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8054 | 0 | 0.48233 | 1.9445 | 0 | 4.2196 | 0 | 0 | 2.2878 | - |  |  | Освоение, ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г., отнесены % | СТФ
285 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | 0.82628 | 0.82629 | 0.28834 | 0 | 0.28834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82629 | 0 | 0.28834 | 0 | 2.428 | 0 | 0.53795 | -0.53795 | 34.9% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: отнесены % ,з/пл, дефецит денежных средств | СТФ
286 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0.82284 | 0.82285 | 0.32245 | 0 | 0.1879 | 0 | 0.13455 | 0 | 0 | 0.82285 | 0 | 0.41831 | 0 | 1.2684 | 0 | 0.5004 | -0.5004 | 39.19% |  |  | Освоение: Выполнение Приказа Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 ПУЭ глава 2.4 п. 2.4.95., отнесение прочих расходов Ввод: удорожание за счет отнесения прочих расходов Финансирование: отнесены % ,з/пл Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
287 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | 1.7393 | 1.7393 | 0.45539 | 0.45539 | 0.45539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 0 | 1.0357 | 0 | 2.9834 | 0 | 1.2839 | -1.2839 | 26.18% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: отнесены % ,з/пл | СТФ
288 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | 0.70853 | 0.70853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70853 | -0.70853 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
289 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | 3.7351 | 0 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0 | 4.1004 | 0 | 3.5427 | 0.19237 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: отнесены % ,з/пл | СТФ
290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 1.1361 | 1.1361 | 0.45209 | 0 | 0.039317 | 0 | 0.080683 | 0 | 0.33209 | 1.1361 | 0 | 0.23908 | 0 | 1.4694 | 0 | 0.68399 | -0.68399 | 39.79% |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: Объект 2014г., введен в 2015 в связи с задержкой поставки оборудования. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % , приобретение оборудования и материалов Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
291 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | 2.1102 | 2.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1102 | -2.1102 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
292 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | 0.82133 | 0.82133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82133 | -0.82133 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
293 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | 1.9038 | 1.9038 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70897 | -0.70897 | 62.76% |  |  | Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | 0.458 | 0.458 | 0.25853 | 0 | 0.056274 | 0 | 0.11198 | 0 | 0.090283 | 0.458 | 0 | 0.35922 | 0 | 0 | 0 | 0.19946 | -0.19946 | 56.45% |  |  | Освоение: работы выполнены в 4 кв 2014г из за недоделок заактированы в 1 кв 2015 года .,отнесены прочие затраты Ввод: объект "законсервирован" в августе 2015 Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
295 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | 1.6251 | 1.6251 | 1.5438 | 1.5438 | 1.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081252 | -0.081254 | 95% |  |  |  | СТФ
296 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-579/108 ст. Суворовская Предгорного района | 1.0643 | 1.0643 | 0.048981 | 0 | 0.042538 | 0 | 0.0031689 | 0 | 0.0032745 | 1.0643 | 0 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | -1.0153 | 4.602% |  |  | Освоение: работы выполнены в 4 кв 2014г из за недоделок заактированы в 1 кв 2015 года .,отнесены прочие затраты Ввод: объект "законсервирован" в августе 2015 Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
297 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-565/108 ст. Суворовская Предгорного района | 1.0083 | 1.0083 | 0.064212 | 0 | 0.054165 | 0 | 0.0049415 | 0 | 0.0051061 | 1.0083 | 0 | 0.47023 | 0 | 0 | 0 | 0.94408 | -0.94409 | 6.368% |  |  | Освоение: работы выполнены в 4 кв 2014г из за недоделок заактированы в 1 кв 2015 года .,отнесены прочие затраты Ввод: объект "законсервирован" в августе 2015 Финансирование: Дефицит денежных средств, отнесены %, ГСМ | СТФ
298 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-194/144 в П. Н. Этокский | 2.3036 | 0 | 0.000861 | 0 | 0.000861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16292 | 0 | 2.4984 | 0 | 2.3028 | 0.000861 | - |  |  | Освоение, ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г., по договору от 01.12.2014 №13/14-ТС. Финансирование: отнесены % , ГСМ | СТФ
299 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 с установкой доп. ТП-160 кВА в П. Н. Этокский | 2.2623 | 0 | 0.4414 | 0 | 0.24262 | 0 | 0.019282 | 0 | 0.15094 | 0 | 0.028562 | 0.325 | 0.028562 | 0 | 0 | 1.8209 | 0.4414 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г., по договору от 01.07.2014 № 06/14. Финансирование: отнесены % , з/пл, приобретение оборудования и материалов | СТФ
300 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района | 0 | 0 | 0.01137 | 0 | 0.0053258 | 0 | 0.00083474 | 0 | 0.0025729 | 0 | 0.0026361 | 0.13822 | 0.0026361 | 0 | 0 | 0 | 0.01137 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г., по договору от 01.07.2014 № 06/14. Финансирование: отнесены % , з/пл, приобретение оборудования и материалов | СТФ
301 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | 2.1964 | 2.1964 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | -1.0861 | 50.55% |  |  | Финансирование: Погашение Кт задолженности Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
302 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | 3.775 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.775 | -3.775 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
303 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | 0.12149 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0.12149 | -0.1215 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
304 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | 1.4146 | 1.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4146 | -1.4146 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
305 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | 0.40403 | 0.40403 | 0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40403 | 0.3021 | 0.25722 | 0.25722 | 0.77879 | 0.77879 | 0.10193 | -0.10193 | 74.77% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
306 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | 2.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34841 | 0 | 2.6311 | 0 | 2.3735 | 0 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. | СТФ
307 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | 0.32556 | 0 | 0.10066 | 0 | 0.093071 | 0 | 0.0037342 | 0 | 0.0038586 | 0 | 0 | 0.54914 | 0 | 0 | 0 | 0.22489 | 0.10066 | - |  |  | Освоение:выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: отнесены % , з/пл, приобретение оборудования и материалов | СТФ
308 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | 0.88181 | 0 | 0.035447 | 0 | 0.035447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15646 | 0 | 1.1056 | 0 | 0.84636 | 0.035447 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: отнесены % | СТФ
309 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | 2.1176 | 0 | 0.052321 | 0 | 0.052321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40073 | 0 | 2.4258 | 0 | 2.0653 | 0.052321 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: отнесены % | СТФ
310 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от ТП-10/774 в с.Кучерла Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | 0.10186 | 0.10176 | 0.10176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10176 | 0.10176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4391e-05 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
311 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-8/701 в с.Владимировка Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС) | 0.032077 | 0.032072 | 0.032072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032072 | 0 | 0 | 0.032072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4392e-06 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
312 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1/221 в с.Первомайское Ипатовского района (переключение участка оп.3-35 ВЛ-0,4 кВ на новую МТП-100 кВА с заменой провода на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | 0.067084 | 0.067025 | 0.067024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067025 | 0 | 0 | 0.067024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9765e-05 | -8e-07 | 100% |  |  |  | СТФ
313 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3 от ТП-9/425 в а.Эдельбай Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории школы, переключение участка ВЛ на ТП-23/425) | 0.54487 | 0.54487 | 0.53661 | 0 | 0.00064922 | 0 | 0.014634 | 0.54487 | 0.52132 | 0 | 0 | 0.4613 | 0 | 0.4809 | 0 | 0.0082688 | -0.0082688 | 98.48% |  |  |  | СТФ
314 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-19/442 в с.Сотниковское Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории д/сада) | 0.099368 | 0.099368 | 0.08502 | 0 | 0.00046869 | 0 | 0.0035269 | 0 | 0.081024 | 0.099368 | 0 | 0.073158 | 0 | 0.087308 | 0 | 0.014349 | -0.014349 | 85.56% |  |  | Освоение: Выполнение Приказа Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 Жалобы жителей. Ввод: Выполнение Приказа Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 Жалобы жителей. Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. , отнесены % ,з/пл | СТФ
315 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-10/903 в п.Айгурский Апанасенковского района | 3.8142 | 0 | 3.5509 | 0 | 0.0045095 | 0 | 0.16778 | 0 | 1.5786 | 0 | 1.8 | 3.0753 | 0 | 3.2115 | 0 | 0.26336 | 3.5509 | - |  |  | Освоение: Выполнение Приказа Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 ПУЭ глава 2.4 п. 2.4.95. Ввод: Выполнение Приказа Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187 Жалобы жителей. Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. , отнесены % ,з/пл | СТФ
316 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское Благодарненского района | 5.4838 | 0 | 0.0082349 | 0 | 0 | 0 | 0.0061549 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0.0082349 | 0 | 0 | 0 | 5.4756 | 0.0082349 | - |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесены % | СТФ
317 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | 1.2176 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 1.0319 | 1.0319 | 0.060879 | 1.1567 | - |  |  | Ввиду дефицита денежных средств, объект исключен из ИПР | ДагФ
318 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | 0.89719 | 0 | 0.85233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85233 | 0 | 0 | 0.76033 | 0 | 0.04486 | 0.85233 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
319 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | 0.65176 | 0 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61917 | 0 | 0 | 0.55234 | 0 | 0.032588 | 0.61917 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
320 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | 1.2348 | 0 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0 | 1.0464 | 1.0464 | 0.06174 | 1.1731 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | 1.043 | 0 | 0.99085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99085 | 0 | 0 | 0.88389 | 0.88389 | 0.05215 | 0.99085 | - |  |  | Строительно-монтажные работы выполнены в 2014 году Ввод объекта НЗС на основные фонды в 2015 году. | ДагФ
322 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | 0 | 0 | 0.16918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003782 | 0 | 0.1654 | 16.4704 | 16.0713 | 16.4704 | 16.4704 | 0 | 0.16918 | - |  |  | Объект реализован по требованию Правительства РД с целью обеспечения электроснабжения г. Дербент на празднование 2000-летия | ДагФ
323 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | 0 | 0 | 0.012878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012878 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3132 | 0 | 0.012878 | - |  |  | Объект реализован по требованию Правительства РД с целью обеспечения электроснабжения г. Дербент на празднование 2000-летия | ДагФ
324 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП | 33.3474 | 0 | 11.6732 | 0 | 0.34492 | 0 | 0.010506 | 0 | -0.35543 | 0 | 11.6732 | 0.99316 | 0 | 10.0945 | 10.0945 | 21.6742 | 11.6732 | - |  |  | Завершение работ 2014 г. | ДагФ
325 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-10 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0.24038 | 0 | 0 | - |  |  | Выполнение работ по титулу выделено в отдельный титул соглсано приказа от 31.12.2014 №843 из титулуа "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | КБФ
326 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47569 | 0.47569 | 0.47569 | 0.47569 | 0 | 0 | - |  |  | Выполнение работ по титулу выделено в отдельный титул соглсано приказа от 31.12.2014 №843 из титулуа "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | КБФ
327 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54948 | 0.54948 | 0.54948 | 0.54948 | 0 | 0 | - |  |  | Выполнение работ по титулу выделено в отдельный титул соглсано приказа от 31.12.2014 №843 из титулуа "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | КБФ
328 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16485 | 0.16485 | 0.16485 | 0.16485 | 0 | 0 | - |  |  | Выполнение работ по титулу выделено в отдельный титул соглсано приказа от 31.12.2014 №843 из титулуа "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | КБФ
329 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27659 | 0.27659 | 0.27659 | 0.27659 | 0 | 0 | - |  |  | Выполнение работ по титулу выделено в отдельный титул соглсано приказа от 31.12.2014 №843 из титулуа "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | КБФ
330 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | 0 | 0 | 0.08495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0.27057 | 0.27057 | 0.27057 | 0.27057 | 0 | 0.08495 | - |  |  | Выполнение работ по титулу выделено в отдельный титул соглсано приказа от 31.12.2014 №843 из титулуа "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС "Солдатская" | КБФ
331 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | 0 | 0 | 0.08495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0.23564 | 0.23564 | 0.23564 | 0.23564 | 0 | 0.08495 | - |  |  | Выполнение работ по титулу выделено в отдельный титул соглсано приказа от 31.12.2014 №843 из титулуа "Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС "Солдатская" | КБФ
332 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | 1.8005 | 1.8005 | 1.7866 | 1.7105 | 1.7105 | 0 | 0.076073 | 0 | 0 | 0.090025 | 0 | 0.076073 | 0 | 1.8651 | 0 | 0.013953 | -0.013953 | 99.23% |  |  |  | СОФ
333 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП 3-4 ПС Раздольная с. Виноградное | 2.9001 | 2.7554 | 2.6778 | 0.00672 | 0.00672 | 0 | 0.0064057 | 0 | 0.0043463 | 2.7487 | 2.6603 | 2.4224 | 0.15294 | 2.6255 | 0.15294 | 0.22228 | -0.077615 | 97.18% |  |  |  | СОФ
334 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1,2,3,4,5 КТП 3-11ПС "Гизель"с заменой провода на большее сечение | 5.463 | 0 | 5.7542 | 0 | 5.4811 | 0 | 0 | 0 | 0.27315 | 0 | 0 | 0.29075 | 0 | 5.2404 | 0 | 0 | 5.7542 | - |  |  | Начислены % за пользование кредитными средствами, з/п, ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
335 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 26-5 ПС "Фаснал" с заменой провода на большее сечение | 0.081982 | 0.081982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081982 | -0.081982 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
336 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30-18 ПС "Левобережная" с заменой провода на большее сечение | 0.13453 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13453 | -0.13453 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
337 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-2 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 0.12415 | 0.12369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12415 | -0.12369 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
338 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 0.080991 | 0.081465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080991 | -0.081465 | 0% |  |  | Дефецит денежных средств | СОФ
339 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 ТП 3-7 ПС "Эльхотово" с заменой провода на большее сечение | 0.068257 | 0.068162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068257 | -0.068162 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
340 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 3-11 ПС Змейская с заменой провода на большее сечение | 0.30742 | 0.30729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30742 | -0.30729 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
341 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-19 Ф-1 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 0.042126 | 0.04216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042126 | -0.04216 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
342 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-18 Ф-1,2 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 0.15119 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15119 | -0.1511 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
343 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 3-20 ПС "Николаевская" с заменой провода на большее сечение | 0.11287 | 0.11283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11287 | -0.11283 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
344 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 314/594 Малокарачаевских РЭС 1,05 км | 1.5128 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | -1.5128 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств скэрк | КЧФ
345 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/501 Хабезских РЭС 2.5 км | 2.0528 | 1.9502 | 2.1611 | 1.9502 | 2.1432 | 0 | 0.0088132 | 0 | 0.0091069 | 0 | 0 | 0.21163 | 0 | 2.6585 | 0 | 0 | 0.21092 | 110.8% |  |  | % по кредиту, з/плата.Объект 2014 г. введен в эксплуатацию в 3 квартале 2015 | КЧФ
346 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45/859 Прикубанских РЭС 0,9 км | 1.0198 | 1.0198 | 0.96882 | 0.96882 | 0.96882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05099 | -0.05099 | 95% |  |  |  | КЧФ
347 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/289 Усть-Джегутинских РЭС 0,96 км | 1.0249 | 1.0249 | 0.28884 | 0.28884 | 0.28884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7361 | -0.7361 | 28.18% |  |  | Дефицит денежных средств | КЧФ
348 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/262 Усть-Джегутинских РЭС 2.8 км | 1.9302 | 1.9302 | 2.0092 | 1.9302 | 1.9987 | 0 | 0.0051378 | 0 | 0.005309 | 0 | 0 | 0.17562 | 0 | 2.1714 | 0 | 0 | 0.078957 | 104.1% |  |  |  | КЧФ
349 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 9/322 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор,провода 5.7км) | 4.3403 | 4.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3403 | -4.3403 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств скэрк | КЧФ
350 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 33/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 2.9 км | 2.4913 | 2.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4913 | -2.4913 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств скэрк | КЧФ
351 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | 0.26487 | 0.26487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26487 | -0.26487 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | КЧФ
352 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 7/432 Адыге-Хабльских РЭС (замена дер.опор, провода ) 6.7 км (в связи с острой необходимостью) | 13.626 | 0.49501 | 0.49501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49501 | 0 | 0 | 0.49501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.131 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
353 | Реконструкция ЛЭП 0,4кВ ТП 6-7, в с.п.Троицкое (Инв.№ И00001199) | 7.8992 | 7.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8992 | -7.8992 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | ИНФ
354 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Кантышево, с. Далаково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.032 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | ИНФ
355 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Гоначхир-ЦРП Домбай (требование Правительства) | 1.6474 | 1.6474 | 1.6474 | 1.6474 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0658e-14 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
356 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП-250 кВа) | 0 | 0 | 0.17197 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17197 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
357 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | 0 | 0 | 0.56514 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0.5549 | 0 | 0 | 0.33377 | 0 | 0.37877 | 0 | 0 | 0.56514 | - |  |  | Освоение: неисполнение подрядчиком АО "Ставропольсетьэнергоремонт" договорных обязательств по договору от 04.08.2014 № 12/14. Договор расторгнут.Работы выполнены хозспособом. Ввод: неисполнение подрядчиком АО "Ставропольсетьэнергоремонт" договорных обязательств по договору от 04.08.2014 № 12/14. Договор расторгнут.Работы выполнены хозспособом. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
358 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВа с. Бородыновка (замена на КТПП- 630 кВа ) | 0 | 0 | 0.30186 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0.29162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30186 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
359 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВа в с. Гражданское (замена на КТП-250 кВа) | 0 | 0 | 0.1822 | 0 | 0 | 0 | 0.020476 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
360 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | 0 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16173 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
361 | Реконструкция ТП-9/225 60 кВа с. Гражданское (замена на КТП-160 кВа) | 0 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0.12306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
362 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | 0 | 0 | 0.56219 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0.55195 | 0 | 0 | 0.33126 | 0 | 0.37626 | 0 | 0 | 0.56219 | - |  |  | Освоение: неисполнение подрядчиком АО "Ставропольсетьэнергоремонт" договорных обязательств по договору от 04.08.2014 № 12/14. Договор расторгнут.Работы выполнены хозспособом. Ввод: неисполнение подрядчиком АО "Ставропольсетьэнергоремонт" договорных обязательств по договору от 04.08.2014 № 12/14. Договор расторгнут.Работы выполнены хозспособом. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
363 | Реконструкция ТП-4/388 в пос. Загорский Минераловодского района | 0 | 0 | 0.17041 | 0 | 0 | 0 | 0.008686 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17041 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
364 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВа в п. Побегайловка (замена на КТП-250 кВа) | 0 | 0 | 0.17197 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17197 | - |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов | СТФ
365 | Реконструкция КТП 8/288 (замена силового трансформатора 10 кВа на 63 кВа) Александровского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0.025922 | 0 | 0.023806 | 0 | 0.0021163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022001 | 0 | 0.022001 | 0 | 0 | 0.025922 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4 кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 18.01.2015 Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4 в сетях 0,4 кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 18.01.2015 Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
366 | Реконструкция КТП 8/255 (замена силового трансформатора 63 кВа на 160 кВа) Саблинского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0.017695 | 0 | 0.016015 | 0 | 0.0016803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015019 | 0 | 0.015019 | 0 | 0 | 0.017695 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4 ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 16.02.2015 Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4 ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 16.02.2016 Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
367 | Реконструкция КТП 589/185 (замена силового трансформатора 40 кВа на 100 кВа) Суворовского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0.01494 | 0 | 0.012812 | 0 | 0.0021282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01268 | 0 | 0.01268 | 0 | 0 | 0.01494 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4 в сетях 0,4 кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 02.03.2015 Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4 в сетях 0,4 кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 02.03.2016 Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
368 | Реконструкция КТП 198/162 (замена силового трансформатора 100 кВа на 160 кВа) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0.015189 | 0 | 0.013171 | 0 | 0.0020181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01289 | 0 | 0.01289 | 0 | 0 | 0.015189 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в связи с увеличением нагрузки в сетях 0,4кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 21.12.2014 Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 21.12.2015 Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
369 | Реконструкция КТП -33/170 (замена силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) в Константиновский ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0.19209 | 0 | 0.19209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1633 | 0 | 0.1633 | 0 | 0 | 0.19209 | - |  |  | Освоение: увеличения нагрузки в сетях 0,4 кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 27.12.2014 Ввод: увеличения нагрузки в сетях 0,4 кВ,акт контрольного замера качества электроэнергии от 27.12.2015 Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
370 | Реконструкция КТП-545/101 (замена силового трансформатора 100 кВа на силовой трансформатор 160 кВа) Яснополянского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0.016287 | 0 | 0 | 0 | 0.016287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013823 | 0 | 0.013823 | 0 | 0 | 0.016287 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,акт контрольного замера качества электроэнергии от 03.11.2014 Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,акт контрольного замера качества электроэнергии от 03.11.2015 Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
371 | Замена существующей КТП-1/409 на МТП с тр-ром 250 кВА в с. Птичье Изобильненского района | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.09587 | 0 | 0.51682 | 0 | 0.44287 | 0.66456 | 0.29974 | 0.71456 | 0.71456 | 0 | 1.0556 | - |  |  | Освоение:Объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью установки доп.МТП для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Помимо этого по объекту получено большое количество жалоб от населения Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % и з/пл , приобретение оборудования и материалов | СТФ
372 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | 0.066771 | 0 | 0.41886 | 0 | 0.0046016 | 0 | 0.095861 | 0 | 0.16349 | 0 | 0.15491 | 0.40453 | 0.36894 | 0.51479 | 0.51479 | 0 | 0.41886 | - |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
373 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | 0.24119 | 0.239 | 0.29831 | 0.0092236 | 0.0092236 | 0.1 | 0.095906 | 0 | 0.16362 | 0.12978 | 0.029558 | 0.27545 | 0.24332 | 0.53352 | 0.53352 | 0 | 0.059313 | 124.8% |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
374 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | 0.063746 | 0 | 0.26984 | 0 | 0.0048566 | 0 | 0.11407 | 0 | 0.12538 | 0 | 0.025531 | 0.053853 | 0.025531 | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | - |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
375 | Реконструкция КТП - 5/215 (замена силового трансформатора 100 кВа на силовой трансформатор 160 кВа) Марьино-Колодцевского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0.029858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029858 | 0 | 0 | 0.025338 | 0 | 0.025338 | 0 | 0 | 0.029858 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,акт контрольного замера качества электроэнергии от 25.06.2015 г. Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,акт контрольного замера качества электроэнергии от 25.06.2015 г. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
376 | Реконструкция КТП 729/167 (замена силового трансформатора 160 кВа на силовой трансформатор 250 кВа) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0.031048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031048 | 0 | 0 | 0.026349 | 0 | 0.026349 | 0 | 0 | 0.031048 | - |  |  | Освоение: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,(акт контрольного замера качества электроэнергии от 14.07.2015 г. Ввод: Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,(акт контрольного замера качества электроэнергии от 14.07.2015 г. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
377 | Реконструкция КТП-173/162 160 кВа (замена на КТП 160 кВа) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0.36112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35612 | 0 | 0.0049994 | 0.30647 | 0.0042367 | 0.30647 | 0.30647 | 0 | 0.36112 | - |  |  | Освоение:Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,акт контрольного замера качества электроэнергии от 27.08.2015 г Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
378 | Реконструкция КТП-6/291 63 кВа (замена силового трансформатора мощностью 63 кВа на 100 кВа) Круглолесский ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0.022476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022476 | 0 | 0 | 0.020469 | 0.0013936 | 0.020469 | 0.020469 | 0 | 0.022476 | - |  |  | Освоение:Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,акт контрольного замера качества электроэнергии от 01.09.2015 г Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
379 | Реконструкция МТП-15/292 63 кВа (замена силового трансформатора мощностью 63 кВа на 100 кВа) Круглолесский ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0.02412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022476 | 0 | 0.0016444 | 0.020469 | 0.0013936 | 0.020469 | 0.020469 | 0 | 0.02412 | - |  |  | Освоение:Объект реализован вне плана в свзяи с увеличением нагрузки в сетях 0,4,акт контрольного замера качества электроэнергии от 01.09.2015 г. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
380 | Установка доп.ТП для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28484 | 0.28484 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
381 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | 0.1265 | 0 | 0.29342 | 0 | 0.0062621 | 0 | 0.095877 | 0 | 0.16354 | 0 | 0.027744 | 0.27861 | 0.24178 | 0.43949 | 0.43949 | 0 | 0.29342 | - |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
382 | КТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | 0 | 0 | 0.0059579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059579 | 0 | 0 | 0.005314 | 0 | 0 | 0.0059579 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
383 | КТП №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | 0 | 0 | 0.044372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044372 | 0 | 0 | 0.039582 | 0 | 0 | 0.044372 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
384 | КТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | 0 | 0 | 0.023398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023398 | 0 | 0 | 0.020872 | 0 | 0 | 0.023398 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
385 | КТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | 0 | 0 | 0.0059579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059579 | 0 | 0 | 0.0053148 | 0.0053148 | 0 | 0.0059579 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
386 | КТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | 0 | 0 | 0.041849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041849 | 0 | 0 | 0.037332 | 0.037332 | 0 | 0.041849 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
387 | КТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | 0 | 0 | 0.043527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043527 | 0 | 0 | 0.038829 | 0.038829 | 0 | 0.043527 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
388 | Ктп №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | 0 | 0 | 0.021486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021486 | 0 | 0 | 0.019167 | 0.019167 | 0 | 0.021486 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
389 | КТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | 0 | 0 | 0.035299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035299 | 0 | 0 | 0.031489 | 0.031489 | 0 | 0.035299 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
390 | КТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | 0 | 0 | 0.05122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05122 | 0 | 0 | 0.045691 | 0.045691 | 0 | 0.05122 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
391 | КТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | 0 | 0 | 0.032623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032623 | 0 | 0 | 0.029102 | 0.029102 | 0 | 0.032623 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
392 | КТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | 0 | 0 | 0.039515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039515 | 0 | 0 | 0.03525 | 0.03525 | 0 | 0.039515 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
393 | КТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | 0 | 0 | 0.033414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033414 | 0 | 0 | 0.029807 | 0.029807 | 0 | 0.033414 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
394 | КТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | 0 | 0 | 0.038426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038426 | 0 | 0 | 0.034278 | 0.034278 | 0 | 0.038426 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
395 | КТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | 0 | 0 | 0.034781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034781 | 0 | 0 | 0.031027 | 0.031027 | 0 | 0.034781 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
396 | КТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | 0 | 0 | 0.036152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036152 | 0 | 0 | 0.03225 | 0.03225 | 0 | 0.036152 | - |  |  | Вввод объекта НЗС на основные фонды | ДагФ
397 | Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | 0.023148 | 0 | 0.023148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43534 | 0 | -2.7756e-17 | 0.023148 | - |  |  | Ввод объекта незавершенного строительством | СОФ
398 | Реконструкция ЗТП 5/482 (замена на БКТП 630 кВа) Карачаевских РЭС (в связи с острой необходимостью) | 0.98109 | 0.98109 | 0.98109 | 0.98109 | 0.98109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
399 | Реконструкция КТП (хозспособ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064275 | 0 | 0.064275 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Реконструкция объекта выполнена хозспособом | КЧФ
400 | Модернизация системы учета эл-гии по двум вновь вводимым точкам учета в сечении ОАО"Ставропольэнергосбыт"-ОАО "Калмэнерго" на ПС 110/35/10кВ Рагули | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 1.411 | 0 | 1.411 | 0 | 0 | 1.665 | - |  |  | Освоение: выполнение обязательств по договору № 130635-086626 от 29.05.2013 . Ввод: выполнение обязательств по договору № 130635-086626 от 29.05.2013 . | СТФ
401 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Преградная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 0.44831 | 0.44831 | 0.44831 | 0 | 0 | 0.44831 | 0.44831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
402 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | 0 | 0 | 0.0007344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007344 | 0.074744 | 0.074744 | 0 | 0 | 0 | 0.0007344 | - |  |  | Необходимость установки системы пожарной сигнализации в зданиях филиала | СОФ
403 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | 0 | 0 | 0.0012719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012719 | 0.12945 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0.0012719 | - |  |  | Необходимость установки системы пожарной сигнализации в зданиях филиала | СОФ
404 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | 0 | 0 | 0.0010737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010737 | 0.10928 | 0.10928 | 0 | 0 | 0 | 0.0010737 | - |  |  | Необходимость установки системы пожарной сигнализации в зданиях филиала | СОФ
405 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | 0 | 0 | 0.0010277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0.10459 | 0.10459 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | - |  |  | Необходимость установки системы пожарной сигнализации в зданиях филиала | СОФ
406 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | 0 | 0 | 0.0014828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014828 | 0.15092 | 0.15092 | 0 | 0 | 0 | 0.0014828 | - |  |  | Необходимость установки системы пожарной сигнализации в зданиях филиала | СОФ
407 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | 0 | 0 | 0.0012028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012028 | 0.12241 | 0.12241 | 0 | 0 | 0 | 0.0012028 | - |  |  | Необходимость установки системы пожарной сигнализации в зданиях филиала | СОФ
408 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | 0 | 0 | 0.0011451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011451 | 0.11654 | 0.11654 | 0 | 0 | 0 | 0.0011451 | - |  |  | Необходимость установки системы пожарной сигнализации в зданиях филиала | СОФ
409 | Монтаж автомат. установки пожарной сигнализации (АУПС) | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 0 | 0 | 1.194 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
410 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | 14.2179 | 0 | 14.0725 | 0 | 0.45099 | 0 | 0.038169 | 0 | 0.056486 | 0 | 13.5268 | 0.58278 | 0.038165 | 14.019 | 14.019 | 0.14548 | 14.0725 | - |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесены %, ГСМ | СТФ
411 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | 3.5154 | 3.5154 | 0.0010045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16435 | 0 | 3.3511 | 0.0010045 | 0.077741 | 0.077741 | 0 | 0 | 3.5144 | -3.5144 | 0.02857% |  |  | Освоение,ввод:ПИР выполнены 31.10.2015 реализовать объект в 2015 году не успели Финансирование: Задержка поставки оборудования со стороны Заказчика | СТФ
412 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС | 0.99431 | 0.99431 | 0.001014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046485 | 0 | 0.94783 | 0.001014 | 0.078477 | 0.078477 | 0 | 0 | 0.9933 | -0.9933 | 0.102% |  |  | Освоение,ввод:ПИР выполнены 31.10.2015 реализовать объект в 2015 году не успели Финансирование: Задержка поставки оборудования со стороны Заказчика | СТФ
413 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС | 3.4017 | 3.4017 | 0.0020786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15903 | 0 | 3.2427 | 0.0020786 | 0.16088 | 0.16088 | 0 | 0 | 3.3996 | -3.3996 | 0.06111% |  |  | Освоение,ввод:ПИР выполнены 31.10.2015 реализовать объект в 2015 году не успели Финансирование: Задержка поставки оборудования со стороны Заказчика | СТФ
414 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | 4.7365 | 0 | 3.6465 | 0 | 3.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 3.6465 | - |  |  | Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. | СТФ
415 | Реконструкция здания Учебного комбината в г. Ессентуки, ул. Ямпольского, 15 (здание блока административного корпуса лит. "А-1" площадь кровли 587 м2, устройство шатровой кровли типа "конверт") | 0 | 0 | 3.8547 | 0 | 3.6481 | 0 | 0.18845 | 0 | 0.0089797 | 0 | 0.0092033 | 3.2886 | 0.0092005 | 3.5362 | 0 | 0 | 3.8547 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Ввод: выполнение работ, не завершенных в 2014г. Финансирование: план ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г., отнесены % | СТФ
416 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | 0 | 0 | 0.59258 | 0 | 0.043628 | 0 | 0.14538 | 0 | 0.047998 | 0 | 0.35557 | 0.59258 | 0.15407 | 0 | 0 | 0 | 0.59258 | - |  |  | Освоение: аренда земли Финансирование: отнесены %, арендная плата | СТФ
417 | Реконструкция производственной базы Кисловодского ПУЭС Предгорного РЭС | 2.9797 | 2.9798 | 2.4048 | 2.4048 | 2.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57499 | -0.57499 | 80.7% |  |  | Финансирование: план финансирования ИПР 2015г. формировался в середине 2014г., и не учитывал объективную ситуацию на объектах кап. строительства по итогам 2014г. В 2015г. осуществлено погашение КЗ сформировавшейся по итогам 2014г. | СТФ
418 | Модернизация Инженерных систем центра обработки данных в здании Лабораторно-произв.корпуса КЧФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4767 | 14.4767 | 0 | 0 | - |  |  | Работы выполнены в 2013 г. | КЧФ
419 | Оборудование, не входящее в сметы строек филиала Ставропольэнерго, в т.ч. | 47.0816 | 47.0817 | 35.3608 | 13.768 | 13.768 | 4.7086 | 4.7042 | 14.8683 | 6.2679 | 13.7367 | 10.6207 | 27.5868 | 6.161 | 27.5868 | 6.161 | 25.0726 | -11.7209 | 75.11%
| Автомобили УАЗ-390945, 390995, всего 25 ед. | 8.5673 | 8.5673 | 0 | 5.809 | 0 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.65143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5673 | -8.5673 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. | 7.4704 | 7.4704 | 8.4754 | 5 | 8.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 113.5% |  |  | Погашение Кт задолженности | СТФ
| Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед. | 2.959 | 2.959 | 2.9595 | 2.959 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 100% |  |  |  | СТФ
| Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед. | 2.3331 | 2.3331 | 2.3331 | 0 | 2.3331 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Прочая спецтехника, механизмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
| Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, VIN:ХТС435024Е2455473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4746 | 0 | 4.4746 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
| Автомобиль УАЗ 390995-441 VIN XTT390995F1203101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 | 0.32744 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
| Автомобиль УАЗ 390995-441 VIN XTT390995F1203103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 | 0.32744 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
| Автомобиль УАЗ 390995-441 VIN XTT390995F1203104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 | 0.32744 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
| Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318 (сер. №318Т688), на базе ГАЗ-33081, с 5-ти | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 3.0805 | 3.0805 | 3.0805 | 3.0805 | 0 | 3.635 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | СТФ
| Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318 (сер. №318Т698), на базе ГАЗ-33081, с 5-ти | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 3.0805 | 3.0805 | 3.0805 | 3.0805 | 0 | 3.635 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | СТФ
| Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0576 | 0 | 10.0576 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
| Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310 | 0 | 0 | 0.9801 | 0 | 0 | 0 | 0.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83059 | 0 | 0.83059 | 0 | 0 | 0.9801 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | СТФ
| Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313 | 0 | 0 | 0.9185 | 0 | 0 | 0 | 0.9185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77839 | 0 | 0.77839 | 0 | 0 | 0.9185 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | СТФ
| Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.537 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | СТФ
| Электростанция дизельная Азимут АД 24С-Т400-2РП Еврокожух, генератор | 0.6721 | 0.6721 | 0.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6721 | 0 | 0 | 0.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Высоторез Husgvarna 327P5, триммер, бензопила | 0.2686 | 0.2686 | 0.2686 | 0 | 0 | 0.2686 | 0.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 0.34666 | 0.34666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34666 | -0.34666 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| БензопилаHusgvarna 372XP | 0.10458 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10458 | -0.10458 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Электродрель-перфоратор с комплектом съемного инструмента фирмы «БОШ» BOSCH GBH-5-40 DCE | 0.13411 | 0.13411 | 0.13411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13411 | 0.13411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожух ДЭС F100GX (80 кВт) | 2.8709 | 2.8709 | 2.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8709 | 2.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Насос шестеренчатый, двигатель 1,5-2 кВт НМШ 5-25-2,5/6-1 | 0.12893 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12893 | -0.12893 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Высоторез Husgvarna 327PT5S | 0 | 0 | 0.64063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64063 | 0.54291 | 0 | 0.54291 | 0 | 0 | 0.64063 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | СТФ
| Ноутбук, хранилище сетевое, Персональная электронно-вычислительная машина, принтер | 7.5091 | 7.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5091 | -7.5091 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Место рабочее заправщика Baztone (оборудование, НЕРА фильтр, комплект колес) | 0.04314 | 0.04314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04314 | -0.04314 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| РЕТОМ-51 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-51+Ноутбук, стандартный пакет программ | 0.883 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | -0.883 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | -0.365 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| РЕТОМ-6000 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | -0.35 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Установка Уран-2 | 0.47365 | 0.47365 | 0.47365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47365 | 0.47365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Устройство Нептун-2 | 0.21795 | 0.21795 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Волтьамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 | 0.33138 | 0.33138 | 0.33138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Сатурн - М1. Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 кА | 0.085078 | 0.085078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085078 | -0.085078 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| НТ - 12 (в комплекте с соединительными проводами для сборки предлагаемых схем включения трансформатора) ( для "Сатурн - М1") | 0.044486 | 0.044486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044486 | -0.044486 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| МКИ-200 (с поверкой) | 0.068558 | 0.068558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068558 | -0.068558 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| ПКВ/М7 USB (с поверкой) | 1.1703 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | -1.1703 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 (с поверкой) | 0.18866 | 0.18866 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Ресурс ПКЭ-1,7-оэ-А (с поверкой) | 0.37707 | 0.37707 | 0.37707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37707 | 0 | 0 | 0.37707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Ресурс-ПЭ-5 (с поверкой) | 0.27174 | 0.27174 | 0.27174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27174 | 0 | 0 | 0.27174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Анализатор потока Е1 АТ-Е1 | 0.0428 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 | -0.0428 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Вольтамперфазометр (с двумя клещами) Парма ВАФ-А-2 (с поверкой) | 0.0307 | 0.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | -0.0307 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Генератор вч сигналовГ4-218 (с поверкой) | 0.29249 | 0.29249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29249 | -0.29249 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Гененератор технической частоты(150 Вт) ГТЧ-150М1 (с калибровкой) | 0.085374 | 0.085374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085374 | -0.085374 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Гибкий мультиплексорБлок ОГМ-30Е в ком-те: Блок ОГМ-12- 1 шт., Плата ВС-120-02 1 шт., Плата АО-120- 3 шт., Плата СО-120 - 2 шт., Плата OD-122 - 1 шт., Плата DE-120 - 1 шт.* | 0.69397 | 0.69397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69397 | -0.69397 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Кабельный маркировочный принтерCanon Мк2500 с запасными картриджами (20 шт.) | 0.13355 | 0.13355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13355 | -0.13355 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Комплект измерительный ЦВ8535 | 0.21397 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21397 | -0.21397 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| КСВ-метр MFJ-269 | 0.075588 | 0.075588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075588 | -0.075588 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой) | 0.10492 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10492 | -0.10492 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Оптический мини-рефлектометр MicrOTDR* | 0.22036 | 0.22036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22036 | -0.22036 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр (скопметр) с комплектом SCC290 FLUKE 190-202/S (с поверкой) | 0.15988 | 0.15988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15988 | -0.15988 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 | 0.11352 | 0.11352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11352 | -0.11352 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Частотомер Ч3-85/3 + опция 6 | 0.1333 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | -0.1333 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Измерителный приборП-321М (с поверкой) | 0.17751 | 0.17751 | 0.17751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17751 | 0.17751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Анализатор качества электроэнергии"Энергомонитор 3.3Т1 "- "Базовый" (вариант: "Стандартный" - Токовые клещи (датчики), 3 шт. Iн=100А d=15мм; Блок ТТ 5А; Устр-во фотосчитывающее для поверки счетчиков; аккум. батарея внешняя) | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | -0.25 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Образцовый счетчикCE 602 300К 7,5Н с ток клещами 10-150А | 0.11812 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11812 | -0.11812 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | -0.23 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602 100К с токовыми клещами 0,1-100 А | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | -0.195 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ 602 400К с токовыми клещами 400 А | 0.12285 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12285 | -0.12285 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Счетчик электроэнергии однофазный портативный эталонный СЕ 601-05Р | 0.26836 | 0.26836 | 0.26836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26836 | 0.26836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Измеритель сопротивления заземления высокоточныйMEGGER DET2/2 | 0.16658 | 0.16658 | 0.16658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16658 | 0.16658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Переносной анализатор газов растворенных в трансформаторном маслеTransport X | 1.9695 | 1.9695 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9695 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Профессиональный комплект для испытаний заземления DET kit | 0.019385 | 0.019385 | 0.019385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019385 | 0.019385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| ТепловизорFLIR E 30 | 0.33561 | 0.33561 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33561 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| ТепловизорFLIR E 6* | 0.50342 | 0.50342 | 0.50342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50342 | 0.50342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
| Аппарат испытательныйАИД-70М (с поверкой) | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | -0.18 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Аппарат лабораторный автоматический для определения температуры вспышки трансформаторных масел в закрытом тигле Линтел АТВ-21 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | -0.32 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле (аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу ГОСТ 6356 и ISO 2719)ТВЗ | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | -0.27 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100 (с поверкой) | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | -0.48 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-70( с поверкой) | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | -0.14 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного маслаУИМ-90М | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12893 | 0 | 0.27107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
| Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного маслаТангенс-3М (с калибровкой) | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | -0.4 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
420 | Оборудование, не входящее в сметы строек филиала Дагэнерго, в т.ч. | 6.6071 | 6.6071 | 4.3914 | 0 | 0.54816 | 0.29677 | 0.2288 | 0 | 3.004 | 6.3103 | 0.61041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2158 | -2.2158 | 66.46%
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| БензопилаSTIHL MS 361 | 0.011094 | 0.011094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011094 | -0.011094 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Бензокоса (триммер)Husqvarna 545FХ | 0.23648 | 0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23648 | -0.23648 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| персональные компьютеры и оргтехника, Персональный компьютер НР6300 Pro SFF i5+ мониторНР TFT LE2002*20 LED MONITOR 250 св/м2,1000:1,2мы,1 | 0.54816 | 0.54816 | 0.54816 | 0 | 0.54816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| КММ "ШТРИХ-М-ФР-К" зав №00100536 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Оборудование ОДС Атуев Группа материально-тех снабжения Атуев М.Х. | 0.2288 | 0.2288 | 0.2288 | 0 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Установка для проверки сложных защит "Уран-2" | 0.23683 | 0.23683 | 0.23683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23683 | 0.23683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | -0.365 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Проверочный стенд РЗАУран- 2 | 0.521 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Генератор технической частотыГТЧ – 150 | 0.2021 | 0.2021 | 0.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2021 | 0.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Прибор ВАФПарма ВАФ (с двумя клещами) | 0.09801 | 0.09801 | 0.09801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09801 | 0.09801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Комплекс универсальныйРЕТОМ-21 (с поверкой)+чемодан повышенной прочности для транспортировки РЕТОМ-21+ноутбук | 1.1979 | 1.1979 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1979 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Вольтамперфазометр (с двумя клещами) Парма ВАФ-А-2 (с поверкой) | 0.0614 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 | -0.0614 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Генератор технической частоты ГТЧ-3М (60ВА) (с поверкой) | 0.094105 | 0.094105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094105 | -0.094105 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Комплект поисковый КП-500К в кейсе | 0.29677 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29677 | -0.29677 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Прибор акустического контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов на 110 кВ Метакон-Экспресс 110 (с калибровкой) | 0.1298 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | -0.1298 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Детектор утечки элегаза DILO 3-033-R002 | 0.059472 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059472 | -0.059472 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Прибор для контроля характеристик выключателей ПКВ/М7 USB (с поверкой) | 0.39164 | 0.39164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39164 | -0.39164 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Измеритель показателей качества электроэнергии Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 (с поверкой) | 0.18866 | 0.18866 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18866 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Измеритель сопротивления заземленияИС-10 (полная комплектация с клещами и зондами) (с поверкой) | 0.02247 | 0.02247 | 0.02247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02247 | 0.02247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Прибор для измерения параметров трансформаторов"Коэффициэнт" (с измерительным кабелем 5 м) | 0.091727 | 0.091727 | 0.091727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091727 | 0.091727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Милиомметр цифровойПТФ-1 (с поверкой) | 0.070726 | 0.070726 | 0.070726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070726 | 0.070726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ДагФ
| Аппарат испытательныйАИД-70М (с поверкой) | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | -0.18 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле (аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу ГОСТ 6356 и ISO 2719)ТВЗ | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | -0.09 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного маслаУИМ-90М | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
| Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного маслаТангенс-3М (с калибровкой) | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | ДагФ
421 | Оборудование, не входящее в сметы строек Кабардино-Балкарского филиала, в т.ч. | 6.1795 | 6.1741 | 5.39 | 0.33004 | 3.0452 | 0 | 0.49841 | 5.844 | 0.95698 | 0 | 0.88938 | 0.13319 | 0.13319 | 0.13319 | 0.13319 | 0.8198 | -0.78408 | 87.3%
| Бензокоса (триммер) Husqvarna 545 FX | 0.33004 | 0.33004 | 0.33004 | 0.33004 | 0.33004 | 0 | 0 | -3.3004e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3004e-07 | 100% |  |  |  | КБФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5698e-07 | 100% |  |  |  | КБФ
| генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 0.25723 | 0.25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25723 | -0.25723 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | КБФ
| Триммер-кусторез бензиновый STIHL FS 400 (1.9 кВт/2,6 л.с. нож DM 300-3) 4128 212 0007 | 0.49841 | 0.49841 | 0.49841 | 0 | 0 | 0 | 0.49841 | 0.49841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9841e-07 | 100% |  |  |  | КБФ
| Насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" | 0.11086 | 0.11086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11086 | -0.11086 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | КБФ
| Гидравлическая установка для создания давления "ГУСК-60" | 0.13814 | 0.13814 | 0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13814 | 0 | 0 | 0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3814e-07 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
| персональные компьютеры и оргтехника, ноутбук, Персональная электронно-вычислительная машина, принтер | 2.7152 | 2.7152 | 2.7152 | 0 | 2.7152 | 0 | 0 | 2.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7152e-06 | 100% |  |  |  | КБФ
| Течеискатель Dilo 3-033-R002 | 0.059472 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059472 | -0.059472 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | КБФ
| Источник питания программируемый DP1308A | 0.3204 | 0.3204 | 0.35072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.35072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03032 | 109.5% |  |  | Погашение Кт задолженности | КБФ
| Прибор для определения скоростных и временных характеристик маслянных выключателей ТМВ-2 | 0.39223 | 0.38684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39223 | -0.38684 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств. | КБФ
| Измеритель показателей качества электроэнергии "Ресурс UF2M-3T52-5-100-1000" | 0.18866 | 0.18866 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8866e-07 | 100% |  |  |  | КБФ
| Манометр образцовый МО-1227 0,25; Диаметр корпуса 250 мм, условная шкала (400 делений), | 0.21186 | 0.21186 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
| Источник бесперебойного питания ИБЭП-220/48-12А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072171 | 0.072171 | 0.072171 | 0.072171 | 0 | 0 | - |  |  |  | КБФ
| Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100+2Т/SFPLAN Base image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061017 | 0.061017 | 0.061017 | 0.061017 | 0 | 0 | - |  |  |  | КБФ
422 | Оборудование, не входящее в сметы строек Северо-Осетинского филиала, в т.ч. | 10.4366 | 10.4373 | 3.8386 | 0 | 0 | 0.040151 | 0.040151 | 6.1302 | 1.8601 | 4.267 | 1.9384 | 0.18591 | 0.14381 | 0.18591 | 0.14381 | 6.6476 | -6.5987 | 36.78%
| Автомобили УАЗ-390945 10 ед. | 1.1318 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1318 | -1.1326 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Световая башня ELG( T5-7 ) 1000S 2.7GX | 0.040151 | 0.040151 | 0.040151 | 0 | 0 | 0.040151 | 0.040151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 1.6214 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | -1.6214 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Пресс гидравлический ПН-100 (в комплекте) | 0.16614 | 0.16614 | 0.16614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16614 | 0.16614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Перфоратор Makita HR 5211 C | 0.13084 | 0.13084 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13084 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Комьютеры Gigabyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14381 | 0.14381 | 0.14381 | 0.14381 | 0 | 0 | - |  |  |  | СОФ
| Анализатор ТТ СТ с ноутбуком и аксессуарами класс 0,1(VE000654) | 1.5892 | 1.5892 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5892 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | 0.054999 | 0.054999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054999 | -0.054999 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | 1.203 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | -1.203 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | 1.46 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | -1.46 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| ВЧА-75М | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | -0.055 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Счетчик э/э эталонный СЕ 602-100К7,5Н( с токоизмерительными клещами) | 0.096871 | 0.096871 | 0.096871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096871 | 0.096871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Набор А.Н.Жулева (монтажный инструментСИП) | 0.19765 | 0.19765 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19765 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | -0.115 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Аппарат для измерения пробивного напряжения АИМ-90 Ц | 0.26195 | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26195 | 0.26195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Микроомметр МИКО-1 (с поверкой) | 0.18762 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18762 | -0.18762 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Измеритель показателей качества электроэнергии Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 (с поверкой) | 0.12569 | 0.12569 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12569 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Анализатор ВЧ-связи, PLC, кабелей связи и xDSL AnCom A-7/533200/307 (с поверкой) | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | -0.255 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Вольтамперфазометр (с двумя клещами) Парма ВАФ-А-2 (с поверкой) | 0.0921 | 0.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0921 | -0.0921 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Вольтметр универсальный В7-64/1 (с поверкой) | 0.08805 | 0.08805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08805 | -0.08805 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Лазерный дальномер Bushnell ELITE 1600 ARC | 0.05496 | 0.05496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05496 | -0.05496 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Токоизмерительные клещи Hioki 3286-20 (Ваттметр) | 0.18355 | 0.18355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18355 | -0.18355 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Осциллограф промышленный портативный 20 МГц Fluke 123/S (с поверкой) | 0.060017 | 0.060017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060017 | -0.060017 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Портативный осциллограф DSO-1152S | 0.025645 | 0.025645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025645 | -0.025645 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| Детектор утечки элегаза DILO 3-033-R002 | 0.059472 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059472 | -0.059472 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
| ВольтамперфазометрРетометр-М2 (с поверкой) | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Вольтметр (с интерфейсом передачи данных)СВ-3010/2/232,485 (с поверкой) | 0.027258 | 0.027258 | 0.027258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027258 | 0.027258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Измеритель сопротивления заземляющих устройств молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциаловMRU-105 (с поверкой) | 0.052245 | 0.052245 | 0.052245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052245 | 0.052245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
| Регистратор переговоров " Градиент-12 СН(8)" на 8 каналов. | 0 | 0 | 0.049678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049678 | 0 | 0 | 0.0421 | 0 | 0.0421 | 0 | 0 | 0.049678 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | СОФ
423 | Оборудование, не входящее в сметы строек Карачаево-Черкесского филиала, в т.ч. | 17.1023 | 17.1023 | 12.9855 | 6.7394 | 6.7394 | 1.3235 | 1.3235 | 6.2831 | 3.5581 | 2.7563 | 1.3645 | 4.9686 | 0.14068 | 4.9686 | 0.14068 | 6.7363 | -4.1168 | 75.93%
| Автомобили УАЗ-3163, 390995, 390945, всего 8 ед. | 4.2514 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 2.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2514 | -4.2514 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| БКМ-317-03 3897 Грузовая специальная Бурильно-крановая машина VIN Х89389715ЕОВZ7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | КЧФ
| Экскаватор-бульдозер "ЭО 2621"(271) 808157606 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 1.3235 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | КЧФ
| Полуприцеп МАЗ-938660-2054 VIN Y3M938660Е0013157 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0.95763 | 0 | 0.95763 | 0 | 0 | 1.13 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | КЧФ
| генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 0.83529 | 0.83529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83529 | -0.83529 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95698 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Бензопила Husgvarna 372 XP | 0.25204 | 0.25204 | 0.25204 | 0.25204 | 0.25204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) | 0.16883 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16883 | -0.16883 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Перфоратор Makita HR 5211 C | 0.026167 | 0.026167 | 0.026167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026167 | 0.026167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Пресс гидравлический 50 т НХ 41.09.000 (в комплекте) | 0.0634 | 0.0634 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| персональные компьютеры и оргтехника, , ноубук, принтер, сканер | 5.0836 | 5.0836 | 5.0836 | 5.0836 | 5.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| персональные компьютеры и оргтехника, сканер, моноблок, принтер, ноутбук | 1.4038 | 1.4038 | 1.4038 | 1.4038 | 1.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Устройство "Нептун-2", 3 | 0.27181 | 0.27181 | 0.27181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27181 | 0.27181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Термостат ВТ10-2 | 0.05014 | 0.05014 | 0.05014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05014 | 0 | 0 | 0.05014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4e-09 | -5.4e-09 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Измеритель емкости и тангенса угла диэлектр потерь высоковольт изоляции "Тангенс-2000" | 0.36804 | 0.36804 | 0.36804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36804 | 0 | 0 | 0.36804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Мегаомметр М6-2 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4e-09 | 3.4e-09 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Микромилликилоомметр МИКО-2.3(с поверкой) | 0.25785 | 0.25785 | 0.25785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25785 | 0 | 0 | 0.25785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-09 | -1e-09 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Вольтамперфазометр ПАРМА-ВАФ-А (с двумя клещами) | 0.10407 | 0.10407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10407 | -0.10407 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Прибор акустич.контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов на 110 кВ"Метакон-Экспресс110 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | -0.55 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Течетрассопоисковый комплект ЛИДЕР-1111 | 0.16592 | 0.16592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16592 | -0.16592 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Измеритель показателей качества электрической энергии "Ресурс UF2M-3T52-5-100-1000" | 0.18866 | 0.18866 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Комплект для замены изоляторов ПС-120Б(с СВ-5,0) | 0.13501 | 0.13501 | 0.13501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13501 | 0.13501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Набор "А.Н.Жулева" №1 (монтажный инструмент СИП ) | 0.19765 | 0.19765 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19765 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
| Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного маслаУИМ-90М | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.3 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602 100К с токовыми клещами 0,1-100 А | 0.2975 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2975 | -0.2975 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Блок-контейнерБлок-контейнер БК 8.0*2.4*2.5 | 1.0489 | 1.0489 | 1.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 1.0489 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 115.8% |  |  | Погашение Кт задолженности | КЧФ
| Микроомметр ИКС-5 | 0.063248 | 0.063248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063248 | -0.063248 | 0% |  |  | дефицит денежных средств | КЧФ
| Блок-контейнер БК 8,0*2,4*2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14068 | 0.14068 | 0.14068 | 0.14068 | 0 | 0 | - |  |  |  | КЧФ
| Модернизация АТС HiPath 4000 Siemens в Административном здании КЧФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | КЧФ
424 | Оборудование, не входящее в сметы строек Ингушского филиала, в т.ч. | 1.4086 | 1.4086 | 0.05309 | 0.05309 | 0.05309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3555 | -1.3555 | 3.769%
| Генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 1.2314 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | -1.2314 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | ИНФ
| Генератор электроэнергии бензиновый AYERBE AY 3800 K | 0.05309 | 0.05309 | 0.05309 | 0.05309 | 0.05309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | ИНФ
| Компьютер в комплекте ПК IRU Corp 525 i5 3470/4Gb/500Gb/HDG (Монитор Dell 21.5" S2240L Blak I), Комплект HP Pro 3500 MT i33240/4Gb/500Gb/DVDRW/kb/m/DOS+W2072a Monitor | 0.070109 | 0.070109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070109 | -0.070109 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | ИНФ
| Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | 0.05395 | 0.05395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05395 | -0.05395 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | ИНФ
425 | Оборудование, не входящее в сметы строек Аппарата управления, в т.ч. | 11.985 | 11.343 | 11.4362 | 3.2684 | 3.2684 | 0 | 0 | 3.5 | 4.9206 | 4.5746 | 3.2472 | 15.8426 | 0.18556 | 15.8426 | 0.70404 | 9.1437 | 0.093231 | 100.8%
| Прочая спецтехника, механизмы | 0 | 0 | 4.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 1.7127 | 3.9728 | 0 | 3.9728 | 0 | 0 | 4.6879 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| компоненты серверов, Адаптер, Модуль Brocade 8Gb, Память 16GB | 0.71995 | 0.71995 | 0 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0.58848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71995 | -0.71995 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | АУ
| серверное оборудование, Маршрутизатор, Коммутатор IBM System Networking, Система хранения IBM DS3524 | 8.1281 | 7.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9115 | 0 | 4.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1281 | -7.4861 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | АУ
| персональные компьютеры и оргтехника, ноубук, принтер, сканер | 3.0239 | 3.0239 | 2.7283 | 3.0239 | 2.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29569 | -0.29569 | 90.22% |  |  | Дефицит денежных средств | АУ
| моноблок | 0.11299 | 0.11299 | 0.11299 | 0.11299 | 0.11299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | АУ
| Маршрутизатор МikroTik CCR1036-8G-2S+EM | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0.15831 | 0 | 0.15831 | 0 | 0 | 0.1868 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Сервер HP Proliant DL320e Gen8 2x4Gb DDR3/4xHDD 2000Gb/350WРасширенная гарантия: Сервис HP 5 лет | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.29661 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0.35 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Сервер HP Proliant DL320e Gen8 2x4Gb DDR3/4xHDD 500Gb/350WРасширенная гарантия: Сервис HP 5 лет | 0 | 0 | 0.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8832 | 0.74848 | 0 | 0.74848 | 0 | 0 | 0.8832 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Сервер конференцсвязи/POL-RPCS1810-010-RU/RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 0 | 4.1441 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | АУ
| Шлюз - GSM 2N StarGate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | АУ
| Кресло руков.нат.кожа ТА106(21) черный/дерево темный орех ЧЕЛЛИНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | 0.0885 | 0.0885 | 0.0885 | 0 | 0 | - |  |  |  | АУ
| Кондиционер мобильный RODA 09 | 0 | 0 | 0.42716 | 0 | 0.42716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.42716 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Коммутатор HP FF 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | АУ
| Сервер HP DL560 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.2933 | 0 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.3461 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Система (строительство) электропитания мощностью 20 кВ серверной комнаты каб.602 | 0 | 0 | 0.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5136 | 0 | 0 | 0.51848 | 0 | 0.51848 | 0.51848 | 0 | 0.5136 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Система хранения данных HP MSA 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4519 | 0 | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | АУ
| Ферма виртуализации серверных ролей | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.2933 | 0 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.3461 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Ферма для виртуализации серверных ролей | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.2933 | 0 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.3461 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Объектив Canon EF-S 18-135mm F/3.5 -5.6 IS | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.055085 | 0.055085 | 0.055085 | 0.055085 | 0 | 0.065 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Сейф огневзломостойкий Гарант-95Т | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0.041979 | 0.041979 | 0.041979 | 0.041979 | 0 | 0.0495 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
| Робот-тренажер "Гоша" с компьютерной тренажерной программой "Гоша" | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0 | 0.3335 | 0 | 0.3335 | 0 | 0 | 0.39353 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | АУ
426 | Оборудование, требующее монтажа | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0239 | 0 | 19.7091 | 52.9575 | 39.3057 | 51.3135 | 42.1027 | 0 | 22.733 | -
| Установка ограничителей ОПНп-110/77/10/550 УХЛ1 с основанием и датчиком тока утечки ДТУ-03 на ПС | 0 | 0 | 0.0016524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016524 | 0 | 0 | 0.17606 | 0.0017266 | 0.17606 | 0.17606 | 0 | 0.0016524 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-2/235 Ф-1,2 Октябрьский УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35757 | 0 | -0.35757 | 0 | -0.30061 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-4/899 Дивенский УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012663 | 0 | -0.0012663 | 0 | -0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-5/235 Октябрьского УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79459 | 0 | -0.79459 | 0 | -0.66802 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-8/834 Ф-1 Маныческий УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15892 | 0 | -0.15892 | 0 | -0.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка прибора щитовой цифровой электроизмерительный ЩП120П-5А-220ВУ-1RS-x-K-0.5 OO на ПС | 0 | 0 | 0.00096886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096886 | 0 | 0 | 0.10323 | 0.0010124 | 0.10323 | 0.10323 | 0 | 0.00096886 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка Счетчика электроэнергии " ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/433 | 0 | 0 | 0.32292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32864 | 0 | -0.0057238 | 0.27943 | 0.0027403 | 0.27943 | 0.27943 | 0 | 0.32292 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка узлов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 5/151 Ф-2 ПС "Марьины Колодцы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062771 | 0 | -0.062771 | 0 | -0.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка фильтра присоединения ФП (51-1000 кГц)-6400 пФ на ПС | 0 | 0 | 0.13417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13617 | 0 | -0.002 | 0.11578 | 0.0011355 | 0.11578 | 0.11578 | 0 | 0.13417 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Замена вольтметров и амперметров на ПС Александровская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13891 | 0.13891 | 0.13891 | 0.13891 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Монтаж вторичной коммутации на ПС "КПФ" | 0 | 0 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 0.10684 | 0 | 0.1121 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Монтаж вторичной коммутации на ПС "Центральная" | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17005 | 0.15299 | 0.15299 | 0.15299 | 0.15299 | 0 | 0.17005 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Монтаж вторичной коммутации на ПС "Южная" | 0 | 0 | 0.44334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44334 | 0.38517 | 0.38517 | 0.38517 | 0.38517 | 0 | 0.44334 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции высоко-частотной связи ст. Курсавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0.30418 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкция оборудования РЗА ПС Александровская | 0 | 0 | 0.43605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43605 | 0.41838 | 0.41838 | 0.41838 | 0.41838 | 0 | 0.43605 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка ВЧ- заградителя на ВЛ-110 кВ Л-6 оп №270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13665 | 0.13665 | 0.13665 | 0.13665 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка микропроцессорного устройства защит "Сириус"ПС 110/10кВ НПС-4 | 0 | 0 | 0.25264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25264 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2141 | 0 | 0.25264 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка микропроцессорного устройства защит "Сириус"ПС 35/10 кВ СХТ | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17005 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | 0 | 0.17005 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 1/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0.32219 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 14/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18973 | 0.18973 | 0.18973 | 0.18973 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 4/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0.1253 | 0.1253 | 0.1253 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 6/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22195 | 0.22195 | 0.22195 | 0.22195 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте МТП 6/440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте СКТП 3/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23985 | 0.23985 | 0.23985 | 0.23985 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте СКТП 5/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32935 | 0.32935 | 0.32935 | 0.32935 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка преобразователей Е852М-5А для измерения параметров тока и напряжения; ПС 35/10 кВ Кура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21307 | 0.21307 | 0.21307 | 0.21307 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-12/107 от ПС "Кугультинская" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0.1211 | 0.1211 | 0.1211 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-2/128 от ПС "Сергиевская" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0.12142 | 0.12142 | 0.12142 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-28/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14756 | 0.14756 | 0.14756 | 0.14756 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-3/117 от ПС "Базовая" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0.14778 | 0.14778 | 0.14778 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-7/106 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0.14745 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/150 от ПС "Георгиевская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19942 | 0.19942 | 0.19942 | 0.19942 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/156 от ПС "Пригородная" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19756 | 0.19756 | 0.19756 | 0.19756 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-11/105 от ПС "Егорлыкская ГЭС" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19787 | 0.19787 | 0.19787 | 0.19787 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/104 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19777 | 0.19777 | 0.19777 | 0.19777 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19787 | 0.19787 | 0.19787 | 0.19787 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ -0,4 кВ от ТП 8/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29305 | 0.29305 | 0.29305 | 0.29305 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0.24153 | 0.24153 | 0.24153 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 7/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22864 | 0.22864 | 0.22864 | 0.22864 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 2/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28661 | 0.28661 | 0.28661 | 0.28661 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 9/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30271 | 0.30271 | 0.30271 | 0.30271 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков ЦЭ 6850/0,2-5Т-2Н-100 3фаз на ПСТ Горькая Балка 1 35/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10651 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков ЦЭ 6850/0,2-5Т-2Н-100 3фаз на ПСТ Незлобненская 35/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10651 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0.28651 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16853 | 0.16853 | 0.16853 | 0.16853 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-12/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0.25119 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0.24153 | 0.24153 | 0.24153 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0.12038 | 0.12038 | 0.12038 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54746 | 0.54746 | 0.54746 | 0.54746 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-16/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0.37034 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0.12038 | 0.12038 | 0.12038 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11316 | 0.11316 | 0.11316 | 0.11316 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-28/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13203 | 0.13203 | 0.13203 | 0.13203 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13242 | 0.13242 | 0.13242 | 0.13242 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33466 | 0.33466 | 0.33466 | 0.33466 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-41/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0.21187 | 0.21187 | 0.21187 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-47/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20465 | 0.20465 | 0.20465 | 0.20465 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0.1589 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145, ВЛ-0,4 кВ от ТП-4173/279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0.16102 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф -3 КТП-1441/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1278/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25763 | 0.25763 | 0.25763 | 0.25763 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ЗТП-1277/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13847 | 0.13847 | 0.13847 | 0.13847 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1270/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18034 | 0.18034 | 0.18034 | 0.18034 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1271/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1330/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0.34136 | 0.34136 | 0.34136 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1421/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14492 | 0.14492 | 0.14492 | 0.14492 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1432/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1580/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0.1578 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1598/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16746 | 0.16746 | 0.16746 | 0.16746 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1681/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27373 | 0.27373 | 0.27373 | 0.27373 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1699/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0.23508 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1713/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1272/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13525 | 0.13525 | 0.13525 | 0.13525 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1279/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14814 | 0.14814 | 0.14814 | 0.14814 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1445/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0.24153 | 0.24153 | 0.24153 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1300/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП-1277/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1271/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0.19966 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1580/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0.22542 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1598/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1681/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41864 | 0.41864 | 0.41864 | 0.41864 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1713/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14492 | 0.14492 | 0.14492 | 0.14492 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-1279/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20932 | 0.20932 | 0.20932 | 0.20932 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-1445/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25763 | 0.25763 | 0.25763 | 0.25763 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1278/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14814 | 0.14814 | 0.14814 | 0.14814 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1271/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1598/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0.21254 | 0.21254 | 0.21254 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1681/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0.11593 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 МТП-1272/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19322 | 0.19322 | 0.19322 | 0.19322 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 МТП-1272/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0.29627 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 КТП-1432/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13525 | 0.13525 | 0.13525 | 0.13525 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на ОТП 9/180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 100/10/0,4 кВА на КТП-15/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0.1292 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 100/10/04 на КТП-14/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13042 | 0.13042 | 0.13042 | 0.13042 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/0,4 (Y/Zн-11) на МТП 2/153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14561 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/04 СКТП-10/092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14561 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 160/10/04 на КТП-12/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14561 | 0.14561 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 21-630/10/0,4 (Д/Yн-11) в ТП-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0.37287 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на КТП 2/258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на МТП 12/155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0.11887 | 0.11887 | 0.11887 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на ОТП 4/431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0.11887 | 0.11887 | 0.11887 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГсу- 11-160/10/0,4 на ОТП 1/318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0.15434 | 0.15434 | 0.15434 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1010/259 250кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1179/454 160кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0.19593 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 10 кВ ПС "Центральная" | 0 | 0 | 0.22023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22023 | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0.19385 | 0 | 0.22023 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 10 кВ ПС "Южная" | 0 | 0 | 0.16348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16348 | 0.14264 | 0.14264 | 0.14264 | 0.14264 | 0 | 0.16348 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Восточная" | 0 | 0 | 0.31008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31008 | 0.27005 | 0.27005 | 0.27005 | 0.27005 | 0 | 0.31008 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Лесная" | 0 | 0 | 0.16447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16447 | 0.14566 | 0.14566 | 0.14566 | 0.14566 | 0 | 0.16447 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Промышленная" | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 0.27906 | 0.27906 | 0.27906 | 0.27906 | 0 | 0.31884 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6-10 кВ ПС "Западная" | 0 | 0 | 0.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3526 | 0.30941 | 0.30941 | 0.30941 | 0.30941 | 0 | 0.3526 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6-10 кВ ПС "Северная" | 0 | 0 | 0.28368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28368 | 0.25052 | 0.25052 | 0.25052 | 0.25052 | 0 | 0.28368 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка устройства " Орион -2-Л " ПС Безопасная | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0.26351 | 0.26351 | 0.26351 | 0.26351 | 0 | 0.31094 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка устройства " Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1" ПС Новоалександровская | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16762 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0 | 0.16762 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка устройства " Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1" ПС Светлая | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16762 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0 | 0.16762 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка устройства " Шкаф отбора напряжения ШОН-301 С" ПС "Дмитриевская" | 0 | 0 | 0.25816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25816 | 0.22088 | 0.22088 | 0.22088 | 0.22088 | 0 | 0.25816 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка электронных счетчиков РИМ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 24/166 от ПС "Ставрополь-330" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0.12368 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка электронных счетчиков СЕ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 11/166 от ПС "Ставрополь-330" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13387 | 0.13387 | 0.13387 | 0.13387 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Установка электронных счетчиков СЕ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 20/195 от ПС "Новая Деревня" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16811 | 0.16811 | 0.16811 | 0.16811 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП 267/167 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20011 | 0.20011 | 0.20011 | 0.20011 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП 29/104 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20003 | 0.20003 | 0.20003 | 0.20003 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП 534/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12114 | 0.12114 | 0.12114 | 0.12114 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП-25/327 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) КисловодскогоПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20209 | 0.20209 | 0.20209 | 0.20209 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП-3/355 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) Круглолеского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14794 | 0.14794 | 0.14794 | 0.14794 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП-550/296 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) СуворовскоПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14953 | 0.14953 | 0.14953 | 0.14953 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП 405/152 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20088 | 0.20088 | 0.20088 | 0.20088 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП 912/131 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0.2008 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП-141/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.12125 | 0.12125 | 0.12125 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП-2/223 400 кВА (замена силового трансформатора мощностью 400 кВА на силовой трансформатор 400 кВА) Гражданского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26642 | 0.26642 | 0.26642 | 0.26642 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП-413/149 400кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Пятигорского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 0.12191 | 0.12191 | 0.12191 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Реконструкции ТП486/113 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 630 кВА на силовой трансформатор 630кВА )Бекешевского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0.35674 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Прочее оборудование, требующее монтажа | 0 | 0 | 3.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54001 | 0 | 3.3994 | 8.9909 | 6.5595 | 8.9909 | 8.9909 | 0 | 3.9394 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СТФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-11 инв № Б00002243 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0 | 0.32746 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-3 инв № Б00002953 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-4 инв № Б00003033 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-4 инв № Б00003033 | 0 | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28068 | 0.28068 | 0.28068 | 0.28068 | 0.28068 | 0 | 0.28068 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-5 инв № Б000030004 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-7 инв № Б00002941 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-9 инв № Б00007125 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0 | 0.32746 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Замена счетчиков активной эл. энергии однофазный многотарифный СЕ 102 S7 145-JKR1QVZ EMB-250-100PI-004 на ВЛ-04 кВ Б-110 ТП-20, ТП-13 Ф-194 ПС Б-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13919 | 0.13919 | 0.13919 | 0.13919 | 0 | 0 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Монтаж счетчиков для Зольских РЭС (6 шт -ЦЭ 6803В; 73 шт- СЕ-102; 71 шт.- СЕ-101) | 0 | 0 | 0.0029484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029484 | 0.30008 | 0.30008 | 0 | 0 | 0 | 0.0029484 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Монтаж счетчиков однофазных СЕ 101 S6 145 (40 шт) на ВЛ-0.38 кВ для Чегемских РЭС | 0 | 0 | 0.0025511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025511 | 0.13264 | 0.13264 | 0 | 0 | 0 | 0.0025511 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Монтаж счетчиков однофазных Счетчик СЕ 102 S7 145 JKR1QVZ EMB-250-100PI-004 (66 шт) на ВЛ-0.38 кВ для Прохладненских РЭС | 0 | 0 | 0.0021504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021504 | 0.21886 | 0.21886 | 0 | 0 | 0 | 0.0021504 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Установка разъединителей РГН 1а-110 ll/1000-40УХЛ1с приводом ПРГ-00,01-6УХЛ1 на ПС 110/10 кВ Гунделен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58566 | 0.58566 | 0.58566 | 0.58566 | 0 | 0 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Установка разъединителя РГ-1А-35/1000 УХЛ с приводом ПРГ 00,01-5УХЛ-1 на ПС 35/10 кВ Ново-Ивановка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0 | 0 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Установка разъединителя РГ-1А-35/1000 УХЛ с приводом ПРГ 00,01-5УХЛ-1 на ПС 35/6 кВ Лечинкай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0.12748 | 0 | 0 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Установка разъединителя РГ-2-35/1000 УХЛ с приводом ПРГ 00,01-5УХЛ-1 на ПС 35/6 кВ Лечинкай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32912 | 0.32912 | 0.32912 | 0.32912 | 0 | 0 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Установка счетчиков однофазных СЕ 101 Баксанские РЭС | 0 | 0 | 0.0097792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097792 | 0.33895 | 0.33895 | 0 | 0 | 0 | 0.0097792 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Установка Трансформатора напряжения НАМИ-110 УХЛ1 герметичный 110000/11 три вторич обмотки кл. точности осн.втор | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 1.0673 | 0 | 1.0673 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Прочие | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 1.5821 | 1.5821 | 0.92858 | 0.92858 | 0 | 0.1752 | - |  |  | Соглсано приказа от 31.12.2014 №843 работы выполненые по ремонтной прогамме перенесены в ИПР | КБФ
| Трансформаторы тока -110 кВ ТВ-110-IX-УХЛ1 600/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СОФ
| Счетчик электроэнергии однофазный ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32016 | 0 | -0.32016 | 0.33809 | 0.066773 | 0.33809 | 0.066773 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СОФ
| Конденсатор связи СМП-110_3 Правобережная ГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14274 | 0.14274 | 0.14274 | 0.14274 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СОФ
| Фильтр присоединения ФПМ-РС-6400/51 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.13355 | 0.13355 | 0.13355 | 0.13355 | 0 | 0.135 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СОФ
| Прочее | 0 | 0 | 6.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32121 | 0 | 5.916 | 1.0929 | 0.74251 | 1.0929 | 0.74251 | 0 | 6.2372 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | СОФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Т-101 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50362 | 0 | -0.50362 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Т-101 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4151 | 0 | -0.4151 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-370 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50362 | 0 | -0.50362 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-371 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50362 | 0 | -0.50362 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-372 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50362 | 0 | -0.50362 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-416 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4151 | 0 | -0.4151 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-417 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4151 | 0 | -0.4151 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-419 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4151 | 0 | -0.4151 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-421 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | -0.4151 | 1e-08 | -0.4151 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-492 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51247 | 0 | -0.51247 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-493 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51247 | 0 | -0.51247 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-494 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51247 | 0 | -0.51247 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-495 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51247 | 0 | -0.51247 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-498 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51247 | 0 | -0.51247 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-499 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51247 | 0 | -0.51247 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
| Шкаф регулирования напряжения ШЭ-РН-2051,трансформаторов Т-1 и Т-2, п/с Зеленчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6737 | 1.6737 | 1.6737 | 1.6737 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2015 | КЧФ
| Шкаф релейной защиты ШЭ-С-10-3001 пс Зеленчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9224 | 3.9224 | 3.9224 | 3.9224 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2016 | КЧФ
| Шкаф релейной защиты ШЭ-ТТ-4007 пс Зеленчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 2.3569 | 2.3569 | 2.3569 | 0 | 0 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2017 | КЧФ
| Шкаф АВР | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21004 | 0.17976 | 0.17976 | 0.17976 | 0.17976 | 0 | 0.21004 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2018 | КЧФ
| Прочее | 0 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 0.23923 | 0.081667 | 0.23923 | 0.081667 | 0 | 3.8508 | - |  |  | Оборудование переведено в состав ОФ в соответствии с приказом №843 ПАО "МРСК СК" 31.12.2014 | КЧФ
427 | Разработка и создание на базе веб-архитектуры корпоративной распределительной информ-образовательной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Ввод: Протокол б/н от 31.08.2015 | СТФ
428 | Разработка типовых проектных решений по объектам распред. сетей 10-0,4 кВ | 0.71331 | 0 | 0.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011164 | 0 | 0.36363 | 0.39574 | 0.010697 | 0 | 0 | 0.33851 | 0.3748 | - |  |  | Освоение:Оптимизация затрат на ПИР при сокращении ИП Финансирование: Оптимизация затрат на ПИР при сокращении ИП,отнесены % | СТФ
429 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | 0 | 0 | 0.35396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34523 | 0 | 0.0087335 | 0.3739 | 0.0087335 | 0 | 0 | 0 | 0.35396 | - |  |  | Освоение:Письмо Министра Энергетики Промышленности и Связи №01-528 от 09.02.2015 Финансирование: отнесены % | СТФ
430 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2,3,4 от ТП-2/462 в с.Спасское Благодарненского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018933 | 0 | -0.0018933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
431 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Адыл-Су" с заменой Т-1 6.3МВА на 10МВА и Т-2 6.3МВА на 10МВА , с заменой КРУН ,МВ | 9.1294 | 9.1294 | 9.1294 | 5.2436 | 5.2436 | 0 | 0 | 3.8859 | 3.8859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
432 | Реконструкция ПС 35/0,4 "Чалмас" | 0.12499 | 0.12499 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
433 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Северо-Восточная"- реконструкция ОРУ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51709 | 0 | -0.51709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  |  | СОФ
2. | Новое строительство | 1303.8535 | 302.9909 | 380.8683 | 179.7667 | 180.7298 | 55.3513 | 59.5622 | 38.5243 | 64.1943 | 29.3485 | 76.3819 | 482.143 | 329.7617 | 720.5398 | 604.4203 | 932.3614 | 77.8774 | 125.7%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [17 empty] | -
2.2. | Прочее новое строительство | 1303.8535 | 302.9909 | 380.8683 | 179.7667 | 180.7298 | 55.3513 | 59.5622 | 38.5243 | 64.1943 | 29.3485 | 76.3819 | 482.143 | 329.7617 | 720.5398 | 604.4203 | 932.3614 | 77.8774 | 125.7%
434 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | 15.0448 | 15.0448 | 12.2648 | 12.2406 | 12.2406 | 2.8042 | 0.02416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7413 | 0 | 4.7413 | 0 | 2.78 | -2.78 | 81.52% |  |  | Освоение: На момент закрытия объекта подрядной организацией ЗАО "ПП "Поток" не была предоставленна исполнительная и разрешительная документация по ПНР. Объемы по выполненным ПНР проведены после предоставления подтверждающей документации. Ввод: Объемы по выполненным ПНР введены после предоставления подтверждающей документации и оформления форм КС-2, КС-3 Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
435 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | 268.3976 | 20.1495 | 86.6121 | 20.1495 | 34.7411 | 0 | 6.2788 | 0 | 23.3054 | 0 | 22.2867 | 270.6117 | 190.5288 | 459.6604 | 459.6604 | 181.7855 | 66.4626 | 429.8% |  |  | Освоение: перевыполнение плана КВЛ для своевременного выполнения обязательств по договору технологического присоединения. Финансирование: Погашение Кт задолженности, % по кредиту и з/пл | СТФ
436 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | 269.1077 | 9.9831 | 15.1436 | 9.9831 | 12.543 | 0 | 0.6749 | 0 | 1.238 | 0 | 0.68767 | 5.4458 | 0.68767 | 57.1891 | 0 | 253.9642 | 5.1604 | 151.7% |  |  | Погашение Кт задолженности. Начислены % за пользование кредитными средствами, ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
437 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 2х40 МВА (в т.ч. установка устройства АЛАР в ячейке ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102) и установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)) | 122.8845 | 1.18 | 22.3469 | 1.18 | 7.1761 | 0 | 5.7247 | 0 | 4.8727 | 0 | 4.5735 | 22.3469 | 4.5735 | 0 | 0 | 100.5375 | 21.1669 | 1894% |  |  | начислены % по кредиту и з/п | ИНФ
438 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | 13.8 | 13.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 10 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | -3.8 | 72.46% |  |  | Финансирование: погашение кредиторской задолженности, не планировавшейся при формировании ИПР. Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
439 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Зеленогорская" | 0 | 0 | 0.054427 | 0 | 0 | 0 | 0.054427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046189 | 0 | 0.046189 | 0 | 0 | 0.054427 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: выполнение объемов работ, не учтенных проектом ФСК ,для подкл. новой ПС | СТФ
440 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Ясная-Поляна-2" | 0 | 0 | 0.055368 | 0 | 0 | 0 | 0.055368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046985 | 0 | 0.046985 | 0 | 0 | 0.055368 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: выполнение объемов работ, не учтенных проектом ФСК ,для подкл. новой ПС | СТФ
441 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | 10.5908 | 7.1311 | 8.7527 | 4.048 | 4.048 | 3.0831 | 1.7747 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 1.6215 | 122.7% |  |  | Финансирование: приобретение оборудования и материалов, предусмотренных в плане 2014 г. | СТФ
442 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | 2.04 | 0 | 0.26645 | 0 | 0.24626 | 0 | 0.020186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6928 | 0 | 1.6928 | 0 | 1.7736 | 0.26645 | - |  |  | Освоение: в связи с аварийным состоянием КЛ 10 кВ от ПС «Зеленогорская» до Кисловодской ТЭЦ возникла необходимость перевода питания на ПС «Парковая» Ввод: В связи с аварийным состоянием КЛ 10 кВ от ПС «Зеленогорская» до Кисловодской ТЭЦ возникла необходимость первода питания на ПС «Парковая» Финансирование: отнесены % и з/пл | СТФ
443 | Строительство ПС "Городская" с 2 трансформаторами по 16 МВА ( включение в сеть от ВЛ-110 кВ №3/71 ПС "Северо-Западная - ПС "ЦРП-1" | 0.016735 | 0.016735 | 0.016735 | 0.016735 | 0.016735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5511e-17 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
444 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | 0 | 0 | 0.23465 | 0 | 0.0080624 | 0 | 0.057747 | 0 | 0.010691 | 0 | 0.15814 | 0.23465 | 0.060985 | 0 | 0 | 0 | 0.23465 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: отнесение прочих затрат (%) | СТФ
445 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Прикумск до места присоединения ВЛ 110 кВ, питающей ГПП-2, к ВЛ 110 кВ Л-212 (213) для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 103.5662 | 103.5662 | 103.5662 | 76.7114 | 76.7114 | 26.8549 | 26.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1e-08 | 100% |  |  |  | СТФ
446 | Строительство ВЛ-110 кВ ПГУ-135 - ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 29.3099 | 29.3099 | 30.3676 | 16.3123 | 16.3123 | 11.6248 | 11.6248 | 1.3728 | 2.4305 | 0 | 0 | 0.96719 | 0 | 24.3944 | 0 | 0 | 1.0577 | 103.6% |  |  |  | СТФ
447 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ПС Прикумск-330 – ПС Буденновск-500 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 4.1696 | 4.1696 | 4.1696 | 2.8715 | 2.8715 | 1.2982 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73e-09 | 100% |  |  |  | СТФ
448 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | 8.8203 | 0.95 | 1.3018 | 0.026667 | 0.026667 | 0 | 0.00081412 | 0 | 0.00082064 | 0.92333 | 1.2735 | 7.9666 | 7.9383 | 8.7717 | 8.7717 | 7.5186 | 0.35177 | 137% |  |  | Освоение,ввод; удорожание объекта по итогам торгов 2015 года и отнесения прочих расходов Финансирование: Начисление % за использование кредитных средств, начисление з/п | СТФ
449 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 0.27614 | 0.27614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27614 | -0.27614 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
450 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | 5.5 | 0 | 0.75644 | 0 | 0.14443 | 0 | 0.032579 | 0 | 0.031015 | 0 | 0.54842 | 0.66609 | 0.45807 | 5.0264 | 5.0264 | 4.7436 | 0.75644 | - |  |  | Освоение: отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесение прочих затрат (%) | СТФ
451 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | 47.9108 | 0 | 27.5942 | 0 | 0.092363 | 0 | 0.0028197 | 0 | 0.39517 | 0 | 27.1039 | 67.1578 | 48.3035 | 69.9463 | 69.9463 | 20.3166 | 27.5942 | - |  |  | Освоение: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. Финансирование: отнесены % и з/пл | СТФ
452 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | 49.0124 | 3.2484 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2484 | 0.055875 | 0 | 1.1893 | 2.5985 | 0.02639 | 0 | 0 | 47.7672 | -2.0032 | 38.33% |  |  | Освоение:длительная торгово-закупочная процедкра Финансирование: Дефицит денежных средств, отнесены % | СТФ
453 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления строительного городка в 20 км от г. Ипатово в направлении с. Сов. Руно Ипатовского р-на (Договор № 44-05/55 от 20.04.2012 ) (свыше 670) | 0.15182 | 0.15182 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15182 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0515e-06 | 2.5e-09 | 100% |  |  |  | СТФ
454 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | 2.1121 | 2.1121 | 0.032034 | 0.0040598 | 0.0040598 | 2.0065 | 0.0038656 | 0.10154 | 0.0038966 | 0 | 0.020212 | 1.7185 | 1.7067 | 1.8411 | 1.8411 | 2.08 | -2.08 | 1.517% |  |  | Финансирование: Дефицит денежных средств, отнесены % | СТФ
455 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Светлоград" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Светлоградского комбикормового завода (Договор № 608/2013 от 06.08.2013) (свыше 670) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6433e-06 | 0 | 100% |  |  |  | СТФ
456 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 2 этап (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | 195.1687 | 25.2618 | 0 | 25.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1687 | -25.2618 | 0% |  |  | Освоение:ввиду существенного сокращения ИПР, для оптимизации затрат по объекту и минимизации роста КЗ и объемов НЗС (в условиях перевыполнения плана 2015г.) начало объекта перенесено на 2019 год (проект ИПР на 2016 – 2021гг.) Финансирование: Ввиду существенного сокращения ИПР, для оптимизации затрат по объекту и минимизации роста КЗ и объемов НЗС (в условиях перевыполнения плана 2015г.) начало объекта перенесено на 2019 год (проект ИПР на 2016 – 2021гг.) | СТФ
457 | Установка лин. Ячейки на 4 с.ш., строит. КЛЭП-6 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | 0.53153 | 0.53153 | 0.43494 | 0.43494 | 0.43494 | 0 | 0 | 0.096585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096585 | -0.096585 | 81.83% |  |  | Дефицит денежных средств | СОФ
458 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | 2.7886 | 2.7886 | 2.7399 | 2.7399 | 2.7399 | 0 | 0 | 0.048737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048737 | -0.048737 | 98.25% |  |  |  | СОФ
459 | Установка двух линейных ячеек ПС Юго-западная (237/2012, 31-32 мкр.) | 2.8879 | 2.8879 | 2.8879 | 2.8879 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-10 | 0 | 100% |  |  |  | СОФ
460 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | 52.0755 | 0 | 4.6425 | 0 | 0.10104 | 0 | 0.097999 | 0 | 0.12339 | 0 | 4.3201 | 5.1032 | 4.7808 | 0 | 0 | 47.433 | 4.6425 | - |  |  | Освоение, финансирование: отнесены % и з/пл | СТФ
461 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | 13.7969 | 0.094998 | 0.29981 | 0.013752 | 0.013752 | 0 | 0.010637 | 0 | 0.010722 | 0.081246 | 0.26469 | 8.5871 | 8.552 | 0 | 0 | 13.4971 | 0.20481 | 315.6% |  |  | Освоение:отнесение прочих затрат (%) Финансирование: отнесены % | СТФ
462 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | 1.3242 | 1.3242 | 0.91441 | 0.013806 | 0.013806 | 0.53023 | 0.53023 | 0 | 0.37037 | 0.78014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40976 | -0.40976 | 69.06% |  |  | Финансирование: выполнение договорных обяз.по договору техприса, приобретение оборудования и материалов Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
463 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | 0 | 0 | 0.29784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19389 | 0 | 0.10395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29784 | - |  |  | Финансирование: выполнение договорных обяз.по договору техприса | СТФ
464 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-307 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств МДОУ детский сад на 100 мест по ул.Терешковой 13 в с.Арзгир Арзгирского района | 0 | 0 | 0.099512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036737 | 0 | 0.062775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099512 | - |  |  | Финансирование: выполнение договорных обяз.по договору техприса | СТФ
465 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-157 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося ДОУ на 160 мест по ул. Колхозная 1/10 в с.Татарка Шпаковского района | 0 | 0 | 0.53681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38062 | 0 | 0.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53681 | - |  |  | Финансирование: выполнение договорных обяз.по договору техприса | СТФ
466 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной ячейки ПС Аэропорт до границы земельного участка Заявителя (ГУП СК "Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края". Центр трансферта технологий, г. Михайловск, ул. Привокзальная, 3.) (Договор № 44-05/170 от 05.12.2012) (150-670) | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58e-09 | 100% |  |  |  | СТФ
467 | Строительство участка ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в г. Изобильном (Договор № 44-05/80 от 19.06.2012 Протокол разногласий от 15.02.2013 г. ) (150-670) | 0.12664 | 0.12664 | 0.12664 | 0 | 0 | 0.12664 | 0.12664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2814e-06 | -1.67e-09 | 100% |  |  |  | СТФ
468 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович. г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 23 (Договор № 44-05/149 от 02.11.2012) (150-670) | 4.0177 | 4.0177 | 2.2104 | 0.0071727 | 0.0071727 | 0 | 0.23809 | 4.0105 | 0.01379 | 0 | 1.9514 | 2.0066 | 1.7476 | 0 | 0 | 1.8073 | -1.8073 | 55.02% |  |  | Освоение, ввод:невыполнение подрядчиком графика производства работ Финансирование: Невыполнение плана освоения капитальных вложений. | СТФ
469 | Строительство ВЛ-10 кВ для тех. присоединения Пятигорского пивоваренного завода, пос. Иноземцево, г. Железноводск (Договор №43-05/04 от 25.02.2013) (150-670) | 0.35456 | 0.35456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35456 | -0.35456 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
470 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс | 0 | 0 | 0.015502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015502 | 1.5777 | 1.5777 | 0 | 0 | 0 | 0.015502 | - |  |  | Освоени:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Погашение Кт задолженности по договорам поставки | СТФ
471 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43- | 4.0186 | 4.0186 | 0.20057 | 0.0053759 | 0.0053759 | 3.4442 | 0.00016412 | 0 | 0.00016543 | 0.56902 | 0.19487 | 0.0090577 | 0.0033522 | 0 | 0 | 3.8181 | -3.8181 | 4.991% |  |  | Освоение, ввод:невыполнение подрядчиком графика производства работ Финансирование: Невыполнение плана освоения капитальных вложений. | СТФ
472 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3254 | 9.3254 | 9.3254 | 9.3254 | 0 | 0 | - |  |  | Внеплановый объект выполнен и введен в эксплуатацию. | Дагф
473 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-858 ПС Заречная (300 кВт-Дог.№139 31.03.2014, ТУ№139-02-14 26.02.2014) L=0.13 км | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0.15402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
474 | Строительство ВРУ-10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС «Ставропольского КРТПЦ» Договор № 44-05/222 от 29.12.2012 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0.009204 | 0 | 0.23571 | 0 | 0.49334 | 0 | 0.49324 | 1.0227 | 0.3127 | 1.0806 | 0.87459 | 0 | 1.2315 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса | СТФ
475 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-387 ПС 110/10 «Подкумок» для осуществления технол. присоединения энергопринимающих устройств площадки очистных сооружений объекта "Водоснабжение ст.Георгиевской Георгиевского района.Министерство строительства, архитекутры и жилищно-комунального хозяйства (15-150) Договор №521/14/ГРЭС от 11.12.2014 | 0 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | - |  |  | Погашение Кт задолженности за поставленное оборудование | СТФ
476 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ 10 кВ (тех.прис.газонаполнительной станции ЗАО "Рокада Маркет" в г. Георгиевске) (15-150) | 0.041341 | 0.041341 | 0.041341 | 0 | 0 | 0.041341 | 0.041341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78e-08 | 100% |  |  |  | СТФ
477 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в г.Ессентуки, на выезд в г.Ессентуки «под ключ». Амириди Константин Иванович Договор №174 от 04.06.2014 (15-150) | 0.33519 | 0.33519 | 0.0028815 | 0.0028815 | 0.0028815 | 0.31143 | 0 | 0 | 0 | 0.020878 | 0 | 0.28553 | 0 | 0.28553 | 0 | 0.3323 | -0.3323 | 0.8597% |  |  | Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
478 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-135 до границ земельного участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств. .Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. С. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 29 В (Договор № 43-05/92 от 16.08.2013) (15-150) | 0.48262 | 0.48262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48262 | -0.48262 | 0% |  |  | Освоение:невыполнение договорных обязательств заявителем( договор не оплачен) Финансирование: Невыполнение плана освоения капитальных вложений. | СТФ
479 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-210 для технологического присоединения энергопринимающих устройств Отдел образования администрации Шпаковского района.Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. Г. Михайловск, ул. Счастливая, 6 (Договор № 43-05/94 от 16.08.2013) (15-150) | 0.44957 | 0.44957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44957 | -0.44957 | 0% |  |  | Освоение, ввод:невыполнение договорных обязательств заявителем( договор не оплачен) Финансирование: Невыполнение плана освоения капитальных вложений. | СТФ
480 | Строительство ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя Отдел образования администрации Шпаковского района.ТП сроящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест. с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 66А (Договор № 43-05/123 от 24.09.2013) (15-150) | 0.30562 | 0.30562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30562 | -0.30562 | 0% |  |  | Освоение, ввод:невыполнение договорных обязательств заявителем( договор не оплачен) Финансирование: Невыполнение плана освоения капитальных вложений. | СТФ
481 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих усройств жилого дома, навеса под КРС, скважины в с.Полтавское Курского района "под ключ". ООО "СП Содружество" .Заявитель Аллакаев Хаммит Услиевич. Договор №345/14/КРЭС от 18.08.2014 (15-150) | 6.8849 | 6.8849 | 0.03108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8849 | 0.03108 | 3.1632 | 3.1632 | 0 | 0 | 6.8538 | -6.8538 | 0.4514% |  |  | Освоение, ввод: задержка в реализации работ по территории лесонасождений. Договор на Освоение лесов под строительство объекта №01/15 ИП от 18.12.2015 проходит гос.экспертизу Финансирование: Невыполнение плана освоения капитальных вложений. | СТФ
482 | СтроительствоВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-345 ПС «Отказное» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся водозаборной скважины в с.Отказное Советского района. "под ключ" Договор № 43-05/74 от 15.08.2014 (15-150) | 0.33585 | 0.33585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31906 | 0 | 0.016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33585 | -0.33585 | 0% |  |  | Освоение, ввод:задержка поставки материалов, для выполнения объекта хозспособом Финансирование: Письмо Заявителя о переносе реализации | СТФ
483 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения тех. присоединения э/принимающих устройств заявителей вдоль трассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-4, Ф-134 ПС «Свистухинская») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/26 от 18.04.2014 (15-150) | 0.66659 | 0.66659 | 0.67156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66659 | 0.63266 | 0 | 0.038903 | 0.57447 | 0 | 0.57447 | 0 | 0 | 0.0049644 | 100.7% |  |  |  | СТФ
484 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения тех. присоединения э/принимающих устройств заявителей вдоль трассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-1, Ф-133 ПС «Сенгилеевская ГЭС») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/27 от 18.04.2014 (15-150) | 0.66659 | 0.66659 | 0.67156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66659 | 0.63266 | 0 | 0.038903 | 0.57447 | 0 | 0.57447 | 0 | 0 | 0.0049644 | 100.7% |  |  |  | СТФ
485 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Магазина №138 в ст.Незлобной Георгиевского района "под ключ". ООО "Георгиевск-Хлеб". Сергеев Александр Александрович. Договор 209/14/ГРЭС от 11.06.2014 (15-150) | 0.74918 | 0.74918 | 0.75848 | 0.056327 | 0.056327 | 0.65659 | 0.65753 | 0 | 0.044618 | 0.036258 | 0 | 0.65714 | 0 | 0.65714 | 0 | 0 | 0.009299 | 101.2% |  |  |  | СТФ
486 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств придорожного комплекса в районе ул. Дачная, с. Старомарьевка, Грачевского района "под ключ".Светлана Викторовна Вазиева Договор 43-05/20 от 17.04.2014 (15-150) | 0.11342 | 0.11342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10775 | 0 | 0.005671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11342 | -0.11342 | 0% |  |  | Освоение:невыполнение договорных обязательств заявителем( договор не оплачен) Финансирование: Невыполнение договрных обязательств Заявителем (планируется расторжение договора ТП) | СТФ
487 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-360 ПС "ЖБИ" для осуществления тех. присоединения объекта: "Разводящие сети водоснабжения" в пос. Михайловка Советского района "под ключ".Администрация МО с.Солдато-Александровское Договор №528/14/3РЭС от 12.12.2014 (15-150) | 0.16602 | 0.16602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16602 | -0.16602 | 0% |  |  | Освоение, ввод:задержка поставки материалов, для выполнения объекта хозспособом Финансирование: Письмо Заявителя о переносе реализации | СТФ
488 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023715 | 0.023715 | 0 | 0 | - |  |  | Введен в основные фонды объект ИПР 2014 г. | Дагф
489 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042878 | 0.042878 | 0 | 0 | - |  |  | Введен в основные фонды объект ИПР 2014 г. | Дагф
490 | Строительство ВЛ 6кв Ф№1 от ПС 35 кв "Хуцеевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028495 | 0.028495 | 0 | 0 | - |  |  | Введен в основные фонды объект ИПР 2014 г. | Дагф
491 | Строительство отпайки отВЛ-6 кВ опоры №130 Ф-646 ПС Усть-Джегута для тех.присоединения административного здания (98 кВт -ТУ № 1965-12-12 24.12.2012 г.) L-40 м | 0.099999 | 0.099999 | 0.099999 | 0.099999 | 0.099999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
492 | Строительство ВЛ-0,4 кВ и установка МТП-250 кВА для обеспечения тех. прис энергоприним. устройств детсада в х.Тихомировка Советского района | 0 | 0 | 0.032939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032939 | 0.43351 | 0.43351 | 0.49551 | 0.49551 | 0 | 0.032939 | - |  |  | Погашение Кт задолженности за поставленное оборудование, начислены % | СТФ
493 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для обеспечения технологич. присоед. энергоприн устройств МБДОУ Детский сад №18 "Гармония" в ст.Подгорной Георгиевского р-на | 0 | 0 | 0.19503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15763 | 0 | 0.037399 | 0.096817 | 0.00094947 | 0.096817 | 0.096817 | 0 | 0.19503 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса | СТФ
494 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП 21/144 ПС Кавказская (55 кВт -ТУ № 176-03-12 20.03.2012 г.) L-100 м | 0.095004 | 0.095004 | 0.095004 | 0.095004 | 0.095004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КЧФ
495 | Строительство ВЛ-10- 0,4кВ для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 22.42 | 1.77 | 0.27164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 1.18 | 0.27164 | 3.2887 | 3.2887 | 2.6879 | 2.6879 | 22.1484 | -1.4984 | 15.35% |  |  | Освоение:титул включен в план для резевирования средств, необходимых для выполнения тех.пр. льготной категории заявителей . Фактические затраты по объектам детализированы по итогам выполднения 9 месяцев,по итогам 4 квартала проходят укрупненно Финансирование: Выполнение работ по факту заключенных договоров ТП | СТФ
496 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Местной религиозной организации православного Прихода Иверской иконы Божией Матери п.Змейка Минводского района Ставропольского края Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) "под ключ" Договор №343 от 07.08.2014 (до 15 кВ) | 1.4165 | 1.4165 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0.001434 | 1.3457 | 1.1989 | 0.070827 | 0.058284 | 1.0683 | 0 | 1.0683 | 0 | 1.4165 | -0.15797 | 88.85% |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
497 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома животноводов в п.Рощино Курского района Османов Ахмед Идрисович Договор №288/14/КРЭС от 17.07.2014 (до 15) | 1.701 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.616 | 0 | 0.085052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | -1.701 | 0% |  |  | Освоение, ввод:заявитель произведет работы собственными силами согласно доп.соглашению 1 к договору 288/14/КРЭС от 05.05.15 Финансирование: Письмо Заявителя о внесении изменений в догвор Т.П. (выполнение работ самостоятельно) | СТФ
498 | Выполнение работ под"ключ"по строительству ВЛ-10кВ для обеспечения технолог.присоединения энергопринимающих устройств строящейся школы на 320 учащихся | 0.015809 | 0.015814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015809 | -0.015814 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
499 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Михайловская в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/335 от 09.06.2014, №07-01/889 от 30.12.2013 (до 15) | 3.1607 | 3.1607 | 1.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1607 | 1.6099 | 1.8403 | 1.8403 | 1.8403 | 1.8403 | 1.5509 | -1.5509 | 50.93% |  |  | Экономия по договору | СТФ
500 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП10-0,4 кВ 160 кВА на ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС Заводская( тех прис ЧД Шабазгериева РЖ догТП №У-200/14 от 09.10.14г) | 0 | 0 | 0.048604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048604 | 0.020943 | 0.020943 | 0 | 0 | 0 | 0.048604 | - |  |  | Работы вполнены для исполнения договорных объязательств на техприсоединение потребителя к сетям КБФ | КБФ
501 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-1149/166 для тех. прис. жилых домов по ул. Свободы, п. Урожайный, Пред. Района | 0 | 0 | 0.042146 | 0 | 0.000566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04158 | 0.3482 | 0 | 0.3482 | 0 | 0 | 0.042146 | - |  |  | Освоение, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. Финансирование: отнесены прочие затраты | СТФ
502 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительных площадак жилых домов, расположенных по адресу пер. Озерный с.Садовое Предгорный район | 0.021916 | 0.021917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021916 | -0.021917 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
503 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Гагарина 1 в с.Нины Советского района | 0 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.08019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12969 | - |  |  | Освоение, финансирование: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
504 | Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-28/101 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Подгорная 21 в ст.Новомарьевской Шпаковского района | 0 | 0 | 0.079155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028125 | 0 | 0.05103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079155 | - |  |  | Финансирование: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
505 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, установка ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома. Предгорный район, Юцкий сельсовет, х. Новая Пролетарка Коллективная заявка. Петренко Алла Александровна. (Договор №504 от 09.08.2013) (до 15) | 2.2243 | 2.2243 | 2.2243 | 0 | 0 | 2.0876 | 2.0876 | 0 | 0.13669 | 0.13669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8e-09 | 100% |  |  |  | СТФ
506 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-66/335 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в Предгорном районе, ст.Ессентукская, ул. Механизаторов "под ключ". Кирякина А.Р., Есаулкова Е.Н., Коваленко А.Г. Договор №847-849 от 09.12.2014 (до 15) | 0.7845 | 0.7845 | 0.66466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7845 | 0.66466 | 0.56327 | 0.56327 | 0.56327 | 0.56327 | 0.11984 | -0.11984 | 84.72% |  |  | Экономия по договору | СТФ
507 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Ващенко, ст. Суворовской Предгорного района. Договор №121 от 26.03.2014, 122 от 01.04.2014, 128 от 27.03.2014, 129 от 31.03.2014 (до 15) | 4.3195 | 4.3195 | 3.6737 | 0 | 0.0038931 | 0.18207 | 0.18596 | 3.9305 | 3.4839 | 0.20687 | 0 | 3.1147 | 0 | 3.269 | 0 | 0.64574 | -0.64574 | 85.05% |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
508 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Хоперская, ст. Суворовской Предгорного района. Договор № 119,120, 123, 124,125,126,127 от 27.03.2014 (до 15) | 4.6944 | 4.6944 | 4.303 | 0 | 0.11999 | 0.18993 | 0.18993 | 0 | 3.9931 | 4.5044 | 0 | 3.3388 | 0 | 3.6646 | 0 | 0.3914 | -0.3914 | 91.66% |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
509 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП 5098/376 для осуществления тех.присоед. энергоприн.устройств ООО "Мемориал" в с.Солдато-Александровское Советского р-на | 0.0071528 | 0.0071508 | 0 | 0.0071508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071528 | -0.0071508 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
510 | "Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5094/345 для осуществ.тех.присоед.энергоприним.устройств ООО "Мемориал" в с.Отказное Советского района | 0.014727 | 0.014729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014727 | -0.014729 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
511 | "Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-5030/178 для обеспеч. технолог. прис. энергоприним устройств жилого дома в с.Солдато-Александровское Советского района | 0.0084062 | 0.0084104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084062 | -0.0084104 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | СТФ
512 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-922/162 с установкой МТП для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Степная, ул. Западная, с.Новоблагодарное, Предгорного района "под ключ" | 2.3081 | 1.4165 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 0.00048527 | 0 | 2.1554 | 1.4165 | 0.1105 | 1.9208 | 0 | 1.9208 | 0 | 0.041653 | 0.84993 | 160% |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
513 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-436/305 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Ясная Поляна, ул. Шоссейная, ул. Яснополянская "под ключ". Договор №715, 716, 717, 718 от 10.10.2014 (до 15) | 0.2943 | 0.2943 | 0.29504 | 0 | 0 | 0 | 0.026868 | 0.27959 | 0.2561 | 0.014715 | 0.012066 | 0.25413 | 0 | 0.25413 | 0 | 0 | 0.00073482 | 100.2% |  |  |  | СТФ
514 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Канглы, ул.Новая Нурлиев Эдуард Шамилевич, Ибрагимов Рамазан Тельманович Договор №60 от 27.02.2014 (до 15) | 0.11994 | 0.11994 | 0.000566 | 0.000566 | 0.000566 | 0 | 0 | 0.11937 | 0 | 0 | 0 | 0.07414 | 0 | 0.07414 | 0 | 0.11937 | -0.11937 | 0.4719% |  |  | Освоение, ввод: экономия по итогам торгов Финансирование: Невыполнение подрядчиком графика производства работ | СТФ
515 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Веригина Д.В. в ст. Новомарьевская, ул. Набережная, 11А, Шпаковского района Договор №07/309 от 30.05.2014 (до 15) | 0.29113 | 0.29113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27658 | 0 | 0.014557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29113 | -0.29113 | 0% |  |  | Освоение, ввод: объект будет реализован хозспособом ,поставка материалов заплпнирована на февраль2016 Финансирование: Невыполнение подрядчиком графика производства работ | СТФ
516 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в ст. Суворовская по ул.Терской. Коллективная заявка. Договор № 365 от 25.07.2014, 366 от 08.07.2014, 367, 368 от 03.07.2014 (до 15) | 0.62546 | 0.62546 | 0.6307 | 0.02159 | 0.02159 | 0.038659 | 0.038659 | 0 | 0.57045 | 0.56521 | 0 | 0.49143 | 0 | 0.53778 | 0 | 0 | 0.0052405 | 100.8% |  |  |  | СТФ
517 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в п.Пятигорский, проезд №8. Коллективная заявка. Договор № 339, 340, 341, 342 от 07.07.2014 (до 15) | 0.98423 | 0.98423 | 0.90395 | 0.029252 | 0.029252 | 0.055767 | 0.055767 | 0.89921 | 0.81893 | 0 | 0 | 0.70284 | 0 | 0.77082 | 0 | 0.080281 | -0.080281 | 91.84% |  |  | Экономия по договору | СТФ
518 | Cтроительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/166 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в с.Сунжа-Ворошиловка, ул.Свободы 2б. "под ключ" Зубанов А.В. Договор №642 от 17.09.2014 (до 15) | 0.10536 | 0.10536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10009 | 0 | 0.0052678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10536 | -0.10536 | 0% |  |  | Освоение, ввод: мероприятия по техприсоединению закрыты без строительстава Финансирование: Объект не укомплектован материалом для хоз.способа | СТФ
519 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-921/162 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Железноводский, ул. Сульфатная "под ключ" Договор №712.713.714 от 20.11.2014 (до 15) | 0.51868 | 0.51868 | 0.51692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36398 | 0.51868 | 0.15294 | 0.24365 | 0.018767 | 0.24365 | 0.24365 | 0.0017585 | -0.0017585 | 99.66% |  |  |  | СТФ
520 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения РУ-0,4 кВ расположенного на земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства в с.Горькая Балка Советского района "под ключ". КФК "Загрош" Договор №516/14/3/ЗРЭС от 01.12.2014 (до 15) | 0.3127 | 0.3127 | 0.14854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3127 | 0.14854 | 0.12607 | 0.12607 | 0.12607 | 0.12607 | 0.16415 | -0.16415 | 47.5% |  |  | Освоение, ввод:обеъкт включен на основании укрупненного расчета, но в результате выполнения хозспособом сложилась экономия Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
521 | Строительство участка ЛЭП 0,4 кВ. от опоры № 58 н/в ф-1 ТП 3/280 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Калинина 138 "В" в с. Подлужное Изобильненского района | 0 | 0 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023122 | 0 | 0.023122 | 0 | 0 | 0.027282 | - |  |  | Освоение,ввод:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Погашение кредиторской задолженности, Начисление з/п | СТФ
522 | Строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 1112/153 для тех. присоединения энергопринимающ. устройств жил домов, расположенных г. Ессентуки, мкр. Опытник "под ключ" | 1.4856 | 1.4856 | 1.3298 | 0 | 0 | 0 | 0.010913 | 1.0986 | 1.119 | 0.38702 | 0.19992 | 1.1864 | 0.030061 | 0 | 0 | 0.15577 | -0.15577 | 89.51% |  |  | Экономия по договору | СТФ
523 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-425/136 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Юца, пер. Почтовый 10 А "под ключ" Гикалов А.А. Договор № 513 от 10.10.2014 (до 15) | 0.28932 | 0.28932 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0.027692 | 0.27485 | 0.25864 | 0.014466 | 0.0122 | 0.25699 | 0 | 0.25699 | 0 | 0 | 0.0092143 | 103.2% |  |  |  | СТФ
524 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/107 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств плотины пруда "Розлив" в с.Просянка | 0 | 0 | 0.040617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040617 | 0 | 0 | 0.034421 | 0 | 0.034421 | 0 | 0 | 0.040617 | - |  |  | Освоение,ввод:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз.способом. | СТФ
525 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3346/220 от ПС "Графская" по тех.присоединению в х.Бугулов, ул.Виноградная | 0 | 0 | 0.070057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029082 | 0 | 0.040975 | 0.059623 | 0.034941 | 0 | 0 | 0 | 0.070057 | - |  |  | Освоение:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
526 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3362/358 от ПС "Русская" по тех.присоединению в с.Русское, ул.Набережная | 0 | 0 | 0.090952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039241 | 0 | 0.051711 | 0.077407 | 0.044104 | 0 | 0 | 0 | 0.090952 | - |  |  | Освоение:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
527 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от КТП- 3498/210 от ПС "Балтрабочий" по тех.присоединению в п.Балтийский, ул.Урожайная | 0 | 0 | 0.049831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021826 | 0 | 0.028006 | 0.04244 | 0.023917 | 0 | 0 | 0 | 0.049831 | - |  |  | Освоение:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
528 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от МТП- 3669/356 от ПС "Русская" по тех.присоединению в с.Русское, ул.Октябрьская | 0 | 0 | 0.18894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098332 | 0 | 0.090607 | 0.16087 | 0.077412 | 0 | 0 | 0 | 0.18894 | - |  |  | Освоение:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз. способом, Начисление % за использование кредитных средств | СТФ
529 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1/032 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств личного подсобного хозяйства в с.Сухая Б | 0 | 0 | 0.027763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027763 | 0 | 0 | 0.023528 | 0 | 0.023528 | 0 | 0 | 0.027763 | - |  |  | Освоение:необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса Финансирование: Выполнение обязательств по договору ТП.Работы выполн.хоз.способом. | СТФ
530 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-131/134 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Бригадная 76 в с.Джуца Предгорного района | 0.45611 | 0.45611 | 0.17561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.45611 | 0.06561 | 0.37916 | 0.37916 | 0.37916 | 0.37916 | 0.2805 | -0.2805 | 38.5% |  |  | Финансирование: Дефицит денежных средств | СТФ
531 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения РУ-0,22 кВ расположенное на земельном участке для индивидуального жилищного строительства в ст.Александрийской Георгиевского района "под ключ" Ибрагимов М.Б. Договор №381/14/ГРЭС от 14.10.2014 (до 15) | 0.45714 | 0.45714 | 0.27553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021467 | 0.45714 | 0.27339 | 0.24969 | 0.023195 | 0.24969 | 0.24969 | 0.18161 | -0.18161 | 60.27% |  |  | Экономия по договору | СТФ
532 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 Ф-282 ПС"Адыл-Су"(тех.прис.ФГУП РТРС РТПЦ КБР п.Эльбрус дог.№Э-55/13 от 26.11.2013г.) | 0.036282 | 0.036282 | 0.036282 | 0.036282 | 0.036282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.12e-08 | 5.68e-08 | 100% |  |  |  | КБФ
533 | Строительство ТП-10/0,4кВ 250кВА для технологического присоединения жилых домов в п.Урожайный Предгорного района | 0 | 0 | 0.38106 | 0 | 0.38106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32395 | 0 | 0.32395 | 0 | 0 | 0.38106 | - |  |  | Освоение, финансирование, ввод: необходимость выполнения договорных обязательств по договору техприса. | СТФ
534 | Строительство КТП 10/0,4 на Ф-321 ПС "Чегем-2"с замен. ТМ 250 кВа( тех. прис. ЧД Капова А.А. | 0.34303 | 0.34303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34303 | -0.34303 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
535 | Строительство ТП-3 Ф-103 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 180 КВА на 250 КВА тех.прис.ЧД Беппаева И.С.(дог.№Чг-178/13 от 29.11.13г.) | 0.34303 | 0.34303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34303 | -0.34303 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
536 | Строительство КТП-10/0,4 160 КВА Ф-321 ПС"Чегем-2" (тех.прис.ЧД Алоева Х.И. дог.№Чг-200/13 от 19.12.2013г.) | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0.44121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2e-09 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
537 | Строительство ТП 10-0,4 кВ 160 кВА на ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС Заводская( тех прис ЧД Шабазгериева РЖ догТП №У-200/14 от 09.10.14г) | 0 | 0 | 0.00060424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060424 | 0.020943 | 0.020943 | 0 | 0 | 0 | 0.00060424 | - |  |  | Работы вполнены для исполнения договорных объязательств на техприсоединение потребителя к сетям КБФ | КБФ
538 | Строительство ВЛ-110 кВ "Гоцатлинская ГЭС-ПС Гоцатлинская", а также заходов "Гоцатлинская ГЭС-ПС Хунзах" и Гоцатлинская ГЭС-Гергебиль" | 4.8527 | 4.8527 | 4.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8527 | 4.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5e-09 | 4.5e-09 | 100% |  |  |  | ДагФ
539 | Строительство РЗА и ПА (резервные защиты) на ПС 110 кВ "Хунзах" и ПС 110 кВ "Гергебиль" 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5018 | 12.5018 | 12.5018 | 12.5018 | 0 | 0 | - |  |  | Внеплановый объект выполнен и введен в эксплуатацию | ДагФ
540 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6961 | 13.6961 | 13.6961 | 13.6961 | 0 | 0 | - |  |  | Внеплановый объект выполнен и введен в эксплуатацию | ДагФ
541 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-440 и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района (установка дополнительного МТП, замена метал.опор на ж/б и провода на СИП , замена ответвлений к зданиям) | 0.17423 | 0.17423 | 1.3635 | 0.15905 | 0.15905 | 0.015182 | 0.037675 | 0 | 0.11724 | 0 | 1.0496 | 1.7142 | 0.8911 | 2.2322 | 2.2322 | 0 | 1.1893 | 782.6% |  |  | Освоение: Выполнение работ 2014 года и отнесение прочих расходов (% по кредиту, заработная плата) Финансирование: отнесены % и з/пл , приобретение оборудования и материалов | СТФ
542 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для электроснабжения нового микрорайона в с. Даргавс по договору 22/14 от 16.12.2014 | 1.8252 | 0 | 2.0128 | 0 | 1.9216 | 0 | 0 | 0 | 0.091244 | 0 | 0 | 0.18833 | 0 | 1.8569 | 0 | 0 | 2.0128 | - |  |  | Начислены % за пользование кредитными средствами,з/п. ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
543 | «Строительство новой ТП и ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС)Нефтекумского района» ( установка МТП-250/10 строительство ВЛ 0,4 кВ -2,0 км- опоры ж.б., провода СИП-2, ответвления к ж.домам, шкафы учета э/э на фасадах ж. домов) | 0 | 0 | 0.4079 | 0 | 0.055987 | 0 | 0.095912 | 0 | 0.013781 | 0 | 0.24222 | 1.5784 | 0.20629 | 1.9708 | 1.9708 | 0 | 0.4079 | - |  |  | Освоение: выполнение работ, не завершенных в 2014г., начислены % по кредитам. Финансирование: отнесены % , приобретение оборудования и материалов | СТФ
544 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-71/161 п. Змейка, Минераловодского р-на | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10371 | 0.10371 | 0 | 0.12238 | - |  |  | Освоение, ввод: объект реализован вне плана в свзяи с технической потребностью для обеспечения поддержания норматива потерь (установленного МРСК) в заданных рамках. Жалоба потребителя от 05.12.2014 Финансирование: Погашение Кт задолженности по договорам поставки | СТФ
545 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | 0 | 0 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22292 | 11.6017 | 11.6017 | 11.6017 | 11.6017 | 0 | 0.22292 | - |  |  | Объект реализован по требованию Правительства РД с целью обеспечения электроснабжения г. Дербент на празднование 2000-летия | ДагФ
546 | Строительство кабельной линии 6 кВ от ЦРП-1 до ТП-16 и ТП-16 | 0.1689 | 0 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0 | 10.5582 | 0 | 0 | 0.23546 | - |  |  | з/п, ввод строительной части объекта из незавершенного строительства | СОФ
547 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 250 кВА с. Гражданское Гражданского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0.39715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 0 | 0 | 0.33707 | 0 | 0.33707 | 0 | 0 | 0.39715 | - |  |  | Освоение, ввод: Реконструкция была запланирована в 2010 году, в связи с наличием жалоб населения на низкое напряжение по ул. Суворова, ул. Партизанская, ул. Мира, пер. Полевой. ПИР выполнен в 2011 году. В 2014 году заключен договор подряда от 18.08.2014 №03/14-СТК. Договор расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в срок. Объект не был включен в ИП-2015 года. В связи с продолжающимися жалобами (последняя поступила в адрес ЦЭС 24.04.2014 года со стороны ЦМО ОАО "Ставропольэнергосбыт"), работы по объекту были выполнены хозяйственным способом. Финансирование: Работы выполнены хоз. Способом, отнесены % | СТФ
548 | Строительство ТП-10/607, мощностью 40 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017204 | 0.017204 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
549 | Строительство ТП-17/507, мощностью 63 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017417 | 0.017417 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
550 | Строительство ТП-17/607, мощностью 100 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018617 | 0.018617 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
551 | Строительство ТП-8/578, мощностью 100 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017171 | 0.017171 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
552 | Строительство ТП-17/510, мощностью 160 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0.0203 | 0 | 0 | - |  |  |  | СТФ
553 | Монтаж КТП 160 кВА с.Малка ул.Хуранова | 0.34202 | 0.34202 | 0.050623 | 0.050623 | 0.050623 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | -0.2914 | 14.8% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
554 | Монтаж КТП 160 кВА с.Ст.Черек | 0.70221 | 0.70221 | 0.41081 | 0.41081 | 0.41081 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | -0.2914 | 58.5% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
555 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | 0.70221 | 0.70221 | 0.41081 | 0.41081 | 0.41081 | 0 | 0 | 0.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2914 | -0.2914 | 58.5% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
556 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | 0.29246 | 0.29202 | 0.050623 | 0.050623 | 0.050623 | 0 | 0 | 0.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24184 | -0.2414 | 17.34% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
557 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | 0.32342 | 0.32342 | 0.082018 | 0.082018 | 0.082018 | 0 | 0 | 0.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2414 | -0.2414 | 25.36% |  |  | Дефицит денежных средств | КБФ
558 | Разукрупнение ТП 30-18 ПС Левобережная с установкой нового КТП 160 кВА | 0.02025 | 0 | 0.019784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38918 | 0 | 0.00046601 | 0.019784 | - |  |  | Ввод объекта незавершенного строительством | СОФ
559 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ПС Парковая 110/10/6 кВ | 0 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0.085979 | 0 | 0.088093 | 0.29339 | 0.088093 | 0 | 0 | 0 | 0.29339 | - |  |  | Начислены % за пользование кредитными средствами | СОФ
-
3 | Приобретение основных средств | 13.1154 | 13.1154 | 13.1154 | 0 | 0 | 13.1154 | 13.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1147 | 0 | 11.1147 | 0 | -2e-07 | 2e-07 | 100%
560 | Приобретение имущества ОАО "Дагэнергосеть" (дог. от 10.04.2015) | 13.1154 | 13.1154 | 13.1154 | 0 | 0 | 13.1154 | 13.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1147 | 0 | 11.1147 | 0 | -2e-07 | 2e-07 | 100% |  |  |  | ДагФ
4. | НИОКР | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
561 | Разработка методики и устройства дистанционного выявления поврежденных изоляторов возд. линий 6-35кВ (НИОКР) | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |  | КБФ
5 | Погашение задолженности 2013 г. | 0 | 0 | 5.6622 | 0 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | -
562 | Дагэнерго | 0 | 0 | 5.6622 | 0 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | - |  |  | Погашение Кт задолженности | ДагФ
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## прил 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 4 квартал 2015 г. (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В.Зайцев
«___»________________ 2016 года
М.П.
|  | 5.6843e-13 | 2.2204e-15 | 3.1264e-13 | 0 | 0 | 6.8212e-13 | 1.8874e-15 | 0 | -4.5475e-13 | 3.908e-14 | -2.2737e-13 | 1.0131e-15 | 0 | 0 | 0 | -4.9738e-13 | -1.5543e-15 | 0 | -1.0658e-13 | -3.7303e-14
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1866.6237 | 27.1197 | 696.8889 | 885.0723 | 257.5427 | 1792.6317 | 18.309 | 655.4179 | 764.7776 | 354.1273 | -73.992 | -8.8108 | -41.4709 | -120.2948 | 96.5845 | 1256.2281 | 8.9336 | 519.4081 | 516.713 | 211.1721 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ) с НДС, млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
| ВСЕГО, | 1866.6237 | 27.1197 | 696.8889 | 885.0723 | 257.5427 | 1792.6317 | 18.309 | 655.4179 | 764.7776 | 354.1273 | -73.992 | -8.8108 | -41.4709 | -120.2948 | 96.5845 | 1256.2281 | 8.9336 | 519.4081 | 516.713 | 211.1721
| Ставропольэнерго | 671.1276 | 13.5799 | 295.7077 | 280.1194 | 81.7206 | 695.6257 | 0.682 | 238.3014 | 328.1854 | 128.4569 | 24.4981 | -12.8979 | -57.4063 | 48.066 | 46.7362 | 677.3877 | 2.2679 | 326.0891 | 273.8873 | 75.1425
| Дагэнерго | 372.8528 | 1.0492 | 128.6443 | 194.6814 | 48.4778 | 381.4388 | 0 | 185.9994 | 103.7795 | 91.6598 | 8.586 | -1.0492 | 57.3551 | -90.9019 | 43.1821 | 139.8494 | 3.8639 | 66.3897 | 48.7707 | 20.825
| Кабардино-Балкарский филиал | 87.2946 | 11.0744 | 16.1547 | 27.9085 | 32.157 | 151.4594 | 12.2506 | 23.8794 | 78.7172 | 36.6123 | 64.1648 | 1.1761 | 7.7247 | 50.8087 | 4.4552 | 89.4921 | 1.114 | 21.7952 | 28.1402 | 38.4427
| Северо-Осетинский филиал | 172.4728 | 0.82682 | 49.0109 | 84.3739 | 38.2612 | 161.7055 | 4.77 | 58.3902 | 74.7451 | 23.8002 | -10.7673 | 3.9432 | 9.3793 | -9.6288 | -14.461 | 176.4103 | 1.6878 | 46.5648 | 104.7244 | 23.4331
| Карачаево-Черкесский филиал | 112.1145 | 0.58941 | 47.9775 | 46.0577 | 17.4899 | 156.3527 | 0.6064 | 57.201 | 60.9431 | 37.6022 | 44.2382 | 0.016992 | 9.2235 | 14.8854 | 20.1123 | 76.7327 | 0 | 26.3236 | 24.966 | 25.4431
| Ингушский филиал | 19.677 | 0 | 4.1438 | 13.0307 | 2.5024 | 67.1791 | 0 | 8.2551 | 1.5842 | 57.3398 | 47.5021 | 0 | 4.1113 | -11.4465 | 54.8373 | 30.4839 | 0 | 0 | 0 | 30.4839
| Аппарат управления | 431.0844 | 0 | 155.25 | 238.9007 | 36.9337 | 178.8705 | 0 | 83.3914 | 116.823 | -21.3439 | -252.2138 | 0 | -71.8586 | -122.0777 | -58.2775 | 65.872 | 0 | 32.2458 | 36.2244 | -2.5981
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1548.6974 | 18.9869 | 505.4459 | 815.4972 | 208.7674 | 1391.1658 | 15.7822 | 488.8088 | 638.1518 | 248.423 | -157.5316 | -3.2048 | -16.637 | -177.3454 | 39.6556 | 762.9704 | 8.38 | 270.5965 | 372.9652 | 111.0277
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 589.2869 | 0 | 189.6952 | 351.1515 | 48.4401 | 190.5093 | 0 | 87.6789 | 118.5608 | -15.7305 | -398.7776 | 0 | -102.0163 | -232.5907 | -64.1706 | 52.2235 | 0 | 31.1488 | 20.4844 | 0.59034
1 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | 155.1906 | 0 | 31.5742 | 112.1099 | 11.5064 | 3.1951 | 0 | 0 | 0 | 3.1951 | -151.9955 | 0 | -31.5742 | -112.1099 | -8.3114 | 2.0085 | 0 | -1.097 | -0.082987 | 3.1885 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
2 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
3 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | 419.7414 | 0 | 155.25 | 227.5577 | 36.9337 | 167.5488 | 0 | 83.3914 | 105.5013 | -21.3439 | -252.1926 | 0 | -71.8586 | -122.0565 | -58.2775 | 50.215 | 0 | 32.2458 | 20.5674 | -2.5981 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
4 | Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на РРЭ | 9.4321 | 0 | 1.8864 | 7.5457 | 0 | 6.6888 | 0 | 1.6722 | 4.6822 | 0.33444 | -2.7433 | 0 | -0.21421 | -2.8635 | 0.33444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
5 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 2.8188 | 0 | 0.56375 | 2.255 | 0 | 2.8188 | 0 | 0.56375 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
6 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 2.104 | 0 | 0.42081 | 1.6832 | 0 | 10.2578 | 0 | 2.0516 | 6.1224 | 2.0839 | 8.1538 | 0 | 1.6308 | 4.4391 | 2.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 44.66 | 0 | 10.7307 | 33.503 | 0.42617 | 56.1857 | 0 | 3.7011 | 22.7907 | 29.6938 | 11.5257 | 0 | -7.0296 | -10.7123 | 29.2677 | 64.3684 | 0.34619 | 10.9398 | 45.0667 | 8.0158
7 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | 1.3264 | 0 | 0.26528 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3264 | 0 | -0.26528 | -1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 шт ТДТН-40000/110/35/10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
8 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Парковая" | 0.48779 | 0 | 0.097559 | 0.39024 | 0 | 0.13757 | 0 | 0.034394 | 0.089423 | 0.013757 | -0.35022 | 0 | -0.063165 | -0.30081 | 0.013757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 шт ТДН-16000/110/10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
9 | Техперевооружение средств РЗА в линейной ячейке ВЛ-110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск" на ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна-2" | 3.9638 | 0 | 0.79275 | 3.171 | 0 | 0.81622 | 0 | 0.20406 | 0.53054 | 0.081622 | -3.1475 | 0 | -0.5887 | -2.6405 | 0.081622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 шт ТДН-10000/110/10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
10 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | 6.3304 | 0 | 0 | 6.3304 | 0 | 2.7687 | 0 | 0 | 0 | 2.7687 | -3.5617 | 0 | 0 | -6.3304 | 2.7687 | 6.3485 | 0 | 1.5871 | 4.444 | 0.31743 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДН-10000/110 - 2 шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
11 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | 10.5572 | 0 | 1.8137 | 8.7435 | 0 | 1.4595 | 0 | 0.36487 | 0.96168 | 0.133 | -9.0976 | 0 | -1.4488 | -7.7818 | 0.133 | 11.2476 | 0 | 2.8119 | 7.8733 | 0.56238 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДТНГ-31500/110 - 1 шт. ТДТН-40000/110 - 1 шт. ТДТНГ-20000/110 - 1 шт. | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
12 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | 4.8779 | 0 | 0 | 4.8779 | 0 | 0.95913 | 0 | 0.24219 | 0.67812 | 0.048437 | -3.9187 | 0 | 0.24219 | -4.1997 | 0.048437 | 0.038064 | 0 | 0 | 0 | 0.038064 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДТН-10000/110 - 2 шт. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
13 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | 2.242 | 0 | 1.2001 | 1.0419 | 0 | 0.87552 | 0 | 0.21648 | 0.60614 | 0.043295 | -1.3665 | 0 | -0.98358 | -0.4358 | 0.043295 | 7.7662 | 0 | 1.9416 | 5.4363 | 0.38831 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМН-6300/110 - 2 шт. | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
14 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №140 ПС 110кВ Бабаюрт . Оснащение основными селективными быстродействующими защитами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | ДагФ
15 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 2.1632 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 2.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | ДагФ
16 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 2.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | 0 | 25.13 | 0 | ДагФ
17 | Реконструкция ПС Кизилюртовская с оснащением защитами типа ШЭ2607 083 ВЛ-110кВ №176. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
18 | Реконструкция ПС Ярыксу с оснащением защитами типа ШЭ2607 083 ВЛ-110кВ №176. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
19 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054311 | 0 | 0 | 0 | 0.054311 | 0.054311 | 0 | 0 | 0 | 0.054311 | 1.4272 | 0 | 0 | 1.3728 | 0.054282 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
20 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072547 | 0 | 0 | 0 | 0.072547 | 0.072547 | 0 | 0 | 0 | 0.072547 | 1.9064 | 0 | 0 | 1.8338 | 0.072548 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
21 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. № 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010398 | 0 | 0 | 0 | 0.010398 | 0.010398 | 0 | 0 | 0 | 0.010398 | 4.5026 | 0.34619 | 0.23343 | 3.6914 | 0.23155 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | ДагФ
22 | Техперевооружение устройств РЗА и ПА, в т.ч. (П/С110/35/10ква "Акташ" инв 3200060; П/С110/35/10ква "Кизляр1" инв 33001013; П/С110/35/10ква "Чиркей ГПП1" инв 3200056; П/С110/35/10ква "Ярыксу" инв 3200051) | 1.9621 | 0 | 0.29432 | 1.5697 | 0.098106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9621 | 0 | -0.29432 | -1.5697 | -0.098106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | ДагФ
23 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | 0.83097 | 0 | 0.83097 | 0 | 0 | 2.71 | 0 | 0.05461 | 0 | 2.6554 | 1.8791 | 0 | -0.77636 | 0 | 2.6554 | 1.4757 | 0 | 0.65739 | 0.35162 | 0.46667 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
24 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ"" на ВЛ 110 кВ Л-178 Б00004995 | 2.3803 | 0 | 1.3645 | 1.0158 | 0 | 8.1721 | 0 | 0.19766 | 5.5455 | 2.4289 | 5.7918 | 0 | -1.1669 | 4.5297 | 2.4289 | 3.3457 | 0 | 0.9136 | 1.6545 | 0.77767 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
25 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | 0.080309 | 0 | 0.080309 | 0 | 0 | 8.0868 | 0 | 0.35753 | 2.6061 | 5.1232 | 8.0065 | 0 | 0.27723 | 2.6061 | 5.1232 | 8.9167 | 0 | 1.0893 | 6.8315 | 0.99597 |  |  |  |  | 2017 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
26 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | 1.2736 | 0 | 1.2736 | 0 | 0 | 4.8753 | 0 | 0.33098 | 2.9152 | 1.6291 | 3.6017 | 0 | -0.9426 | 2.9152 | 1.6291 | 3.9867 | 0 | 0.44748 | 2.2708 | 1.2684 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
27 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | 1.39 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 5.9888 | 0 | 0.1775 | 2.763 | 3.0483 | 4.5988 | 0 | -1.2125 | 2.763 | 3.0483 | 4.1279 | 0 | 0.66657 | 2.2408 | 1.2206 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
28 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14319 | 0 | 0 | 0 | 0.14319 | 0.14319 | 0 | 0 | 0 | 0.14319 | 0.047183 | 0 | 0 | 0 | 0.047183 |  |  |  |  | 2018 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
29 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от ПС "В-1" | 4.3375 | 0 | 0.83973 | 3.4509 | 0.046845 | 5.335 | 0 | 1.0329 | 4.2445 | 0.057618 | 0.99754 | 0 | 0.19312 | 0.79364 | 0.010773 | 6.0353 | 0 | 0.37108 | 4.5793 | 1.0849 |  |  |  |  | 1957 | 25 | ТДТН-1 шт, ТДНГ-2 шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
30 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | 2.6198 | 0 | 0.48798 | 1.8506 | 0.28122 | 2.916 | 0 | 0.48798 | 1.8506 | 0.57748 | 0.29626 | 0 | 0 | 0 | 0.29626 | 3.1967 | 0 | 0.22037 | 2.4866 | 0.48974 |  |  |  |  | 1978 | 25 | ТРДН. 2 шт | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 139.2538 | 0 | 22.713 | 68.4339 | 48.1069 | 156.3743 | 0 | 26.1182 | 63.5883 | 66.6677 | 17.1204 | 0 | 3.4052 | -4.8456 | 18.5608 | 58.4586 | 1.3843 | 6.8042 | 17.8265 | 32.4436
31 | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Бекешевская, ГНС, Ново-Невиномысская, Мин-воды-2, Промкомплекс, Северная, Лесная. | 31.8542 | 0 | 6.3708 | 19.1125 | 6.3708 | 19.7682 | 0 | 4.0772 | 0 | 15.691 | -12.0859 | 0 | -2.2936 | -19.1125 | 9.3202 | 6.5169 | 0 | 1.6292 | 3.9217 | 0.96597 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цифровое оборудование телемеханики "Телеканал М2" | СТФ
32 | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССПИ на 2012-2017 г.г. 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011771 | 0 | 0 | 0 | 0.011771 | 0.011771 | 0 | 0 | 0 | 0.011771 | 1.0499 | 1.0382 | 0 | 0 | 0.011771 |  |  |  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
33 | Модернизация системы сбора и передачи информации Кабардино-Балкарского филиала ПС 110 кВ Дубки, Нальчик-110 | 31.2246 | 0 | 1.18 | 3.835 | 26.2096 | 64.4041 | 0 | 12.8808 | 41.8627 | 9.6606 | 33.1795 | 0 | 11.7008 | 38.0277 | -16.549 | 24.0253 | 0 | 0.18951 | 4.4315 | 19.4043 |  |  |  |  | 2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
34 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау, Ардон-110, Змейская, Эльхотово, Терек-110, Моздок,-110, Беслан-110 | 67.4608 | 0 | 13.4922 | 40.4765 | 13.4922 | 29.7833 | 0 | 7.1681 | 17.87 | 4.7452 | -37.6775 | 0 | -6.3241 | -22.6065 | -8.7469 | 12.2219 | 0 | 4.8813 | 4.9156 | 2.425 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
35 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск, Усть-Джегута | 6.1156 | 0 | 1.2231 | 3.6694 | 1.2231 | 6.4261 | 0 | 1.9921 | 3.8557 | 0.57835 | 0.31055 | 0 | 0.76898 | 0.18633 | -0.64477 | 1.2926 | 0 | 0 | 0 | 1.2926 |  |  |  |  | 1974 | 25 | ТДТН 1х16 1х10 3х25 ТМН 6х6.3 1х2.5 ТНД 1х16 КТРU 1х10 ТМ 3х6.3 1х2.5 ТРДН 2х40 ТДН 6х10 1х16 АТМ 1х7 1х8 | 359.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
36 | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году | 0.36436 | 0 | 0 | 0 | 0.36436 | 33.826 | 0 | 0 | 0 | 33.826 | 33.4616 | 0 | 0 | 0 | 33.4616 | 8.137 | 0 | 0 | 0 | 8.137 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
37 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 2.2343 | 0 | 0.44686 | 1.3406 | 0.44686 | 0.55858 | 0 | 0 | 0 | 0.55858 | -1.6757 | 0 | -0.44686 | -1.3406 | 0.11172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цифрованая АТС MiniCom DX-500 | СТФ
38 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73145 | 0 | 0 | 0 | 0.73145 | 0.73145 | 0 | 0 | 0 | 0.73145 | 0.23471 | 0 | 0.05208 | 0.14582 | 0.036809 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цифрованая АТС MiniCom DX-500 | СТФ
39 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 0.7314 | 0.7314 | 0 | 0 | 0 | 0.7314 | 0.23466 | 0 | 0.052067 | 0.14579 | 0.036806 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цифрованая АТС MiniCom DX-501 | СТФ
40 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13332 | 0 | 0 | 0 | 0.13332 | 0.13332 | 0 | 0 | 0 | 0.13332 | 4.7456 | 0.34619 | 0 | 4.2661 | 0.13333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 43.91 | 0 | ДагФ
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочее | 775.4967 | 18.9869 | 282.3069 | 362.4087 | 111.7942 | 988.0966 | 15.7822 | 371.3106 | 433.2119 | 167.7919 | 212.5999 | -3.2048 | 89.0036 | 70.8033 | 55.9977 | 587.9199 | 6.6495 | 221.7037 | 289.5877 | 69.9781
41 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | 8.5064 | 0 | 1.7013 | 5.1039 | 1.7013 | 16.79 | 0 | 4.4143 | 5.8857 | 6.49 | 8.2836 | 0 | 2.713 | 0.78187 | 4.7887 | 13.8515 | 0 | 0 | 0 | 13.8515 |  |  |  |  | 1936 | 25 | ТДТН-25000 ТДТН-25000 ТДТН-25000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
42 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" (замена тр-ров Т-1, Т-2 с увел. мощности 2х16 МВА на 2х40 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2538 | 0 | 0 | 0 | 9.2538 | 9.2538 | 0 | 0 | 0 | 9.2538 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2хТДН | 2х40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
43 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-246 c заменой сущ. проводов на провода АС-185 и частичной заменой опор, изоляторов) | 1.9309 | 0 | 1.5447 | 0 | 0.38618 | 1.9309 | 0 | 1.4868 | 0.19309 | 0.25102 | -2.55e-09 | 0 | -0.057927 | 0.19309 | -0.13516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | ПБ110-15 ПСБ110-1 У110-1 УБ110-3 | АС | 17.08 | 0 | СТФ
44 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | 0.10944 | 0 | 0.087555 | 0 | 0.021889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10944 | 0 | -0.087555 | 0 | -0.021889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | ПБ110-8 ПБ110-15 | АС | 45 | 0 | СТФ
45 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-185, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | 17.9042 | 0 | 15.5766 | 0.71617 | 1.6114 | 29.3789 | 0 | 7.3447 | 19.3412 | 2.693 | 11.4748 | 0 | -8.2319 | 18.625 | 1.0816 | 40.6589 | 0 | 35.3732 | 1.6264 | 3.6593 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 40 | ПБ110-15 У110-1 | АС | 18.06 | 0 | СТФ
46 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули ( замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 2.3135 | 0 | 1.8508 | 0 | 0.46271 | 1.1506 | 0 | 1.0011 | 0.046026 | 0.10356 | -1.1629 | 0 | -0.84978 | 0.046026 | -0.35915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | У110-1 У110-1+5 У110-1+9 1.2УБ110-З ПБ110-15 | АС | 42.8 | 0 | СТФ
47 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. Замена провода М-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (12 шт.). Инв.№000236 | 6.1728 | 0 | 4.9382 | 0 | 1.2346 | 6.1728 | 0 | 4.9382 | 0 | 1.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | АС-150 | 3.53 | 0 | ДагФ
48 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал. Л-101 Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем (1-цепь). | 9.8756 | 0 | 7.9005 | 0 | 1.9751 | 67.0089 | 0 | 53.6071 | 0 | 13.4018 | 57.1333 | 0 | 45.7066 | 0 | 11.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | АС-185 | 29.8 | 0 | ДагФ
49 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Л-102 Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5437 | 0 | 50.8349 | 0 | 12.7087 | 63.5437 | 0 | 50.8349 | 0 | 12.7087 | 4.2747 | 0 | 3.1494 | 0 | 1.1253 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | АС-185 | 14.4 | 0 | ДагФ
50 | ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | 0.20178 | 0 | 0.16142 | 0 | 0.040356 | 0.26179 | 0 | 0.20943 | 0 | 0.052357 | 0.060006 | 0 | 0.048005 | 0 | 0.012001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
51 | ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | 0.2013 | 0 | 0.16104 | 0 | 0.04026 | 0.26235 | 0 | 0.20988 | 0 | 0.052469 | 0.061046 | 0 | 0.048837 | 0 | 0.012209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
52 | ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 | 0 | 0.10496 | 0 | 0.026241 | 0.1312 | 0 | 0.10496 | 0 | 0.026241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
53 | Реконструкция ВЛ-110кВ № 111 КЧГЭС-Миатлы. Замена провода на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | 6.0265 | 0 | 4.8212 | 0 | 1.2053 | 6.0265 | 0 | 4.8212 | 0 | 1.2053 | 1.25e-08 | 0 | 1e-08 | 0 | 2.5e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | АС-185 | 15.8 | 0 | ДагФ
54 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса | 28.7964 | 0 | 23.0371 | 0 | 5.7593 | 25.6291 | 0 | 20.5033 | 0 | 5.1258 | -3.1673 | 0 | -2.5338 | 0 | -0.63345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | АС-185 | 12.8 | 0 | ДагФ
55 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | ДагФ
56 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | 20.1869 | 0 | 16.1495 | 0 | 4.0374 | 4.0733 | 0 | 0 | 3.511 | 0.5623 | -16.1137 | 0 | -16.1495 | 3.511 | -3.4751 | 3.6943 | 0 | 0 | 3.132 | 0.5623 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 35 | 0 | ДагФ
57 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | 13.6601 | 0 | 10.928 | 0 | 2.732 | 0.034971 | 0 | 0 | 0 | 0.034971 | -13.6251 | 0 | -10.928 | 0 | -2.697 | 25.4388 | 1.7851 | 23.6187 | 0 | 0.034972 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 33 | 0 | 0 | 88.91 | 0 | ДагФ
58 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80697 | 0 | -0.80697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | ДагФ
59 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | 6.4944 | 0 | 2.2081 | 3.8967 | 0.38967 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1.4944 | 0 | 0.79189 | -3.8967 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951 | 25 | ПБ110-15, ПС110-9В | АС-150 | 10.706 | 0 | КБФ
60 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | 3.7095 | 0 | 3.524 | 0 | 0.18548 | 0.61945 | 0 | 0 | 0 | 0.61945 | -3.0901 | 0 | -3.524 | 0 | 0.43397 | 6.8826 | 0 | 6.7109 | 0 | 0.17171 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961 | 25 | СВ-22, СВ-26, У-110-2 | АС-120/19 1-231 | 10.325 | 0 | КБФ
61 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС"Черкесск-330"- ПС "Академическая" с совместным подвесом с Л-128 до ПС "Зеленчук" протяженностью 21.4 км, Строительство выхода Л-221 от ПС Зеленчук в сорону ПС Академическая (6.7 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9053 | 0 | 11.9243 | 0 | 2.9811 | 14.9053 | 0 | 11.9243 | 0 | 2.9811 | 6.8701 | 0 | 0 | 0 | 6.8701 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | П-110-5 У-110-3 | АС-150 | 82.06 | 0 | КЧФ
62 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245 "Суворовская-Боргустан" с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 21,4 км | 6.1056 | 0 | 4.8845 | 0 | 1.2211 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | -2.9056 | 0 | -4.8845 | 0 | 1.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | ПБ-110 | АС-185 | 21.4 | 0 | КЧФ
63 | ВЛ-110 кВ Л-95-III на ПС "Джегонасс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | У-110-1 УБ-110-1 | АС-185 | 0.3 | 0 | КЧФ
64 | Реконструкция ВЛ-35кВ № Ахты-Хнов с переводом на 10 кВ. Замена провода, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11845 | 0 | 0.029614 | 0.082918 | 0.0059227 | 0.11845 | 0 | 0.029614 | 0.082918 | 0.0059227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 33 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ДагФ
65 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325 "Зеленогорская-КичиБалык" 17.5 км | 7.1157 | 0 | 5.6925 | 0 | 1.4231 | 7.1157 | 0 | 5.6925 | 0 | 1.4231 | 3.4e-10 | 0 | 2.72e-10 | 0 | 6.8e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | ПБ-35-3 ПД-35-3 | АС-70 | 17.4 | 0 | КЧФ
66 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Ачикулак" в Нефтекумском районе(замена тр-ра Т-2 на тр-р 10 тыс.кВА,сущ.выкл.110кВ на элегазовые выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на РГ-110 с двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, сущ.выкл.35кВ на элегазовые выкл.типа ВГБЭ-35, сущ.разъед.35кВ на РГ-35 с двигат. приводом, устройство 2-й с.ш. РУ-10кВ с установкой КРУН-10 типа К-59 с вакуумными выкл. и РЗА типа "Орион-2", телемеханизация подстанции с установкой ТМ типа "Гранит-Микро", устройство АВР на секционном выкл. ОРУ-35кВ, замена панелей защиты линий и тр-ров 110 и 35кВ) | 24.6214 | 0 | 24.6214 | 0 | 0 | 30.3915 | 0 | 7.5979 | 21.2741 | 1.5196 | 5.7702 | 0 | -17.0235 | 21.2741 | 1.5196 | 5.5234 | 0 | 1.3808 | 3.8664 | 0.27617 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТДТН-10000/110 - 2 шт. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
67 | Техническое перевооружение линейной ячейки 110 кВ Л-274 ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | 14.9138 | 0 | 3.7285 | 10.4397 | 0.74569 | 14.877 | 0 | 2.9754 | 10.4139 | 1.4877 | -0.036844 | 0 | -0.75306 | -0.025791 | 0.74201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТДТН 25000/110 - 2 шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
68 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | 17.5894 | 0 | 3.5179 | 10.5536 | 3.5179 | 19.0843 | 0 | 4.7711 | 13.359 | 0.95421 | 1.4949 | 0 | 1.2532 | 2.8054 | -2.5637 | 0.94625 | 0 | 0.23656 | 0.66237 | 0.047312 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
69 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 0.17189 | 0 | 0 | 0 | 0.17189 | 5.7165 | 0 | 1.4291 | 4.0016 | 0.28583 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДТН-10000/110 - 2 шт. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
70 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | 1.9632 | 0 | 0.29349 | 1.5056 | 0.16406 | 0.53396 | 0 | 0 | 0 | 0.53396 | -1.4292 | 0 | -0.29349 | -1.5056 | 0.36991 | 2.8605 | 0 | 0.71513 | 2.0024 | 0.14303 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДТН-10000/110 - 2 шт. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
71 | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ "Новоалександровская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45481 | 0 | 0.05681 | 0 | 0.398 | 0.45481 | 0 | 0.05681 | 0 | 0.398 | 0.45481 | 0 | 0 | 0 | 0.45481 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждение ж/б-660 п.м. , оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением | СТФ
72 | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ "Дивное" Апанасенковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0.16478 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 | 0.16478 | 0 | 0 | 0 | 0.16478 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждение ж/б-660 п.м. , оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением | СТФ
73 | Реконструкция ПС110/35/10кВ Новая Деревня (устройство секционного выключателя с защитами ВЛ 110 кВ в том числе по Л-25 -релейной защиты с абсолютной селективностью) | 2.2512 | 2.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2512 | -2.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТДТН-16000/110 - 1 шт. ТМН-6300/35 - 1 шт. | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
74 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | 0 | 0.25178 | 0.705 | 0.050357 | 1.0071 | 0 | 0.25178 | 0.705 | 0.050357 | 0.85479 | 0 | 0.2137 | 0.59835 | 0.04274 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
75 | Реконструкция ПС 110/10 /6 кВ "Северная" | 100.1888 | 0 | 10.1244 | 80.1265 | 9.9379 | 79.038 | 0 | 19.7595 | 55.3266 | 3.9519 | -21.1508 | 0 | 9.6351 | -24.7999 | -5.986 | 57.0842 | 0 | 14.2711 | 39.959 | 2.8542 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДТН-63000/110 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
76 | Реконструкция ПС "Махачкала-110". Замена СВ-110, т/т, ВЧЗ на 1000А. Инв.№ 360 дн | 8.7806 | 0 | 1.7561 | 5.2684 | 1.7561 | 8.7806 | 0 | 1.7561 | 5.2684 | 1.7561 | 1.602e-07 | 0 | 3.204e-08 | 9.612e-08 | 3.204e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2*ТДТН | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
77 | Реконструкция ПС 110кВ Хунзах замена КРУНов 10кВ 18 шт. Замена трансформатора 6.3МВА на 10МВА. Замена 2-хВМТ-110 №190.189 на ВЭБ ПИР | 3.1852 | 0 | 0.63704 | 1.9111 | 0.63704 | 3.1852 | 0 | 0.63704 | 1.9111 | 0.63704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1*ТДТН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
78 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". Замена ячеек КРУН 26 шт. | 11.0494 | 0 | 2.2099 | 6.6296 | 2.2099 | 29.4193 | 0 | 5.8839 | 17.6516 | 5.8839 | 18.3699 | 0 | 3.674 | 11.0219 | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2*ТДТН | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
79 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кв "Акташ" инв 320060 | 9.27 | 0 | 1.854 | 5.562 | 1.854 | 9.27 | 0 | 1.854 | 5.562 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2*ТДТН | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
80 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГПП". Замена ДФЗ-201 ВЛ110 кВ Махачкала-ГПП 1ц. (ВЛ-110-144) и Махачкала-ГПП 2 ц. (ВЛ-110-145) на микропроцессорный аналог ШЭ2607 083 (ЭКРА). Установка реактора. Замена трансформатора 31.5 МВА на 40МВА.Инв.№002179 | 9.2277 | 0 | 1.8455 | 5.5366 | 1.8455 | 9.2277 | 0 | 1.8455 | 5.5366 | 1.8455 | -2e-09 | 0 | -4e-10 | -1.2e-09 | -4e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1*ТДТН | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
81 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. 2014г.- Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90.Установка выключателя на Л-138 и замена СВ-110. Установка АУРЫ. Установ | 16.0441 | 0 | 3.2088 | 9.6265 | 3.2088 | 16.0441 | 0 | 3.2088 | 9.6265 | 3.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2*ТМ | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
82 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11955 | 0 | 0 | -0.11955 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2*ТДТН | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
83 | Установка сигнализатора обнаружения гололёдных нагрузок (СОГН) и замена устаревшей фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ №210, 211, 1, 172/. Установка АТ плавки гололеда 10 000 МВА для плавки отходящих ВЛ от Баксан ГЭС | 1.392 | 0 | 0.27839 | 0.83518 | 0.27839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.392 | 0 | -0.27839 | -0.83518 | -0.27839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
84 | Реконструкция ПС 110кВ (востановление АИИС КУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96318 | 0 | 0.14448 | 0.67423 | 0.14448 | 0.96318 | 0 | 0.14448 | 0.67423 | 0.14448 | 0.86361 | 0 | 0.3056 | 0.43562 | 0.12239 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 комплектов | КБФ
85 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Нузал" - Замена МВ 6 кВ на вакуумные (8 ячеек), замена трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на 3-х обмоточный мощностью 10 МВА | 1.9129 | 0 | 0.38258 | 1.1478 | 0.38258 | 1.9129 | 0 | 0.38258 | 1.1478 | 0.38258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1958 | 25 | Т1-ТДТН, Т2- ТДТГ, 2шт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
86 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1957 | 25 | ТДТН-1 ТДНГ-1 ТДТГ-1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
87 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0.29722 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 | 0.29722 | 0 | 0 | 0 | 0.29722 |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТРДН-1 шт ТРДН-1 шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
88 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35/6 кВ "Редант" | 0.13081 | 0 | 0.026162 | 0.078485 | 0.026162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13081 | 0 | -0.026162 | -0.078485 | -0.026162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1963 | 25 | ТМН-6,3 - 2 шт | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
89 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/10 кВ "Эльхотово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1986 | 25 | ТДН-1 шт | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
90 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Ардон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37314 | 0 | 0 | 0 | 0.37314 | 0.37314 | 0 | 0 | 0 | 0.37314 | 0.37314 | 0 | 0 | 0 | 0.37314 |  |  |  |  | 1970 | 25 | ТДТН-2 шт | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
91 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Фиагдон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0.47301 | 0 | 0 | 0 | 0.47301 | 0.47302 | 0 | 0 | 0 | 0.47302 |  |  |  |  | 1960 | 25 | ТМН-6,3 - 2 шт | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
92 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Алагир" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 25 | ТДГ-1 шт ТДН-1 шт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
93 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Беслан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1968 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
94 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Карца" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1969 | 25 | ТДТН, 2 шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
95 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Нузал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1958 | 25 | Т1-ТДТН, Т2- ТДТГ, 2шт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
96 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Северо-Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1962 | 25 | ТДТН-2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
97 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "В-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1957 | 25 | ТДТН-1 ТДНГ-1 ТДТГ-1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
98 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1978 | 25 | ТРДН-2 шт | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
99 | Реконструкция ПС "Зарамаг"- 2014 г.- ПИР; 2015 г.-установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, 2016 г.- реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон | 38.8608 | 0 | 10 | 12.0832 | 16.7776 | 27.8308 | 3.4 | 10 | 12.0832 | 2.3476 | -11.03 | 3.4 | 0 | 0 | -14.43 | 117.8951 | 0 | 28.965 | 83.9866 | 4.9436 |  |  |  |  | 1979 | 25 | Т1-ТДТ, Т2- ТДТН, 2шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
100 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0388 | 0 | 0.91163 | 1.9752 | 0.15194 | 3.0388 | 0 | 0.91163 | 1.9752 | 0.15194 | 2.7654 | 0 | 0 | 0 | 2.7654 |  |  |  |  | 1968 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
101 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой ЩПТ и ЩСН, заменой центральной сигнализации | 4.3294 | 0 | 0.86589 | 2.5977 | 0.86589 | 0.77237 | 0 | 0.23171 | 0.50204 | 0.038618 | -3.5571 | 0 | -0.63418 | -2.0956 | -0.82727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1968 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
102 | Реконструкция ПС 110 кВ Усть-Джегута: замена ТТ с номинальным током 320 А в ячейке С-1 на ТТ с номинальным током не менее 400 А (по ОЗП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1985 | 0 | 1хТДТН 1хТДТНГ 1хТМТГ | 2х20 1х7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
103 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Зеленчук (строительство 2-х линейных яч.) | 10.2468 | 0 | 2.0494 | 6.1481 | 2.0494 | 17.0125 | 0 | 5.2739 | 10.2075 | 1.5311 | 6.7657 | 0 | 3.2245 | 4.0594 | -0.51824 | 23.4619 | 0 | 18.226 | 0 | 5.2359 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТДТНГ 1хТДТН | 1х16 1х20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
104 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Джегонасс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КРУН-10 кВ | КЧФ
105 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Плиево" Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта с.Плиево, ул.Горчханова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65178 | 0 | 0 | 0 | 0.65178 | 0.65178 | 0 | 0 | 0 | 0.65178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
106 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Аэропорт" (замена трансформатора мощностью 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА) | 7 | 0 | 1.9949 | 4.5766 | 0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1.9949 | -4.5766 | -0.42857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1/ТМН-10000/110/6, 1/ТМН-6300/110/6 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
107 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15111 | 0 | 0.037777 | 0.10578 | 0.0075555 | 0.15111 | 0 | 0.037777 | 0.10578 | 0.0075555 | 0.12825 | 0 | 0.032063 | 0.089777 | 0.0064127 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 шт. (ТМН 2500, ТМ 1600) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
108 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072883 | 0 | 0.01822 | 0.051016 | 0.003644 | 0.072883 | 0 | 0.01822 | 0.051016 | 0.003644 | 0.061858 | 0 | 0.015465 | 0.043301 | 0.0030929 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 2 шт. (ТМ 2500, ТМН 4000) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
109 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Карата". Замена трансформатора 6,3 мВА на 10 мВА. | 17.903 | 0 | 3.5806 | 10.7418 | 3.5806 | 17.9033 | 0 | 3.5807 | 10.742 | 3.5807 | 0.00027784 | 0 | 5.5568e-05 | 0.0001667 | 5.5568e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1*ТДНС | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
110 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон Солнце". Замена трансформатора 1,6 мВА на 6,3 мВА. Ограждение с охранными мероприятиями.Инв.№002221 | 7.571 | 0 | 1.5142 | 4.5426 | 1.5142 | 7.5713 | 0 | 1.5143 | 4.5428 | 1.5143 | 0.00033131 | 0 | 6.6262e-05 | 0.00019879 | 6.6262e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1*ТМН | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
111 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" и строительство новой линейной ячейки 35 кВ (ПИР и приобретение зем.участка) | 24.8755 | 0 | 4.9751 | 14.9253 | 4.9751 | 36.7294 | 0 | 11.0188 | 23.8741 | 1.8365 | 11.8539 | 0 | 6.0437 | 8.9488 | -3.1386 | 5.2579 | 0 | 0 | 0 | 5.2579 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТМН | 1х2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
112 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | 4.5363 | 0 | 0 | 4.3095 | 0.22682 | 2.3555 | 0 | 0.70666 | 1.5311 | 0.11778 | -2.1808 | 0 | 0.70666 | -2.7784 | -0.10904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
113 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | 0.11855 | 0 | 0.11855 | 0 | 0 | 0.33935 | 0 | 0 | 0 | 0.33935 | 0.2208 | 0 | -0.11855 | 0 | 0.33935 | 3.8503 | 0 | 3.5115 | 0 | 0.33887 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 33 | дерев. | АС-50 | 4.3 | 0 | КЧФ
114 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | 3.2416 | 0 | 2.6062 | 0.24312 | 0.39223 | 0.04352 | 0 | 0 | 0 | 0.04352 | -3.198 | 0 | -2.6062 | -0.24312 | -0.34871 | 0.04352 | 0 | 0 | 0 | 0.04352 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 33 | дерев. | АС-50 | 4.99 | 0 | КЧФ
115 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 6.3812 | 0 | 1.5953 | 4.4668 | 0.31906 | 17.6747 | 0 | 4.4187 | 12.3723 | 0.88373 | 11.2935 | 0 | 2.8234 | 7.9054 | 0.56467 | 6.853 | 0 | 1.7133 | 4.7971 | 0.34265 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДН-10000/110 - 1 шт. ТМН-16000/110 - 1 шт. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
116 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) (свыше 670) | 2.4953 | 0 | 0.65984 | 1.4532 | 0.38224 | 1.2697 | 0 | 0.31743 | 0.88879 | 0.063485 | -1.2256 | 0 | -0.34241 | -0.56439 | -0.31875 | 0.026535 | 0 | 0 | 0 | 0.026535 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДН-16000/110-1 шт. ТДН-10000/110-2 шт. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
117 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | 2.9528 | 0 | 1.1041 | 1.3955 | 0.45322 | 0.014503 | 0 | 0 | 0 | 0.014502 | -2.9383 | 0 | -1.1041 | -1.3955 | -0.43872 | 0.014503 | 0 | 0 | 0 | 0.014503 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДТН 40000/110 ТДТН 40000/110 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
118 | Реконструкция ПС 110 кВ "Полимер"для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Георгиевского комбината строительных материалов (замена трансформатора 10 тыс. кВА на 16 тыс.кВА) Договор №419/2014 от 26.09.2014 (свыше 670) | 2.695 | 1.9455 | 0 | 0.74949 | 0 | 1.3109 | 0 | 0 | 0 | 1.3109 | -1.3841 | -1.9455 | 0 | -0.74949 | 1.3109 | 1.3854 | 1.3531 | 0 | 0 | 0.032299 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМТ-6300/110 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
119 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | 2.1917 | 0 | 0.25429 | 1.6629 | 0.27453 | 0.0060644 | 0 | 0 | 0 | 0.0060634 | -2.1857 | 0 | -0.25429 | -1.6629 | -0.26846 | 0.0060644 | 0 | 0 | 0 | 0.0060644 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДН 16000/110 ТДН 16000/110 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
120 | Реконструкция ПС 110 кВ "Баксан" (техприсоединение ОАО"КабБалкАгро" договор №395//2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0336 | 0.21235 | 0.60672 | 1.8201 | 0.39436 | 3.0336 | 0.21235 | 0.60672 | 1.8201 | 0.39436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1989 | 25 | 1хТДТН-16000, 1хТДТН-16000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
121 | Реконструкция ПС 110 кВ "Котляревская" с установкой ячейки 10кВ(техприсоединение ООО"Майский мукомольный завод") | 1.0826 | 0 | 0.21651 | 0.64953 | 0.21651 | 1.0826 | 0 | 0.21651 | 0.64953 | 0.21651 | 1e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1984 | 25 | ТДН-10000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
122 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Долинск" (Тех. присоед. ООО "Стрит" дог. № 525/2011, от 16.09.11г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 1.2582 | 0 | 0 | 1.225 | 0.0332 |  |  |  |  | 1966 | 25 | ТРДН-25000 ТРДН-25000 ТРДН-25000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
123 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Долинск" (техприсоединение ООО"Стрит" договор №526/2011 от 16.09.2011г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031864 | 0 | 0 | 0 | 0.031864 | 0.031864 | 0 | 0 | 0 | 0.031864 | 1.2569 | 0 | 0 | 1.225 | 0.031864 |  |  |  |  | 1966 | 25 | ТРДН-25000 ТРДН-25000 ТРДН-25000 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
124 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20811 | 0.20811 | 0 | 0 | 0 | 0.20811 | 0.20811 | 0 | 0 | 0 | 0.17714 | 0.17203 | 0 | 0 | 0.0051109 |  |  |  |  | 1989 | 25 | 1хТДТН-16000, 1хТДТН-16000 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
125 | Монтаж Ячеек 10 кВ (2 шт.)110/10/6 кВ "Долинск" (Тех. присоед. Министерства строительства и архитектуры КБР дог.ТП № 32/2014 от 28.01.14 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19991 | 0.19991 | 0 | 0 | 0 | 0.19991 | 0.19991 | 0 | 0 | 0 | 0.17016 | 0.16525 | 0 | 0 | 0.0049094 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
126 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городская (замена ТТ-6 кВ в выделяемых ячейках на 1 и 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Городская) (ТУ №8062 от 13.08.2014, ГУП Аланияэлектросеть) | 0.17464 | 0.013977 | 0.033823 | 0.11428 | 0.012559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17464 | -0.013977 | -0.033823 | -0.11428 | -0.012559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН, 2 шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
127 | Пусконаладочные работы линейной ячейки на 2 с.ш. ПС Беслан", установка линейной ячейки на 2 с.ш. ПС "Беслан-Северная" (ОАО "Ариана-С) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9363 | 0 | 0.69223 | 1.097 | 0.14712 | 1.9363 | 0 | 0.69223 | 1.097 | 0.14712 | 1.7534 | 0.077296 | 0 | 1.5289 | 0.14712 |  |  |  |  | 1968 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
128 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1479 | 0 | 0.0088637 | 0.11862 | 0.02041 | 0.1479 | 0 | 0.0088637 | 0.11862 | 0.02041 | 0.13327 | 0 | 0.007844 | 0.10498 | 0.020456 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН, 2 шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
129 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1970 | 25 | ТДТН, 2 шт | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
130 | Технологическое присоединение энергетических установок для строительства 728 квартир в РСО-Алания г. Владикавказ, воен. гор. №79 "Весна" | 0.083337 | 0 | 0.016667 | 0.050002 | 0.016667 | 0.083337 | 0 | 0.016667 | 0.050002 | 0.016667 | -3e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2001 | 25 | ТДТН, 1 шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
131 | Реконст. 110/35/10 кв. инв.№ С00007690 Реконструкция ПС 35/10 кВ Павлодольская-1, стр-во ВЛ 10/0,4 кВ (в/ч 330184 г.Моздок) 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.378 | 0.79869 | 6.2435 | 3.8725 | 1.4634 | 12.378 | 0.79869 | 6.2435 | 3.8725 | 1.4634 | 10.5679 | 0.79869 | 6.5201 | 2.3635 | 0.88555 |  |  |  |  | 1960 1983 | 25 | ТМ-1 шт; ТДТН-1 шт | 2,500; 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
132 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Аэропорт» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в г. Михайловске Ставропольского края Договор № 821/2013 от 26.11.2013 | 0.46373 | 0.025589 | 0.10431 | 0.23076 | 0.10307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46373 | -0.025589 | -0.10431 | -0.23076 | -0.10307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМН-10000/35/10-1 шт ТМН-6300/35/10-1 шт | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
133 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 ПС Нефтекумск путем строительства отпайки для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств школы на 420мест и детского сада на 55 мест в с.Озек-Суат, ул.Мира Нефтекумского района Договор №43-05/86/192 от 15.08.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79409 | 0 | 0 | 0 | 0.79409 | 0.79409 | 0 | 0 | 0 | 0.79409 | 0.67406 | 0 | 0.58643 | 0.0026962 | 0.084932 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 30 | П10-3,А10-2 | 0 | 39.96 | 0 | СТФ
134 | Реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-397 от ПС "Провал"для тех.присоединения военизированного спасательного центра постоянной готовности в п. Иноземцево, г. Желе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062356 | 0 | 0.015589 | 0.043649 | 0.0031178 | 0.062356 | 0 | 0.015589 | 0.043649 | 0.0031178 | 0.052844 | 0 | 0.045974 | 0.0021137 | 0.0047559 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-10,5 | Кабель ААБл-10 3*240 | 23.69 | 0 | СТФ
135 | Реконстр ВЛ10-0,4 кВ Ф-136 от ПС Юцкая,строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10-0,4 кВ"под ключ" для тех. присоединения пищеблока с. Юца, Предгорн р-он | 0.057524 | 0.057524 | 0 | 0 | 0 | 0.79046 | 0 | 0 | 0 | 0.79046 | 0.73293 | -0.057524 | 0 | 0 | 0.79046 | 0.63231 | 0 | 0.55011 | 0.025292 | 0.056908 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-1 А10-1 | 0 | 31.45 | 0 | СТФ
136 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | 1.501 | 0.099352 | 0.81483 | 0.38364 | 0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.501 | -0.099352 | -0.81483 | -0.38364 | -0.20314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-110 | СИП 3 | 1.54 | ВШУ-10 кВ, РЛНД10/400 | СОФ
137 | Подключение от оп. 17/31 ф-8/6 кВ. Монтаж ЛЭП 6 кВ 240 м. Установка ВШУ-6 кВ, ЛР дог. 8457 от 04.12.2014 заявит. ГКУ "Главное строиетльное управление РСО-Алания Цопанов О.Д. ПС Ольгинская, пос.Новый, Пригородный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10014 | 0 | 0.09113 | 0 | 0.0090128 | 0.10014 | 0 | 0.09113 | 0 | 0.0090128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ | СИП | 0.24 | 0 | СОФ
138 | Очистные сооружения г. Буйнакск - установка двух ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Буйнакск-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11756 | 0 | 0.017634 | 0.09405 | 0.0058781 | 0.11756 | 0 | 0.017634 | 0.09405 | 0.0058781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2*ТДТН | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
139 | Реконсрукция ПС "ЦРУ" (техприсоединение МВД КБР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7284 | 0.12099 | 0.34569 | 1.0371 | 0.2247 | 1.7284 | 0.12099 | 0.34569 | 1.0371 | 0.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2/ТМН-6300/110-80-У1 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
140 | Реконструкция с оснащением АИИС КУЭ сущ.узлов учета э/э ПС"Дубки"(инв.№Б00004991) (тех.прис.ОАО"НГЭК"дог.Н-1/10 от 22.09.2010г. | 0.30585 | 0 | 0.061169 | 0.18351 | 0.061169 | 0.30585 | 0 | 0.061169 | 0.18351 | 0.061169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
141 | Реконструкция Ф-102,Ф-108 ПС"Кызбурун-110"с уст.3 фазы у/у эл.эн.с АИИС КУЭ(тех.прис.зд.местн.Админ.Баксан.мун.р-дог.№102/13 от 28.11.2013г.) | 0.086921 | 0 | 0.017384 | 0.052153 | 0.017384 | 0.086921 | 0 | 0.017384 | 0.052153 | 0.017384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
142 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | 1.6198 | 0.13824 | 0.24269 | 1.1477 | 0.091196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6198 | -0.13824 | -0.24269 | -1.1477 | -0.091196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1966 | 25 | ТДТН- 2 шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
143 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Янтарь (замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Янтарь, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-19/6 кВ ПС Янтарь) (ТУ №8019 от 26.08.2014, ООО "Баспик") | 1.4651 | 0.10274 | 0.77152 | 0.43956 | 0.15132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4651 | -0.10274 | -0.77152 | -0.43956 | -0.15132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТРДН-2 шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
144 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-19/6 кВ ПС Западная) (ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | 0.83178 | 0.066698 | 0.14245 | 0.51988 | 0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83178 | -0.066698 | -0.14245 | -0.51988 | -0.10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1971 (ЗРУ-1993) | 25 | ТДТН-1 шт, ТДТГ-1 шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
145 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Янтарь (замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-32/6 кВ ПС Янтарь, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-32/6 кВ ПС Янтарь) (ТУ №7600 от 10.04.2014, ООО "Склад технических газов") | 0.90353 | 0.071856 | 0.13766 | 0.53725 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90353 | -0.071856 | -0.13766 | -0.53725 | -0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТРДН-2 шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
146 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090475 | 0 | 0.0016244 | 0.082581 | 0.0062696 | 0.090475 | 0 | 0.0016244 | 0.082581 | 0.0062696 | 0.081529 | 0 | 0.0013766 | 0.069984 | 0.010169 |  |  |  |  | 1957 | 25 | ТДТН-1 шт, ТДНГ-2 шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
147 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056521 | 0 | 0 | 0 | 0.056521 | 0.056521 | 0 | 0 | 0 | 0.056521 | 0.05096 | 0 | 0.0080412 | 0.034992 | 0.0079273 |  |  |  |  | 1971, 1993 | 25 | ТДТН-1 шт, ТДТГ-1 шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
148 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | 0.14789 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | 0.13327 | 0 | 0.007844 | 0.10498 | 0.020453 |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
149 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060875 | 0 | 0 | 0 | 0.060875 | 0.060875 | 0 | 0 | 0 | 0.060875 | 0.054863 | 0 | 0.01151 | 0.034992 | 0.0083603 |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТРДН, 2 шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
150 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0.056551 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0.05096 | 0 | 0.0080412 | 0.034992 | 0.0079273 |  |  |  |  | 1970 | 25 | ТДТН, 2 шт | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
151 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97271 | 0 | 0.24318 | 0.6809 | 0.048636 | 0.97271 | 0 | 0.24318 | 0.6809 | 0.048636 | 0.82559 | 0 | 0.2064 | 0.57791 | 0.041279 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-4000/35, ТМН-4000/35 - 2 шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
152 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0.90699 | 0 | 0.22675 | 0.63489 | 0.045349 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ -6300/35 ТМ -4000/35 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
153 | Реконструкция ПС 35 кВ Октябрьская- установка ячейки 10 кВ (ДагПирх) | 0.058784 | 0 | 0.0088176 | 0.047027 | 0.0029392 | 0.058784 | 0 | 0.0088177 | 0.047028 | 0.0029392 | 4.9365e-07 | 0 | 7.4048e-08 | 3.9492e-07 | 2.4683e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2*ТМ | 16*25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
154 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020101 | 0 | 0 | 0 | 0.0020101 | 0.0020101 | 0 | 0 | 0 | 0.0020101 | 0.054984 | 0 | 0 | 0.052974 | 0.0020101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
155 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-102 от ПС "Провал" для тех. прис. энергопринимающих устройств заявителей для нужд филиала "Ставропольэнерго" 2 этап (90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0.17069 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0.18504 | 0 | 0.16099 | 0.00074017 | 0.023316 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1 А10-1 | АС-70/11, СИП | 0.53 | 0 | СТФ
156 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-510 ПС Ачикулак путем строительства отпайки для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детского сада на 100 мест в с.Ачикулак, пер.Украинский, 17 Нефтекумского района Договор №43-05/78/191 от 23.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59831 | 0 | 0 | 0 | 0.59831 | 0.59831 | 0 | 0 | 0 | 0.59831 | 0.51254 | 0 | 0.44591 | 0.0020502 | 0.06458 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
157 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-109 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств дома смотрителя кладбища №3 расположенного в 1,3 км на юго-восток от ул.Шоссейная, пос.Доброжеланный, Будённовского района"под ключ" Договор №316/14-05 от 20.10.2014 (15-150) | 2.4282 | 0.11406 | 1.8013 | 0.2122 | 0.30066 | 1.9773 | 0 | 0.49432 | 1.3841 | 0.098864 | -0.45092 | -0.11406 | -1.307 | 1.1719 | -0.20179 | 1.7901 | 0 | 1.5574 | 0.071603 | 0.16111 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10/0.38,А10/0,38 | 0 | 26.5 | 0 | СТФ
158 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-553 ПС"Учкекен" ( 105 кВт -ТУ № 283-05-12 10.05. 2012 г.) L-40 м | 0.039268 | 0 | 0.028273 | 0 | 0.010995 | 0.039268 | 0 | 0.028273 | 0 | 0.010995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-105 | СИП3 | 0.04 | 0 | КЧФ
159 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306, Ф-308 ПС"Зеленчук" (98 кВт -ТУ № 966-12-12 24.12.2012 г.) L- 950 м | 2.839 | 0 | 2.0441 | 0 | 0.79492 | 2.838 | 0 | 2.0434 | 0 | 0.79465 | -0.00097752 | 0 | -0.00070381 | 0 | -0.00027371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-105 | СИП3 | 1.11 | 0 | КЧФ
160 | Установка авт.выкл. Монтаж ЛЭП протяж. 380 м, дог. 7665 от 12.05.2014, ПС Архонская ТП-5-14, Управление Федеральной миграционной службы, г.Владикавказ, ул.В.Тхапсаева, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18242 | 0 | 0.09828 | 0 | 0.084135 | 0.18242 | 0 | 0.09828 | 0 | 0.084135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ | СИП | 0.38 | 0 | СОФ
161 | Замена тт в лин. Яч. Ф-15/6 кВ ПС Западная (ТУ 5856 от 08.08.2013, ГУП Аланияэлектросеть, кафе Фысым) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0.056551 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0.05096 | 0 | 0.0080412 | 0.034992 | 0.0079273 |  |  |  |  | 1971, 1993 | 25 | ТДТН-1 шт, ТДТГ-1 шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
162 | Замена ТТ в лин.ячейке Ф-38 ПС Западная (ТУ 5674 от 05.07.2013, ООО Кобан) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0.056551 | 0 | 0 | 0 | 0.056551 | 0.05096 | 0 | 0.0080412 | 0.034992 | 0.0079273 |  |  |  |  | 1971, 1993 | 25 | ТДТН-1 шт, ТДТГ-1 шт | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
163 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Михайловская (замена ТТ-6 кВ в линейной ячейке Ф-4/6 кВ ПС 35/6 кВ Михайловская) (ТУ №7645 от 23.04.2014, ГУП Аланияэлектросеть) | 0.08614 | 0.0070294 | 0.016912 | 0.05714 | 0.0050587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08614 | -0.0070294 | -0.016912 | -0.05714 | -0.0050587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1956 | 25 | ТМН- 1 шт ТМ-1 шт | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
164 | Реконструкция ТП 4-16 ПС Раздольная с установкой автом.выключателя (ТУ№13/15 от 16.01.2015 МБДОУ Моздокского района, с.Сухотское, ул. Садовая, д.45а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019034 | 0 | 0 | 0 | 0.0019034 | 0.0019034 | 0 | 0 | 0 | 0.0019034 | 0.007869 | 0 | 0 | 0.0049184 | 0.0026406 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
165 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, стороительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для осущетсвления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: ул.Ручейная с.Новоблагодарное Предгорного района Жданов В.В. Договор №231 от 21.04.14 (до 15) | 2.5063 | 2.5063 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | -0.56715 | -2.5063 | 0 | 0 | 1.9392 | 1.7475 | 0 | 1.5203 | 0.013095 | 0.21407 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95-3,5 | СИП2А3*50+1*54,6 | 0.54 | 0 | СТФ
166 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-264 строительство ТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления тех.присоединения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в с.Горькая Балка Советского района Филимонова Марина Ивановна | 0.47064 | 0.47064 | 0 | 0 | 0 | 0.65453 | 0 | 0.16363 | 0.45817 | 0.032727 | 0.18389 | -0.47064 | 0.16363 | 0.45817 | 0.032727 | 0.49335 | 0 | 0.42921 | 0.019734 | 0.044401 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ10/0,4кВ | 0.025 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.08 | 0 | СТФ
167 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-192, строительство МТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения жилого дома в ст.Лысогорской Георгиевского района "под ключ" Тонян В.А. Договор №308/14/ГРЭС от 06.08.2014 (до 15) | 1.5365 | 0.079815 | 0.95647 | 0.34134 | 0.15889 | 0.92459 | 0 | 0 | 0 | 0.9246 | -0.61192 | -0.079815 | -0.95647 | -0.34134 | 0.76571 | 0.56073 | 0 | 0.48783 | 0.0064042 | 0.06649 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-3,А10-2 | 0 | 8.68 | 0 | СТФ
168 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф-162, ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в с.Новоблагодарное, ул. Славянская, ул.Балахонова, ул.Луговая «под ключ». Договор №677-680 от 15.10.2014, 682-689 от 15.10.2014, 691-694 от 15.10.2014 (до 15) | 2.7898 | 0.13315 | 1.9928 | 0.3273 | 0.3365 | 0.12587 | 0 | 0.031468 | 0.088111 | 0.0062937 | -2.6639 | -0.13315 | -1.9614 | -0.23919 | -0.3302 | 2.0532 | 0 | 1.7863 | 0.082129 | 0.18479 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 СВ-95 | СИП | 1.46 | 0 | СТФ
169 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-173 от ПС «Кубань», строительство ВЛИ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Демкиной Н.М. по ул. Урожайная 38 в г. Невинномысске Договор №07/442 от 03.07.2014 (до 15) | 0.36889 | 0.0215 | 0.12037 | 0.18422 | 0.042794 | 0.096592 | 0 | 0.024147 | 0.067613 | 0.0048295 | -0.27229 | -0.0215 | -0.096224 | -0.11661 | -0.037964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1Б,К10-1Б | 0 | 12.045 | 0 | СТФ
170 | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | 0.7 | 0.056 | 0.504 | 0.028 | 0.112 | 1.3968 | 0.11174 | 1.0057 | 0.055871 | 0.22348 | 0.69678 | 0.055742 | 0.50168 | 0.027871 | 0.11148 | 1.4513 | 0.38079 | 0.45912 | 0 | 0.61141 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | СВ | СИП | 4.2 | 0 | СОФ
171 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 15/851 для осуществления технологического присоединения нежилого здания по ул.Садовая, 155 в с.Апанасенковское Апанасенковского р-на. Сушко Алевтина Федоровна. Договор №06-40/8 от 10.02.2014 (до 15) | 0.037255 | 0 | 0.026824 | 0 | 0.010431 | 0.037255 | 0 | 0 | 0 | 0.037255 | 0 | 0 | -0.026824 | 0 | 0.026824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | УА3,П3 | 0 | 1.435 | 0 | СТФ
172 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП - 21/157 в с.Татарка Шпаковского района (для техприсоединения жилого дома Костиной О.С.в с.Татарка, ул.Мирная,13), до 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085957 | 0 | 0 | 0 | 0.085957 | 0.085957 | 0 | 0 | 0 | 0.085957 | 0.073072 | 0 | 0.063573 | 0.00029229 | 0.0092071 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
173 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5334/185 для обеспечения технологического присоединения РУ-0,22 кВ расположенного на земельном участке под жилую застройку в с.Нины Советского района №175/14/ЗРЭС от 13.05.2014г. Заявитель - Ильяшенко А.В. (до 15) | 0.39131 | 0.018585 | 0.325 | 0.010726 | 0.037007 | 0.3494 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 | -0.041913 | -0.018585 | -0.325 | -0.010726 | 0.31239 | 0.29656 | 0 | 0.258 | 0.0011862 | 0.037366 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П3,К3 | 0 | 1.05 | 0 | СТФ
174 | Реконструкции ВЛ-0.4 кВ Ф-135 от ПС «Промкомплекс» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Привольная, ул. Благополучная в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/334, 07/336, 07/337, 07/338 от 09.06.2014, №07-01/890 - 07-01/892, 07-01/881- 07-01/888 от 30.12.2013, 07-01/619 от 29.08.2013 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0045 | 0 | 1.2511 | 3.5031 | 0.25022 | 5.0045 | 0 | 1.2511 | 3.5031 | 0.25022 | 4.2441 | 0 | 3.6924 | 0.16976 | 0.38197 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | К10-1Б,П10-1Б | 0 | 0.805 | 0 | СТФ
175 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1/218 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов по ул. Российская с. Прикумское «под ключ» Атанесян А.А., Новосартов А.А. Договор №369,370 от 03.01.2014 (до 15) | 0.51583 | 0.0236 | 0.42911 | 0.01416 | 0.048961 | 0.47853 | 0 | 0.11963 | 0.33497 | 0.023926 | -0.037302 | -0.0236 | -0.30948 | 0.32081 | -0.025034 | 0.4116 | 0 | 0.35809 | 0.0016464 | 0.051862 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П3,ОА3 | 0 | 0.55 | 0 | СТФ
176 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 152/162 для тех. присоединения жилого дома в х. Калаборка ул. Крайняя (дог. На тех прис. № 505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14474 | 0 | 0.036185 | 0.10132 | 0.0072371 | 0.14474 | 0 | 0.036185 | 0.10132 | 0.0072371 | 0.12284 | 0 | 0.10687 | 0.00049136 | 0.015478 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
177 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в ст.Старопавловская Кировского района Договор №89/14/НРЭС от 01.04.2014 Заявитель Ющенко (до 15) | 0.43044 | 0.020449 | 0.35749 | 0 | 0.052502 | 0.50269 | 0 | 0.12567 | 0.35188 | 0.025134 | 0.072246 | -0.020449 | -0.23182 | 0.35188 | -0.027368 | 0.32041 | 0 | 0.27875 | 0.0012816 | 0.040371 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П1,УА1 | 0 | 1.631 | 0 | СТФ
178 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 16/137, строительства ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в Предгорном районе, с.Юца, ул. Садовая, дом № 104 А "под ключ" Договор №509, 510, 511, 512 от 28.10.2014 (до 15) | 2.0575 | 0.10365 | 1.1812 | 0.49914 | 0.2735 | 0.08846 | 0 | 0.022114 | 0.06192 | 0.0044228 | -1.969 | -0.10365 | -1.1591 | -0.43722 | -0.26907 | 1.5978 | 0 | 1.3901 | 0.063911 | 0.1438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 44 | Стойки СВ95-3 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0 | 1 | 0 | СТФ
179 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-356/137 для тех. присоединения жилого дома в Предгорном р-не, с. Юца, ул. Кавминводская,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029367 | 0 | 0.0073412 | 0.020555 | 0.0014682 | 0.029367 | 0 | 0.0073412 | 0.020555 | 0.0014682 | 0.024921 | 0 | 0.02115 | 0.00099682 | 0.0027736 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 44 | Стойка СВ95-3 | Провод СИП2А 3х50+1х54,6 | 0.08 | 0.08 | СТФ
180 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5135/178 РП "Солдато-Александровская" в с.Солдато-Александровское ( Дог. ТП №462/14/ЗРЭС от 30.10.2014г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072815 | 0 | 0 | 0 | 0.072815 | 0.072815 | 0 | 0 | 0 | 0.072815 | 0.061981 | 0 | 0 | 0 | 0.061981 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
181 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-1329/129 в ст.Александрийской Георгиевского района (Договор тех.присоединения №315/14/грэс от 11.08.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041053 | 0 | 0 | 0 | 0.0041053 | 0.0041053 | 0 | 0 | 0 | 0.0041053 | 0.0035418 | 0 | 0 | 0 | 0.0035418 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
182 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-389/305 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу: Предгорный район, п. Ясная Поляна, ул. Подкумская, №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05845 | 0 | 0 | 0 | 0.05845 | 0.05845 | 0 | 0 | 0 | 0.05845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50 | 0.05 | 0 | СТФ
183 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1140/193 ПС "Лысогорская" в ст.Лысогорская Георгиевского р-на(дог.об осуществлении тех.прис №311/14/ГРЭС от 06.08.14, до 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089854 | 0 | 0 | 0 | 0.089854 | 0.089854 | 0 | 0 | 0 | 0.089854 | 0.076488 | 0 | 0.066544 | 0 | 0.0096375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
184 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | 3.3865 | 0.27092 | 2.4383 | 0.13546 | 0.54184 | 5.7446 | 0.45957 | 4.1361 | 0.22978 | 0.91914 | 2.3581 | 0.18865 | 1.6978 | 0.094324 | 0.3773 | 4.8909 | 0.28104 | 2.5432 | 0.75337 | 1.3133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | СВ | СИП | 13.24 | 0 | СОФ
185 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 1.18 | 0.0944 | 0.8496 | 0 | 0.236 | 1.1232 | 0.11139 | 1.0025 | 0 | 0.0092664 | -0.056814 | 0.016992 | 0.15293 | 0 | -0.22673 | 0.21027 | 0 | 0 | 0.18006 | 0.030215 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
186 | Реконструкция ТП-10 Ф-635 ПС"ПТФ" с зам. ТМ 180 КВА на 250 КВА инв.№Б00001911 (тех.прис.ЧД Ширитовой Р.А дог.№Чг-197/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
187 | Реконструкция ТП-17 Ф-1016 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001430 (тех.прис.ЧД Кучменова Ж.Х. дог.№Чг-201/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
188 | Реконструкция ТП-18 Ф-636 ПС"ПТФ" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001797 (тех.прис.ЧД Шугунова Р.А. дог.№Чг-204/13 от 27.12.2013г.) | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
189 | Реконструкция ТП-21 Ф-635 ПС"ПТФ" с зам. ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001433 (тех.прис.ЧД Мазукова А.Р. дог.№Чг-199/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
190 | Реконструкция ТП-26 Ф-611 ПС"Лечинкай" с зам. ТМ 100 КВА на 160 КВА инв.№Б00001819 (тех.прис.ЧД Бетуганова А.М. дог.№Чг-198/13 от 19.12.2013г.) | 0.16203 | 0 | 0.032406 | 0.097217 | 0.032406 | 0.16203 | 0 | 0.032406 | 0.097217 | 0.032406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
191 | Реконструкция ТП-3 Ф-1016 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001917 (тех.прис.ЧД Кярова З.М. дог.№Чг-202/13 от 19.12.2013г.) | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
192 | Реконструкция ТП-3 Ф-103 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 180 КВА на 250 КВА инв.№Б00001925 (тех.прис.ЧД Соблировой С.М. дог.№Чг-203/13 от 27.12.2013г.) | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0.22068 | 0 | 0.044135 | 0.13241 | 0.044135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
193 | Реконструкция ТП-5 Ф-282 ПС"Адыл-Су"с уст.3 фазы у/у эл.эн.с АИИС КУЭ инв.№Б00002091(тех.прис.ФГУП РТРС РТПЦ п.Эльбрус дог.№Э-55/13 от 26.11.2013г.) | 0.045884 | 0 | 0.0091768 | 0.02753 | 0.0091768 | 0.045884 | 0 | 0.0091768 | 0.02753 | 0.0091768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 комп. | КБФ
194 | Реконструкция ТП-6 Ф-636 ПС"ПТФ" с зам.ТМ 320 КВА на 400 КВА инв.№Б00001431 (тех.прис.ЧД Пековой З.В. дог.№Чг-164/13 от 20.11.2013г.) | 0.27769 | 0 | 0.055538 | 0.16661 | 0.055538 | 0.27769 | 0 | 0.055538 | 0.16661 | 0.055538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20 | ТМГ 400 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
195 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | 12.1873 | 0 | 4.1437 | 7.3124 | 0.73124 | 12.0664 | 0 | 4.1026 | 7.2398 | 0.72398 | -0.12095 | 0 | -0.041122 | -0.072568 | -0.0072568 | 7.437 | 0 | 0 | 7.1752 | 0.26174 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2*ТДТН | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
196 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | 10.7264 | 0 | 3.647 | 6.4359 | 0.64359 | 11.0883 | 0 | 3.77 | 6.653 | 0.6653 | 0.36184 | 0 | 0.12303 | 0.21711 | 0.021711 | 7.2744 | 0 | 0 | 6.936 | 0.33848 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2*ТДТН | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
197 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | 0.032509 | 0 | 0.032509 | 0 | 0 | 2.4636 | 0 | 0.032509 | 0 | 2.4311 | 2.4311 | 0 | 0 | 0 | 2.4311 | 2.7308 | 0 | 0.63397 | 1.9832 | 0.11359 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТДН 1хТРДН | 1х16 1х40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
198 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | 0.088111 | 0 | 0.088111 | 0 | 0 | 5.1388 | 0 | 0.088111 | 0 | 5.0507 | 5.0507 | 0 | 0 | 0 | 5.0507 | 5.3415 | 0 | 1.0895 | 3.9147 | 0.3372 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТДН 1хТРДН | 1х16 1х40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
199 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | 0.094051 | 0 | 0.094051 | 0 | 0 | 2.3529 | 0 | 0.094051 | 0 | 2.2589 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 3.6659 | 0 | 1.7138 | 1.8196 | 0.13257 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТДН | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
200 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | 0.47025 | 0 | 0.47025 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0.47025 | 0 | 2.2968 | 2.2968 | 0 | 0 | 0 | 2.2968 | 2.5847 | 0 | 0.60185 | 1.862 | 0.12085 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТДТНГ 1хТДТН | 1х16 1х20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
201 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | 1.3049 | 0 | 0.50767 | 0.7972 | 0 | 2.6836 | 0 | 0.50767 | 0.7972 | 1.3787 | 1.3787 | 0 | 0 | 0 | 1.3787 | 2.481 | 0 | 0.547 | 1.8015 | 0.13257 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1хТДН 1хТРДЦН | 1х16 1х63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
202 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94839 | 0 | 0 | 0 | 0.94838 | 0.94839 | 0 | 0 | 0 | 0.94838 | 0.71216 | 0 | 0.61958 | 0.028486 | 0.064094 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
203 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43467 | 0 | 0.10867 | 0.30427 | 0.021734 | 0.43467 | 0 | 0.10867 | 0.30427 | 0.021734 | 0.35237 | 0 | 0.30657 | 0.014095 | 0.031714 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
204 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- /184 в ст.Расшеватская Александровского района, стр-во ВЛ 10 кВ - 0,05 км, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5381 | 0 | 0 | 0 | 0.5381 | 0.5381 | 0 | 0 | 0 | 0.5381 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
205 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 0 | 0.2145 | 0.2145 | 0 | 0 | 0 | 0.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
206 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-134от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 2/134 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 0.30868 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
207 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54996 | 0 | 0 | 0 | 0.54996 | 0.54996 | 0 | 0 | 0 | 0.54996 | 0.56556 | 0 | 0.49204 | 0.0022623 | 0.071261 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
208 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | 0.61891 | 0 | 0.21043 | 0.37135 | 0.037135 | 0.37987 | 0 | 0.03682 | 0.11181 | 0.23124 | -0.23904 | 0 | -0.17361 | -0.25954 | 0.19411 | 0.43964 | 0 | 0.38248 | 0.0017585 | 0.055394 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПР-1,А10-1 | 0 | 5.656 | 0 | СТФ
209 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | 0.20143 | 0 | 0.068485 | 0.12086 | 0.012086 | 0.33466 | 0 | 0 | 0 | 0.33466 | 0.13324 | 0 | -0.068485 | -0.12086 | 0.32258 | 0.28387 | 0 | 0 | 0 | 0.28387 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1,А10-1 | 0 | 36.465 | 0 | СТФ
210 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | 0.16574 | 0 | 0.11933 | 0 | 0.046407 | 0.43575 | 0 | 0 | 0 | 0.43575 | 0.27001 | 0 | -0.11933 | 0 | 0.38934 | 0.3067 | 0 | 0 | 0 | 0.3067 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1,П10-2 | 0 | 43.27 | 0 | СТФ
211 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | 0.30081 | 0 | 0.21658 | 0 | 0.084226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30081 | 0 | -0.21658 | 0 | -0.084226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | А10-1,П10-1 | 0 | 4.86 | 0 | СТФ
212 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-108 от ПС "Суворовская" (установка дополнительной МТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008686 | 0 | 0 | 0 | 0.008686 | 0.008686 | 0 | 0 | 0 | 0.008686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
213 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | 0.026308 | 0 | 0.018942 | 0 | 0.0073662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026308 | 0 | -0.018942 | 0 | -0.0073662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | А10-1,П10-1 | 0 | 4.86 | 0 | СТФ
214 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | 2.5833 | 0 | 1.86 | 0 | 0.72333 | 2.4687 | 0 | 1.7281 | 0.28993 | 0.45067 | -0.11467 | 0 | -0.13194 | 0.28993 | -0.27266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-1 А10-1 | 0 | 14.792 | 0 | СТФ
215 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | 0.07465 | 0 | 0.053748 | 0 | 0.020902 | 0.47571 | 0 | 0 | 0 | 0.47571 | 0.40106 | 0 | -0.053748 | 0 | 0.45481 | 0.35865 | 0 | 0.31202 | 0.014346 | 0.032278 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-3,А10-2 | 0 | 23.965 | 0 | СТФ
216 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | 1.4525 | 0 | 0.49384 | 0.87148 | 0.087148 | 0.025973 | 0 | 0.002295 | 0.018181 | 0.0054968 | -1.4265 | 0 | -0.49155 | -0.8533 | -0.081652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-3,А10-2 | 0 | 0 | 0 | СТФ
217 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | 0.10851 | 0 | 0.07813 | 0 | 0.030384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10851 | 0 | -0.07813 | 0 | -0.030384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-3,А10-2 | 0 | 0 | 0 | СТФ
218 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 (строительство КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26623 | 0 | 0 | 0.036298 | 0.22993 | 0.26623 | 0 | 0 | 0.036298 | 0.22993 | 0.19527 | 0 | 0.16988 | 0.00078107 | 0.024604 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
219 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-161 (строительство МТП 10/0,4 кВ 250 кВА) от ПС 110/35/10 кВ "Железноводская" в пос. Змейка Минераловодского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036298 | 0 | 0.0072596 | 0.027612 | 0.0014264 | 0.036298 | 0 | 0.0072596 | 0.027612 | 0.0014264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
220 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | 2.9509 | 0 | 2.1246 | 0 | 0.82624 | 2.9065 | 0 | 1.983 | 0.10447 | 0.819 | -0.044399 | 0 | -0.14163 | 0.10447 | -0.0072447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-1,П10-1Б | 0 | 25.825 | 0 | СТФ
221 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-154 от ПС "Пригородная" (участок опор №1-61) | 2.6546 | 0 | 1.9113 | 0 | 0.74329 | 2.6956 | 0 | 0.67389 | 1.8869 | 0.13478 | 0.040952 | 0 | -1.2374 | 1.8869 | -0.60851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-1Б,УА10-1Б | 0 | 1.98 | 0 | СТФ
222 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | 2.0903 | 0 | 1.505 | 0 | 0.58527 | 1.9857 | 0 | 1.7276 | 0.07943 | 0.17872 | -0.10451 | 0 | 0.22261 | 0.07943 | -0.40656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-1,А10-1 | 0 | 31.12 | 0 | СТФ
223 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | 1.5284 | 0 | 0.51967 | 0.91706 | 0.091706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5284 | 0 | -0.51967 | -0.91706 | -0.091706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-3,П10-7ДБ | 0 | 24.431 | 0 | СТФ
224 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | 0.060913 | 0 | 0.043857 | 0 | 0.017056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060913 | 0 | -0.043857 | 0 | -0.017056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-3,П10-4 | 0 | 20.902 | 0 | СТФ
225 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-864 от ПС "Вознесеновская" Апанасенковского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-12/864) | 0.012508 | 0 | 0.0090058 | 0 | 0.0035022 | 0.012508 | 0 | 0.0031275 | 0.008757 | 0.0006255 | 0 | 0 | -0.0058783 | 0.008757 | -0.0028767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1 А10-1 | 0 | 10.579 | 0 | СТФ
226 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-899 от ПС "Дербетовская" Апанасенковского района (замена опор, провода на СИП) | 0.014396 | 0 | 0.010365 | 0 | 0.0040309 | 0.014396 | 0 | 0.0036 | 0.01008 | 0.00072 | 0 | 0 | -0.0067651 | 0.01008 | -0.0033109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1 УА10-1 | 0 | 22.6 | 0 | СТФ
227 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-774 от ПС "Кучерла" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-10/774) | 0.020603 | 0 | 0.014834 | 0 | 0.0057688 | 0.020603 | 0 | 0.00515 | 0.01442 | 0.00103 | 0 | 0 | -0.009684 | 0.01442 | -0.0047388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1 Т-1(Т-образная Ж\Б) | 0 | 29.065 | 0 | СТФ
228 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-701 от ПС "Летняя Ставка" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-8/701) | 0.014243 | 0 | 0.010255 | 0 | 0.0039879 | 0.014243 | 0 | 0.00356 | 0.009968 | 0.000712 | 0 | 0 | -0.0066947 | 0.009968 | -0.0032759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1 А10-1 | 0 | 14.367 | 0 | СТФ
229 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-222 от ПС 35/10 кВ Первомайская Ипатовского района (установка дополнительной МТП для разгрузки ТП-1/222 и ТП-1/221 в с.Первомайское, замена проводов на СИП оп.1-5, 1/1-1/16 по сущ.опорам 0,7 км) | 0.020603 | 0 | 0.014834 | 0 | 0.0057688 | 0.020603 | 0 | 0.00515 | 0.01442 | 0.00103 | 0 | 0 | -0.009684 | 0.01442 | -0.0047388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10/0.38 А10/0,38 | 0 | 5.57 | 0 | СТФ
230 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-281 от ПС "Богдановская" с ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4322/281 ПС "Богдановская"Степновский район Ставропольский край | 0.99004 | 0 | 0.33661 | 0.59402 | 0.059402 | 1.0003 | 0 | 0.99004 | 0.010238 | 0 | 0.010238 | 0 | 0.65343 | -0.58379 | -0.059402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1, А10-1 ПЗ, КЗ | 0 | 8,578 1,385 | 0 | СТФ
231 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-476 от ПС "Иргаклы" Степновский район Ставропольский край | 0.047365 | 0 | 0.034103 | 0 | 0.013262 | 0.22293 | 0 | 0 | 0 | 0.22293 | 0.17556 | 0 | -0.034103 | 0 | 0.20966 | 0.21136 | 0 | 0.18388 | 0.00084545 | 0.026632 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1 А10-1 | 0 | 31.345 | 0 | СТФ
232 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6841 | 0 | 0 | 0 | 2.6841 | 2.6841 | 0 | 0 | 0 | 2.6841 | 2.577 | 0 | 2.242 | 0.010308 | 0.3247 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
233 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. (Вынос участка ВЛ-10 кВ протяженностью 2 км за территорию школы в том числе совместный подвес ВЛ10/0,4кВ - 1 км, вынос участка ВЛ-10кВ протяженностью 1 км из зоны затопления и территории оползневых оврагов, замена изоляторов на всем протяжении ВЛ-10 кВ). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 1.9295 | 0 | 0 | 0 | 1.9295 | 3.9947 | 0 | 3.4754 | 0.015979 | 0.50333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
234 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 457 от ПС "Эдиссия" (Установка доп.МТП 3125/457 для разгрузки КТП-3112/457) в п.Ровный Курского района, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28829 | 0 | 0.25082 | 0.011532 | 0.025946 | 0.28829 | 0 | 0.25082 | 0.011532 | 0.025946 | 0.24541 | 0 | 0.21351 | 0.00098165 | 0.030922 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
235 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-330 от ПС Галюгаевская (установка доп.МТП для разгрузки ТП-3283/330) в ст.Галюгаевская Курского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35226 | 0 | 0.087676 | 0.23959 | 0.025 | 0.35226 | 0 | 0.087676 | 0.23959 | 0.025 | 0.30242 | 0 | 0.2631 | 0.002309 | 0.037005 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
236 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС "ЖБИ" (установка доп.МТП -5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х.Михайловском Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44491 | 0 | 0.11148 | 0.30144 | 0.032 | 0.44491 | 0 | 0.11148 | 0.30144 | 0.032 | 0.3804 | 0 | 0.32459 | 0.0088016 | 0.047009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-50/8 | 0.1 | 0 | СТФ
237 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато Александровское (Установка доп. МТП 5149/376 для разгрузки КТП-5026/376) в с. Солдато Александровском Советского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
238 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (Установка доп.ТП 160 кВА для разгрузки КТП 1681/394) от ПС "Очистные сооружения" в с.Краснокумском Георгиевского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23993 | 0 | 0 | 0 | 0.23993 | 0.23993 | 0 | 0 | 0 | 0.23993 | 0.2048 | 0 | 0.17304 | 0.0067043 | 0.02506 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-110-3,5 | АС50/8 | 0 | 0 | СТФ
239 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-121 от ПС "Темнолесская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5435 | 0 | 0.38587 | 1.0804 | 0.077173 | 1.5435 | 0 | 0.38587 | 1.0804 | 0.077173 | 1.3146 | 0 | 1.1461 | 0.005185 | 0.16333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 33 | П20-1Н - 240 шт; П20-3Н - 16 шт; УП20-1Н - 10 шт; А20-1Н - 19 шт; А20-3Н - 1 шт; УА20-1Н - 5 шт; УА20-3Н - 3 шт; ОА20-3Н - 2 шт; УОА20-1Н - 1 шт | СИП-3 (1*70); СИП-2 (3*50+1*54,6+ 1*16); СИП-4 (1*16) | 12,3 км (в 3 пр); 0,36 км (жгут); 0,4 км (жгут) | Проектом предусматривается установка реклоузера 10 кВ марки РВА/TEL, а также устройство перехода через а/д (Р-217) методом ГНБ с прокладкой кабеля АПвП-10 (3х150) - 0,26 км | СТФ
240 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-196 (Установка доп.МТП для разгрузки ЗТП-1069/196) в ст.Лысогорская Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3914 | 0 | 0 | 0 | 0.3914 | 0.3914 | 0 | 0 | 0 | 0.3914 | 0.3341 | 0 | 0.2915 | 0.0013107 | 0.041288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-110-3,5 | АС50/8 | 0.6 | 0 | СТФ
241 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-311 от ПС "Бурунная" (Установка доп.МТП для разгрузки ТП-3742/311) в п.Мирный Курского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27502 | 0 | 0 | 0 | 0.27501 | 0.27502 | 0 | 0 | 0 | 0.27501 | 0.23509 | 0 | 0.20541 | 0.00091323 | 0.028767 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-110-3,5 | СИП2 3х35+1х54+1х16 | 0.007 | 0 | СТФ
242 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2503/128 от ПС "Орловкая") в с.Орловка Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28823 | 0 | 0.072057 | 0.20176 | 0.014412 | 0.28823 | 0 | 0.072057 | 0.20176 | 0.014412 | 0.24442 | 0 | 0.061105 | 0.17109 | 0.012221 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ 11-100-/10/0,4-1 шт | 0.1 | 2015 | 40 | ж/б | АС-50/8 | 0 | 0 | СТФ
243 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2519/239 от ПС "Коммаяк") в х.Закавказский Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28821 | 0 | 0.072053 | 0.20175 | 0.01441 | 0.28821 | 0 | 0.072053 | 0.20175 | 0.01441 | 0.24441 | 0 | 0.061105 | 0.17109 | 0.012221 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ 11-100-/10/0,4-1 шт | 0.1 | 2015 | 40 | ж/б | АС-50/8 | 0 | 0 | СТФ
244 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2740/159 от ПС "Кура") в х.Курганный Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34563 | 0 | 0.086407 | 0.24194 | 0.017282 | 0.34563 | 0 | 0.086407 | 0.24194 | 0.017282 | 0.2931 | 0 | 0.073274 | 0.20517 | 0.014655 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ 11-160-/10/0,4-1 шт | 0.16 | 2015 | 40 | ж/б | АС-50/8 | 0 | 0 | СТФ
245 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 (установка доп. КТПМ - 1296/132 от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | 0.13644 | 0.38203 | 0.027288 | 0.54576 | 0 | 0.13644 | 0.38203 | 0.027288 | 0.46387 | 0 | 0.11597 | 0.32471 | 0.023193 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ 11-160-/10/0,4-1 шт | 0.16 | 2016 | 40 | ж/б | АС-50/8 | 0.68 | 0 | СТФ
246 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-131 от ПС "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки) | 1.546 | 0.15938 | 1.2492 | 0.098554 | 0.038899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.546 | -0.15938 | -1.2492 | -0.098554 | -0.038899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1 П10/0.38 | 0 | 6.63 | 0 | СТФ
247 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | 0.34568 | 0 | 0.094576 | 0.094576 | 0.15653 | 0.41579 | 0 | 0 | 0 | 0.4158 | 0.070113 | 0 | -0.094576 | -0.094576 | 0.25927 | 0.43288 | 0 | 0.40916 | 0.00073003 | 0.022996 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П10-1,ПД1 | 0 | 41.402 | 0 | СТФ
248 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3697 | 0 | 0.34242 | 0.95879 | 0.068485 | 1.3697 | 0 | 0.34242 | 0.95879 | 0.068485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 2 | 0 | ДагФ
249 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69237 | 0 | 0.17309 | 0.48466 | 0.034618 | 0.69237 | 0 | 0.17309 | 0.48466 | 0.034618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 4.4 | 0 | ДагФ
250 | ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6157 | 0 | 0.15393 | 0.43099 | 0.030785 | 0.6157 | 0 | 0.15393 | 0.43099 | 0.030785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 4.5 | 0 | ДагФ
251 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0.31916 | 0.89366 | 0.063833 | 1.2767 | 0 | 0.31916 | 0.89366 | 0.063833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 23.85 | 0 | ДагФ
252 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0 | 0.34766 | 0.97346 | 0.069533 | 1.3907 | 0 | 0.34766 | 0.97346 | 0.069533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 1.6 | 0 | ДагФ
253 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0.31198 | 0.87355 | 0.062397 | 1.2479 | 0 | 0.31198 | 0.87355 | 0.062397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 3 | 0 | ДагФ
254 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5798 | 0 | 0.39496 | 1.1059 | 0.078991 | 1.5798 | 0 | 0.39496 | 1.1059 | 0.078991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 4 | 0 | ДагФ
255 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2968 | 0 | 1.3242 | 3.7077 | 0.26484 | 5.2968 | 0 | 1.3242 | 3.7077 | 0.26484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 15.7 | 0 | ДагФ
256 | ВЛ-10кВ Ф-3от ПС "Черняевка"Кизляр. РЭС инв.№33001790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2315 | 0 | 0.55787 | 1.562 | 0.11157 | 2.2315 | 0 | 0.55787 | 1.562 | 0.11157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 6 | 0 | ДагФ
257 | ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС инв.№4900237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66508 | 0 | 0.16627 | 0.46556 | 0.033254 | 0.66508 | 0 | 0.16627 | 0.46556 | 0.033254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 0.52 | 0 | ДагФ
258 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0.25668 | 0.71871 | 0.051336 | 1.0267 | 0 | 0.25668 | 0.71871 | 0.051336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 0.55 | 0 | ДагФ
259 | ВЛ-10кВ Ф-4 от ПС "Касумкент" Касумкент.РЭС инв№31003289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82766 | 0 | 0.20691 | 0.57936 | 0.041383 | 0.82766 | 0 | 0.20691 | 0.57936 | 0.041383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 4.6 | 0 | ДагФ
260 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72479 | 0 | 0.1812 | 0.50735 | 0.036239 | 0.72479 | 0 | 0.1812 | 0.50735 | 0.036239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 4 | 0 | ДагФ
261 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6446 | 0 | 0.66114 | 1.8512 | 0.13223 | 2.6446 | 0 | 0.66114 | 1.8512 | 0.13223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 2.8 | 0 | ДагФ
262 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0.2739 | 0.76692 | 0.05478 | 1.0956 | 0 | 0.2739 | 0.76692 | 0.05478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 4 | 0 | ДагФ
263 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0959 | 0 | 0.27397 | 0.76711 | 0.054794 | 1.0959 | 0 | 0.27397 | 0.76711 | 0.054794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 4 | 0 | ДагФ
264 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42371 | 0.41 | 0 | 0 | 0.013708 | 0.42371 | 0.41 | 0 | 0 | 0.013708 | 4.6474 | 0.41 | 4.2252 | 0 | 0.012243 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 40 | СВ 110-3 | АС 50 | 4 | 0 | КБФ
265 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС "Солдатская" | 1.6448 | 0 | 0.26676 | 0.12803 | 1.25 | 0.167 | 0 | 0.033965 | 0.12803 | 0.005 | -1.4778 | 0 | -0.23279 | 0 | -1.245 | 2.2035 | 0.326 | 1.8678 | 0 | 0.0097348 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 40 | СВ 110-3 | АС 50 | 2.5 | 0 | КБФ
266 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" | 1.49 | 0 | 0.11199 | 0.12803 | 1.25 | 0.010155 | 0 | 0 | 0 | 0.010155 | -1.4799 | 0 | -0.11199 | -0.12803 | -1.2399 | 2.5248 | 0 | 2.5146 | 0 | 0.010155 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967 | 20 | СВ -110-3 | АС 50 | 2.5 | 0 | КБФ
267 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | 2.0161 | 0 | 1.4516 | 0 | 0.5645 | 0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0.13814 | -1.8779 | 0 | -1.4516 | 0 | -0.42636 | 0.13817 | 0 | 0 | 0 | 0.13817 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-110-3,5 | СИП 2 | 1.8 | 0 | СОФ
268 | Реконструкция ВЛ-6 кВ: перевод части нагрузки с Ф-8 на Ф-5 от ПС "Алагир" | 5.4564 | 0 | 1.8552 | 3.2738 | 0.32738 | 5.9539 | 0 | 5.6763 | 0 | 0.27764 | 0.49758 | 0 | 3.8211 | -3.2738 | -0.049745 | 0.21041 | 0 | 0 | 0 | 0.21041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СС-13,6 | АС | 3 | 0 | СОФ
269 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5155 | 0 | 5.2378 | 0 | 0.27764 | 5.5155 | 0 | 5.2378 | 0 | 0.27764 | 0.24008 | 0 | 0 | 0 | 0.24008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-110 | СИП | 8.25 | 0 | СОФ
270 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Гизель" для разукрупнения КТП 3-36 | 0.011742 | 0 | 0.0084541 | 0 | 0.0032877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011742 | 0 | -0.0084541 | 0 | -0.0032877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-110-3,5 | АС | 0.25 | 0 | СОФ
271 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС "Левобережная" для разукрупнения ТП 30-18 | 0.041305 | 0 | 0.029739 | 0 | 0.011565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041305 | 0 | -0.029739 | 0 | -0.011565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-110-3,5 | АС | 0.7 | 0 | СОФ
272 | Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ для разукрупнения КТП 3-17 ПС Гизель | 0.013018 | 0 | 0.0093731 | 0 | 0.0036451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013018 | 0 | -0.0093731 | 0 | -0.0036451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-110-3,5 | АС | 0.2 | 0 | СОФ
273 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36568 | 0 | 0 | 0 | 0.36568 | 0.36568 | 0 | 0 | 0 | 0.36568 | 0.36568 | 0 | 0 | 0 | 0.36568 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-110-3,5 | АС | 12 | 0 | СОФ
274 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Дигора-Насосная" | 0.12184 | 0 | 0.087723 | 0 | 0.034114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12184 | 0 | -0.087723 | 0 | -0.034114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-110-3,5 | АС | 3.8 | 0 | СОФ
275 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-372от ПС Маруха Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода 1.12 км) | 1.7009 | 0 | 1.2246 | 0 | 0.47624 | 1.6158 | 0 | 1.4414 | 0 | 0.17441 | -0.085043 | 0 | 0.21679 | 0 | -0.30183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-105 | СИП3 1х50 | 1.12 | 0 | КЧФ
276 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | 0.092344 | 0 | 0.031397 | 0.055407 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092344 | 0 | -0.031397 | -0.055407 | -0.0055407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-105 | СИП3 1х70 | 1.7 | 0 | КЧФ
277 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | 8.0055 | 0 | 7.6052 | 0 | 0.40027 | 10.0415 | 0 | 8.7361 | 0.40166 | 0.90373 | 2.036 | 0 | 1.1309 | 0.40166 | 0.50346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 33 | дерев. | АС-50 | 4.8 | 0 | КЧФ
278 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | 1.697 | 0 | 0.57699 | 1.0182 | 0.10182 | 1.6122 | 0 | 1.4026 | 0.064487 | 0.1451 | -0.084851 | 0 | 0.8256 | -0.95373 | 0.043274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-105 | СИП3 1х70 | 1.7 | 0 | КЧФ
279 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ в с.п. Сагопши | 4.2885 | 0 | 1.4581 | 2.5731 | 0.25731 | 7.475 | 0 | 7.1012 | 0 | 0.37375 | 3.1864 | 0 | 5.6431 | -2.5731 | 0.11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 38.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | ИНФ
280 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-1 Эзминская ГЭС – Джейрахский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47078 | 0 | 0.44725 | 0 | 0.023539 | 0.47078 | 0 | 0.44725 | 0 | 0.023539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
281 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | 0.36893 | 0 | 0.35048 | 0 | 0.018446 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0.10273 | -0.2662 | 0 | -0.35048 | 0 | 0.084283 | 0.18546 | 0 | 0.16135 | 0.0074183 | 0.016691 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПН-3ДБ, АКН-4ДБ ПН-3ДБ, ПЗ | 0 | 1,721 0,797 | 0 | СТФ
282 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-104 от ПС "Провал" Предгорного района Установка МТП 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0.010238 | 0 | 0 | 0 | 0.010238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 25 | Трансформатор ТМГ11-160/10 | 0.16 | 2020 | 44 | Стойка СВ95-3 | Провод СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.08 | 0 | СТФ
283 | «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-108 от ПС «Кугультинская» в с. Кугульта Грачевского района Ставропольского края. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
284 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214/166 в п.Н.Благодарный Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 2.2878 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 2.2878 | 1.9445 | 0 | 1.6918 | 0.077782 | 0.17501 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
285 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | 0.82629 | 0 | 0.78497 | 0 | 0.041314 | 0.28834 | 0 | 0 | 0 | 0.28834 | -0.53795 | 0 | -0.78497 | 0 | 0.24702 | 0.28834 | 0 | 0.25085 | 0.011534 | 0.02595 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | Ж/б СВ 95-3 | СИП2 3х70+1х54+1х16 | 2.26 | 0 | СТФ
286 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0.82285 | 0 | 0.7817 | 0 | 0.041142 | 0.32245 | 0 | 0 | 0 | 0.32245 | -0.5004 | 0 | -0.7817 | 0 | 0.2813 | 0.41831 | 0 | 0.36393 | 0.016733 | 0.037648 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | 0 | 0.522 | 0 | СТФ
287 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | 1.7393 | 0 | 1.6523 | 0 | 0.086963 | 0.45539 | 0 | 0 | 0 | 0.45539 | -1.2839 | 0 | -1.6523 | 0 | 0.36842 | 1.0357 | 0 | 0.90105 | 0.041428 | 0.093213 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П1ДБ П1 | 0 | 1.411 | 0 | СТФ
288 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | 0.70853 | 0 | 0.51014 | 0 | 0.19839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.70853 | 0 | -0.51014 | 0 | -0.19839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П1 К1 | 0 | 0.367 | 0 | СТФ
289 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.19237 | 0 | 0 | 0 | 0.19237 | 0.19237 | 0 | 0.16736 | 0.0076948 | 0.017313 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
290 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 1.1361 | 0 | 1.0793 | 0 | 0.056804 | 0.45209 | 0 | 0 | 0 | 0.45209 | -0.68399 | 0 | -1.0793 | 0 | 0.39528 | 0.23908 | 0 | 0 | 0 | 0.23908 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П3,01ДБ ПЗ, КЗ | 0 | 1,547 1,558 | 0 | СТФ
291 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | 2.1102 | 0 | 1.5194 | 0 | 0.59087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1102 | 0 | -1.5194 | 0 | -0.59087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П1-4-1 К-1-5 | 0 | 1.855 | 0 | СТФ
292 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | 0.82133 | 0 | 0.59136 | 0 | 0.22997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82133 | 0 | -0.59136 | 0 | -0.22997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П3 УА3 | 0 | 1.18 | 0 | СТФ
293 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | 1.9038 | 0 | 1.3708 | 0 | 0.53307 | 1.1949 | 0 | 0.92004 | 0.047794 | 0.22702 | -0.70897 | 0 | -0.45071 | 0.047794 | -0.30605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П-1-5, К3 ПЗ, П1-4-1 | 0 | 0,75 1,105 | 0 | СТФ
294 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | 0.458 | 0 | 0.4351 | 0 | 0.0229 | 0.25853 | 0 | 0 | 0 | 0.25853 | -0.19946 | 0 | -0.4351 | 0 | 0.23563 | 0.35922 | 0 | 0.31252 | 0.014369 | 0.03233 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П1ДБ, А1ДБ П1ДБ, А1ДБ П1ДБ, А1ДБ | 0 | 0,3 0,96 0,27 | 0 | СТФ
295 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | 1.6251 | 0 | 1.1701 | 0 | 0.45502 | 1.5438 | 0 | 1.1887 | 0.061753 | 0.29333 | -0.081254 | 0 | 0.018688 | 0.061753 | -0.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П1, ОА1 П23, УА23 | 0 | 1,085 1,330 | 0 | СТФ
296 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-579/108 ст. Суворовская Предгорного района | 1.0643 | 0 | 1.0111 | 0 | 0.053215 | 0.048981 | 0 | 0 | 0 | 0.048981 | -1.0153 | 0 | -1.0111 | 0 | -0.0042334 | 0.10036 | 0 | 0 | 0 | 0.10036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ, ПЗДБ ПЗ, ПЗДБ | 0 | 0,925 0,900 | 0 | СТФ
297 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-565/108 ст. Суворовская Предгорного района | 1.0083 | 0 | 0.95788 | 0 | 0.050415 | 0.064212 | 0 | 0 | 0 | 0.064212 | -0.94409 | 0 | -0.95788 | 0 | 0.013797 | 0.47023 | 0 | 0.4091 | 0.018809 | 0.04232 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П3 ОА3 | 0 | 1.7 | 0 | СТФ
298 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-194/144 в П. Н. Этокский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000861 | 0 | 0 | 0 | 0.000861 | 0.000861 | 0 | 0 | 0 | 0.000861 | 0.16292 | 0 | 0.14174 | 0.0065167 | 0.014662 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
299 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 с установкой доп. ТП-160 кВА в П. Н. Этокский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4414 | 0 | 0 | 0 | 0.4414 | 0.4414 | 0 | 0 | 0 | 0.4414 | 0.325 | 0 | 0.28646 | 0.011857 | 0.026679 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
300 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-413/149 в пос. Зеленый Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01137 | 0 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.01137 | 0 | 0 | 0 | 0.011373 | 0.13822 | 0 | 0.11795 | 0.0054232 | 0.014838 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
301 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | 2.1964 | 0 | 1.5814 | 0 | 0.61499 | 1.1103 | 0 | 0.85492 | 0.044411 | 0.21095 | -1.0861 | 0 | -0.72648 | 0.044411 | -0.40404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-1 А10-1 | 0 | 3.605 | 0 | СТФ
302 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | 3.775 | 0 | 2.718 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.775 | 0 | -2.718 | 0 | -1.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-2 ПС10Ф-11Р, П10-3 П10-2, А10-2 | 0 | 1,75 0,225 2,150 | 0 | СТФ
303 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | 0.1215 | 0 | 0.11542 | 0 | 0.0060749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1215 | 0 | -0.11542 | 0 | -0.0060749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПН-1ДБ, П3 ПЗ ПЗ | 0 | 0,86 0,270 0,670 | 0 | СТФ
304 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | 1.4146 | 0 | 1.0185 | 0 | 0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4146 | 0 | -1.0185 | 0 | -0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | ПН-1ДБ,П3 ПН-1ДБ,П3 | 0 | 0,86 0,840 | 0 | СТФ
305 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | 0.40403 | 0 | 0.38383 | 0 | 0.020201 | 0.3021 | 0 | 0.075525 | 0.21147 | 0.015105 | -0.10193 | 0 | -0.3083 | 0.21147 | -0.0050963 | 0.25722 | 0 | 0.064305 | 0.18005 | 0.012861 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПН-3ДБ П3 | 0 | 1.08 | 0 | СТФ
306 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34841 | 0 | 0.30312 | 0.013936 | 0.031357 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
307 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10066 | 0 | 0 | 0 | 0.10066 | 0.10066 | 0 | 0 | 0 | 0.10066 | 0.54914 | 0 | 0.47775 | 0.021966 | 0.049423 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
308 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035447 | 0 | 0 | 0 | 0.035447 | 0.035447 | 0 | 0 | 0 | 0.035447 | 0.15646 | 0 | 0.13612 | 0.0062584 | 0.014081 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
309 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052321 | 0 | 0 | 0 | 0.052321 | 0.052321 | 0 | 0 | 0 | 0.052321 | 0.40073 | 0 | 0.34864 | 0.016029 | 0.036066 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
310 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от ТП-10/774 в с.Кучерла Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | 0.10176 | 0 | 0.07327 | 0 | 0.028494 | 0.10176 | 0 | 0.02544 | 0.071232 | 0.005088 | 0 | 0 | -0.04783 | 0.071232 | -0.023406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ, П-1-5 П3, К3 | 0 | 1,045 2,920 | 0 | СТФ
311 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-8/701 в с.Владимировка Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС) | 0.032072 | 0 | 0.023092 | 0 | 0.0089803 | 0.032072 | 0 | 0.0080175 | 0.022449 | 0.0016035 | 0 | 0 | -0.015075 | 0.022449 | -0.0073768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П3, ОА3 | 0 | 1.78 | 0 | СТФ
312 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1/221 в с.Первомайское Ипатовского района (переключение участка оп.3-35 ВЛ-0,4 кВ на новую МТП-100 кВА с заменой провода на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | 0.067025 | 0 | 0.048258 | 0 | 0.018767 | 0.067024 | 0 | 0.016755 | 0.046914 | 0.003351 | -8e-07 | 0 | -0.031503 | 0.046914 | -0.015416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | 0 | 1.56 | 0 | СТФ
313 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3 от ТП-9/425 в а.Эдельбай Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории школы, переключение участка ВЛ на ТП-23/425) | 0.54487 | 0 | 0.49427 | 0.0052624 | 0.045347 | 0.53661 | 0 | 0 | 0 | 0.53661 | -0.0082688 | 0 | -0.49427 | -0.0052624 | 0.49126 | 0.4613 | 0 | 0.40133 | 0.018452 | 0.041517 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П3 ПЗ - | 0 | 0,610 0,640 - | 0 | СТФ
314 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-19/442 в с.Сотниковское Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории д/сада) | 0.099368 | 0 | 0.08378 | 0.0052628 | 0.010325 | 0.08502 | 0 | 0 | 0 | 0.08502 | -0.014349 | 0 | -0.08378 | -0.0052628 | 0.074694 | 0.073158 | 0 | 0.063648 | 0.0029263 | 0.0065842 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.114 | 0 | СТФ
315 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-10/903 в п.Айгурский Апанасенковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 3.5509 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 3.5509 | 3.0753 | 0 | 2.6755 | 0.12301 | 0.27678 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П-1-5, К-1-5 П-1-5, ПЗ | 0 | 1,61 0,560 | 0 | СТФ
316 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-2/462 в с.Спасское Благодарненского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082349 | 0 | 0 | 0 | 0.0082349 | 0.0082349 | 0 | 0 | 0 | 0.0082349 | 0.0082349 | 0 | 0 | 0 | 0.0082349 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | ПЗ КЗ | СИП | 0 | 0 | СТФ
317 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 1.0989 | 0 | 0.057835 | 1.1567 | 0 | 1.0989 | 0 | 0.057835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | АС-30 | 9.1 | 0 | ДагФ
318 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85233 | 0 | 0.80972 | 0 | 0.042617 | 0.85233 | 0 | 0.80972 | 0 | 0.042617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | АС-25 | 11 | 0 | ДагФ
319 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61917 | 0 | 0.58821 | 0 | 0.030959 | 0.61917 | 0 | 0.58821 | 0 | 0.030959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | АС-25 | 18.1 | 0 | ДагФ
320 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 1.1144 | 0 | 0.058653 | 1.1731 | 0 | 1.1144 | 0 | 0.058653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | АС-25 | 11.34 | 0 | ДагФ
321 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99085 | 0 | 0.9413 | 0 | 0.049542 | 0.99085 | 0 | 0.9413 | 0 | 0.049542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | АС-25 | 21 | 0 | ДагФ
322 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16918 | 0 | 0.16072 | 0 | 0.0084591 | 0.16918 | 0 | 0.16072 | 0 | 0.0084591 | 16.4704 | 0 | 16.3012 | 0 | 0.16918 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 2.5 | 0 | ДагФ
323 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012878 | 0 | 0.012234 | 0 | 0.0006439 | 0.012878 | 0 | 0.012234 | 0 | 0.0006439 | 1.3132 | 0 | 1.3003 | 0 | 0.012878 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | стал., многогр | СИП | 0.25 | 0 | ДагФ
324 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6732 | 0 | 11.0895 | 0 | 0.58366 | 11.6732 | 0 | 11.0895 | 0 | 0.58366 | 0.99316 | 0 | 0.16206 | 0.48618 | 0.34492 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | деревоопоры | 0 | 2.2 | 0 | ДагФ
325 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-10 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24038 | 0 | 0.24038 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
326 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47569 | 0 | 0.47569 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
327 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54948 | 0 | 0.54948 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
328 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16485 | 0 | 0.16485 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
329 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27659 | 0 | 0.27659 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
330 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0.08495 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0.27057 | 0 | 0.26762 | 0 | 0.00295 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
331 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0.08495 | 0 | 0 | 0 | 0.08495 | 0.23564 | 0 | 0.23269 | 0 | 0.0029498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
332 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | 1.8005 | 0 | 1.2964 | 0 | 0.50414 | 1.7866 | 0 | 1.6972 | 0 | 0.089328 | -0.013953 | 0 | 0.40086 | 0 | -0.41481 | 0.076073 | 0 | 0 | 0 | 0.076073 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | 3*50+1+54,6 | 2.55 | 0 | СОФ
333 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП 3-4 ПС Раздольная с. Виноградное | 2.7554 | 0 | 0.61592 | 0.14659 | 1.9929 | 2.6778 | 0 | 0.61592 | 0.14659 | 1.9153 | -0.077615 | 0 | 0 | 0 | -0.077615 | 2.4224 | 0.15 | 1.8647 | 0.38735 | 0.020418 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | 3*50+1+54,6 | 2.75 | 0 | СОФ
334 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1,2,3,4,5 КТП 3-11ПС "Гизель"с заменой провода на большее сечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7542 | 0 | 5.4635 | 0 | 0.29075 | 5.7542 | 0 | 5.4635 | 0 | 0.29075 | 0.29075 | 0 | 0 | 0 | 0.29075 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-9,5 | 0 | 4.3 | 0 | СОФ
335 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 26-5 ПС "Фаснал" с заменой провода на большее сечение | 0.081982 | 0 | 0.059027 | 0 | 0.022955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081982 | 0 | -0.059027 | 0 | -0.022955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | 3*50+1+54,6 | 1.2 | 0 | СОФ
336 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30-18 ПС "Левобережная" с заменой провода на большее сечение | 0.13453 | 0 | 0.096864 | 0 | 0.037669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13453 | 0 | -0.096864 | 0 | -0.037669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | 3*50+1+54,6 | 2.45 | 0 | СОФ
337 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-2 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 0.12369 | 0 | 0.089056 | 0 | 0.034633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12369 | 0 | -0.089056 | 0 | -0.034633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95-2 | 3*50+1+54,6 | 3.84 | 0 | СОФ
338 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 0.081465 | 0 | 0.058655 | 0 | 0.02281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081465 | 0 | -0.058655 | 0 | -0.02281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95-2 | 3*50+1+54,6 | 2.1 | 0 | СОФ
339 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 ТП 3-7 ПС "Эльхотово" с заменой провода на большее сечение | 0.068162 | 0 | 0.049077 | 0 | 0.019085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068162 | 0 | -0.049077 | 0 | -0.019085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-9,5 | 3*50+1+54,6 | Ф-3 1,07; Ф-4 1 | 0 | СОФ
340 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 3-11 ПС Змейская с заменой провода на большее сечение | 0.30729 | 0 | 0.22125 | 0 | 0.086042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30729 | 0 | -0.22125 | 0 | -0.086042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-9,5 | 3*50+1+54,6 | Ф-1 1,750; Ф-2 1,5; Ф-3 1,770 | 0 | СОФ
341 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-19 Ф-1 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 0.04216 | 0 | 0.030355 | 0 | 0.011805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04216 | 0 | -0.030355 | 0 | -0.011805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-9,5 | 4*50 | 0.8 | 0 | СОФ
342 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-18 Ф-1,2 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 0.1511 | 0 | 0.10879 | 0 | 0.042309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1511 | 0 | -0.10879 | 0 | -0.042309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-9,5 | 4*50 | 3.04 | 0 | СОФ
343 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 3-20 ПС "Николаевская" с заменой провода на большее сечение | 0.11283 | 0 | 0.081236 | 0 | 0.031592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11283 | 0 | -0.081236 | 0 | -0.031592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-9,5 | 3*50+1+54,6 | 3.52 | 0 | СОФ
344 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 314/594 Малокарачаевских РЭС 1,05 км | 1.5128 | 0 | 1.0892 | 0 | 0.42358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5128 | 0 | -1.0892 | 0 | -0.42358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 1.05 | 0 | КЧФ
345 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/501 Хабезских РЭС 2.5 км | 1.9502 | 0 | 1.8527 | 0 | 0.097509 | 2.1611 | 0 | 0.64833 | 1.4047 | 0.10806 | 0.21092 | 0 | -1.2043 | 1.4047 | 0.010546 | 0.21163 | 0 | 0 | 0 | 0.21163 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | СВ-95 | СИП2 | 2.5 | 0 | КЧФ
346 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45/859 Прикубанских РЭС 0,9 км | 1.0198 | 0 | 0.73426 | 0 | 0.28555 | 0.96882 | 0 | 0.84287 | 0.038753 | 0.087193 | -0.05099 | 0 | 0.10861 | 0.038753 | -0.19835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 0.9 | 0 | КЧФ
347 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/289 Усть-Джегутинских РЭС 0,96 км | 1.0249 | 0 | 0.73796 | 0 | 0.28698 | 0.28884 | 0 | 0.25129 | 0.011553 | 0.025995 | -0.7361 | 0 | -0.48667 | 0.011553 | -0.26099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 0.96 | 0 | КЧФ
348 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/262 Усть-Джегутинских РЭС 2.8 км | 1.9302 | 0 | 1.3897 | 0 | 0.54046 | 2.0092 | 0 | 1.748 | 0.080366 | 0.18082 | 0.078957 | 0 | 0.35822 | 0.080366 | -0.35963 | 0.17562 | 0 | 0 | 0 | 0.17562 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 0 | 0 | КЧФ
349 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 9/322 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор,провода 5.7км) | 4.3403 | 0 | 3.125 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3403 | 0 | -3.125 | 0 | -1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 5.7 | 0 | КЧФ
350 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 33/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 2.9 км | 2.4913 | 0 | 1.7937 | 0 | 0.69757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4913 | 0 | -1.7937 | 0 | -0.69757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 2.4 | 0 | КЧФ
351 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | 0.26487 | 0 | 0.19071 | 0 | 0.074164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26487 | 0 | -0.19071 | 0 | -0.074164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 4.96 | 0 | КЧФ
352 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 7/432 Адыге-Хабльских РЭС (замена дер.опор, провода ) 6.7 км (в связи с острой необходимостью) | 0.49501 | 0.49501 | 0 | 0 | 0 | 0.49501 | 0.49501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 40 | дерев. | АС-50 | 5.38 | 0 | КЧФ
353 | Реконструкция ЛЭП 0,4кВ ТП 6-7, в с.п.Троицкое (Инв.№ И00001199) | 7.8992 | 0 | 2.6857 | 4.7395 | 0.47395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8992 | 0 | -2.6857 | -4.7395 | -0.47395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
354 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Кантышево, с. Далаково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
355 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Гоначхир-ЦРП Домбай (требование Правительства) | 1.6474 | 0 | 1.1861 | 0 | 0.46128 | 1.6474 | 0 | 1.1861 | 0 | 0.46128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | АПвПу2г 3х240 | 26.031 | 0 | КЧФ
356 | Реконструкция ТП-550/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП-250 кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17197 | 0 | 0.042992 | 0.12038 | 0.0085983 | 0.17197 | 0 | 0.042992 | 0.12038 | 0.0085983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
357 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56514 | 0 | 0.14129 | 0.3956 | 0.028257 | 0.56514 | 0 | 0.14129 | 0.3956 | 0.028257 | 0.33377 | 0 | 0.083442 | 0.23364 | 0.016688 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
358 | Реконструкция ТП-12/161 400 кВа с. Бородыновка (замена на КТПП- 630 кВа ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30186 | 0 | 0.075464 | 0.2113 | 0.015093 | 0.30186 | 0 | 0.075464 | 0.2113 | 0.015093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
359 | Реконструкция ТП-9/228 250 кВа в с. Гражданское (замена на КТП-250 кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 | 0 | 0.045551 | 0.12754 | 0.0091102 | 0.1822 | 0 | 0.045551 | 0.12754 | 0.0091102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
360 | Реконструкция ТП-8/228 160 кВа в с. Гражданское замена на КТП-250 кВа 250 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.040432 | 0.11321 | 0.0080864 | 0.16173 | 0 | 0.040432 | 0.11321 | 0.0080864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
361 | Реконструкция ТП-9/225 60 кВа с. Гражданское (замена на КТП-160 кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 0 | 0.033324 | 0.093308 | 0.0066648 | 0.1333 | 0 | 0.033324 | 0.093308 | 0.0066648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-160/10 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
362 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56219 | 0 | 0.14055 | 0.39353 | 0.02811 | 0.56219 | 0 | 0.14055 | 0.39353 | 0.02811 | 0.33126 | 0 | 0.082815 | 0.23188 | 0.016563 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
363 | Реконструкция ТП-4/388 в пос. Загорский Минераловодского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17041 | 0 | 0.042604 | 0.11929 | 0.0085207 | 0.17041 | 0 | 0.042604 | 0.11929 | 0.0085207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
364 | Реконструкция ТП-20/159 100 кВа в п. Побегайловка (замена на КТП-250 кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17197 | 0 | 0.042992 | 0.12038 | 0.0085983 | 0.17197 | 0 | 0.042992 | 0.12038 | 0.0085983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
365 | Реконструкция КТП 8/288 (замена силового трансформатора 10 кВа на 63 кВа) Александровского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025922 | 0 | 0.0064805 | 0.018145 | 0.0012961 | 0.025922 | 0 | 0.0064805 | 0.018145 | 0.0012961 | 0.022001 | 0 | 0.0055003 | 0.015401 | 0.0011001 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
366 | Реконструкция КТП 8/255 (замена силового трансформатора 63 кВа на 160 кВа) Саблинского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017695 | 0 | 0.0044238 | 0.012387 | 0.00088475 | 0.017695 | 0 | 0.0044238 | 0.012387 | 0.00088475 | 0.015019 | 0 | 0.0037547 | 0.010513 | 0.00075095 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
367 | Реконструкция КТП 589/185 (замена силового трансформатора 40 кВа на 100 кВа) Суворовского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01494 | 0 | 0.003735 | 0.010458 | 0.00074699 | 0.01494 | 0 | 0.003735 | 0.010458 | 0.00074699 | 0.01268 | 0 | 0.00317 | 0.0088759 | 0.00063399 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
368 | Реконструкция КТП 198/162 (замена силового трансформатора 100 кВа на 160 кВа) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015189 | 0 | 0.0037972 | 0.010632 | 0.00075945 | 0.015189 | 0 | 0.0037972 | 0.010632 | 0.00075945 | 0.01289 | 0 | 0.0032226 | 0.0090233 | 0.00064452 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
369 | Реконструкция КТП -33/170 (замена силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) в Константиновский ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19209 | 0 | 0.048023 | 0.13447 | 0.0096047 | 0.19209 | 0 | 0.048023 | 0.13447 | 0.0096047 | 0.1633 | 0 | 0.040826 | 0.11431 | 0.0081652 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
370 | Реконструкция КТП-545/101 (замена силового трансформатора 100 кВа на силовой трансформатор 160 кВа) Яснополянского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016287 | 0 | 0.0040719 | 0.011401 | 0.00081437 | 0.016287 | 0 | 0.0040719 | 0.011401 | 0.00081437 | 0.013823 | 0 | 0.0034558 | 0.0096763 | 0.00069117 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-160/10 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
371 | Замена существующей КТП-1/409 на МТП с тр-ром 250 кВА в с. Птичье Изобильненского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0.26389 | 0.7389 | 0.052778 | 1.0556 | 0 | 0.26389 | 0.7389 | 0.052778 | 0.66456 | 0 | 0.16614 | 0.46519 | 0.033228 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
372 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41886 | 0 | 0 | 0 | 0.41886 | 0.41886 | 0 | 0 | 0 | 0.41886 | 0.40453 | 0 | 0.10113 | 0.28317 | 0.020226 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
373 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | 0.239 | 0.01673 | 0.21032 | 0 | 0.01195 | 0.29831 | 0 | 0 | 0 | 0.29831 | 0.059313 | -0.01673 | -0.21032 | 0 | 0.28636 | 0.27545 | 0 | 0.068862 | 0.19281 | 0.013772 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
374 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | 0.26984 | 0 | 0 | 0 | 0.26984 | 0.053853 | 0 | 0.013463 | 0.037697 | 0.0026927 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
375 | Реконструкция КТП - 5/215 (замена силового трансформатора 100 кВа на силовой трансформатор 160 кВа) Марьино-Колодцевского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029858 | 0 | 0.0074645 | 0.0209 | 0.0014929 | 0.029858 | 0 | 0.0074645 | 0.0209 | 0.0014929 | 0.025338 | 0 | 0.0063346 | 0.017737 | 0.0012669 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
376 | Реконструкция КТП 729/167 (замена силового трансформатора 160 кВа на силовой трансформатор 250 кВа) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031048 | 0 | 0.007762 | 0.021734 | 0.0015524 | 0.031048 | 0 | 0.007762 | 0.021734 | 0.0015524 | 0.026349 | 0 | 0.0065874 | 0.018445 | 0.0013175 |  |  |  |  | 2015 | 25 | Трансформатор ТМ -10/0,4кВ-1 шт | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
377 | Реконструкция КТП-173/162 160 кВа (замена на КТП 160 кВа) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36112 | 0 | 0.09028 | 0.25279 | 0.018056 | 0.36112 | 0 | 0.09028 | 0.25279 | 0.018056 | 0.30647 | 0 | 0.076618 | 0.21453 | 0.015112 |  |  |  |  | 2015 | 25 | Трансформатор силовой ТМГ-160 кВА 10/0,4 со схемой соединения обмоток Y/Zh-11-1 шт | 0.16 | 2015 | 44 | 0 | Провод СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1 | 0 | 0 | СТФ
378 | Реконструкция КТП-6/291 63 кВа (замена силового трансформатора мощностью 63 кВа на 100 кВа) Круглолесский ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022476 | 0 | 0.005619 | 0.015733 | 0.0011238 | 0.022476 | 0 | 0.005619 | 0.015733 | 0.0011238 | 0.020469 | 0 | 0.0051172 | 0.014328 | 0.00095376 |  |  |  |  | 2015 | 25 | Трансформатор ТМ -10/0,4кВ-1 шт | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
379 | Реконструкция МТП-15/292 63 кВа (замена силового трансформатора мощностью 63 кВа на 100 кВа) Круглолесский ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02412 | 0 | 0.006029 | 0.016881 | 0.0012058 | 0.02412 | 0 | 0.006029 | 0.016881 | 0.0012058 | 0.020469 | 0 | 0.0051172 | 0.014328 | 0.00095376 |  |  |  |  | 2015 | 25 | Трансформатор ТМ -10/0,4кВ-1 шт | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
380 | Установка доп.ТП для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28484 | 0 | 0.071211 | 0.19939 | 0.014242 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМ- 1 шт. ТМ-1 шт.ТМГ-1 шт. | 0,400;0,160;0,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
381 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29342 | 0 | 0 | 0 | 0.29342 | 0.29342 | 0 | 0 | 0 | 0.29342 | 0.27861 | 0 | 0.069651 | 0.19502 | 0.01393 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
382 | КТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059579 | 0 | 0.00089369 | 0.0047663 | 0.0002979 | 0.0059579 | 0 | 0.00089369 | 0.0047663 | 0.0002979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1*ТМГ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
383 | КТП №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044372 | 0 | 0.0066558 | 0.035498 | 0.0022186 | 0.044372 | 0 | 0.0066558 | 0.035498 | 0.0022186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1*ТМГ | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
384 | КТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023398 | 0 | 0.0035098 | 0.018719 | 0.0011699 | 0.023398 | 0 | 0.0035098 | 0.018719 | 0.0011699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 1*ТМГ | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
385 | КТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059579 | 0 | 0.00089369 | 0.0047663 | 0.0002979 | 0.0059579 | 0 | 0.00089369 | 0.0047663 | 0.0002979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
386 | КТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041849 | 0 | 0.0062774 | 0.033479 | 0.0020925 | 0.041849 | 0 | 0.0062774 | 0.033479 | 0.0020925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
387 | КТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043527 | 0 | 0.006529 | 0.034822 | 0.0021763 | 0.043527 | 0 | 0.006529 | 0.034822 | 0.0021763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
388 | Ктп №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021486 | 0 | 0.0032229 | 0.017189 | 0.0010743 | 0.021486 | 0 | 0.0032229 | 0.017189 | 0.0010743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
389 | КТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035299 | 0 | 0.0052949 | 0.028239 | 0.001765 | 0.035299 | 0 | 0.0052949 | 0.028239 | 0.001765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
390 | КТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05122 | 0 | 0.007683 | 0.040976 | 0.002561 | 0.05122 | 0 | 0.007683 | 0.040976 | 0.002561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
391 | КТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032623 | 0 | 0.0048935 | 0.026099 | 0.0016312 | 0.032623 | 0 | 0.0048935 | 0.026099 | 0.0016312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
392 | КТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039515 | 0 | 0.0059273 | 0.031612 | 0.0019758 | 0.039515 | 0 | 0.0059273 | 0.031612 | 0.0019758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
393 | КТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033414 | 0 | 0.0050121 | 0.026731 | 0.0016707 | 0.033414 | 0 | 0.0050121 | 0.026731 | 0.0016707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
394 | КТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038426 | 0 | 0.0057638 | 0.03074 | 0.0019213 | 0.038426 | 0 | 0.0057638 | 0.03074 | 0.0019213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
395 | КТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034781 | 0 | 0.0052172 | 0.027825 | 0.0017391 | 0.034781 | 0 | 0.0052172 | 0.027825 | 0.0017391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
396 | КТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036152 | 0 | 0.0054228 | 0.028922 | 0.0018076 | 0.036152 | 0 | 0.0054228 | 0.028922 | 0.0018076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
397 | Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023148 | 0 | 0 | 0 | 0.023148 | 0.023148 | 0 | 0 | 0 | 0.023148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ, 1 шт | 0.25 | 2015 | 33 | СВ | АС | 0.05 | 0 | СОФ
398 | Реконструкция ЗТП 5/482 (замена на БКТП 630 кВа) Карачаевских РЭС (в связи с острой необходимостью) | 0.98109 | 0 | 0.19622 | 0.78487 | 0 | 0.98109 | 0 | 0.19622 | 0.78487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
399 | Реконструкция КТП (хозспособ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064275 | 0 | 0 | 0.064275 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
400 | Модернизация системы учета эл-гии по двум вновь вводимым точкам учета в сечении ОАО"Ставропольэнергосбыт"-ОАО "Калмэнерго" на ПС 110/35/10кВ Рагули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0.41625 | 1.1655 | 0.08325 | 1.665 | 0 | 0.41625 | 1.1655 | 0.08325 | 1.411 | 0 | 0.35275 | 0.84661 | 0.21165 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цифровое оборудование телемеханики "Телеканал М2" | СТФ
401 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Преградная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 0.44831 | 0 | 0.089662 | 0.35865 | 0 | 0.44831 | 0 | 0.089662 | 0.35865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2хТМТНГ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
402 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007344 | 0 | 0 | 0 | 0.0007344 | 0.0007344 | 0 | 0 | 0 | 0.0007344 | 0.074744 | 0 | 0.058996 | 0.015014 | 0.0007344 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
403 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012719 | 0 | 0 | 0 | 0.0012719 | 0.0012719 | 0 | 0 | 0 | 0.0012719 | 0.12945 | 0 | 0.11295 | 0.015236 | 0.0012719 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
404 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010737 | 0 | 0 | 0 | 0.0010737 | 0.0010737 | 0 | 0 | 0 | 0.0010737 | 0.10928 | 0 | 0.089945 | 0.013837 | 0.0054967 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
405 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0.0010277 | 0 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0.10459 | 0 | 0.085901 | 0.013242 | 0.0054507 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
406 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014828 | 0 | 0 | 0 | 0.0014828 | 0.0014828 | 0 | 0 | 0 | 0.0014828 | 0.15092 | 0 | 0.13164 | 0.017792 | 0.0014828 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
407 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012028 | 0 | 0 | 0 | 0.0012028 | 0.0012028 | 0 | 0 | 0 | 0.0012028 | 0.12241 | 0 | 0.10232 | 0.014463 | 0.0056258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
408 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011451 | 0 | 0 | 0 | 0.0011451 | 0.0011451 | 0 | 0 | 0 | 0.0011451 | 0.11654 | 0 | 0.097411 | 0.01389 | 0.0052391 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
409 | Монтаж автомат. установки пожарной сигнализации (АУПС) | 1.194 | 0 | 0.2388 | 0.9552 | 0 | 1.194 | 0 | 0.2388 | 0.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | КЧФ
410 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0725 | 0 | 3.5181 | 9.8507 | 0.70362 | 14.0725 | 0 | 3.5181 | 9.8507 | 0.70362 | 0.58278 | 0 | 0.16338 | 0.32677 | 0.092627 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь застройки 132 кв.м. | СТФ
411 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | 3.5154 | 0.16402 | 1.36 | 0.88925 | 1.1022 | 0.0010045 | 0 | 0.00025 | 0.0007 | 5e-05 | -3.5144 | -0.16402 | -1.3598 | -0.88855 | -1.1021 | 0.077741 | 0 | 0 | 0 | 0.077741 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект состоит из: автобокса на 16 автомашин, стоянки теплой на 9 автомашин, гаража на 2 бокса с токарной мастерской; мойки; КПП | СТФ
412 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС | 0.99431 | 0.046492 | 0.38467 | 0.25152 | 0.31163 | 0.001014 | 0 | 0.0002525 | 0.000707 | 5.05e-05 | -0.9933 | -0.046492 | -0.38442 | -0.25081 | -0.31158 | 0.078477 | 0 | 0 | 0 | 0.078477 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект состоит из: производственной базы Ачикулакского УЭС, Кара-Тюбинского УЭС, Каясулинского УЭС, Махмуд-Мектебского УЭС. | СТФ
413 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС | 3.4017 | 0.15812 | 1.316 | 0.86048 | 1.0671 | 0.0020786 | 0 | 0.00052 | 0.001456 | 0.000104 | -3.3996 | -0.15812 | -1.3155 | -0.85902 | -1.067 | 0.16088 | 0 | 0 | 0 | 0.16088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Производственная база Левокумского РЭС, Левокумской ГПС, Бургун-Маджарского УЭС , Николо-Александровского УЭС, Величаевского УЭС, Приозерненского УЭС. | СТФ
414 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6465 | 0 | 0.7293 | 2.1879 | 0.7293 | 3.6465 | 0 | 0.7293 | 2.1879 | 0.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь застройки 200 кв.м. | СТФ
415 | Реконструкция здания Учебного комбината в г. Ессентуки, ул. Ямпольского, 15 (здание блока административного корпуса лит. "А-1" площадь кровли 587 м2, устройство шатровой кровли типа "конверт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8547 | 0 | 0.7691 | 2.3073 | 0.7783 | 3.8547 | 0 | 0.7691 | 2.3073 | 0.7783 | 3.2886 | 0 | 0.98383 | 1.9677 | 0.33715 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство над Административным зданием и зданием Гаража шатровых кровель типа «конверт» -площадью 587 м2 | СТФ
416 | Строительство ремонтно-производственной базы г.Михайловск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59258 | 0 | 0 | 0 | 0.59258 | 0.59258 | 0 | 0 | 0 | 0.59258 | 0.59258 | 0 | 0 | 0 | 0.59258 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
417 | Реконструкция производственной базы Кисловодского ПУЭС Предгорного РЭС | 2.9798 | 0 | 0.59595 | 2.3838 | 0 | 2.4048 | 0 | 0.48095 | 1.4429 | 0.48095 | -0.57499 | 0 | -0.115 | -0.94095 | 0.48095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
418 | Модернизация Инженерных систем центра обработки данных в здании Лабораторно-произв.корпуса КЧФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
419 | Оборудование, не входящее в сметы строек филиала Ставропольэнерго, в т.ч. | 47.0817 | 0 | 0 | 47.0817 | 0 | 35.3608 | 0 | 0 | 35.3608 | 0 | -11.7209 | 0 | 0 | -11.7209 | 0 | 27.5868 | 0 | 0 | 27.5868 | 0 | [14 empty] | 0
| Автомобили УАЗ-390945, 390995, всего 25 ед. | 8.5673 | 0 | 0 | 8.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.5673 | 0 | 0 | -8.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. | 7.4704 | 0 | 0 | 7.4704 | 0 | 8.4754 | 0 | 0 | 8.4754 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед. | 2.959 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | 2.9595 | 0 | 0 | 2.9595 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед. | 2.3331 | 0 | 0 | 2.3331 | 0 | 2.3331 | 0 | 0 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Прочая спецтехника, механизмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.6093 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автомобиль КАМАЗ 43502 МКМ-200К Спец.грузовой многофункц крановый манипулятор, VIN:ХТС435024Е2455473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4746 | 0 | 0 | 4.4746 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автомобиль УАЗ 390995-441 VIN XTT390995F1203101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автомобиль УАЗ 390995-441 VIN XTT390995F1203103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автомобиль УАЗ 390995-441 VIN XTT390995F1203104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 | 0 | 0.32744 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318 (сер. №318Т688), на базе ГАЗ-33081, с 5-ти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 3.0805 | 0 | 0 | 3.0805 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318 (сер. №318Т698), на базе ГАЗ-33081, с 5-ти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 3.0805 | 0 | 0 | 3.0805 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Машина бурильно-крановая БКМ-317-03 диз. (с двухрядной кабиной) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0576 | 0 | 0 | 10.0576 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9801 | 0 | 0 | 0.9801 | 0 | 0.9801 | 0 | 0 | 0.9801 | 0 | 0.83059 | 0 | 0 | 0.83059 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Полуприцеп МАЗ-938662-(042) VIN Y3M938662F0011313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9185 | 0 | 0 | 0.9185 | 0 | 0.9185 | 0 | 0 | 0.9185 | 0 | 0.77839 | 0 | 0 | 0.77839 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Экскаватор универсальный одноковшовый ЭО2621ДТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 2.15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Электростанция дизельная Азимут АД 24С-Т400-2РП Еврокожух, генератор | 0.6721 | 0 | 0 | 0.6721 | 0 | 0.6721 | 0 | 0 | 0.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Высоторез Husgvarna 327P5, триммер, бензопила | 0.2686 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 0.2686 | 0 | 0 | 0.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 0.34666 | 0 | 0 | 0.34666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34666 | 0 | 0 | -0.34666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| БензопилаHusgvarna 372XP | 0.10458 | 0 | 0 | 0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10458 | 0 | 0 | -0.10458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Электродрель-перфоратор с комплектом съемного инструмента фирмы «БОШ» BOSCH GBH-5-40 DCE | 0.13411 | 0 | 0 | 0.13411 | 0 | 0.13411 | 0 | 0 | 0.13411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожух ДЭС F100GX (80 кВт) | 2.8709 | 0 | 0 | 2.8709 | 0 | 2.8709 | 0 | 0 | 2.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Насос шестеренчатый, двигатель 1,5-2 кВт НМШ 5-25-2,5/6-1 | 0.12893 | 0 | 0 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12893 | 0 | 0 | -0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Высоторез Husgvarna 327PT5S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64063 | 0 | 0 | 0.64063 | 0 | 0.64063 | 0 | 0 | 0.64063 | 0 | 0.54291 | 0 | 0 | 0.54291 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Ноутбук, хранилище сетевое, Персональная электронно-вычислительная машина, принтер | 7.5091 | 0 | 0 | 7.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5091 | 0 | 0 | -7.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Место рабочее заправщика Baztone (оборудование, НЕРА фильтр, комплект колес) | 0.04314 | 0 | 0 | 0.04314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04314 | 0 | 0 | -0.04314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| РЕТОМ-51 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-51+Ноутбук, стандартный пакет программ | 0.883 | 0 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.883 | 0 | 0 | -0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | 0.365 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.365 | 0 | 0 | -0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| РЕТОМ-6000 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка Уран-2 | 0.47365 | 0 | 0 | 0.47365 | 0 | 0.47365 | 0 | 0 | 0.47365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Устройство Нептун-2 | 0.21795 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Волтьамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 | 0.33138 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0.33138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Сатурн - М1. Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 кА | 0.085078 | 0 | 0 | 0.085078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085078 | 0 | 0 | -0.085078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| НТ - 12 (в комплекте с соединительными проводами для сборки предлагаемых схем включения трансформатора) ( для "Сатурн - М1") | 0.044486 | 0 | 0 | 0.044486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044486 | 0 | 0 | -0.044486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| МКИ-200 (с поверкой) | 0.068558 | 0 | 0 | 0.068558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068558 | 0 | 0 | -0.068558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| ПКВ/М7 USB (с поверкой) | 1.1703 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1703 | 0 | 0 | -1.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 (с поверкой) | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Ресурс ПКЭ-1,7-оэ-А (с поверкой) | 0.37707 | 0 | 0 | 0.37707 | 0 | 0.37707 | 0 | 0 | 0.37707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Ресурс-ПЭ-5 (с поверкой) | 0.27174 | 0 | 0 | 0.27174 | 0 | 0.27174 | 0 | 0 | 0.27174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Анализатор потока Е1 АТ-Е1 | 0.0428 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0428 | 0 | 0 | -0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Вольтамперфазометр (с двумя клещами) Парма ВАФ-А-2 (с поверкой) | 0.0307 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0307 | 0 | 0 | -0.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Генератор вч сигналовГ4-218 (с поверкой) | 0.29249 | 0 | 0 | 0.29249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29249 | 0 | 0 | -0.29249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Гененератор технической частоты(150 Вт) ГТЧ-150М1 (с калибровкой) | 0.085374 | 0 | 0 | 0.085374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085374 | 0 | 0 | -0.085374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Гибкий мультиплексорБлок ОГМ-30Е в ком-те: Блок ОГМ-12- 1 шт., Плата ВС-120-02 1 шт., Плата АО-120- 3 шт., Плата СО-120 - 2 шт., Плата OD-122 - 1 шт., Плата DE-120 - 1 шт.* | 0.69397 | 0 | 0 | 0.69397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69397 | 0 | 0 | -0.69397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Кабельный маркировочный принтерCanon Мк2500 с запасными картриджами (20 шт.) | 0.13355 | 0 | 0 | 0.13355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13355 | 0 | 0 | -0.13355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Комплект измерительный ЦВ8535 | 0.21397 | 0 | 0 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21397 | 0 | 0 | -0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| КСВ-метр MFJ-269 | 0.075588 | 0 | 0 | 0.075588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075588 | 0 | 0 | -0.075588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой) | 0.10492 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10492 | 0 | 0 | -0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Оптический мини-рефлектометр MicrOTDR* | 0.22036 | 0 | 0 | 0.22036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22036 | 0 | 0 | -0.22036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр (скопметр) с комплектом SCC290 FLUKE 190-202/S (с поверкой) | 0.15988 | 0 | 0 | 0.15988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15988 | 0 | 0 | -0.15988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 | 0.11352 | 0 | 0 | 0.11352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11352 | 0 | 0 | -0.11352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Частотомер Ч3-85/3 + опция 6 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1333 | 0 | 0 | -0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Измерителный приборП-321М (с поверкой) | 0.17751 | 0 | 0 | 0.17751 | 0 | 0.17751 | 0 | 0 | 0.17751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Анализатор качества электроэнергии"Энергомонитор 3.3Т1 "- "Базовый" (вариант: "Стандартный" - Токовые клещи (датчики), 3 шт. Iн=100А d=15мм; Блок ТТ 5А; Устр-во фотосчитывающее для поверки счетчиков; аккум. батарея внешняя) | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Образцовый счетчикCE 602 300К 7,5Н с ток клещами 10-150А | 0.11812 | 0 | 0 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11812 | 0 | 0 | -0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602 100К с токовыми клещами 0,1-100 А | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.195 | 0 | 0 | -0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ 602 400К с токовыми клещами 400 А | 0.12285 | 0 | 0 | 0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12285 | 0 | 0 | -0.12285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Счетчик электроэнергии однофазный портативный эталонный СЕ 601-05Р | 0.26836 | 0 | 0 | 0.26836 | 0 | 0.26836 | 0 | 0 | 0.26836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Измеритель сопротивления заземления высокоточныйMEGGER DET2/2 | 0.16658 | 0 | 0 | 0.16658 | 0 | 0.16658 | 0 | 0 | 0.16658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Переносной анализатор газов растворенных в трансформаторном маслеTransport X | 1.9695 | 0 | 0 | 1.9695 | 0 | 1.9695 | 0 | 0 | 1.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Профессиональный комплект для испытаний заземления DET kit | 0.019385 | 0 | 0 | 0.019385 | 0 | 0.019385 | 0 | 0 | 0.019385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| ТепловизорFLIR E 30 | 0.33561 | 0 | 0 | 0.33561 | 0 | 0.33561 | 0 | 0 | 0.33561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| ТепловизорFLIR E 6* | 0.50342 | 0 | 0 | 0.50342 | 0 | 0.50342 | 0 | 0 | 0.50342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Аппарат испытательныйАИД-70М (с поверкой) | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Аппарат лабораторный автоматический для определения температуры вспышки трансформаторных масел в закрытом тигле Линтел АТВ-21 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле (аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу ГОСТ 6356 и ISO 2719)ТВЗ | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100 (с поверкой) | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 0 | -0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-70( с поверкой) | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного маслаУИМ-90М | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного маслаТангенс-3М (с калибровкой) | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
420 | Оборудование, не входящее в сметы строек филиала Дагэнерго, в т.ч. | 6.6071 | 0 | 0 | 6.6071 | 0 | 4.3914 | 0 | 0 | 4.3914 | 0 | -2.2158 | 0 | 0 | -2.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| БензопилаSTIHL MS 361 | 0.011094 | 0 | 0 | 0.011094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011094 | 0 | 0 | -0.011094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Бензокоса (триммер)Husqvarna 545FХ | 0.23648 | 0 | 0 | 0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23648 | 0 | 0 | -0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| персональные компьютеры и оргтехника, Персональный компьютер НР6300 Pro SFF i5+ мониторНР TFT LE2002*20 LED MONITOR 250 св/м2,1000:1,2мы,1 | 0.54816 | 0 | 0 | 0.54816 | 0 | 0.54816 | 0 | 0 | 0.54816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| КММ "ШТРИХ-М-ФР-К" зав №00100536 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Оборудование ОДС Атуев Группа материально-тех снабжения Атуев М.Х. | 0.2288 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0.2288 | 0 | 0 | 0.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Установка для проверки сложных защит "Уран-2" | 0.23683 | 0 | 0 | 0.23683 | 0 | 0.23683 | 0 | 0 | 0.23683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | 0.365 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.365 | 0 | 0 | -0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Проверочный стенд РЗАУран- 2 | 0.521 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Генератор технической частотыГТЧ – 150 | 0.2021 | 0 | 0 | 0.2021 | 0 | 0.2021 | 0 | 0 | 0.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Прибор ВАФПарма ВАФ (с двумя клещами) | 0.09801 | 0 | 0 | 0.09801 | 0 | 0.09801 | 0 | 0 | 0.09801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Комплекс универсальныйРЕТОМ-21 (с поверкой)+чемодан повышенной прочности для транспортировки РЕТОМ-21+ноутбук | 1.1979 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Вольтамперфазометр (с двумя клещами) Парма ВАФ-А-2 (с поверкой) | 0.0614 | 0 | 0 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0614 | 0 | 0 | -0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Генератор технической частоты ГТЧ-3М (60ВА) (с поверкой) | 0.094105 | 0 | 0 | 0.094105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094105 | 0 | 0 | -0.094105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Комплект поисковый КП-500К в кейсе | 0.29677 | 0 | 0 | 0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29677 | 0 | 0 | -0.29677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Прибор акустического контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов на 110 кВ Метакон-Экспресс 110 (с калибровкой) | 0.1298 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1298 | 0 | 0 | -0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Детектор утечки элегаза DILO 3-033-R002 | 0.059472 | 0 | 0 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059472 | 0 | 0 | -0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Прибор для контроля характеристик выключателей ПКВ/М7 USB (с поверкой) | 0.39164 | 0 | 0 | 0.39164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39164 | 0 | 0 | -0.39164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Измеритель показателей качества электроэнергии Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 (с поверкой) | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Измеритель сопротивления заземленияИС-10 (полная комплектация с клещами и зондами) (с поверкой) | 0.02247 | 0 | 0 | 0.02247 | 0 | 0.02247 | 0 | 0 | 0.02247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Прибор для измерения параметров трансформаторов"Коэффициэнт" (с измерительным кабелем 5 м) | 0.091727 | 0 | 0 | 0.091727 | 0 | 0.091727 | 0 | 0 | 0.091727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Милиомметр цифровойПТФ-1 (с поверкой) | 0.070726 | 0 | 0 | 0.070726 | 0 | 0.070726 | 0 | 0 | 0.070726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Аппарат испытательныйАИД-70М (с поверкой) | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле (аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу ГОСТ 6356 и ISO 2719)ТВЗ | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного маслаУИМ-90М | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
| Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного маслаТангенс-3М (с калибровкой) | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
421 | Оборудование, не входящее в сметы строек Кабардино-Балкарского филиала, в т.ч. | 6.1741 | 0 | 0 | 6.1741 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | -0.78408 | 0 | 0 | -0.78408 | 0 | 0.13319 | 0 | 0 | 0.13319 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бензокоса (триммер) Husqvarna 545 FX | 0.33004 | 0 | 0 | 0.33004 | 0 | 0.33004 | 0 | 0 | 0.33004 | 0 | 3.3004e-07 | 0 | 0 | 3.3004e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 9.5698e-07 | 0 | 0 | 9.5698e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 0.25723 | 0 | 0 | 0.25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25723 | 0 | 0 | -0.25723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Триммер-кусторез бензиновый STIHL FS 400 (1.9 кВт/2,6 л.с. нож DM 300-3) 4128 212 0007 | 0.49841 | 0 | 0 | 0.49841 | 0 | 0.49841 | 0 | 0 | 0.49841 | 0 | 4.9841e-07 | 0 | 0 | 4.9841e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Насосная станция НХ-67.17.000 "Краб" | 0.11086 | 0 | 0 | 0.11086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11086 | 0 | 0 | -0.11086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Гидравлическая установка для создания давления "ГУСК-60" | 0.13814 | 0 | 0 | 0.13814 | 0 | 0.13814 | 0 | 0 | 0.13814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| персональные компьютеры и оргтехника, ноутбук, Персональная электронно-вычислительная машина, принтер | 2.7152 | 0 | 0 | 2.7152 | 0 | 2.7152 | 0 | 0 | 2.7152 | 0 | 2.7152e-06 | 0 | 0 | 2.7152e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Течеискатель Dilo 3-033-R002 | 0.059472 | 0 | 0 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059472 | 0 | 0 | -0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Источник питания программируемый DP1308A | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | 0.35072 | 0 | 0 | 0.35072 | 0 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Прибор для определения скоростных и временных характеристик маслянных выключателей ТМВ-2 | 0.38684 | 0 | 0 | 0.38684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38684 | 0 | 0 | -0.38684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Измеритель показателей качества электроэнергии "Ресурс UF2M-3T52-5-100-1000" | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 1.8866e-07 | 0 | 0 | 1.8866e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Манометр образцовый МО-1227 0,25; Диаметр корпуса 250 мм, условная шкала (400 делений), | 0.21186 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Источник бесперебойного питания ИБЭП-220/48-12А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072171 | 0 | 0 | 0.072171 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Коммутатор Catalyst 2960 24 10/100+2Т/SFPLAN Base image | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061017 | 0 | 0 | 0.061017 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
422 | Оборудование, не входящее в сметы строек Северо-Осетинского филиала, в т.ч. | 10.4373 | 0 | 0 | 10.4373 | 0 | 3.8386 | 0 | 0 | 3.8386 | 0 | -6.5987 | 0 | 0 | -6.5987 | 0 | 0.18591 | 0 | 0 | 0.18591 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобили УАЗ-390945 10 ед. | 1.1326 | 0 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1326 | 0 | 0 | -1.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Световая башня ELG( T5-7 ) 1000S 2.7GX | 0.040151 | 0 | 0 | 0.040151 | 0 | 0.040151 | 0 | 0 | 0.040151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 1.6214 | 0 | 0 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6214 | 0 | 0 | -1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Пресс гидравлический ПН-100 (в комплекте) | 0.16614 | 0 | 0 | 0.16614 | 0 | 0.16614 | 0 | 0 | 0.16614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Перфоратор Makita HR 5211 C | 0.13084 | 0 | 0 | 0.13084 | 0 | 0.13084 | 0 | 0 | 0.13084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Комьютеры Gigabyte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14381 | 0 | 0 | 0.14381 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Анализатор ТТ СТ с ноутбуком и аксессуарами класс 0,1(VE000654) | 1.5892 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 1.5892 | 0 | 0 | 1.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| ВЧТ-25м с устройством заряда аккумуляторов и магазин RS ВЧР-64 | 0.054999 | 0 | 0 | 0.054999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054999 | 0 | 0 | -0.054999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| РЕТОМ-61 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-61+Ноутбук, стандартный пакет программ | 1.203 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.203 | 0 | 0 | -1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.46 | 0 | 0 | -1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| ВЧА-75М | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | 0 | 0 | -0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Счетчик э/э эталонный СЕ 602-100К7,5Н( с токоизмерительными клещами) | 0.096871 | 0 | 0 | 0.096871 | 0 | 0.096871 | 0 | 0 | 0.096871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Набор А.Н.Жулева (монтажный инструментСИП) | 0.19765 | 0 | 0 | 0.19765 | 0 | 0.19765 | 0 | 0 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.115 | 0 | 0 | -0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Аппарат для измерения пробивного напряжения АИМ-90 Ц | 0.26195 | 0 | 0 | 0.26195 | 0 | 0.26195 | 0 | 0 | 0.26195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Микроомметр МИКО-1 (с поверкой) | 0.18762 | 0 | 0 | 0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18762 | 0 | 0 | -0.18762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Измеритель показателей качества электроэнергии Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 (с поверкой) | 0.12569 | 0 | 0 | 0.12569 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 | 0.12569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Анализатор ВЧ-связи, PLC, кабелей связи и xDSL AnCom A-7/533200/307 (с поверкой) | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.255 | 0 | 0 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Вольтамперфазометр (с двумя клещами) Парма ВАФ-А-2 (с поверкой) | 0.0921 | 0 | 0 | 0.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0921 | 0 | 0 | -0.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Вольтметр универсальный В7-64/1 (с поверкой) | 0.08805 | 0 | 0 | 0.08805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08805 | 0 | 0 | -0.08805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Лазерный дальномер Bushnell ELITE 1600 ARC | 0.05496 | 0 | 0 | 0.05496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05496 | 0 | 0 | -0.05496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Токоизмерительные клещи Hioki 3286-20 (Ваттметр) | 0.18355 | 0 | 0 | 0.18355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18355 | 0 | 0 | -0.18355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Осциллограф промышленный портативный 20 МГц Fluke 123/S (с поверкой) | 0.060017 | 0 | 0 | 0.060017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060017 | 0 | 0 | -0.060017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Портативный осциллограф DSO-1152S | 0.025645 | 0 | 0 | 0.025645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025645 | 0 | 0 | -0.025645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Детектор утечки элегаза DILO 3-033-R002 | 0.059472 | 0 | 0 | 0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059472 | 0 | 0 | -0.059472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| ВольтамперфазометрРетометр-М2 (с поверкой) | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Вольтметр (с интерфейсом передачи данных)СВ-3010/2/232,485 (с поверкой) | 0.027258 | 0 | 0 | 0.027258 | 0 | 0.027258 | 0 | 0 | 0.027258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Измеритель сопротивления заземляющих устройств молниезащиты, проводников присоединения к земле и выравнивания потенциаловMRU-105 (с поверкой) | 0.052245 | 0 | 0 | 0.052245 | 0 | 0.052245 | 0 | 0 | 0.052245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Регистратор переговоров " Градиент-12 СН(8)" на 8 каналов. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049678 | 0 | 0 | 0.049678 | 0 | 0.049678 | 0 | 0 | 0.049678 | 0 | 0.0421 | 0 | 0 | 0.0421 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
423 | Оборудование, не входящее в сметы строек Карачаево-Черкесского филиала, в т.ч. | 17.1023 | 0 | 0 | 17.1023 | 0 | 12.9855 | 0 | 0 | 12.9855 | 0 | -4.1168 | 0 | 0 | -4.1168 | 0 | 4.9686 | 0 | 0 | 4.9686 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Автомобили УАЗ-3163, 390995, 390945, всего 8 ед. | 4.2514 | 0 | 0 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2514 | 0 | 0 | -4.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| БКМ-317-03 3897 Грузовая специальная Бурильно-крановая машина VIN Х89389715ЕОВZ7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 | 0 | 2.5712 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Экскаватор-бульдозер "ЭО 2621"(271) 808157606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 1.3235 | 0 | 0 | 1.3235 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 1.1212 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Полуприцеп МАЗ-938660-2054 VIN Y3M938660Е0013157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.95763 | 0 | 0 | 0.95763 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 0.83529 | 0 | 0 | 0.83529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83529 | 0 | 0 | -0.83529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожухе ДЭС F100GX (80 кВт) | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Бензопила Husgvarna 372 XP | 0.25204 | 0 | 0 | 0.25204 | 0 | 0.25204 | 0 | 0 | 0.25204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Бензопила HUSQVARNA 372XP 96570291-18(3.9кВт/5,4л.с 18) | 0.16883 | 0 | 0 | 0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16883 | 0 | 0 | -0.16883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Перфоратор Makita HR 5211 C | 0.026167 | 0 | 0 | 0.026167 | 0 | 0.026167 | 0 | 0 | 0.026167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Пресс гидравлический 50 т НХ 41.09.000 (в комплекте) | 0.0634 | 0 | 0 | 0.0634 | 0 | 0.0634 | 0 | 0 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| персональные компьютеры и оргтехника, , ноубук, принтер, сканер | 5.0836 | 0 | 0 | 5.0836 | 0 | 5.0836 | 0 | 0 | 5.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| персональные компьютеры и оргтехника, сканер, моноблок, принтер, ноутбук | 1.4038 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 1.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Устройство "Нептун-2", 3 | 0.27181 | 0 | 0 | 0.27181 | 0 | 0.27181 | 0 | 0 | 0.27181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Термостат ВТ10-2 | 0.05014 | 0 | 0 | 0.05014 | 0 | 0.05014 | 0 | 0 | 0.05014 | 0 | -5.4e-09 | 0 | 0 | -5.4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Измеритель емкости и тангенса угла диэлектр потерь высоковольт изоляции "Тангенс-2000" | 0.36804 | 0 | 0 | 0.36804 | 0 | 0.36804 | 0 | 0 | 0.36804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Мегаомметр М6-2 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 3.4e-09 | 0 | 0 | 3.4e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Микромилликилоомметр МИКО-2.3(с поверкой) | 0.25785 | 0 | 0 | 0.25785 | 0 | 0.25785 | 0 | 0 | 0.25785 | 0 | -1e-09 | 0 | 0 | -1e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Вольтамперфазометр ПАРМА-ВАФ-А (с двумя клещами) | 0.10407 | 0 | 0 | 0.10407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10407 | 0 | 0 | -0.10407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Прибор акустич.контроля высоковольтных опорно-стержневых изоляторов на 110 кВ"Метакон-Экспресс110 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | 0 | 0 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Течетрассопоисковый комплект ЛИДЕР-1111 | 0.16592 | 0 | 0 | 0.16592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16592 | 0 | 0 | -0.16592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Измеритель показателей качества электрической энергии "Ресурс UF2M-3T52-5-100-1000" | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0.18866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Комплект для замены изоляторов ПС-120Б(с СВ-5,0) | 0.13501 | 0 | 0 | 0.13501 | 0 | 0.13501 | 0 | 0 | 0.13501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Набор "А.Н.Жулева" №1 (монтажный инструмент СИП ) | 0.19765 | 0 | 0 | 0.19765 | 0 | 0.19765 | 0 | 0 | 0.19765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного маслаУИМ-90М | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602 100К с токовыми клещами 0,1-100 А | 0.2975 | 0 | 0 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2975 | 0 | 0 | -0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Блок-контейнерБлок-контейнер БК 8.0*2.4*2.5 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 1.2149 | 0 | 0 | 1.2149 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Микроомметр ИКС-5 | 0.063248 | 0 | 0 | 0.063248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063248 | 0 | 0 | -0.063248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Блок-контейнер БК 8,0*2,4*2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14068 | 0 | 0 | 0.14068 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Модернизация АТС HiPath 4000 Siemens в Административном здании КЧФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 | 0 | 0.17797 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
424 | Оборудование, не входящее в сметы строек Ингушского филиала, в т.ч. | 1.4086 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 0.05309 | 0 | 0 | 0.05309 | 0 | -1.3555 | 0 | 0 | -1.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | 1.2314 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2314 | 0 | 0 | -1.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
| Генератор электроэнергии бензиновый AYERBE AY 3800 K | 0.05309 | 0 | 0 | 0.05309 | 0 | 0.05309 | 0 | 0 | 0.05309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
| Компьютер в комплекте ПК IRU Corp 525 i5 3470/4Gb/500Gb/HDG (Монитор Dell 21.5" S2240L Blak I), Комплект HP Pro 3500 MT i33240/4Gb/500Gb/DVDRW/kb/m/DOS+W2072a Monitor | 0.070109 | 0 | 0 | 0.070109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070109 | 0 | 0 | -0.070109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
| Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2 | 0.05395 | 0 | 0 | 0.05395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05395 | 0 | 0 | -0.05395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
425 | Оборудование, не входящее в сметы строек Аппарата управления, в т.ч. | 11.343 | 0 | 0 | 11.343 | 0 | 11.3217 | 0 | 0 | 11.3217 | 0 | -0.021269 | 0 | 0 | -0.021269 | 0 | 15.657 | 0 | 0 | 15.657 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочая спецтехника, механизмы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6879 | 0 | 0 | 4.6879 | 0 | 4.6879 | 0 | 0 | 4.6879 | 0 | 3.9728 | 0 | 0 | 3.9728 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| компоненты серверов, Адаптер, Модуль Brocade 8Gb, Память 16GB | 0.71995 | 0 | 0 | 0.71995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71995 | 0 | 0 | -0.71995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| серверное оборудование, Маршрутизатор, Коммутатор IBM System Networking, Система хранения IBM DS3524 | 7.4861 | 0 | 0 | 7.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4861 | 0 | 0 | -7.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| персональные компьютеры и оргтехника, ноубук, принтер, сканер | 3.0239 | 0 | 0 | 3.0239 | 0 | 2.7283 | 0 | 0 | 2.7283 | 0 | -0.29569 | 0 | 0 | -0.29569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| моноблок | 0.11299 | 0 | 0 | 0.11299 | 0 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.11299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Маршрутизатор МikroTik CCR1036-8G-2S+EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 0.1868 | 0 | 0 | 0.1868 | 0 | 0.15831 | 0 | 0 | 0.15831 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Сервер HP Proliant DL320e Gen8 2x4Gb DDR3/4xHDD 2000Gb/350WРасширенная гарантия: Сервис HP 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.29661 | 0 | 0 | 0.29661 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Сервер HP Proliant DL320e Gen8 2x4Gb DDR3/4xHDD 500Gb/350WРасширенная гарантия: Сервис HP 5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8832 | 0 | 0 | 0.8832 | 0 | 0.8832 | 0 | 0 | 0.8832 | 0 | 0.74848 | 0 | 0 | 0.74848 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Сервер конференцсвязи/POL-RPCS1810-010-RU/RP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1441 | 0 | 0 | 4.1441 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Шлюз - GSM 2N StarGate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Кондиционер мобильный RODA 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42716 | 0 | 0 | 0.42716 | 0 | 0.42716 | 0 | 0 | 0.42716 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Коммутатор HP FF 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.751 | 0 | 0 | 1.751 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Сервер HP DL560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.2933 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Система (строительство) электропитания мощностью 20 кВ серверной комнаты каб.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5136 | 0 | 0 | 0.5136 | 0 | 0.5136 | 0 | 0 | 0.5136 | 0 | 0.51848 | 0 | 0 | 0.51848 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Система хранения данных HP MSA 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4519 | 0 | 0 | 2.4519 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Ферма виртуализации серверных ролей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.2933 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Ферма для виртуализации серверных ролей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.3461 | 0 | 0 | 0.3461 | 0 | 0.2933 | 0 | 0 | 0.2933 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
| Робот-тренажер "Гоша" с компьютерной тренажерной программой "Гоша" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0.39353 | 0 | 0 | 0.39353 | 0 | 0.3335 | 0 | 0 | 0.3335 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | АУ
426 | Оборудование требующее монтажа: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 22.733 | 0 | 0 | 22.733 | 0 | 52.9575 | 0 | 0 | 52.9575 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка ограничителей ОПНп-110/77/10/550 УХЛ1 с основанием и датчиком тока утечки ДТУ-03 на ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016524 | 0 | 0 | 0.0016524 | 0 | 0.0016524 | 0 | 0 | 0.0016524 | 0 | 0.17606 | 0 | 0 | 0.17606 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-2/235 Ф-1,2 Октябрьский УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-4/899 Дивенский УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-5/235 Октябрьского УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте ВЛ-0,4кВ КТП-8/834 Ф-1 Маныческий УЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка прибора щитовой цифровой электроизмерительный ЩП120П-5А-220ВУ-1RS-x-K-0.5 OO на ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096886 | 0 | 0 | 0.00096886 | 0 | 0.00096886 | 0 | 0 | 0.00096886 | 0 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.10323 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка Счетчика электроэнергии " ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1" на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32292 | 0 | 0 | 0.32292 | 0 | 0.32292 | 0 | 0 | 0.32292 | 0 | 0.27943 | 0 | 0 | 0.27943 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка узлов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП 5/151 Ф-2 ПС "Марьины Колодцы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка фильтра присоединения ФП (51-1000 кГц)-6400 пФ на ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13417 | 0 | 0 | 0.13417 | 0 | 0.13417 | 0 | 0 | 0.13417 | 0 | 0.11578 | 0 | 0 | 0.11578 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Замена вольтметров и амперметров на ПС Александровская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13891 | 0 | 0 | 0.13891 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Монтаж вторичной коммутации на ПС "КПФ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.1121 | 0 | 0.10684 | 0 | 0 | 0.10684 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Монтаж вторичной коммутации на ПС "Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0.15299 | 0 | 0 | 0.15299 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Монтаж вторичной коммутации на ПС "Южная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44334 | 0 | 0 | 0.44334 | 0 | 0.44334 | 0 | 0 | 0.44334 | 0 | 0.38517 | 0 | 0 | 0.38517 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции высоко-частотной связи ст. Курсавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30418 | 0 | 0 | 0.30418 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкция оборудования РЗА ПС Александровская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43605 | 0 | 0 | 0.43605 | 0 | 0.43605 | 0 | 0 | 0.43605 | 0 | 0.41838 | 0 | 0 | 0.41838 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка ВЧ- заградителя на ВЛ-110 кВ Л-6 оп №270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13665 | 0 | 0 | 0.13665 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка микропроцессорного устройства защит "Сириус"ПС 110/10кВ НПС-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25264 | 0 | 0 | 0.25264 | 0 | 0.25264 | 0 | 0 | 0.25264 | 0 | 0.2141 | 0 | 0 | 0.2141 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка микропроцессорного устройства защит "Сириус"ПС 35/10 кВ СХТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 0.14411 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 1/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32219 | 0 | 0 | 0.32219 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 14/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18973 | 0 | 0 | 0.18973 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 4/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1253 | 0 | 0 | 0.1253 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 6/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22195 | 0 | 0 | 0.22195 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте МТП 6/440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2112 | 0 | 0 | 0.2112 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте СКТП 3/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23985 | 0 | 0 | 0.23985 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка однофазных счетчиков на объекте СКТП 5/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32935 | 0 | 0 | 0.32935 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка преобразователей Е852М-5А для измерения параметров тока и напряжения; ПС 35/10 кВ Кура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21307 | 0 | 0 | 0.21307 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-12/107 от ПС "Кугультинская" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.1211 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-2/128 от ПС "Сергиевская" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-28/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14756 | 0 | 0 | 0.14756 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-3/117 от ПС "Базовая" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-7/106 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14745 | 0 | 0 | 0.14745 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/150 от ПС "Георгиевская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19942 | 0 | 0 | 0.19942 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/156 от ПС "Пригородная" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19756 | 0 | 0 | 0.19756 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-11/105 от ПС "Егорлыкская ГЭС" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19787 | 0 | 0 | 0.19787 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/104 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19777 | 0 | 0 | 0.19777 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19787 | 0 | 0 | 0.19787 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ -0,4 кВ от ТП 8/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29305 | 0 | 0 | 0.29305 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 7/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22864 | 0 | 0 | 0.22864 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 2/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28661 | 0 | 0 | 0.28661 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 9/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25119 | 0 | 0 | 0.25119 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30271 | 0 | 0 | 0.30271 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков ЦЭ 6850/0,2-5Т-2Н-100 3фаз на ПСТ Горькая Балка 1 35/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков ЦЭ 6850/0,2-5Т-2Н-100 3фаз на ПСТ Незлобненская 35/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.10651 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28651 | 0 | 0 | 0.28651 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16853 | 0 | 0 | 0.16853 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-12/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25119 | 0 | 0 | 0.25119 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54746 | 0 | 0 | 0.54746 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-16/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37034 | 0 | 0 | 0.37034 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 | 0 | 0.12038 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11316 | 0 | 0 | 0.11316 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-28/607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13203 | 0 | 0 | 0.13203 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13242 | 0 | 0 | 0.13242 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33466 | 0 | 0 | 0.33466 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-41/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21187 | 0 | 0 | 0.21187 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-47/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20465 | 0 | 0 | 0.20465 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1589 | 0 | 0 | 0.1589 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145, ВЛ-0,4 кВ от ТП-4173/279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф -3 КТП-1441/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1278/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25763 | 0 | 0 | 0.25763 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ЗТП-1277/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13847 | 0 | 0 | 0.13847 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1270/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18034 | 0 | 0 | 0.18034 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1271/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29627 | 0 | 0 | 0.29627 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1330/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34136 | 0 | 0 | 0.34136 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1421/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14492 | 0 | 0 | 0.14492 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1432/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22542 | 0 | 0 | 0.22542 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1580/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1578 | 0 | 0 | 0.1578 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1598/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16746 | 0 | 0 | 0.16746 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1681/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27373 | 0 | 0 | 0.27373 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1699/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23508 | 0 | 0 | 0.23508 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1713/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10627 | 0 | 0 | 0.10627 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1272/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13525 | 0 | 0 | 0.13525 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1279/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14814 | 0 | 0 | 0.14814 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1445/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1300/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП-1277/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1271/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 | 0 | 0.19966 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1580/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22542 | 0 | 0 | 0.22542 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1598/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11593 | 0 | 0 | 0.11593 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1681/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41864 | 0 | 0 | 0.41864 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1713/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14492 | 0 | 0 | 0.14492 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-1279/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20932 | 0 | 0 | 0.20932 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-1445/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25763 | 0 | 0 | 0.25763 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1278/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14814 | 0 | 0 | 0.14814 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1271/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11593 | 0 | 0 | 0.11593 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1598/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 | 0 | 0.21254 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1681/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11593 | 0 | 0 | 0.11593 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 МТП-1272/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19322 | 0 | 0 | 0.19322 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 МТП-1272/132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29627 | 0 | 0 | 0.29627 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 КТП-1432/394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13525 | 0 | 0 | 0.13525 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на ОТП 9/180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 100/10/0,4 кВА на КТП-15/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 | 0 | 0.1292 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 100/10/04 на КТП-14/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13042 | 0 | 0 | 0.13042 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/0,4 (Y/Zн-11) на МТП 2/153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/04 СКТП-10/092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 160/10/04 на КТП-12/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 | 0 | 0.14561 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 21-630/10/0,4 (Д/Yн-11) в ТП-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37287 | 0 | 0 | 0.37287 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на КТП 2/258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на МТП 12/155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на ОТП 4/431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 | 0 | 0.11887 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГсу- 11-160/10/0,4 на ОТП 1/318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | 0.15434 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1010/259 250кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1179/454 160кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 10 кВ ПС "Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22023 | 0 | 0 | 0.22023 | 0 | 0.22023 | 0 | 0 | 0.22023 | 0 | 0.19385 | 0 | 0 | 0.19385 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 10 кВ ПС "Южная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16348 | 0 | 0 | 0.16348 | 0 | 0.16348 | 0 | 0 | 0.16348 | 0 | 0.14264 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Восточная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31008 | 0 | 0 | 0.31008 | 0 | 0.31008 | 0 | 0 | 0.31008 | 0 | 0.27005 | 0 | 0 | 0.27005 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Лесная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16447 | 0 | 0 | 0.16447 | 0 | 0.16447 | 0 | 0 | 0.16447 | 0 | 0.14566 | 0 | 0 | 0.14566 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Промышленная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0.31884 | 0 | 0 | 0.31884 | 0 | 0.27906 | 0 | 0 | 0.27906 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6-10 кВ ПС "Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3526 | 0 | 0 | 0.3526 | 0 | 0.3526 | 0 | 0 | 0.3526 | 0 | 0.30941 | 0 | 0 | 0.30941 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6-10 кВ ПС "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28368 | 0 | 0 | 0.28368 | 0 | 0.28368 | 0 | 0 | 0.28368 | 0 | 0.25052 | 0 | 0 | 0.25052 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка устройства " Орион -2-Л " ПС Безопасная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | 0.31094 | 0 | 0 | 0.31094 | 0 | 0.26351 | 0 | 0 | 0.26351 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка устройства " Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1" ПС Новоалександровская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0.16762 | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0.14205 | 0 | 0 | 0.14205 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка устройства " Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1" ПС Светлая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0.16762 | 0 | 0 | 0.16762 | 0 | 0.14205 | 0 | 0 | 0.14205 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка устройства " Шкаф отбора напряжения ШОН-301 С" ПС "Дмитриевская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25816 | 0 | 0 | 0.25816 | 0 | 0.25816 | 0 | 0 | 0.25816 | 0 | 0.22088 | 0 | 0 | 0.22088 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка электронных счетчиков РИМ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 24/166 от ПС "Ставрополь-330" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.12368 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка электронных счетчиков СЕ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 11/166 от ПС "Ставрополь-330" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13387 | 0 | 0 | 0.13387 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Установка электронных счетчиков СЕ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 20/195 от ПС "Новая Деревня" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 | 0 | 0.16811 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 267/167 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20011 | 0 | 0 | 0.20011 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 29/104 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20003 | 0 | 0 | 0.20003 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 534/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12114 | 0 | 0 | 0.12114 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-25/327 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) КисловодскогоПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20209 | 0 | 0 | 0.20209 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-3/355 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) Круглолеского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14794 | 0 | 0 | 0.14794 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-550/296 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) СуворовскоПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14953 | 0 | 0 | 0.14953 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 405/152 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20088 | 0 | 0 | 0.20088 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 912/131 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2008 | 0 | 0 | 0.2008 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-141/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 0.12125 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-2/223 400 кВА (замена силового трансформатора мощностью 400 кВА на силовой трансформатор 400 кВА) Гражданского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-413/149 400кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Пятигорского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.12191 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП486/113 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 630 кВА на силовой трансформатор 630кВА )Бекешевского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Прочее оборудование, требующее монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9394 | 0 | 0 | 3.9394 | 0 | 3.9394 | 0 | 0 | 3.9394 | 0 | 8.9909 | 0 | 0 | 8.9909 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-11 инв № Б00002243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-3 инв № Б00002953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-4 инв № Б00003033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-4 инв № Б00003033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0.28068 | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0.28068 | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 0.28068 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-5 инв № Б000030004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-7 инв № Б00002941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 | 0.35085 | 0 | 0 | 0.35085 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Замена счетчика однофазного "Энергия Плюс-1"на ВЛ-0,4 кВ Ф-245 Б-110 ТП-9 инв № Б00007125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | 0.32746 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Замена счетчиков активной эл. энергии однофазный многотарифный СЕ 102 S7 145-JKR1QVZ EMB-250-100PI-004 на ВЛ-04 кВ Б-110 ТП-20, ТП-13 Ф-194 ПС Б-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13919 | 0 | 0 | 0.13919 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Монтаж счетчиков для Зольских РЭС (6 шт -ЦЭ 6803В; 73 шт- СЕ-102; 71 шт.- СЕ-101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029484 | 0 | 0 | 0.0029484 | 0 | 0.0029484 | 0 | 0 | 0.0029484 | 0 | 0.30008 | 0 | 0 | 0.30008 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Монтаж счетчиков однофазных СЕ 101 S6 145 (40 шт) на ВЛ-0.38 кВ для Чегемских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025511 | 0 | 0 | 0.0025511 | 0 | 0.0025511 | 0 | 0 | 0.0025511 | 0 | 0.13264 | 0 | 0 | 0.13264 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Монтаж счетчиков однофазных Счетчик СЕ 102 S7 145 JKR1QVZ EMB-250-100PI-004 (66 шт) на ВЛ-0.38 кВ для Прохладненских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021504 | 0 | 0 | 0.0021504 | 0 | 0.0021504 | 0 | 0 | 0.0021504 | 0 | 0.21886 | 0 | 0 | 0.21886 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Установка разъединителей РГН 1а-110 ll/1000-40УХЛ1с приводом ПРГ-00,01-6УХЛ1 на ПС 110/10 кВ Гунделен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58566 | 0 | 0 | 0.58566 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Установка разъединителя РГ-1А-35/1000 УХЛ с приводом ПРГ 00,01-5УХЛ-1 на ПС 35/10 кВ Ново-Ивановка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Установка разъединителя РГ-1А-35/1000 УХЛ с приводом ПРГ 00,01-5УХЛ-1 на ПС 35/6 кВ Лечинкай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.12748 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Установка разъединителя РГ-2-35/1000 УХЛ с приводом ПРГ 00,01-5УХЛ-1 на ПС 35/6 кВ Лечинкай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32912 | 0 | 0 | 0.32912 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Установка счетчиков однофазных СЕ 101 Баксанские РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097792 | 0 | 0 | 0.0097792 | 0 | 0.0097792 | 0 | 0 | 0.0097792 | 0 | 0.33895 | 0 | 0 | 0.33895 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Установка Трансформатора напряжения НАМИ-110 УХЛ1 герметичный 110000/11 три вторич обмотки кл. точности осн.втор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 | 1.0673 | 0 | 0 | 1.0673 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 0.1752 | 0 | 0 | 0.1752 | 0 | 1.5821 | 0 | 0 | 1.5821 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
| Трансформаторы тока -110 кВ ТВ-110-IX-УХЛ1 600/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Счетчик электроэнергии однофазный ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33809 | 0 | 0 | 0.33809 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Конденсатор связи СМП-110_3 Правобережная ГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14274 | 0 | 0 | 0.14274 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Фильтр присоединения ФПМ-РС-6400/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0.13355 | 0 | 0 | 0.13355 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2372 | 0 | 0 | 6.2372 | 0 | 6.2372 | 0 | 0 | 6.2372 | 0 | 1.0929 | 0 | 0 | 1.0929 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Т-101 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Т-101 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-370 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-371 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-372 пс Маруха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-416 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-417 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-419 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-421 пс Старокувинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-492 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-493 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-494 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-495 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-498 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| установка ячейки КРУ 10 к В,Ф-499 пс Гоначхир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Шкаф регулирования напряжения ШЭ-РН-2051,трансформаторов Т-1 и Т-2, п/с Зеленчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6737 | 0 | 0 | 1.6737 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Шкаф релейной защиты ШЭ-С-10-3001 пс Зеленчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9224 | 0 | 0 | 3.9224 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Шкаф релейной защиты ШЭ-ТТ-4007 пс Зеленчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 | 0 | 2.3569 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Шкаф АВР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0.21004 | 0 | 0 | 0.21004 | 0 | 0.17976 | 0 | 0 | 0.17976 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
| Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 3.8508 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 3.8508 | 0 | 0.23923 | 0 | 0 | 0.23923 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
427 | Разработка и создание на базе веб-архитектуры корпоративной распределительной информ-образовательной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
428 | Разработка типовых проектных решений по объектам распред. сетей 10-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3748 | 0 | 0 | 0 | 0.3748 | 0.3748 | 0 | 0 | 0 | 0.3748 | 0.39574 | 0.38504 | 0 | 0 | 0.010697 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
429 | Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Став. края на 2016-2020 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35396 | 0 | 0 | 0 | 0.35396 | 0.35396 | 0 | 0 | 0 | 0.35396 | 0.3739 | 0.36516 | 0 | 0 | 0.0087335 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
430 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2,3,4 от ТП-2/462 в с.Спасское Благодарненского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
431 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Адыл-Су" с заменой Т-1 6.3МВА на 10МВА и Т-2 6.3МВА на 10МВА , с заменой КРУН ,МВ | 9.1294 | 9.1294 | 0 | 0 | 0 | 9.1294 | 9.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1968 | 25 | 1хТДТН-6300, 1хТДТН-6300 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
432 | Реконструкция ПС 35/0,4 "Чалмас" | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1983 | 25 | ТМН-1600 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
433 | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Северо-Восточная"- реконструкция ОРУ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
2. | Новое строительство | 302.9909 | 5.2636 | 188.8199 | 61.7059 | 47.2015 | 380.8683 | 0.70678 | 166.6091 | 126.6257 | 86.9267 | 77.8774 | -4.5568 | -22.2108 | 64.9198 | 39.7252 | 482.143 | 0.5536 | 248.8117 | 143.7478 | 89.0297
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 302.9909 | 5.2636 | 188.8199 | 61.7059 | 47.2015 | 380.8683 | 0.70678 | 166.6091 | 126.6257 | 86.9267 | 77.8774 | -4.5568 | -22.2108 | 64.9198 | 39.7252 | 482.143 | 0.5536 | 248.8117 | 143.7478 | 89.0297
434 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | 15.0448 | 0 | 3.009 | 9.0269 | 3.009 | 12.2648 | 0 | 3.0662 | 7.7268 | 1.4718 | -2.78 | 0 | 0.057232 | -1.3001 | -1.5372 | 4.7413 | 0 | 1.1853 | 3.3189 | 0.23707 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДН 25000/110 - 2 шт. | 50 | 2015 | 30 | ПБ110-15 1,2УБ110-3 У110-1 УС 110-3 У110-1+5 У110-1+9 ПБ 110-8 УС110-8 У110-2 У110-2+5 | АС АС | 28.762 | 0 | СТФ
435 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | 20.1495 | 0 | 5.0374 | 14.1047 | 1.0075 | 86.6121 | 0.682 | 21.653 | 56.5581 | 7.719 | 66.4626 | 0.682 | 16.6156 | 42.4534 | 6.7115 | 270.6117 | 0 | 120.7293 | 104.8804 | 45.002 |  |  |  |  | 2016 | 25 | 16000/110 - 2 шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
436 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | 9.9831 | 0 | 9.9831 | 0 | 0 | 15.1436 | 0 | 1.7811 | 9.2793 | 4.0832 | 5.1604 | 0 | -8.202 | 9.2793 | 4.0832 | 5.4458 | 0 | 0 | 0 | 5.4458 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 2015 | 33 | УС110-8, У110-1, У110-2, ПБ110-8 | АС-150/24 | 0.7 | 0 | СОФ
437 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 2х40 МВА (в т.ч. установка устройства АЛАР в ячейке ВЛ 110 кВ Плиево-Самашки (Л-102) и установка полукомплекта основной защиты с абсолютной селективностью (ДФЗ) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 - Плиево (Л-203)) | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 22.3469 | 0 | 0 | 0 | 22.3469 | 21.1669 | 0 | 0 | 0 | 21.1669 | 22.3469 | 0 | 0 | 0 | 22.3469 |  |  |  |  | 2020 | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИНФ
438 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | 13.8 | 0 | 11.04 | 0 | 2.76 | 10 | 0 | 2.5 | 7 | 0.5 | -3.8 | 0 | -8.54 | 7 | -2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 30 | У110-2 У110-2+5 У110-1+14 У110-1 ПМ110-4 | АС | 1.162 | 0 | СТФ
439 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Зеленогорская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054427 | 0 | 0.013607 | 0.038099 | 0.0027214 | 0.054427 | 0 | 0.013607 | 0.038099 | 0.0027214 | 0.046189 | 0 | 0.040184 | 0.0018475 | 0.004157 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | У110-1, У110-2, ПМ110-1, УС110-3 | АС | 0.03 | 0 | СТФ
440 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Ясная-Поляна-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055368 | 0 | 0.013842 | 0.038757 | 0.0027684 | 0.055368 | 0 | 0.013842 | 0.038757 | 0.0027684 | 0.046985 | 0 | 0.040877 | 0.0018794 | 0.0042286 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | У110-1, У110-2, ПМ110-1, УС110-3 | АС | 0.03 | 0 | СТФ
441 | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | 7.1311 | 0 | 1.4262 | 4.2787 | 1.4262 | 8.7527 | 0 | 2.1882 | 6.1269 | 0.43763 | 1.6215 | 0 | 0.76194 | 1.8482 | -0.98859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТРДН 25000/110 - 1 шт. ТДТН-25000/110 - 2 шт. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
442 | Расширение ПС 110/10 кВ "Парковая" (установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26645 | 0 | 0.066612 | 0.18651 | 0.013322 | 0.26645 | 0 | 0.066612 | 0.18651 | 0.013322 | 1.6928 | 0 | 0.4232 | 1.185 | 0.084641 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТДН-16000/110 - 2 шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
443 | Строительство ПС "Городская" с 2 трансформаторами по 16 МВА ( включение в сеть от ВЛ-110 кВ №3/71 ПС "Северо-Западная - ПС "ЦРП-1" | 0.016735 | 0 | 0.003347 | 0.010041 | 0.003347 | 0.016735 | 0 | 0.003347 | 0.010041 | 0.003347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН, 2 шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
444 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23465 | 0 | 0 | 0 | 0.23465 | 0.23465 | 0 | 0 | 0 | 0.23465 | 0.23465 | 0.056643 | 0 | 0 | 0.178 |  |  |  |  | 2017 | 25 | ТМН-2500/35 - 2 шт. | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
445 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Прикумск до места присоединения ВЛ 110 кВ, питающей ГПП-2, к ВЛ 110 кВ Л-212 (213) для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 103.5662 | 0 | 82.853 | 0 | 20.7132 | 103.5662 | 0 | 90.1026 | 4.1426 | 9.321 | -1e-08 | 0 | 7.2496 | 4.1426 | -11.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 50 | У110-1, У110-2, ПМ110-1, УС110-3 | АС ГТ9.2-М3 | 9.39 | 0 | СТФ
446 | Строительство ВЛ-110 кВ ПГУ-135 - ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 29.3099 | 0 | 23.4479 | 0 | 5.862 | 30.3676 | 0 | 26.4198 | 1.2147 | 2.7331 | 1.0577 | 0 | 2.9719 | 1.2147 | -3.1289 | 0.96719 | 0 | 0.2418 | 0.67703 | 0.048359 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 50 | У110-1, У110-2, ПМ110-1, ПС110-10В | АС ГТ9.2-М3 | 12.6 | 0 | СТФ
447 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ПС Прикумск-330 – ПС Буденновск-500 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 4.1696 | 0 | 3.3357 | 0 | 0.83393 | 4.1696 | 0 | 3.6276 | 0.16679 | 0.37527 | 4.73e-09 | 0 | 0.29187 | 0.16679 | -0.45866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 50 | У110-1, У110-2 | АС ГТ9.2-М3 | 0.103 | 0 | СТФ
448 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | 0.95 | 0.046172 | 0.79508 | 0.025726 | 0.083021 | 1.3018 | 0 | 0.32544 | 0.91124 | 0.065089 | 0.35177 | -0.046172 | -0.46964 | 0.88551 | -0.017933 | 7.9666 | 0 | 6.931 | 0.31866 | 0.717 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | У110-1, У110-2 | АС ГТ9.2-М3 | 1 | 0 | СТФ
449 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 0.27614 | 0 | 0.22091 | 0 | 0.055227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27614 | 0 | -0.22091 | 0 | -0.055227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | У-110 | АС-240/32 | 0.103 | 0 | СТФ
450 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75644 | 0 | 0 | 0 | 0.75644 | 0.75644 | 0 | 0 | 0 | 0.75644 | 0.66609 | 0 | 0.44077 | 0.017296 | 0.20802 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-70/11 | 4.22 | 0 | СТФ
451 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5942 | 0 | 6.8986 | 19.316 | 1.3797 | 27.5942 | 0 | 6.8986 | 19.316 | 1.3797 | 67.1578 | 0 | 58.4273 | 2.6863 | 6.0442 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 40 | СВ-106 | СИП | 3.86 | 0 | СТФ
452 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | 3.2484 | 3.2484 | 0 | 0 | 0 | 1.2452 | 0 | 0.3113 | 0.87164 | 0.06226 | -2.0032 | -3.2484 | 0.3113 | 0.87164 | 0.06226 | 2.5985 | 0 | 2.2607 | 0.10394 | 0.23386 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 40 | 0 | Armaven AL 3*240/35 | 1.098 | 0 | СТФ
453 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления строительного городка в 20 км от г. Ипатово в направлении с. Сов. Руно Ипатовского р-на (Договор № 44-05/55 от 20.04.2012 ) (свыше 670) | 0.15182 | 0 | 0.10931 | 0 | 0.042509 | 0.15182 | 0 | 0 | 0 | 0.15182 | 2.5e-09 | 0 | -0.10931 | 0 | 0.10931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | СВ95-3 | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | 8.503 | 0 | СТФ
454 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | 2.1121 | 0 | 0.34042 | 1.5519 | 0.21969 | 0.032034 | 0 | 0 | 0 | 0.032032 | -2.08 | 0 | -0.34042 | -1.5519 | -0.18766 | 1.7185 | 0 | 1.4951 | 0.06874 | 0.15466 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
455 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Светлоград" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Светлоградского комбикормового завода (Договор № 608/2013 от 06.08.2013) (свыше 670) | 2.75 | 0 | 0.55 | 1.65 | 0.55 | 2.75 | 0 | 0.6875 | 1.925 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.275 | -0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТДН-25000/110-2 шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
456 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 2 этап (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | 25.2618 | 0 | 6.3155 | 17.6833 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.2618 | 0 | -6.3155 | -17.6833 | -1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | У-110, ПМ-110 | АС-240/32 | 1.336 | 0 | СТФ
457 | Установка лин. Ячейки на 4 с.ш., строит. КЛЭП-6 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | 0.53153 | 0 | 0.10631 | 0.31892 | 0.10631 | 0.43494 | 0 | 0.13048 | 0.28271 | 0.021747 | -0.096585 | 0 | 0.024177 | -0.036204 | -0.084559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1989 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
458 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | 2.7886 | 0 | 0.55773 | 1.6732 | 0.55773 | 2.7399 | 0 | 0.82197 | 1.7809 | 0.137 | -0.048737 | 0 | 0.26424 | 0.10775 | -0.42073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1976 | 25 | ТРДН, 2 шт | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
459 | Установка двух линейных ячеек ПС Юго-западная (237/2012, 31-32 мкр.) | 2.8879 | 0 | 0.57758 | 1.7327 | 0.57758 | 2.8879 | 0 | 0.57758 | 1.7327 | 0.57758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1983 | 25 | ТДТН, 2 шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
460 | Строительство ПС 35 кВ Лента с ВЛ 35 и 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса ООО «Лента» в п. Иноземцево Договор № 170/2014 от 09.04.2014г (свыше 670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 5.1032 | 0 | 1.2758 | 3.505 | 0.32242 |  |  |  |  | 2018 | 25 | ТМН-2500/35 У-1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
461 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | 0.094998 | 0 | 0.029276 | 0.057542 | 0.0081803 | 0.29981 | 0 | 0 | 0 | 0.29981 | 0.20481 | 0 | -0.029276 | -0.057542 | 0.29162 | 8.5871 | 0 | 2.1468 | 6.011 | 0.42936 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
462 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | 1.3242 | 0 | 0.95341 | 0 | 0.37077 | 0.91441 | 0 | 0 | 0 | 0.91441 | -0.40976 | 0 | -0.95341 | 0 | 0.54364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | СВ-105 | СИП | 0.145 | 0 | СТФ
463 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения строящегося лечебно-диагностического центра Шпаковский р-он, с Надежда ООО "РасЕвроКлиник Ставрополь" Договор №43-05/71 от 10.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29784 | 0 | 0 | 0 | 0.29784 | 0.29784 | 0 | 0 | 0 | 0.29784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П10-1 А10-1 УА10-1 УП10-1 | СИП-3 (1*70) | 2.98 | 0 | СТФ
464 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-307 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств МДОУ детский сад на 100 мест по ул.Терешковой 13 в с.Арзгир Арзгирского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099512 | 0 | 0 | 0 | 0.099517 | 0.099512 | 0 | 0 | 0 | 0.099517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 25 | СВ-110-3,5 | СИП 3 1*50 | 0.13 | 0 | СТФ
465 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-157 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося ДОУ на 160 мест по ул. Колхозная 1/10 в с.Татарка Шпаковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53681 | 0 | 0 | 0 | 0.53682 | 0.53681 | 0 | 0 | 0 | 0.53682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | П20-1Н А20-1Н К20-1Н УА20-1Н УП20-1Н | СИП-3 (1*70) | 0.42 | 0 | СТФ
466 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной ячейки ПС Аэропорт до границы земельного участка Заявителя (ГУП СК "Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края". Центр трансферта технологий, г. Михайловск, ул. Привокзальная, 3.) (Договор № 44-05/170 от 05.12.2012) (150-670) | 0.15107 | 0 | 0.10877 | 0 | 0.0423 | 0.15107 | 0 | 0 | 0 | 0.15107 | 4.58e-09 | 0 | -0.10877 | 0 | 0.10877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | ПДтБ10-1 АДтБ10-1 КДтБ10-1 УАДтБ10-1 УПДтБ10-1 | СИП-3 (1*70) | 1.6 | 0 | СТФ
467 | Строительство участка ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в г. Изобильном (Договор № 44-05/80 от 19.06.2012 Протокол разногласий от 15.02.2013 г. ) (150-670) | 0.12664 | 0 | 0.091182 | 0 | 0.03546 | 0.12664 | 0 | 0 | 0 | 0.12664 | -1.67e-09 | 0 | -0.091182 | 0 | 0.091182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | СВ-105 | АС-50/8 | 0.54 | 0 | СТФ
468 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович. г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 23 (Договор № 44-05/149 от 02.11.2012) (150-670) | 4.0177 | 0 | 3.4954 | 0.16071 | 0.36159 | 2.2104 | 0 | 0 | 0 | 2.2104 | -1.8073 | 0 | -3.4954 | -0.16071 | 1.8488 | 2.0066 | 0 | 1.6673 | 0.080265 | 0.25905 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105, СВ-164, СК-22 | СИП | 1.422 | 0 | СТФ
469 | Строительство ВЛ-10 кВ для тех. присоединения Пятигорского пивоваренного завода, пос. Иноземцево, г. Железноводск (Договор №43-05/04 от 25.02.2013) (150-670) | 0.35456 | 0 | 0.25529 | 0 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35456 | 0 | -0.25529 | 0 | -0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-105 | АС-50/8 | 0.71 | 0 | СТФ
470 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015502 | 0 | 0.003875 | 0.01085 | 0.000775 | 0.015502 | 0 | 0.003875 | 0.01085 | 0.000775 | 1.5777 | 0 | 1.3726 | 0.06311 | 0.142 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-10,5 | СИП3 1*70, СИП3 1*120 | 3.415 | 0 | СТФ
471 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43- | 4.0186 | 0.19152 | 3.304 | 0.10856 | 0.41456 | 0.20057 | 0 | 0.050144 | 0.1404 | 0.010029 | -3.8181 | -0.19152 | -3.2539 | 0.031843 | -0.40453 | 0.0090577 | 0 | 0 | 0 | 0.0090577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.756 | 0 | СТФ
472 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3254 | 0.34828 | 8.9771 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | Дагф
473 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-858 ПС Заречная (300 кВт-Дог.№139 31.03.2014, ТУ№139-02-14 26.02.2014) L=0.13 км | 0.15402 | 0 | 0.11089 | 0 | 0.043125 | 0.15402 | 0 | 0.11089 | 0 | 0.043125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-105 | СИП3 | 0.13 | 0 | КЧФ
474 | Строительство ВРУ-10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС «Ставропольского КРТПЦ» Договор № 44-05/222 от 29.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 1.2315 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 | 1.0227 | 0 | 0.88977 | 0.040909 | 0.092045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 СВ-105 | СИП | 0 | 0 | СТФ
475 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-387 ПС 110/10 «Подкумок» для осуществления технол. присоединения энергопринимающих устройств площадки очистных сооружений объекта "Водоснабжение ст.Георгиевской Георгиевского района.Министерство строительства, архитекутры и жилищно-комунального хозяйства (15-150) Договор №521/14/ГРЭС от 11.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | 0 | 0.051975 | 0.14553 | 0.010395 | 0.2079 | 0 | 0.051975 | 0.14553 | 0.010395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 40 | ж/б | АС-50/8 | 0 | 0 | СТФ
476 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ 10 кВ (тех.прис.газонаполнительной станции ЗАО "Рокада Маркет" в г. Георгиевске) (15-150) | 0.041341 | 0 | 0.014056 | 0.024805 | 0.0024805 | 0.041341 | 0 | 0 | 0 | 0.041341 | 1.78e-08 | 0 | -0.014056 | -0.024805 | 0.038861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-50/8, АПвБВ-10-3х120 | 0,132; 0,082 | 0 | СТФ
477 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в г.Ессентуки, на выезд в г.Ессентуки «под ключ». Амириди Константин Иванович Договор №174 от 04.06.2014 (15-150) | 0.33519 | 0.019895 | 0.092382 | 0.1833 | 0.039607 | 0.0028815 | 0 | 0 | 0 | 0.0028815 | -0.3323 | -0.019895 | -0.092382 | -0.1833 | -0.036726 | 0.28553 | 0 | 0.24841 | 0.0011421 | 0.035977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.05 | 0 | СТФ
478 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-135 до границ земельного участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств. .Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. С. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 29 В (Договор № 43-05/92 от 16.08.2013) (15-150) | 0.48262 | 0.020827 | 0.40828 | 0.012012 | 0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48262 | -0.020827 | -0.40828 | -0.012012 | -0.041501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.16 | 0 | СТФ
479 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-210 для технологического присоединения энергопринимающих устройств Отдел образования администрации Шпаковского района.Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. Г. Михайловск, ул. Счастливая, 6 (Договор № 43-05/94 от 16.08.2013) (15-150) | 0.44957 | 0.019399 | 0.38036 | 0.011198 | 0.03861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44957 | -0.019399 | -0.38036 | -0.011198 | -0.03861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.15 | 0 | СТФ
480 | Строительство ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя Отдел образования администрации Шпаковского района.ТП сроящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест. с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 66А (Договор № 43-05/123 от 24.09.2013) (15-150) | 0.30562 | 0.013181 | 0.25857 | 0.007611 | 0.026255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30562 | -0.013181 | -0.25857 | -0.007611 | -0.026255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.1 | 0 | СТФ
481 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих усройств жилого дома, навеса под КРС, скважины в с.Полтавское Курского района "под ключ". ООО "СП Содружество" .Заявитель Аллакаев Хаммит Услиевич. Договор №345/14/КРЭС от 18.08.2014 (15-150) | 6.8849 | 0.31429 | 5.5553 | 0.18681 | 0.82852 | 0.03108 | 0 | 0.00777 | 0.021756 | 0.001554 | -6.8538 | -0.31429 | -5.5475 | -0.16505 | -0.82696 | 3.1632 | 0 | 2.752 | 0.12653 | 0.28469 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-50 | 4.1 | 0 | СТФ
482 | СтроительствоВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-345 ПС «Отказное» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся водозаборной скважины в с.Отказное Советского района. "под ключ" Договор № 43-05/74 от 15.08.2014 (15-150) | 0.33585 | 0.015328 | 0.27099 | 0.0091096 | 0.040424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33585 | -0.015328 | -0.27099 | -0.0091096 | -0.040424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-50 | 0.2 | 0 | СТФ
483 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения тех. присоединения э/принимающих устройств заявителей вдоль трассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-4, Ф-134 ПС «Свистухинская») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/26 от 18.04.2014 (15-150) | 0.66659 | 0.039377 | 0.19261 | 0.35622 | 0.078388 | 0.67156 | 0 | 0 | 0 | 0.67156 | 0.0049644 | -0.039377 | -0.19261 | -0.35622 | 0.59317 | 0.57447 | 0 | 0.49979 | 0.022979 | 0.051702 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.02 | 0 | СТФ
484 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения тех. присоединения э/принимающих устройств заявителей вдоль трассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-1, Ф-133 ПС «Сенгилеевская ГЭС») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/27 от 18.04.2014 (15-150) | 0.66659 | 0.039377 | 0.19261 | 0.35622 | 0.078388 | 0.67156 | 0 | 0 | 0 | 0.67156 | 0.0049644 | -0.039377 | -0.19261 | -0.35622 | 0.59317 | 0.57447 | 0 | 0.49979 | 0.022979 | 0.051702 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.02 | 0 | СТФ
485 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Магазина №138 в ст.Незлобной Георгиевского района "под ключ". ООО "Георгиевск-Хлеб". Сергеев Александр Александрович. Договор 209/14/ГРЭС от 11.06.2014 (15-150) | 0.74918 | 0.043294 | 0.26119 | 0.35848 | 0.086206 | 0.75848 | 0 | 0 | 0 | 0.75848 | 0.009299 | -0.043294 | -0.26119 | -0.35848 | 0.67227 | 0.65714 | 0.054 | 0.506 | 0.026286 | 0.070858 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95, СВ-105 | АС-70/11, СИП | 0,065; 0,08 | 0 | СТФ
486 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств придорожного комплекса в районе ул. Дачная, с. Старомарьевка, Грачевского района "под ключ".Светлана Викторовна Вазиева Договор 43-05/20 от 17.04.2014 (15-150) | 0.11342 | 0.0053926 | 0.094199 | 0.0031034 | 0.010726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11342 | -0.0053926 | -0.094199 | -0.0031034 | -0.010726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.05 | 0 | СТФ
487 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-360 ПС "ЖБИ" для осуществления тех. присоединения объекта: "Разводящие сети водоснабжения" в пос. Михайловка Советского района "под ключ".Администрация МО с.Солдато-Александровское Договор №528/14/3РЭС от 12.12.2014 (15-150) | 0.16602 | 0.0064192 | 0.13494 | 0 | 0.024658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16602 | -0.0064192 | -0.13494 | 0 | -0.024658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-50/8 | 0.1 | 0 | СТФ
488 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | Дагф
489 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | Дагф
490 | Строительство ВЛ 6кв Ф№1 от ПС 35 кв "Хуцеевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | Дагф
491 | Строительство отпайки отВЛ-6 кВ опоры №130 Ф-646 ПС Усть-Джегута для тех.присоединения административного здания (98 кВт -ТУ № 1965-12-12 24.12.2012 г.) L-40 м | 0.099999 | 0 | 0.072 | 0 | 0.028 | 0.099999 | 0 | 0.072 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-105 | СИП3 | 0.04 | 0 | КЧФ
492 | Строительство ВЛ-0,4 кВ и установка МТП-250 кВА для обеспечения тех. прис энергоприним. устройств детсада в х.Тихомировка Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032939 | 0 | 0.008235 | 0.023058 | 0.001647 | 0.032939 | 0 | 0.008235 | 0.023058 | 0.001647 | 0.43351 | 0 | 0.37715 | 0.01734 | 0.039016 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ 11-250-/10/0,4-1 шт | 0.25 | 2015 | 40 | ж/б | СИП2 | 0.215 | 0 | СТФ
493 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для обеспечения технологич. присоед. энергоприн устройств МБДОУ Детский сад №18 "Гармония" в ст.Подгорной Георгиевского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19503 | 0 | 0 | 0 | 0.19503 | 0.19503 | 0 | 0 | 0 | 0.19503 | 0.096817 | 0.054 | 0.02876 | 0.0038347 | 0.010222 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0 | 0 | СТФ
494 | Строительство ВЛ-0.4 кВ от ТП 21/144 ПС Кавказская (55 кВт -ТУ № 176-03-12 20.03.2012 г.) L-100 м | 0.095004 | 0 | 0.068403 | 0 | 0.026601 | 0.095004 | 0 | 0.068403 | 0 | 0.026601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | СВ-95 | СИП2 | 0.1 | 0 | КЧФ
495 | Строительство ВЛ-10- 0,4кВ для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 1.77 | 0.1416 | 1.2744 | 0.0708 | 0.2832 | 0.27164 | 0 | 0.067913 | 0.19015 | 0.013583 | -1.4984 | -0.1416 | -1.2065 | 0.11935 | -0.26962 | 3.2887 | 0 | 2.8612 | 0.13155 | 0.29598 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 СВ-95 | АС, СИП | 5 | 0 | СТФ
496 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Местной религиозной организации православного Прихода Иверской иконы Божией Матери п.Змейка Минводского района Ставропольского края Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) "под ключ" Договор №343 от 07.08.2014 (до 15 кВ) | 1.4165 | 0.081573 | 0.6296 | 0.54851 | 0.15686 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | -0.15797 | -0.081573 | -0.6296 | -0.54851 | 1.1017 | 1.0683 | 0 | 0.92944 | 0.0042733 | 0.13461 |  |  |  |  | 2015 | 40 | СВ-105 СВ-164-12 | СИП | 2015 | 40 | СВ-105 СВ-164-12 | СИП | 0.2 | 0 | СТФ
497 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома животноводов в п.Рощино Курского района Османов Ахмед Идрисович Договор №288/14/КРЭС от 17.07.2014 (до 15) | 1.701 | 0.0080795 | 1.4127 | 0.046634 | 0.23358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.701 | -0.0080795 | -1.4127 | -0.046634 | -0.23358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-50/8 | 2015 | 40 | СВ-105 | АС-50/8 | 0.96 | 0 | СТФ
498 | Выполнение работ под"ключ"по строительству ВЛ-10кВ для обеспечения технолог.присоединения энергопринимающих устройств строящейся школы на 320 учащихся | 0.015814 | 0 | 0.011386 | 0 | 0.0044279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015814 | 0 | -0.011386 | 0 | -0.0044279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 40 | СВ-105 | АС-50/8 | 2014 | 40 | СВ-105 | АС-50/8 | 0.2 | 0 | СТФ
499 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Михайловская в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/335 от 09.06.2014, №07-01/889 от 30.12.2013 (до 15) | 3.1607 | 0.15401 | 2.0714 | 0.5293 | 0.40601 | 1.6099 | 0 | 0.40247 | 1.1269 | 0.080493 | -1.5509 | -0.15401 | -1.6689 | 0.5976 | -0.32552 | 1.8403 | 0 | 1.6011 | 0.073614 | 0.16563 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 | СИП | 0.45 | 0 | СТФ
500 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП10-0,4 кВ 160 кВА на ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС Заводская( тех прис ЧД Шабазгериева РЖ догТП №У-200/14 от 09.10.14г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048604 | 0.02478 | 0 | 0 | 0.023824 | 0.048604 | 0.02478 | 0 | 0 | 0.023824 | 0.020943 | 0.020339 | 0 | 0 | 0.00060424 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
501 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-1149/166 для тех. прис. жилых домов по ул. Свободы, п. Урожайный, Пред. Района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042146 | 0 | 0.010536 | 0.029502 | 0.0021073 | 0.042146 | 0 | 0.010536 | 0.029502 | 0.0021073 | 0.3482 | 0 | 0.30293 | 0.0013928 | 0.043873 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 СВ-105 | СИП | 0 | 0 | СТФ
502 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительных площадак жилых домов, расположенных по адресу пер. Озерный с.Садовое Предгорный район | 0.021917 | 0 | 0.01578 | 0 | 0.0061368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021917 | 0 | -0.01578 | 0 | -0.0061368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | СВ-95 СВ-105 | СИП | 0.31 | 0 | СТФ
503 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Гагарина 1 в с.Нины Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0.12969 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0.12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | 0.2 | 0 | СТФ
504 | Строительство участка ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-28/101 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Подгорная 21 в ст.Новомарьевской Шпаковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079155 | 0 | 0 | 0 | 0.079155 | 0.079155 | 0 | 0 | 0 | 0.079155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | П23 - 5шт А23 - 2 шт | СИП-2 (3*50+1*54,6+1*16) | 0.125 | 0 | СТФ
505 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, установка ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома. Предгорный район, Юцкий сельсовет, х. Новая Пролетарка Коллективная заявка. Петренко Алла Александровна. (Договор №504 от 09.08.2013) (до 15) | 2.2243 | 0 | 1.6015 | 0 | 0.6228 | 2.2243 | 0 | 0 | 0 | 2.2243 | 4.8e-09 | 0 | -1.6015 | 0 | 1.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | СВ-95 | СИП | 2.115 | 0 | СТФ
506 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-66/335 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в Предгорном районе, ст.Ессентукская, ул. Механизаторов "под ключ". Кирякина А.Р., Есаулкова Е.Н., Коваленко А.Г. Договор №847-849 от 09.12.2014 (до 15) | 0.7845 | 0.03448 | 0.63412 | 0.021323 | 0.094576 | 0.66466 | 0 | 0.16617 | 0.46526 | 0.033233 | -0.11984 | -0.03448 | -0.46796 | 0.44394 | -0.061343 | 0.56327 | 0 | 0.49004 | 0.022531 | 0.050694 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.5 | 0 | СТФ
507 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Ващенко, ст. Суворовской Предгорного района. Договор №121 от 26.03.2014, 122 от 01.04.2014, 128 от 27.03.2014, 129 от 31.03.2014 (до 15) | 4.3195 | 0.20632 | 3.6075 | 0.11907 | 0.38652 | 3.6737 | 0 | 0 | 0 | 3.6737 | -0.64574 | -0.20632 | -3.6075 | -0.11907 | 3.2872 | 3.1147 | 0 | 2.7098 | 0.012459 | 0.39245 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 СВ-105 | СИП | 2.11 | 0 | СТФ
508 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Хоперская, ст. Суворовской Предгорного района. Договор № 119,120, 123, 124,125,126,127 от 27.03.2014 (до 15) | 4.6944 | 0.22302 | 3.4037 | 0.46221 | 0.60548 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | -0.3914 | -0.22302 | -3.4037 | -0.46221 | 3.6975 | 3.3388 | 0 | 2.9047 | 0.013355 | 0.42069 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 1.82 | 0 | СТФ
509 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП 5098/376 для осуществления тех.присоед. энергоприн.устройств ООО "Мемориал" в с.Солдато-Александровское Советского р-на | 0.0071508 | 0 | 0.0051486 | 0 | 0.0020022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0071508 | 0 | -0.0051486 | 0 | -0.0020022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
510 | "Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5094/345 для осуществ.тех.присоед.энергоприним.устройств ООО "Мемориал" в с.Отказное Советского района | 0.014729 | 0 | 0.010605 | 0 | 0.0041241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014729 | 0 | -0.010605 | 0 | -0.0041241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.262 | 0 | СТФ
511 | "Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-5030/178 для обеспеч. технолог. прис. энергоприним устройств жилого дома в с.Солдато-Александровское Советского района | 0.0084104 | 0 | 0.0060555 | 0 | 0.0023549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0084104 | 0 | -0.0060555 | 0 | -0.0023549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.303 | 0 | СТФ
512 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-922/162 с установкой МТП для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Степная, ул. Западная, с.Новоблагодарное, Предгорного района "под ключ" | 1.4165 | 0.12135 | 0.68277 | 0.37996 | 0.23239 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0.84993 | -0.12135 | -0.68277 | -0.37996 | 2.034 | 1.9208 | 0 | 1.6711 | 0.007683 | 0.24202 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 СВ-95 | СИП | 1.02 | 0 | СТФ
513 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-436/305 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Ясная Поляна, ул. Шоссейная, ул. Яснополянская "под ключ". Договор №715, 716, 717, 718 от 10.10.2014 (до 15) | 0.2943 | 0.01344 | 0.23746 | 0.0079886 | 0.035409 | 0.29504 | 0 | 0.007 | 0.031038 | 0.257 | 0.00073482 | -0.01344 | -0.23046 | 0.023049 | 0.22159 | 0.25413 | 0 | 0.22109 | 0.0010165 | 0.03202 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.16 | 0 | СТФ
514 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Канглы, ул.Новая Нурлиев Эдуард Шамилевич, Ибрагимов Рамазан Тельманович Договор №60 от 27.02.2014 (до 15) | 0.11994 | 0 | 0.11994 | 0 | 0 | 0.000566 | 0 | 0 | 0 | 0.000566 | -0.11937 | 0 | -0.11994 | 0 | 0.000566 | 0.07414 | 0 | 0.064502 | 0.00029656 | 0.0093417 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.12 | 0 | СТФ
515 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Веригина Д.В. в ст. Новомарьевская, ул. Набережная, 11А, Шпаковского района Договор №07/309 от 30.05.2014 (до 15) | 0.29113 | 0.01383 | 0.24179 | 0.0079768 | 0.027532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29113 | -0.01383 | -0.24179 | -0.0079768 | -0.027532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-96 | СИП | 0.18 | 0 | СТФ
516 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в ст. Суворовская по ул.Терской. Коллективная заявка. Договор № 365 от 25.07.2014, 366 от 08.07.2014, 367, 368 от 03.07.2014 (до 15) | 0.62546 | 0.031187 | 0.54536 | 0.018007 | 0.030903 | 0.6307 | 0 | 0 | 0 | 0.6307 | 0.0052405 | -0.031187 | -0.54536 | -0.018007 | 0.5998 | 0.49143 | 0 | 0.42755 | 0.0019657 | 0.061921 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 СВ-105 | СИП | 0.418 | 0 | СТФ
517 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в п.Пятигорский, проезд №8. Коллективная заявка. Договор № 339, 340, 341, 342 от 07.07.2014 (до 15) | 0.98423 | 0.045076 | 0.78824 | 0.026019 | 0.12489 | 0.90395 | 0 | 0 | 0 | 0.90395 | -0.080281 | -0.045076 | -0.78824 | -0.026019 | 0.77905 | 0.70284 | 0 | 0.61147 | 0.0028114 | 0.088558 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 СВ-105 | СИП | 0.489 | 0 | СТФ
518 | Cтроительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/166 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в с.Сунжа-Ворошиловка, ул.Свободы 2б. "под ключ" Зубанов А.В. Договор №642 от 17.09.2014 (до 15) | 0.10536 | 0.0048144 | 0.085007 | 0.0028556 | 0.012679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10536 | -0.0048144 | -0.085007 | -0.0028556 | -0.012679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.065 | 0 | СТФ
519 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-921/162 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Железноводский, ул. Сульфатная "под ключ" Договор №712.713.714 от 20.11.2014 (до 15) | 0.51868 | 0.023683 | 0.41851 | 0.014077 | 0.062409 | 0.51692 | 0 | 0.12923 | 0.36184 | 0.025846 | -0.0017585 | -0.023683 | -0.28928 | 0.34777 | -0.036563 | 0.24365 | 0 | 0.20557 | 0.009746 | 0.028335 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | Стойка СВ95-3 | Провод СИП2А 3х50+1х54,6 | 0.32 | 0 | СТФ
520 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения РУ-0,4 кВ расположенного на земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства в с.Горькая Балка Советского района "под ключ". КФК "Загрош" Договор №516/14/3/ЗРЭС от 01.12.2014 (до 15) | 0.3127 | 0.014278 | 0.25231 | 0.0084842 | 0.037626 | 0.14854 | 0 | 0.037135 | 0.10398 | 0.007427 | -0.16415 | -0.014278 | -0.21517 | 0.095494 | -0.030199 | 0.12607 | 0 | 0.10968 | 0.0050426 | 0.011346 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.17 | 0 | СТФ
521 | Строительство участка ЛЭП 0,4 кВ. от опоры № 58 н/в ф-1 ТП 3/280 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Калинина 138 "В" в с. Подлужное Изобильненского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027282 | 0 | 0.0068204 | 0.019097 | 0.0013641 | 0.027282 | 0 | 0.0068204 | 0.019097 | 0.0013641 | 0.023122 | 0 | 0.020116 | 0 | 0.0029133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-105 СВ-95 | СИП | 0.08 | 0 | СТФ
522 | Строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 1112/153 для тех. присоединения энергопринимающ. устройств жил домов, расположенных г. Ессентуки, мкр. Опытник "под ключ" | 1.4856 | 0.070564 | 1.2338 | 0.040722 | 0.1405 | 1.3298 | 0 | 1.122 | 0.20684 | 0.001 | -0.15577 | -0.070564 | -0.11182 | 0.16611 | -0.1395 | 1.1864 | 0 | 1.0321 | 0.0085331 | 0.14569 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 0.81 | 0 | СТФ
523 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-425/136 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Юца, пер. Почтовый 10 А "под ключ" Гикалов А.А. Договор № 513 от 10.10.2014 (до 15) | 0.28932 | 0.014266 | 0.23982 | 0.0079178 | 0.027313 | 0.29853 | 0 | 0 | 0 | 0.29854 | 0.0092143 | -0.014266 | -0.23982 | -0.0079178 | 0.27122 | 0.25699 | 0 | 0.22358 | 0.001028 | 0.032381 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-110 СВ-95 | СИП | 0.18 | 0 | СТФ
524 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/107 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств плотины пруда "Розлив" в с.Просянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040617 | 0 | 0 | 0 | 0.040617 | 0.040617 | 0 | 0 | 0 | 0.040617 | 0.034421 | 0 | 0.029946 | 0 | 0.004337 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95-3 | СИП2 3х25+1х35 | 0.097 | 0 | СТФ
525 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3346/220 от ПС "Графская" по тех.присоединению в х.Бугулов, ул.Виноградная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070057 | 0 | 0 | 0 | 0.070057 | 0.070057 | 0 | 0 | 0 | 0.070057 | 0.059623 | 0 | 0.051872 | 0.0023849 | 0.0053661 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54+1х16 | 0.075 | 0 | СТФ
526 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от КТП- 3362/358 от ПС "Русская" по тех.присоединению в с.Русское, ул.Набережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090952 | 0 | 0 | 0 | 0.090952 | 0.090952 | 0 | 0 | 0 | 0.090952 | 0.077407 | 0 | 0.067345 | 0.0030963 | 0.0069667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54+1х16 | 0.133 | 0 | СТФ
527 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от КТП- 3498/210 от ПС "Балтрабочий" по тех.присоединению в п.Балтийский, ул.Урожайная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049831 | 0 | 0 | 0 | 0.049831 | 0.049831 | 0 | 0 | 0 | 0.049831 | 0.04244 | 0 | 0.036923 | 0.0016976 | 0.0038196 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54+1х16 | 0.03 | 0 | СТФ
528 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от МТП- 3669/356 от ПС "Русская" по тех.присоединению в с.Русское, ул.Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18894 | 0 | 0 | 0 | 0.18894 | 0.18894 | 0 | 0 | 0 | 0.18894 | 0.16087 | 0 | 0.13995 | 0.0064346 | 0.014478 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54+1х16 | 0.206 | 0 | СТФ
529 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1/032 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств личного подсобного хозяйства в с.Сухая Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027763 | 0 | 0 | 0 | 0.027763 | 0.027763 | 0 | 0 | 0 | 0.027763 | 0.023528 | 0 | 0.020469 | 9.4111e-05 | 0.0029645 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95-3 | СИП2 3х25+1х35 | 0.0515 | 0 | СТФ
530 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-131/134 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Бригадная 76 в с.Джуца Предгорного района | 0.45611 | 0.020815 | 0.36803 | 0.012378 | 0.054886 | 0.17561 | 0 | 0 | 0 | 0.17561 | -0.2805 | -0.020815 | -0.36803 | -0.012378 | 0.12072 | 0.37916 | 0 | 0.32987 | 0.015167 | 0.034125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50 | 0.2 | 0 | СТФ
531 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения РУ-0,22 кВ расположенное на земельном участке для индивидуального жилищного строительства в ст.Александрийской Георгиевского района "под ключ" Ибрагимов М.Б. Договор №381/14/ГРЭС от 14.10.2014 (до 15) | 0.45714 | 0.01829 | 0.37104 | 0.012473 | 0.055342 | 0.27553 | 0 | 0.068884 | 0.19288 | 0.013777 | -0.18161 | -0.01829 | -0.30216 | 0.1804 | -0.041565 | 0.24969 | 0 | 0.21116 | 0.0099874 | 0.028538 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП2 3х50+1х54+1х16 | 0.25 | 0 | СТФ
532 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 Ф-282 ПС"Адыл-Су"(тех.прис.ФГУП РТРС РТПЦ КБР п.Эльбрус дог.№Э-55/13 от 26.11.2013г.) | 0.036282 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.010159 | 0.036282 | 0 | 0.026123 | 0 | 0.010159 | 5.68e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
533 | Строительство ТП-10/0,4кВ 250кВА для технологического присоединения жилых домов в п.Урожайный Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38106 | 0 | 0.33153 | 0.015243 | 0.034296 | 0.38106 | 0 | 0.33153 | 0.015243 | 0.034296 | 0.32395 | 0 | 0.28184 | 0.0012958 | 0.040818 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
534 | Строительство КТП 10/0,4 на Ф-321 ПС "Чегем-2"с замен. ТМ 250 кВа( тех. прис. ЧД Капова А.А. | 0.34303 | 0 | 0.068606 | 0.20582 | 0.068606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34303 | 0 | -0.068606 | -0.20582 | -0.068606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ 160 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
535 | Строительство ТП-3 Ф-103 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 180 КВА на 250 КВА тех.прис.ЧД Беппаева И.С.(дог.№Чг-178/13 от 29.11.13г.) | 0.34303 | 0 | 0.068606 | 0.20582 | 0.068606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34303 | 0 | -0.068606 | -0.20582 | -0.068606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
536 | Строительство КТП-10/0,4 160 КВА Ф-321 ПС"Чегем-2" (тех.прис.ЧД Алоева Х.И. дог.№Чг-200/13 от 19.12.2013г.) | 0.44121 | 0 | 0.088241 | 0.26472 | 0.088241 | 0.44121 | 0 | 0.088241 | 0.26472 | 0.088241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
537 | Строительство ТП 10-0,4 кВ 160 кВА на ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС Заводская( тех прис ЧД Шабазгериева РЖ догТП №У-200/14 от 09.10.14г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060424 | 0 | 0 | 0 | 0.00060424 | 0.00060424 | 0 | 0 | 0 | 0.00060424 | 0.020943 | 0.020339 | 0 | 0 | 0.00060424 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
538 | Строительство ВЛ-110 кВ "Гоцатлинская ГЭС-ПС Гоцатлинская", а также заходов "Гоцатлинская ГЭС-ПС Хунзах" и Гоцатлинская ГЭС-Гергебиль" | 4.8527 | 0 | 1.6499 | 2.9116 | 0.29116 | 4.8527 | 0 | 0.72791 | 3.8822 | 0.24264 | 4.5e-09 | 0 | -0.92202 | 0.97055 | -0.048527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 33 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | ДагФ
539 | Строительство РЗА и ПА (резервные защиты) на ПС 110 кВ "Хунзах" и ПС 110 кВ "Гергебиль" 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5018 | 0 | 1.5167 | 8.0395 | 2.9456 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 4*ТДТН | 25*25*16*16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
540 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6961 | 0 | 2.3352 | 11.3609 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | 4*ТДТН | 25*25*16*17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
541 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-440 и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района (установка дополнительного МТП, замена метал.опор на ж/б и провода на СИП , замена ответвлений к зданиям) | 0.17423 | 0 | 0.12544 | 0 | 0.048784 | 1.3635 | 0 | 0 | 0 | 1.3635 | 1.1893 | 0 | -0.12544 | 0 | 1.3147 | 1.7142 | 0 | 1.4914 | 0.068568 | 0.15428 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-105, СВ-95 | АС-70/11, СИП | 0,3; 1,58 | 0 | СТФ
542 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для электроснабжения нового микрорайона в с. Даргавс по договору 22/14 от 16.12.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 1.8245 | 0 | 0.18833 | 2.0128 | 0 | 1.8245 | 0 | 0.18833 | 0.18833 | 0 | 0 | 0 | 0.18833 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ, 1 шт | 0.25 | 2015 | 33 | СВ | АС, СИП | 1,055, 0,238 | 0 | СОФ
543 | «Строительство новой ТП и ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС)Нефтекумского района» ( установка МТП-250/10 строительство ВЛ 0,4 кВ -2,0 км- опоры ж.б., провода СИП-2, ответвления к ж.домам, шкафы учета э/э на фасадах ж. домов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4079 | 0 | 0 | 0 | 0.4079 | 0.4079 | 0 | 0 | 0 | 0.4079 | 1.5784 | 0 | 1.3732 | 0.063137 | 0.14206 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 2015 | 40 | СВ-95 | СИП | 0 | 0 | СТФ
544 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-71/161 п. Змейка, Минераловодского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0 | 0.030595 | 0.085666 | 0.006119 | 0.12238 | 0 | 0.030595 | 0.085666 | 0.006119 | 0.10371 | 0 | 0.090231 | 0.0041486 | 0.0093343 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 40 | СВ-9,5-3 | СИП 2 3*50 | 0.34 | 0 | СТФ
545 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0.22292 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0.22292 | 11.6017 | 0 | 10.6995 | 0.6793 | 0.22292 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 33 | стал, многогр | СИП | 0.185 | 0 | ДагФ
546 | Строительство кабельной линии 6 кВ от ЦРП-1 до ТП-16 и ТП-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 | 0.23546 | 0 | 0 | 0 | 0.23546 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ, 1 шт | 0.63 | 2015 | 33 | 0 | АСБ 3х240 | 1.335 | 0 | СОФ
547 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 250 кВА с. Гражданское Гражданского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 0.39715 | 0 | 0 | 0 | 0.39715 | 0.33707 | 0 | 0.29325 | 0.013483 | 0.030337 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМ-250/10 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
548 | Монтаж КТП 160 кВА с.Малка ул.Хуранова | 0.34202 | 0 | 0.068405 | 0.27362 | 0 | 0.050623 | 0 | 0 | 0 | 0.050623 | -0.2914 | 0 | -0.068405 | -0.27362 | 0.050623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
549 | Монтаж КТП 160 кВА с.Ст.Черек | 0.70221 | 0 | 0.14044 | 0.56176 | 0 | 0.41081 | 0 | 0 | 0 | 0.41081 | -0.2914 | 0 | -0.14044 | -0.56176 | 0.41081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
550 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | 0.70221 | 0 | 0.14044 | 0.56176 | 0 | 0.41081 | 0 | 0 | 0 | 0.41081 | -0.2914 | 0 | -0.14044 | -0.56176 | 0.41081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ 250 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
551 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | 0.29202 | 0 | 0.058405 | 0.23362 | 0 | 0.050623 | 0 | 0 | 0 | 0.050623 | -0.2414 | 0 | -0.058405 | -0.23362 | 0.050623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ 160 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
552 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | 0.32342 | 0 | 0.064684 | 0.25873 | 0 | 0.082018 | 0 | 0 | 0 | 0.082018 | -0.2414 | 0 | -0.064684 | -0.25873 | 0.082018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМГ 160 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
553 | Разукрупнение ТП 30-18 ПС Левобережная с установкой нового КТП 160 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019784 | 0 | 0 | 0 | 0.019784 | 0.019784 | 0 | 0 | 0 | 0.019784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ, 1 шт | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
554 | Разработка проектно-сметной документации по строительству ПС Парковая 110/10/6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0.29339 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0.29339 | 0.29339 | 0 | 0 | 0 | 0.29339 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
3 | Приобретение основных средств | 13.1154 | 1.0492 | 2.6231 | 7.8692 | 1.5738 | 13.1154 | 0 | 0 | 0 | 13.1154 | 2e-07 | -1.0492 | -2.6231 | -7.8692 | 11.5415 | 11.1147 | 0 | 0 | 0 | 11.1147
555 | Приобретение имущества ОАО "Дагэнергосеть" (дог. от 10.04.2015) | 13.1154 | 1.0492 | 2.6231 | 7.8692 | 1.5738 | 13.1154 | 0 | 0 | 0 | 13.1154 | 2e-07 | -1.0492 | -2.6231 | -7.8692 | 11.5415 | 11.1147 | 0 | 0 | 0 | 11.1147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
4 | НИОКР | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | Разработка методики и устройства дистанционного выявления поврежденных изоляторов возд. линий 6-35кВ (НИОКР) | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КБФ
5 | Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
557 | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 5.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## прил 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 4 квартал 2015 года, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Ггенеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
М.П.
млн. руб. с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 1113.1008 | 1261.4063 | 139.872 | 200.1927 | 177.5915 | 231.3707 | 226.3483 | 329.2626 | 569.289 | 500.5804
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 209.311 | 239.796 | 0 | 0 | 41.4563 | 0 | 99.3206 | 181.7422 | 68.5341 | 58.0538
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 209.311 | 239.796 | 0 | 0 | 41.4563 | 0 | 99.3206 | 181.7422 | 68.5341 | 58.0538
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 209.311 | 239.796 | 0 | 0 | 41.4563 | 0 | 99.3206 | 181.7422 | 68.5341 | 58.0538 |  | 58.0538
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 267.5745 | 712.6759 | 30.7906 | 73.4396 | 54.9928 | 184.9719 | 46.1624 | 125.0172 | 135.6287 | 329.2473 |  | 329.2473
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 267.5745 | 712.6759 | 30.7906 | 73.4396 | 54.9928 | 184.9719 | 46.1624 | 125.0172 | 135.6287 | 329.2473 |  | 329.2473
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 48.1634 | 128.2817 | 5.5423 | 13.2191 | 10.5401 | 33.2949 | 17.9041 | 22.5031 | 14.1769 | 59.2645
1.4. | Прочие собственные средства | 588.052 | 180.6527 | 103.539 | 113.534 | 70.6024 | 13.1039 | 62.9612 | 0 | 350.9494 | 54.0148 |  | 54.0148
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 574.932 | 113.534 | 103.539 | 113.534 | 70.6024 | 0 | 62.9612 | 0 | 337.8294 | 0 |  | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 753.5221 | 531.3399 | 420.4736 | 420.4736 | 6.419 | 6.419 | 106.903 | 0 | 219.7265 | 104.4473
2.1. | Кредиты | 753.5221 | 531.3399 | 420.4736 | 420.4736 | 6.419 | 6.419 | 106.903 | 0 | 219.7265 | 104.4473 |  | 104.4473
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 1866.6229 | 1792.7462 | 560.3456 | 620.6663 | 184.0105 | 237.7897 | 333.2514 | 329.2626 | 789.0155 | 605.0277 |  | 605.0277
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 4 квартал 2015 г. (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В.Зайцев
«___»________________ 2016 года
М.П.
|  | 0 | 4.4409e-15 | -8.8818e-16 | -1.6875e-14 | -3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409e-15 | 3.8858e-16 | -7.1054e-15 | 5.107e-15 | 0 | 1.4433e-15 | -3.2641e-14 | 1.0791e-13 | 1.1013e-13 | 0 | 2.6645e-15 | 2.2204e-16 | -2.6645e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | -5.5511e-17 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | -7.7716e-15 | 6.2172e-14 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.28 | 24.0748 | 21.71 | 100.277 | 99.142 | 29.8 | 10.373 | 163.179 | 132.505 | 317.3308 | 0.775 | 18.39 | 6.121 | 86.064 | 108.52 | 121.433 | 28.288 | 144.177 | 143.704 | 370.064 | 0.66 | 18.5978 | 7.46 | 37.413 | 86.282 | 24.07 | 10.373 | 158.332 | 104.775 | 238.4128 | 0.16 | 13.555 | 0.63 | 29.665 | 87.75 | 101.845 | 9.951 | 104.737 | 98.491 | 249.802
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 г.
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| ВСЕГО: | 1.28 | 24.0748 | 21.71 | 100.277 | 99.142 | 29.8 | 10.373 | 163.179 | 132.505 | 317.3308 | 0.775 | 18.39 | 6.121 | 86.064 | 108.52 | 121.433 | 28.288 | 144.177 | 143.704 | 370.064 | 0.66 | 18.5978 | 7.46 | 37.413 | 86.282 | 24.07 | 10.373 | 158.332 | 104.775 | 238.4128 | 0.16 | 13.555 | 0.63 | 29.665 | 87.75 | 101.845 | 9.951 | 104.737 | 98.491 | 249.802
| Ставропольэнерго | 1.03 | 13.2448 | 17.67 | 23.15 | 73.482 | 10.64 | 0.363 | 20.552 | 92.545 | 67.5868 | 0.775 | 14.09 | 1.613 | 16.216 | 81.51 | 19.092 | 27.938 | 43.975 | 111.836 | 93.373 | 0.41 | 7.7678 | 6.3 | 6.756 | 69.782 | 4.91 | 0.363 | 15.702 | 76.855 | 35.1358 | 0.16 | 9.255 | 0.15 | 11.408 | 70.08 | 9.12 | 9.701 | 10.455 | 80.091 | 40.238
| Дагэнерго | 0 | 0 | 2.79 | 46.47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.79 | 55.47 | 0 | 0 | 2.788 | 46.468 | 0 | 48.66 | 0 | 52.841 | 2.788 | 147.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.66 | 0 | 48.196 | 0 | 96.856
| Кабардино-Балкарский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.076 | 0 | 18.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.076 | 0 | 18.076
| Северо-Осетинский филиал | 0.25 | 5.53 | 1.25 | 25.857 | 25.66 | 19.16 | 1.13 | 8.59 | 28.29 | 59.137 | 0 | 4.3 | 1.29 | 23.38 | 25.25 | 21.486 | 0.1 | 5.935 | 26.64 | 55.101 | 0.25 | 5.53 | 1.16 | 25.857 | 16.5 | 19.16 | 1.13 | 8.59 | 19.04 | 59.137 | 0 | 4.3 | 0.16 | 18.257 | 16.16 | 15.87 | 0 | 4.96 | 16.32 | 43.387
| Карачаево-Черкесский филиал | 0 | 5.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 41.79 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 22.15 | 0.43 | 27.35 | 0 | 5.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 41.79 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 21.85 | 0.32 | 27.05
| Ингушский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 84.347 | 8.88 | 84.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 26.995 | 0.25 | 1.2 | 2.01 | 28.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 84.35 | 8.88 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 22.995 | 0.25 | 1.2 | 1.76 | 24.195
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.435 | 17.2778 | 18.19 | 38.133 | 98.982 | 24.07 | 9.743 | 156.979 | 127.35 | 236.4598 | 0.25 | 14.735 | 1.733 | 33.15 | 107.7 | 120.812 | 10.94 | 115.938 | 120.623 | 284.635 | 0.41 | 17.1778 | 7.46 | 36.293 | 86.282 | 24.07 | 9.743 | 156.982 | 103.895 | 234.5228 | 0.16 | 13.555 | 0.48 | 29.665 | 87.55 | 101.845 | 9.926 | 104.557 | 98.116 | 249.622
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее | 0.435 | 17.2778 | 18.19 | 38.133 | 98.982 | 24.07 | 9.743 | 156.979 | 127.35 | 236.4598 | 0.25 | 14.735 | 1.733 | 33.15 | 107.7 | 120.812 | 10.94 | 115.938 | 120.623 | 284.635 | 0.41 | 17.1778 | 7.46 | 36.293 | 86.282 | 24.07 | 9.743 | 156.982 | 103.895 | 234.5228 | 0.16 | 13.555 | 0.48 | 29.665 | 87.55 | 101.845 | 9.926 | 104.557 | 98.116 | 249.622
1 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-185, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.699 | 0 | 7.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.699 | 0 | 7.699 | СТФ
2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 0 | 8.81 | ДагФ
3 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 10.1 | ДагФ
4 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ДагФ
5 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 2.65 | КБФ
6 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС"Черкесск-330"- ПС "Академическая" с совместным подвесом с Л-128 до ПС "Зеленчук" протяженностью 21.4 км, Строительство выхода Л-221 от ПС Зеленчук в сорону ПС Академическая (6.7 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 21.4 | КЧФ
7 | ВЛ-110 кВ Л-95-III на ПС "Джегонасс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
8 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
9 | Реконструкция ПС 110/10 /6 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0.16 | 0 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | СТФ
10 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | СОФ
11 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Аэропорт" (замена трансформатора мощностью 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
12 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИнФ
13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
14 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
15 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | СТФ
16 | Реконст. 110/35/10 кв. инв.№ С00007690 Реконструкция ПС 35/10 кВ Павлодольская-1, стр-во ВЛ 10/0,4 кВ (в/ч 330184 г.Моздок) 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
17 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 ПС Нефтекумск путем строительства отпайки для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств школы на 420мест и детского сада на 55 мест в с.Озек-Суат, ул.Мира Нефтекумского района Договор №43-05/86/192 от 15.08.2013г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
18 | Реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-397 от ПС "Провал"для тех.присоединения военизированного спасательного центра постоянной готовности в п. Иноземцево, г. Желе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | СТФ
19 | Реконстр ВЛ10-0,4 кВ Ф-136 от ПС Юцкая,строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10-0,4 кВ"под ключ" для тех. присоединения пищеблока с. Юца, Предгорн р-он | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | СТФ
20 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
21 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Почтовая"(для осущесвления техприсоединения э/прин.устройств Казминского группового водопровода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
22 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-102 от ПС "Провал" для тех. прис. энергопринимающих устройств заявителей для нужд филиала "Ставропольэнерго" 2 этап (90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
23 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-510 ПС Ачикулак путем строительства отпайки для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детского сада на 100 мест в с.Ачикулак, пер.Украинский, 17 Нефтекумского района Договор №43-05/78/191 от 23.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-109 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств дома смотрителя кладбища №3 расположенного в 1,3 км на юго-восток от ул.Шоссейная, пос.Доброжеланный, Будённовского района"под ключ" Договор №316/14-05 от 20.10.2014 (15-150) | 0 | 0 | 0.04 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.556 | 0.04 | 1.556 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
25 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, стороительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для осущетсвления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: ул.Ручейная с.Новоблагодарное Предгорного района Жданов В.В. Договор №231 от 21.04.14 (до 15) | 0 | 0 | 0.16 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
26 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-264 строительство ТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления тех.присоединения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в с.Горькая Балка Советского района Филимонова Марина Ивановна | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.09 | 0.025 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-192, строительство МТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения жилого дома в ст.Лысогорской Георгиевского района "под ключ" Тонян В.А. Договор №308/14/ГРЭС от 06.08.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.445 | 0.1 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от Ф-162, ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в с.Новоблагодарное, ул. Славянская, ул.Балахонова, ул.Луговая «под ключ». Договор №677-680 от 15.10.2014, 682-689 от 15.10.2014, 691-694 от 15.10.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0.1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.603 | 0.1 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.153 | СТФ
29 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-173 от ПС «Кубань», строительство ВЛИ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Демкиной Н.М. по ул. Урожайная 38 в г. Невинномысске Договор №07/442 от 03.07.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0.04 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
30 | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.1 | 1.81 | 0.1 | 1.98 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.2 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | СОФ
31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП - 21/157 в с.Татарка Шпаковского района (для техприсоединения жилого дома Костиной О.С.в с.Татарка, ул.Мирная,13), до 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5334/185 для обеспечения технологического присоединения РУ-0,22 кВ расположенного на земельном участке под жилую застройку в с.Нины Советского района №175/14/ЗРЭС от 13.05.2014г. Заявитель - Ильяшенко А.В. (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1/218 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов по ул. Российская с. Прикумское «под ключ» Атанесян А.А., Новосартов А.А. Договор №369,370 от 03.01.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | СТФ
34 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 152/162 для тех. присоединения жилого дома в х. Калаборка ул. Крайняя (дог. На тех прис. № 505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
35 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в ст.Старопавловская Кировского района Договор №89/14/НРЭС от 01.04.2014 Заявитель Ющенко (до 15) | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 16/137, строительства ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в Предгорном районе, с.Юца, ул. Садовая, дом № 104 А "под ключ" Договор №509, 510, 511, 512 от 28.10.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0.25 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.956 | 0.25 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-356/137 для тех. присоединения жилого дома в Предгорном р-не, с. Юца, ул. Кавминводская,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
38 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-5135/178 РП "Солдато-Александровская" в с.Солдато-Александровское ( Дог. ТП №462/14/ЗРЭС от 30.10.2014г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | СТФ
39 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-1329/129 в ст.Александрийской Георгиевского района (Договор тех.присоединения №315/14/грэс от 11.08.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
40 | Реконструкции ВЛ-0.4 кВ Ф-135 от ПС «Промкомплекс» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Привольная, ул. Благополучная в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/334, 07/336, 07/337, 07/338 от 09.06.2014, №07-01/890 - 07-01/892, 07-01/881- 07-01/888 от 30.12.2013, 07-01/619 от 29.08.2013 (до 15) | 0 | 0 | 0.25 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.445 | 0.25 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1140/193 ПС "Лысогорская" в ст.Лысогорская Георгиевского р-на(дог.об осуществлении тех.прис №311/14/ГРЭС от 06.08.14, до 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | СТФ
42 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | 0 | 0 | 0.5 | 6.2 | 0.25 | 3.5 | 0.25 | 3.54 | 1 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.2 | 0.25 | 3.5 | 0.25 | 3.54 | 1 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.8 | СОФ
43 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | КЧФ
44 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.164 | 0.1 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.164 | 0.1 | 0.164 | СТФ
45 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | СТФ
46 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.57 | 0 | 0 | 0.016 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.363 | 0 | 0 | 0.1 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.57 | 0 | 0 | 0.016 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | СТФ
47 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.2 | 0 | 0 | 0.016 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.215 | 0 | 0 | 0.16 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.2 | 0 | 0 | 0.016 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | СТФ
48 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.095 | 0 | 0 | 0.16 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | СТФ
49 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.9 | 0 | 0 | 0.025 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.044 | 0.16 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.9 | 0 | 0 | 0.025 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
50 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.1 | 0 | 0 | 0.16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.1 | 0 | 0 | 0.16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0.98 | СТФ
51 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-383 (строительство КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) от ПС 35/10 кВ "Гражданская" в с. Гражданское Минераловодского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
52 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | 0.25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | СТФ
53 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-864 от ПС "Вознесеновская" Апанасенковского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-12/864) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
54 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-899 от ПС "Дербетовская" Апанасенковского района (замена опор, провода на СИП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
55 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-774 от ПС "Кучерла" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-10/774) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.09 | 0 | 0 | 0.016 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.09 | 0 | 0 | 0.016 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
56 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-701 от ПС "Летняя Ставка" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-8/701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
57 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-222 от ПС 35/10 кВ Первомайская Ипатовского района (установка дополнительной МТП для разгрузки ТП-1/222 и ТП-1/221 в с.Первомайское, замена проводов на СИП оп.1-5, 1/1-1/16 по сущ.опорам 0,7 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.9 | 0 | 0 | 0.016 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.9 | 0 | 0 | 0.016 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
58 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-281 от ПС "Богдановская" с ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4322/281 ПС "Богдановская"Степновский район Ставропольский край | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
59 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-476 от ПС "Иргаклы" Степновский район Ставропольский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0.16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | СТФ
60 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-479 от ПС "Восток" в пос. Верхнестепном Степновского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.69 | 0.25 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
61 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. (Вынос участка ВЛ-10 кВ протяженностью 2 км за территорию школы в том числе совместный подвес ВЛ10/0,4кВ - 1 км, вынос участка ВЛ-10кВ протяженностью 1 км из зоны затопления и территории оползневых оврагов, замена изоляторов на всем протяжении ВЛ-10 кВ). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
62 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 457 от ПС "Эдиссия" (Установка доп.МТП 3125/457 для разгрузки КТП-3112/457) в п.Ровный Курского района, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
63 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-360 от ПС "ЖБИ" (установка доп.МТП -5158/360 для разгрузки КТП-5013/360) в х.Михайловском Советского района | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.035 | 0.16 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
64 | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато Александровское (Установка доп. МТП 5149/376 для разгрузки КТП-5026/376) в с. Солдато Александровском Советского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
65 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-196 (Установка доп.МТП для разгрузки ЗТП-1069/196) в ст.Лысогорская Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
66 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2503/128 от ПС "Орловкая") в с.Орловка Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
67 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2519/239 от ПС "Коммаяк") в х.Закавказский Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
68 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2740/159 от ПС "Кура") в х.Курганный Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
69 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-442 от ПС "Сотниковская" Благодарненского района | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | СТФ
70 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ДагФ
71 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ДагФ
72 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ДагФ
73 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | ДагФ
74 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3от ПС "Черняевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ДагФ
75 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Касумкент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | ДагФ
76 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | ДагФ
77 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | ДагФ
78 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ДагФ
79 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | ДагФ
80 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | ДагФ
81 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | ДагФ
82 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ДагФ
83 | ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС инв.№4900237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | ДагФ
84 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | ДагФ
85 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-201 ПС "Баксаненок" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | КБФ
86 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-769 ПС "Солдатская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 3.086 | КБФ
87 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | КБФ
88 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | СОФ
89 | Реконструкция ВЛ-6 кВ: перевод части нагрузки с Ф-8 на Ф-5 от ПС "Алагир" | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | СОФ
90 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | СОФ
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | СОФ
92 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЧФ
93 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-1 Эзминская ГЭС – Джейрахский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.2 | 0.25 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.2 | 0.25 | 1.2 | ИНФ
94 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.538 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
95 | «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-108 от ПС «Кугультинская» в с. Кугульта Грачевского района Ставропольского края. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | СТФ
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214/166 в п.Н.Благодарный Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
97 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3382 | 0 | 1.3382 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3382 | 0 | 1.3382 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | СТФ
98 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57701 | 0 | 0.57701 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57701 | 0 | 0.57701 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | СТФ
99 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | СТФ
100 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.626 | 0 | 2.626 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.083 | СТФ
101 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.66697 | 0.1 | 0.66697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.85 | 0 | 0 | 0.1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.66697 | 0.1 | 0.66697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | СТФ
102 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.22499 | 0.063 | 0.22499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.22499 | 0.063 | 0.22499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
103 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-579/108 ст. Суворовская Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69514 | 0 | 0.69514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69514 | 0 | 0.69514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
104 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-565/108 ст. Суворовская Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65827 | 0 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65827 | 0 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
105 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-194/144 в П. Н. Этокский | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | СТФ
106 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 с установкой доп. ТП-160 кВА в П. Н. Этокский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
107 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | 0 | 0.91425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.91425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91425 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | СТФ
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2912 | 0 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2912 | 0 | 0.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | СТФ
109 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | СТФ
110 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25364 | 0 | 0.25364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25364 | 0 | 0.25364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
111 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65704 | 0 | 0.65704 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65704 | 0 | 0.65704 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | СТФ
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | 0 | 1.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3805 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 1.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3805 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | СТФ
113 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от ТП-10/774 в с.Кучерла Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08318 | 0 | 0.08318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08318 | 0 | 0.08318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
114 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-8/701 в с.Владимировка Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0.10583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1/221 в с.Первомайское Ипатовского района (переключение участка оп.3-35 ВЛ-0,4 кВ на новую МТП-100 кВА с заменой провода на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054785 | 0 | 0.054785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054785 | 0 | 0.054785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
116 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3 от ТП-9/425 в а.Эдельбай Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории школы, переключение участка ВЛ на ТП-23/425) | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | СТФ
117 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-19/442 в с.Сотниковское Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории д/сада) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | СТФ
118 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-10/903 в п.Айгурский Апанасенковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | СТФ
119 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-131 от ПС "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
120 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | ДагФ
121 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | ДагФ
122 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | ДагФ
123 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3 | ДагФ
124 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | ДагФ
125 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 4.386 | ДагФ
126 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | ДагФ
127 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-10 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | КБФ
128 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | КБФ
129 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | КБФ
130 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.39 | КБФ
131 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | КБФ
132 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | КБФ
133 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | КБФ
134 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | СОФ
135 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП 3-4 ПС Раздольная с. Виноградное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 2.75 | 0 | 0 | 0.16 | 2.75 | СОФ
136 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1,2,3,4,5 КТП 3-11ПС "Гизель"с заменой провода на большее сечение | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | СОФ
137 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/501 Хабезских РЭС 2.5 км | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | КЧФ
138 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/262 Усть-Джегутинских РЭС 2.8 км | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | КЧФ
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Кантышево, с. Далаково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 84.347 | 2.58 | 84.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 26.995 | 0 | 0 | 1.76 | 26.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 84.35 | 2.58 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 22.995 | 0 | 0 | 1.51 | 22.995 | ИНФ
140 | Реконструкция ТП-553/296 160 кВа ст. Суворовская (замена на КТП 250 кВа ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
141 | Реконструкция ТП-186/145 в пос. Пятигорский Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
142 | Реконструкция КТП 8/288 (замена силового трансформатора 10 кВа на 63 кВа) Александровского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
143 | Реконструкция КТП 8/255 (замена силового трансформатора 63 кВа на 160 кВа) Саблинского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
144 | Реконструкция КТП 589/185 (замена силового трансформатора 40 кВа на 100 кВа) Суворовского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
145 | Реконструкция КТП 198/162 (замена силового трансформатора 100 кВа на 160 кВа) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
146 | Реконструкция КТП -33/170 (замена силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) в Константиновский ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
147 | Реконструкция КТП-545/101 (замена силового трансформатора 100 кВа на силовой трансформатор 160 кВа) Яснополянского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
148 | Замена существующей КТП-1/409 на МТП с тр-ром 250 кВА в с. Птичье Изобильненского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
149 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.038 | 0.25 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.038 | 0.25 | 0.038 | СТФ
150 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.104 | 0.25 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.104 | 0.25 | 0.104 | СТФ
151 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
152 | Реконструкция КТП - 5/215 (замена силового трансформатора 100 кВа на силовой трансформатор 160 кВа) Марьино-Колодцевского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
153 | Реконструкция КТП 729/167 (замена силового трансформатора 160 кВа на силовой трансформатор 250 кВа) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
154 | Реконструкция КТП-173/162 160 кВа (замена на КТП 160 кВа) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
155 | Реконструкция КТП-6/291 63 кВа (замена силового трансформатора мощностью 63 кВа на 100 кВа) Круглолесский ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | СТФ
156 | Реконструкция МТП-15/292 63 кВа (замена силового трансформатора мощностью 63 кВа на 100 кВа) Круглолесский ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | СТФ
157 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.092 | 0.25 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.092 | 0.25 | 0.092 | СТФ
158 | Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | СОФ
159 | Реконструкция КТП (хозспособ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | КЧФ
160 | Оборудование, требующее монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0 | 7.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 7.406 | 0
| Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-12/107 от ПС "Кугультинская" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-2/128 от ПС "Сергиевская" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-28/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-3/117 от ПС "Базовая" Грачевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-7/106 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/150 от ПС "Георгиевская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/156 от ПС "Пригородная" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-11/105 от ПС "Егорлыкская ГЭС" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/104 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на ОТП 9/180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 100/10/0,4 кВА на КТП-15/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 100/10/04 на КТП-14/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/0,4 (Y/Zн-11) на МТП 2/153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/04 СКТП-10/092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 160/10/04 на КТП-12/074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на КТП 2/258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на МТП 12/155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на ОТП 4/431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Установка трансформатора ТМГсу- 11-160/10/0,4 на ОТП 1/318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1010/259 250кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1179/454 160кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 267/167 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 29/104 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 534/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-25/327 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) КисловодскогоПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-3/355 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) Круглолеского ПУ АРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-550/296 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) СуворовскоПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 405/152 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП 912/131 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-141/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-2/223 400 кВА (замена силового трансформатора мощностью 400 кВА на силовой трансформатор 400 кВА) Гражданского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП-413/149 400кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Пятигорского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | СТФ
| Реконструкции ТП486/113 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 630 кВА на силовой трансформатор 630кВА )Бекешевского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | СТФ
161 | Прочее оборудование, требующее монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.536 | 0 | СТФ
2. | Новое строительство | 0.845 | 6.797 | 0.73 | 15.674 | 0.16 | 5.73 | 0.63 | 6.2 | 2.365 | 34.401 | 0.525 | 3.655 | 1.6 | 6.446 | 0.82 | 0.621 | 17.348 | 28.239 | 20.293 | 38.961 | 0.25 | 1.42 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.63 | 1.35 | 0.88 | 3.89 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0.375 | 0.18 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | 0.845 | 6.797 | 0.73 | 15.674 | 0.16 | 5.73 | 0.63 | 6.2 | 2.365 | 34.401 | 0.525 | 3.655 | 1.6 | 6.446 | 0.82 | 0.621 | 17.348 | 28.239 | 20.293 | 38.961 | 0.25 | 1.42 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0.63 | 1.35 | 0.88 | 3.89 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.2 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0.375 | 0.18 | 0
162 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.283 | 16 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
163 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Зеленогорская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
164 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Ясная-Поляна-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
165 | Строительство ЛЭП 110 кВ от проектируемой ПС "Автозавод" до ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств завода по сборке автомобилей ООО АК "СтавропольАвто" в Шпаковском районе. Договор 104/2014 от 04.03.2014г (свыше 670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
166 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
167 | Строительство ЛЭП-10 кВ и РП-10 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств военизированного спасательного центра постоянной готовности Северо-Кавказского регионального центра в поселке Иноземцево г. Железноводска Договор №462/2013 от 11.06.2013г (свыше 670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
168 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
169 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович. г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 23 (Договор № 44-05/149 от 02.11.2012) (150-670) | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
170 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43- | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
171 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дагф
172 | Строительство ВРУ-10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС «Ставропольского КРТПЦ» Договор № 44-05/222 от 29.12.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.23 | 0.025 | 0.8 | 0.025 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.18 | 0.025 | 0.18 | СТФ
173 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в г.Ессентуки, на выезд в г.Ессентуки «под ключ». Амириди Константин Иванович Договор №174 от 04.06.2014 (15-150) | 0.025 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
174 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-135 до границ земельного участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств. .Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. С. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 29 В (Договор № 43-05/92 от 16.08.2013) (15-150) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
175 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-210 для технологического присоединения энергопринимающих устройств Отдел образования администрации Шпаковского района.Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. Г. Михайловск, ул. Счастливая, 6 (Договор № 43-05/94 от 16.08.2013) (15-150) | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
176 | Строительство ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя Отдел образования администрации Шпаковского района.ТП сроящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест. с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 66А (Договор № 43-05/123 от 24.09.2013) (15-150) | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
177 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих усройств жилого дома, навеса под КРС, скважины в с.Полтавское Курского района "под ключ". ООО "СП Содружество" .Заявитель Аллакаев Хаммит Услиевич. Договор №345/14/КРЭС от 18.08.2014 (15-150) | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
178 | СтроительствоВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-345 ПС «Отказное» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся водозаборной скважины в с.Отказное Советского района. "под ключ" Договор № 43-05/74 от 15.08.2014 (15-150) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
179 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения тех. присоединения э/принимающих устройств заявителей вдоль трассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-4, Ф-134 ПС «Свистухинская») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/26 от 18.04.2014 (15-150) | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
180 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения тех. присоединения э/принимающих устройств заявителей вдоль трассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-1, Ф-133 ПС «Сенгилеевская ГЭС») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/27 от 18.04.2014 (15-150) | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
181 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Магазина №138 в ст.Незлобной Георгиевского района "под ключ". ООО "Георгиевск-Хлеб". Сергеев Александр Александрович. Договор 209/14/ГРЭС от 11.06.2014 (15-150) | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0.4 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | СТФ
182 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств придорожного комплекса в районе ул. Дачная, с. Старомарьевка, Грачевского района "под ключ".Светлана Викторовна Вазиева Договор 43-05/20 от 17.04.2014 (15-150) | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
183 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дагф
184 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дагф
185 | Строительство ВЛ 6кв Ф№1 от ПС 35 кв "Хуцеевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дагф
186 | Строительство ВЛ-0,4 кВ и установка МТП-250 кВА для обеспечения тех. прис энергоприним. устройств детсада в х.Тихомировка Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.215 | 0.25 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
187 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для обеспечения технологич. присоед. энергоприн устройств МБДОУ Детский сад №18 "Гармония" в ст.Подгорной Георгиевского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
188 | Строительство ВЛ-10- 0,4кВ для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.261 | 0.1 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
189 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Местной религиозной организации православного Прихода Иверской иконы Божией Матери п.Змейка Минводского района Ставропольского края Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) "под ключ" Договор №343 от 07.08.2014 (до 15 кВ) | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | СТФ
190 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома животноводов в п.Рощино Курского района Османов Ахмед Идрисович Договор №288/14/КРЭС от 17.07.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
191 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Михайловская в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/335 от 09.06.2014, №07-01/889 от 30.12.2013 (до 15) | 0 | 0 | 0.25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
192 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-1149/166 для тех. прис. жилых домов по ул. Свободы, п. Урожайный, Пред. Района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
193 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-66/335 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в Предгорном районе, ст.Ессентукская, ул. Механизаторов "под ключ". Кирякина А.Р., Есаулкова Е.Н., Коваленко А.Г. Договор №847-849 от 09.12.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
194 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Ващенко, ст. Суворовской Предгорного района. Договор №121 от 26.03.2014, 122 от 01.04.2014, 128 от 27.03.2014, 129 от 31.03.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
195 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Хоперская, ст. Суворовской Предгорного района. Договор № 119,120, 123, 124,125,126,127 от 27.03.2014 (до 15) | 0.16 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.89 | 0.25 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.937 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
196 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-922/162 с установкой МТП для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Степная, ул. Западная, с.Новоблагодарное, Предгорного района "под ключ" | 0 | 0 | 0.16 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.87 | 0 | 0 | 0.16 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
197 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-436/305 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Ясная Поляна, ул. Шоссейная, ул. Яснополянская "под ключ". Договор №715, 716, 717, 718 от 10.10.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
198 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Канглы, ул.Новая Нурлиев Эдуард Шамилевич, Ибрагимов Рамазан Тельманович Договор №60 от 27.02.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
199 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Веригина Д.В. в ст. Новомарьевская, ул. Набережная, 11А, Шпаковского района Договор №07/309 от 30.05.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
200 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в ст. Суворовская по ул.Терской. Коллективная заявка. Договор № 365 от 25.07.2014, 366 от 08.07.2014, 367, 368 от 03.07.2014 (до 15) | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
201 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в п.Пятигорский, проезд №8. Коллективная заявка. Договор № 339, 340, 341, 342 от 07.07.2014 (до 15) | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
202 | Cтроительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/166 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в с.Сунжа-Ворошиловка, ул.Свободы 2б. "под ключ" Зубанов А.В. Договор №642 от 17.09.2014 (до 15) | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
203 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-921/162 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Железноводский, ул. Сульфатная "под ключ" Договор №712.713.714 от 20.11.2014 (до 15) | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
204 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения РУ-0,4 кВ расположенного на земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства в с.Горькая Балка Советского района "под ключ". КФК "Загрош" Договор №516/14/3/ЗРЭС от 01.12.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
205 | Строительство участка ЛЭП 0,4 кВ. от опоры № 58 н/в ф-1 ТП 3/280 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Калинина 138 "В" в с. Подлужное Изобильненского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
206 | Строит-во ВЛ-0,4 кВ от ТП 1112/153 для тех. присоединения энергопринимающ. устройств жил домов, расположенных г. Ессентуки, мкр. Опытник "под ключ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
207 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-425/136 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Юца, пер. Почтовый 10 А "под ключ" Гикалов А.А. Договор № 513 от 10.10.2014 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
208 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2/107 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств плотины пруда "Розлив" в с.Просянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
209 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-1/032 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств личного подсобного хозяйства в с.Сухая Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
210 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-131/134 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по ул. Бригадная 76 в с.Джуца Предгорного района | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
211 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения РУ-0,22 кВ расположенное на земельном участке для индивидуального жилищного строительства в ст.Александрийской Георгиевского района "под ключ" Ибрагимов М.Б. Договор №381/14/ГРЭС от 14.10.2014 (до 15) | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
212 | Строительство ТП-10/0,4кВ 250кВА для технологического присоединения жилых домов в п.Урожайный Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
213 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-440 и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района (установка дополнительного МТП, замена метал.опор на ж/б и провода на СИП , замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.88 | 0.1 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
214 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ для электроснабжения нового микрорайона в с. Даргавс по договору 22/14 от 16.12.2014 | 0.25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.23 | 0 | 0 | 0.25 | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.293 | 0.25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
215 | «Строительство новой ТП и ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС)Нефтекумского района» ( установка МТП-250/10 строительство ВЛ 0,4 кВ -2,0 км- опоры ж.б., провода СИП-2, ответвления к ж.домам, шкафы учета э/э на фасадах ж. домов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.47 | 0.16 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
216 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-71/161 п. Змейка, Минераловодского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
217 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
218 | Строительство кабельной линии 6 кВ от ЦРП-1 до ТП-16 и ТП-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.35 | 0.63 | 1.35 | 0 | 0 | 0.63 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.35 | 0.63 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
219 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 250 кВА с. Гражданское Гражданского ПУ МРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
220 | Строительство ТП-10/607, мощностью 40 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
221 | Строительство ТП-17/507, мощностью 63 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
222 | Строительство ТП-17/607, мощностью 100 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
223 | Строительство ТП-8/578, мощностью 100 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
224 | Строительство ТП-17/510, мощностью 160 кВа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СТФ
225 | Разукрупнение ТП 30-18 ПС Левобережная с установкой нового КТП 160 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОФ
3 | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 2.79 | 46.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 46.47 | 0 | 0 | 2.788 | 46.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 46.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | Приобретение имущества ОАО "Дагэнергосеть" (дог. от 10.04.2015) | 0 | 0 | 2.79 | 46.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 46.47 | 0 | 0 | 2.788 | 46.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.788 | 46.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДагФ
Заместитель генерального директора по капитальному строительству

## прил 10 ПС Бештау
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | Строительство ПС 110 кВ "Бештау"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Пятигорск, Ставропольский край
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 МВА
Срок ввода объекта | 2020 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "МРСК Северного Кавказа", инвестиционная программа
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПСД Разработана ЗАО "ПП "Поток" Приказ об утверждении ПСД №286, 289 от 02.12.2011
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Проектная документация утверждена государственной экспертизой от 20.08.2013г. № 26-1-4-0256-13. Сметная документация утверждена государственной экспертизой от 24.09.2013г. № 75НС/1-13
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нет
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | от 22.08.2012 № 260/2012 (до 07.08.2016)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение | от 21.12.2012 №282р
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 494.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 488.19 | 244.95
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 488.19
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 368.04 ООО "Меридиан"
% от сметной стоимости проекта | 41.12%
оплачено по договору, млн. руб. | 203.446 | 317,82+725,64
освоено по договору, млн. руб. | 193.823
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 227.0 ЗАО "Сетьстрой"
% от сметной стоимости проекта | 45.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 11
освоено по договору, млн. руб. | 227
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 45.14 ЗАО "ПП Поток"
% от сметной стоимости проекта | 9.126%
оплачено по договору, млн. руб. | 45.14
освоено по договору, млн. руб. | 45.14
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 12.6 ООО Меридиан
% от сметной стоимости проекта | 2.547%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 12.6
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 88.08%
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 9.126%
% оплаты по объекту(предоплата) | 52.47%
всего оплачено по объекту | 259.586
% освоения по объекту за отчетный период | 96.74%
всего освоено по объекту | 478.563
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ПАО "МРСК Северного Кавказа"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "ПП "Поток"
- технические агенты
- подрядчики | ООО "Меридиан", ЗАО "Сетьстрой"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 25
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Note on C44: ТВВ: 2011- 317,82 2012 -537,29

## прил 11 Бештау
Укрупненный сетевой план-график реализации инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Реконструкция ПС 110 кВ Бештау
Отчетный период: 4 кв. 2015г.
по состоянию на 31.12.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-07-03 | 2013-09-03 | 2013-07-03 | 2013-09-03 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-15 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-04-15 | 2014-07-01 | 2011-04-15 | 2014-07-01 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-12-01 | 2020-08-08 | 2014-12-01 | 2015-09-30 | 99.5% | 100% | Завершены работы по 1 и 3 ПК 1 этапа строительсва ПС "Бештау".
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-07-15 | 2020-09-01 | 2015-07-15 |  | 80% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-09-06 | 2020-09-25 |  |  |  | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  |  | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020-09-26 | 2020-01-01 |  |  |  | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  |  |  | 100% | Подписан акт об осуществлении технологического присоединения на 1-й этап
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-10-25 | 2020-10-25
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  |  | 100% | В декабре 2015 года осуществлен ввод в эксплутатцию 1 и 3 ПК 1 этапа

## прил 10 Парковая
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/6 кВ «Парковая»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | РСО-Алания, г. Владикавказ
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 50 МВА
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "МРСК Северного Кавказа" ИПР 2011 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО ПСФ "Бештаупроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Экспертное заключени ГАУ РСО-Алания "Государственная экспертиза проектов строительства" от 28.03.2014 № 15-1-4-0096-13
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды от 14.01.2014
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нет
- разработка схемы выдачи мощности | нет
- получение технических условий на технологическое присоединение | нет
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нет
Сметная стоимость проекта в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 350.8
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Пректно-сметная документация 11-546
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 82.69 | 27,14+318,22
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 59.29 | 23.4
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 10,98 ООО "Успех"
% от сметной стоимости проекта | 2.993%
оплачено по договору, млн. руб. | 10.904 | 135,77+67,14
освоено по договору, млн. руб. | 10.904 | 202.91
объем заключенного договора в ценах 2013 года с НДС, млн. руб. | 25.3 ООО "Успех"
% от сметной стоимости проекта | 7.212%
оплачено по договору, млн. руб. | 25.3
освоено по договору, млн. руб. | 25.336
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 23.4 ООО "Успех"
% от сметной стоимости проекта | 6.67%
оплачено по договору, млн. руб. | 23.2
освоено по договору, млн. руб. | 23.2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | нет
% от сметной стоимости проекта | нет
оплачено по договору, млн. руб. | нет
освоено по договору, млн. руб. | нет
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 23,01 проектно-изыскательские работы ООО "Бештаупроект"
% от сметной стоимости проекта | 6.556%
оплачено по договору, млн. руб. | 23.01
освоено по договору, млн. руб. | 23.01
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 24%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 23.49%
всего оплачено по объекту | 82.414
% освоения по объекту за отчетный период | 23.5%
всего освоено по объекту | 82.45
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ПАО "МРСК Северного Кавказа"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Бештаупроект", дог. № 11-546 от 11.07.2011
- технические агенты
- подрядчики | ООО Предприятие "Успех", дог. от 19.11.2021 № 03/11/КС/2012, от 17.05.2013 № 05/05/СОФ/2013, от 30.06.2014 № 30062014-Успех
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 16
- монтажный персонал | 4
Основное оборудование | Силовой трансформатор типа ТДТН-25000/110/10/6-У1 трехфазный - 2 шт; КТПБ-СВЭЛ-110-9Н-(Б) УХЛ1.
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 2013-02-01
- задержки в поставке | нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Note on C44: 2011-135,77; 2013 - 67,14

## прил 11.1 Парковая
Укрупненный сетевой план-график реализации инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Строительство ПС-110/10/6 "Парковая"
Отчетный период: 4 кв. 2015г.
по состоянию на 31.12.2015
№ контрольной точки | № пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | Предпроектный и проектный этап
| 1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
1 | 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 2011-07-11 | 100% |  |  |  | событие
2 | 1.4. | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 2014-03-28 | 100% |  |  |  | событие
3 | 1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 100% |  |  |  | событие
4 | 1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-07-11 | 2011-12-19 | 2011-06-11 | 2011-09-30 | 100% |  |  |  | работа
| 2 | Организационный этап
5 | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018-01-15 | 2018-01-15 | [6 empty] | событие
6 | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 100% |  |  |  | событие
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
7 | 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018-01-15 | 2018-03-02 |  |  | 0% | 0% |  |  | работа
8 | 3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-04-15 | 2019-08-12 |  |  | 0% | 0% |  |  | событие
9 | 3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-05-15 | 2019-09-01 |  |  | 0% | 0% |  |  | работа
10 | 3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-09-02 | 2019-09-30 |  |  | 0% | 0% |  |  | работа
11 | 3.5. | Завершение строительства | 2019-12-31 | 2019-12-31 | [6 empty] | событие
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
12 | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-09-27 | 2019-10-01 | [6 empty] | работа
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | [6 empty] | событие
13 | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-10-25 | 2019-10-25 | [6 empty] | событие
14 | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-10-30 | 2019-10-30 | [6 empty] | событие
*заполняется согласно приложению 3.2.

## прил 10 Плиево Новая
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | Строительство ПС-110/35/6 "Плиево Новая" 2х40 МВА
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Ингушетия, г.Назрань, м/о Плиевский
Тип проекта | Новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 40 МВА
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ООО "МРСК Северного Кавказа", инвестиционная программа 2011 -2012
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | Разработана ООО ПСФ "Бештаупроект". приказ на утврждение ПСД № 368 от 29.12.2012
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Экспертное заключение ГУ "Управления Государсвенной экспертизы республики Ингушетия" от 28.06.2012 №06-1-5-0098-12
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | долгосрочная аренда
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | от 5.12.2012 №RU 0650130152
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 362.88
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сводный сметный расчет шифр № 10-22
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 345.36 | 27,14+318,22
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 345.36
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 318,22 ОАО "Дагэнергоремстрой"
% от сметной стоимости проекта | 87.69%
оплачено по договору, млн. руб. | 202.91 | 135,77+67,14
освоено по договору, млн. руб. | 202.91 | 202.91
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | С ОАО "Дагэнергоремстрой" заключен договор на подрядные работы включающий услуги по приобретению и поставке оборудования
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 27,14 ООО ПСФ "Бештаупроект" (проектирование)
% от сметной стоимости проекта | 7.858%
оплачено по договору, млн. руб. | 27.14
освоено по договору, млн. руб. | 27.14
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 63.4%
всего оплачено по объекту | 230.05
% освоения по объекту за отчетный период | 63.4%
всего освоено по объекту | 230.05
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ПАО "МРСК Северного Кавказа"
- проектно-изыскательские организации | ООО ПСФ "Бештаупроект", дог.10-22 от 31.05.2010
- технические агенты
- подрядчики | ОАО "Дагэнергоремстрой", дог. № 01/02/ИНЭ/2011 от 01.02.2011
- поставщики основного оборудования | ОАО "Дагэнергоремстрой", дог. № 01/02/ИНЭ/2011 от 01.02.2011
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал | 7
- монтажный персонал | 3
Основное оборудование | Трансформатор силовой трехфазный ТДТН-40000/110-У1 - 2 шт.; Трансформатор силовой масляный, трехфазный, мощностью 250кВА, напряжением 10/0,4 кВ ТМ-250/10 У1 - 2 шт.; ОРУ 110кВ, ОРУ 35 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 25.12.2011 - 13.06.2014
- задержки в поставке | нет
- причины задержек | нет
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Note on C44: 2011-135,77; 2013 - 67,14

## прил 11.1 Плиево Новая
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
______________
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Строительство ПС-110/35/6 "Плиево Новая" 2х40 МВА
Отчетный период: 4 кв. 2015г.
по состоянию на 31.12.2015
№ контрольной точки | № пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | Предпроектный и проектный этап
| 1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
1 | 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 2010-05-31 | 100% |  |  |  | событие
2 | 1.4. | Получение положительного заключения государственной (ведомсвенной) экспертизы на проектную документацию | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 100% |  |  |  | событие
3 | 1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-12-29 | 2020-12-29 | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 100% |  |  |  | событие
4 | 1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-05-31 | 2010-12-30 | 2010-05-31 | 2010-12-30 | 100% |  |  |  | работа
| 2 | Организационный этап
5 | 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2020-01-14 | 2020-01-14 | [6 empty] | событие
6 | 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2019-10-28 | 2019-10-28 | [6 empty] | событие
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
| 3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
7 | 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-01-14 | 2019-03-03 |  |  | 0% | 0% |  |  | работа
8 | 3.2. | Поставка основного оборудования | 2019-03-05 | 2019-08-29 |  |  | 0% | 0% |  |  | событие
9 | 3.3. | Монтаж основного оборудования | 2019-04-05 | 2019-09-15 |  |  | 0% | 0% |  |  | работа
10 | 3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-09-16 | 2019-09-30 | [6 empty] | работа
11 | 3.5. | Завершение строительства | 2019-12-12 | 2019-12-12 | [6 empty] | событие
| 4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
12 | 4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-09-27 | 2019-10-01 | [6 empty] | работа
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | [6 empty] | событие
13 | 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-11-25 | 2019-11-25 | [6 empty] | событие
14 | 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-12 | 2019-12-12 | [6 empty] | событие
*заполняется согласно приложению 3.2.

## прил 10 ФП Чечня
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | Создание комплексной системы учета электроэнергии на объектах, расположенных на территории Чеченской Республики
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Чеченская Республика
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2015
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» средств для реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПСД Разработана ООО ПСФ "Бештаупроект". Приказ об утверждении ПСД №576 от 23.09.2014
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | ПСД Утверждена Государственным Учреждением "Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и проектной документации объектов Чечнской Республики". Заключение от 11.12.2013 № 20-1-5-0109-13
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 1805.5
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД Утверждена Государственным Учреждением "Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования и проектной документации объектов Чечнской Республики"
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 1769.495 | 244.95
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1769.495
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 1769.495
% от сметной стоимости проекта | 92.1%
оплачено по договору, млн. руб. | 1538.65 | 317,82+725,64
освоено по договору, млн. руб. | 1525.06
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 86.95%
всего оплачено по объекту | 1538.65
% освоения по объекту за отчетный период | 86.19%
всего освоено по объекту | 1525.06
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "МРСК Северного Кавказа"
- проектно-изыскательские организации | ООО ПСФ "Бештаупроект"
- технические агенты
- подрядчики | ОАО "Северо-Кавказская энергоремонтная компания"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО ПСФ "Бештаупроект"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 10
Основное оборудование | Счетчик Каскад 200 МТ, Каскад 310 МТ, Меркурий 230
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 16.07.2011 по 30.06.2013
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  | Приборы учета типа <Каскад-200 мт>
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение] |  | Приборы учета типа <Каскад-310 мт> -
- выявленные нарушения договоров подряда, |  |  | Приборы учета типа <Меркурий-230>
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Note on C44: ТВВ: 2011- 317,82 2012 -537,29

## прил 11 ФП Чечня
Укрупненный сетевой план-график реализации инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, Чеченская Республика
Отчетный период: 4 кв. 2015г.
по состоянию на 31.12.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | 2013-12-11 | 2013-12-11 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-06-15 | 2011-09-30 | 2011-06-01 | 2011-08-15 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-07-16 | 2013-06-30 | 2011-07-16 | 2013-06-30 | 99.5%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2011-09-20 | 2015-12-01 | 2011-09-20 |  | 99% | 75%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-12-24 | 2015-12-20 | 2011-12-24 |  | 90% | 87%
3.5. | Завершение строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-06-24 | 2015-12-25 | 2011-06-24 |  | 90% | 87%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  |  | 19% | 19% | В декабре 2015 г. осуществлен ввод 4 из 12 РЭС КСУЭ Чеченской Республики - 288 млн руб. без НДС

## прил 10 ФП Ингушетия
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | Создание комплексной системы учета электроэнергии на объектах, расположенных на территории Республики Ингушетия
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Ингушетия
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2015
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» средств для реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПСД Разработана ООО ПСФ "Бештаупроект". Приказ об утверждении ПСД от 12.08.2014 № 469
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | ПСД Утверждена ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Ингушетия» от 16.12.2013 № 06-1-2-0104-13, № 06-1-6-0105-13
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 578.26
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД Утверждена ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Ингушетия» от 16.12.2013 № 06-1-2-0104-13, № 06-1-6-0105-13
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 570.3 | 244.95
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 570.3
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 570.3
% от сметной стоимости проекта | 92.33%
оплачено по договору, млн. руб. | 570.2 | 317,82+725,64
освоено по договору, млн. руб. | 570.2
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): |  | 532.7831
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 99.98%
всего оплачено по объекту | 570.2
% освоения по объекту за отчетный период | 99.98%
всего освоено по объекту | 570.2
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ПАО "МРСК Северного Кавказа"
- проектно-изыскательские организации | ООО ПСФ "Бештаупроект"
- технические агенты
- подрядчики | ОАО "Северо-Кавказская энергоремонтная компания"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ООО ПСФ "Бештаупроект"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 10
Основное оборудование | Счетчик Каскад 200 МТ, Каскад 310 МТ, Меркурий 230
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 16.07.2011 по 30.06.2013
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Note on C44: ТВВ: 2011- 317,82 2012 -537,29

## прил 11 ФП Ингушетия
Укрупненный сетевой план-график реализации инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, Республика Ингушетия
Отчетный период: 4 кв. 2015г.
по состоянию на 31.12.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 100% |  |  |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 100% |  |  |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 100% |  |  |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-06-15 | 2011-09-30 | 2011-06-15 | 2011-09-30 | 100% |  |  |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 100% |  |  |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-07-16 | 2013-06-30 | 2011-07-16 | 2013-06-30 | 99.5% |  |  |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2011-09-20 | 2014-08-20 | 2011-09-20 | 2014-08-20 | 100% |  |  |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-12-24 | 2015-03-15 | 2011-12-24 | 2015-03-15 | 100% | 100% |  |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 100% | 100% |  |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-06-24 | 2015-03-20 | 2011-06-24 | 2015-03-20 | 100% | 100% |  |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 2015-04-30 | 100% | 100% |  |  | событие

## прил 10 ФП Дагестан
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, Республика Дагестан
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Республика Дагестан
Тип проекта | Модернизация
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2016
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» предусмотрено выделение бюджетных ассигнований на осуществление взноса в уставный капитал ОАО «Холдинг МРСК» средств для реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ПСД разработана ЗАО "Энергостройпроект". Приказ об утверждении ПСД №310 от 04.12.2012
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | ПСД утверждена ГАУ Республика Дагестан "Государственная Экспертиза Проектов". Заключение № 05-1-3-0465-12, № 1-8-10466-12 от 26.11.2012
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | не требуется
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 2883.52
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | ПСД утверждена ГАУ Республика Дагестан "Государственная Экспертиза Проектов". Заключение № 05-1-3-0465-12, № 1-8-10466-12 от 26.11.2012
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 2845.659 | 244.95
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 2845.659
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 2845.659
% от сметной стоимости проекта | 98.69%
оплачено по договору, млн. руб. | 2224.897 | 317,82+725,64
освоено по договору, млн. руб. | 1905.46
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): |  | 2808.1421
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 100%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 78.19%
всего оплачено по объекту | 2224.897
% освоения по объекту за отчетный период | 66.96%
всего освоено по объекту | 1905.46
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ПАО "МРСК Северного Кавказа"
- проектно-изыскательские организации | ЗАО "Энергостройпроект"
- технические агенты
- подрядчики | ОАО "Дагэнергоремстрой"
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | ЗАО "Энергостройпроект"
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал | 12
Основное оборудование | Счетчик Каскад 200 МТ, Каскад 310 МТ, Меркурий 230
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 16.07.2011 по 30.06.2013
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | ввод 2016
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать
Note on C44: ТВВ: 2011- 317,82 2012 -537,29

## прил 11 ФП Дагестан
Укрупненный сетевой план-график реализации инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, Республика Дагестан
Отчетный период: 4 кв. 2015г.
по состоянию на 31.12.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 2011-06-15 | 100% |  |  |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 100% |  |  |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 100% |  |  |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-06-15 | 2011-09-30 | 2011-06-01 | 2011-08-15 | 100% |  |  |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 15.06.2011 (декабрь 2012) | 100% |  |  |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется |  |  |  |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2011-07-16 | 2016-02-28 | 2011-07-16 |  | 90% | 0% |  |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2011-09-20 | 2016-03-01 | 2011-09-20 |  | 71% | 0% |  |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2011-12-24 | 2016-03-20 | 2011-12-24 |  | 61% | 13% |  |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 2016-03-31 | 2016-03-31 | [6 empty] | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2011-12-24 | 2016-03-25 | 2011-12-24 | [5 empty] | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | [6 empty] | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | [6 empty] | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-03-31 | 2016-03-31 | [6 empty] | событие

## прил 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [12 месяцев 2015 года]
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Генеральный директор
____________________ Ю.В. Зайцев
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец 2015 года | На конец 2014 года
1 | 2 | 3
Выручка | 14548592.327 | 13494767 | 14548591 | 13494766 | -1.327 | -1
Чистая прибыль | -3018403.7243 | -1637180 | -3018404 | -1637180 | -0.27565 | 0
Направления распределения чистой прибыли: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дивиденды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
другое (расшифровать) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EBITDA | -442889.1298 | 395878.0733 | -442889.1298 | 395878.0733 | 0 | 0
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 2612622 | 2773436 | 2612623 | 2773436 | 1 | 0
покупатели и заказчики | 2295833 | 2653365 | 2295834 | 2653365 | 1 | 0
авансы выданные | 12831 | 17447 | 12831 | 17447 | 0 | 0
Собственный капитал | 15270155 | 18288559 | 15270154 | 18288559 | -1 | 0
Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 6316312 | 7638914 | 6316310.0927 | 7638913 | -1.9073 | -1
кредиты | 4126758 | 5514991 | 4126756.0927 | 5514991 | -1.9073 | 0
облигационные займы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 кв 2014 | 9 мес 2015 | прив год
займы организаций |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Прибыль до нал | -251533.755 | -2692205 | -2943738.755
прочее | 2189554 | 2123923 | 2189554 | 2123923 | 0 | 0 | % к упл | 102026.2448 | 471872 | 573898.2448
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 11903556 | 7825081 | 11903557 | 7825081 | 1 | 0 | амортизац | 479047.6477 | 1499154.1053 | 1978201.753
кредиты и займы | 5250967 | 2048802 | 5250967 | 2048802 | 0 | 0 | EBITDA | 329540.1374 | -721178.8947 | -391638.7573
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 5402390 | 4535881 | 5402390 | 4535882 | 0 | 1
по строительству |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
по ремонтам |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
по поставкам топлива |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 650903 | 355392 | 650902 | 355391 | -1 | -1
Оценка обеспеченности инвестиционных программ |  |  |  |  | 0 | 0
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 1866622.9297 |  | 1866622.9297 |  | 0 | 0
Профинансировано на отчетную дату | 1792746.1773 |  | 1792746.1773 | 0 | 0 | 0
Обеспеченность источниками финансирования | 96.04% |  |  |  | -0.96042 | 0
Дефицит финансирования | -73876.7524 |  | -73876.7524 | 0 | 0 | 0
Оценка кредитного потенциала |  |  |  |  | 0 | 0
Собственная оценка кредитного потенциала: |  |  |  |  | 0 | 0
на 2014 г. | 1583512.293 |  | 1583512.293 | 0 | 0 | 0
на 2015 г. | -1771556.5191 |  | -1771556.5191 | 0 | 0 | 0
Пояснения по расчету кредитного потенциала | определен в размере 4*EBITDA Показатель EBITDA за 2015 год имеет отрицательное значение, кредитный потенциал крайне низок
Note on K34: Покало Юлия Викторовна: с учетом амортизации в управленч. расх

## прил 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет о техническом состоянии объектов филиалов ПАО "МРСК Северного Кавказа" за 4 квартал 2015 г.
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В.Зайцев
«___»________________ 2016 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос- экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо- +тельством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи- тельство (+;-)
1 | Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на РРЭ филиала Ставропольэнерго | СТФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | + | Не требуется | Не требуется
2 | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
3 | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
4 | Техническое перевооружение средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-23 на ПС 110 кВ Южная (оснащение линейной ячейки Л-23ДФЗ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
5 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
6 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
7 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Парковая" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
8 | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
9 | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Ставропольэнерго" ПС 110 кВ Бекешевская, ГНС, Ново-Невиномысская, Мин-воды-2, Промкомплекс, Северная, Лесная. | СТФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
10 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
11 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
12 | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
13 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-240, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | СТФ | 0 |  | 18.371 | 2013 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
14 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-246 c заменой сущ. проводов на провода АС-185 и частичной заменой опор, изоляторов) | СТФ | 0 |  | 17.08 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
15 | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 ПС Т-302 - ПС Круглолесская | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
16 | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули ( замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | СТФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
17 | Техническое перевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" (замена сущ.выкл.110кВ на элегазовый выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на разъединители с эл. двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, замена сущ. средств РЗА на микропроцессорные защиты ) | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
18 | Реконструкция ПС110/35/10кВ Новая Деревня (устройство секционного выключателя с защитами ВЛ 110 кВ в том числе по Л-25 -релейной защиты с абсолютной селективностью) | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2017 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
19 | Реконструкция на ПС 110 кВ «Рагули» средств автоматики в линейной ячейке ВЛ 110 кВ Рагули – Восход (Л-157) (установка устройства противоаварийной автоматики типа АЛАР) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
20 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Северная" | СТФ | 63 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
21 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Ачикулак" в Нефтекумском районе(замена тр-ра Т-2 на тр-р 10 тыс.кВА,сущ.выкл.110кВ на элегазовые выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на РГ-110 с двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, сущ.выкл.35кВ на элегазовые выкл.типа ВГБЭ-35, сущ.разъед.35кВ на РГ-35 с двигат. приводом, устройство 2-й с.ш. РУ-10кВ с установкой КРУН-10 типа К-59 с вакуумными выкл. и РЗА типа "Орион-2", телемеханизация подстанции с установкой ТМ типа "Гранит-Микро", устройство АВР на секционном выкл. ОРУ-35кВ, замена панелей защиты линий и тр-ров 110 и 35кВ) | СТФ | 10 |  | 0 | 2006 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
22 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | СТФ | 32 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
23 | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Новоалександровская» Новоалександровского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 434 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
24 | Реконструкция инженерно-технических средств по охранеПС 110/35/10 кВ «Дивное» Апанасенковского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 268 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением).. | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
25 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Аэропорт" (замена трансформатора мощностью 6,3 МВА на трансформатор 10 МВА) | СТФ | 10 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
26 | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | СТФ | 16 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | + | Не требуется | Не требуется
27 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Заводская» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого комплекса, по ул. Черняховского в г. Ставрополе ОАО "Ставрпольэнергоинвест". (Договор № 622/2013 от 20.08.2013) (свыше 670) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
28 | Усиление резервных ячеек на ПС 110/10 кВ «Восточная» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств торгового комплекса в г.Ставрополе ООО "Лучстрой" (Договор № 794/2013 от 07.11.2013) (свыше 670) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
29 | Оснащение (реконструкция) ПС 110 кВ «Запикетная» - устройствами релейной защиты для технологического присоединения энергетических установок Модулей газопоршневых агрегатов на котельной «Запикетная» г. Кисловодск Договор 02/2013 от 15.01.2013, доп. согл №1 от 12.07.2013 | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
30 | Реконструкция ПС 110 кВ "Полимер"для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Георгиевского комбината строительных материалов (замена трансформатора 10 тыс. кВА на 16 тыс.кВА) Договор №419/2014 от 26.09.2014 (свыше 670) | СТФ | 16 |  | 0 | 2015 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
31 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городская (замена ТТ-6 кВ в выделяемых ячейках на 1 и 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Городская) (ТУ №8062 от 13.08.2014, ГУП Аланияэлектросеть) | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
32 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-192, строительство МТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения жилого дома в ст.Лысогорской Георгиевского района "под ключ" Тонян В.А. Договор №308/14/ГРЭС от 06.08.2014 (до 15) | СТФ | 0.1 |  | 0.5 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
33 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-173 от ПС «Кубань», строительство ВЛИ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Демкиной Н.М. по ул. Урожайная 38 в г. Невинномысске Договор №07/442 от 03.07.2014 (до 15) | СТФ | 0.04 |  | 0.025 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
34 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, стороительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ для осущетсвления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома по адресу: ул.Ручейная с.Новоблагодарное Предгорного района Жданов В.В. Договор №231 от 21.04.14 (до 15) | СТФ | 0.16 |  | 0.65 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
35 | Реконструкция ВЛ10 кВ Ф-264, строительство ТП и ВЛИ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства в с.Горькая Балка Советского района. Договор №443/14/3РЭС от 21.10.2014г (до 15) | СТФ | 0.025 |  | 0.1 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1/218 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов по ул. Российская с. Прикумское «под ключ» Атанесян А.А., Новосартов А.А. Договор №369,370 от 03.01.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.316 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-2264/449 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в ст.Старопавловская Кировского района Договор №89/14/НРЭС от 01.04.2014 Заявитель Ющенко (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.22 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-5334/185 для обеспечения технологического присоединения РУ-0,22 кВ расположенного на земельном участке под жилую застройку в с.Нины Советского района №175/14/ЗРЭС от 13.05.2014г. Заявитель - Ильяшенко А.В. (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.2 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
39 | Реконструкции ВЛ-0,4 кВ Ф-135 от ПС «Промкомплекс» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Привольная, ул. Благополучная в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/334, 07/336, 07/337, 07/338 от 09.06.2014, №07-01/890 - 07-01/892, 07-01/881- 07-01/888 от 30.12.2013, 07-01/619 от 29.08.2013 (до 15) | СТФ | 0.25 |  | 2.16 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
40 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 15/851 для тех.присоединения нежилого здания ул.Садовая,155 в с.Апанасенковское Апанасенковского р-на | СТФ | 0 |  | 0.07 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 16/137, строительства ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в Предгорном районе, с.Юца, ул. Садовая, дом № 104 А "под ключ" Договор №509, 510, 511, 512 от 28.10.2014 (до 15) | СТФ | 0.25 |  | 0.935 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
42 | Установка блока с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем и выключателем, разъединителей 10 кВ на ПС "Махмуд-Мектеб" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
43 | Установка доп.ТП для разгрузки ТП-2/184 и ТП-1/181 в ст.Расшеватской Новоалександровского района | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
44 | Установка силового трансформатора ТМН-4000 кВА на ПС 35/10 кВ Серафимовская | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
45 | Установка силового трансформатора ТМН-6300 кВа на ПС Городская | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
46 | Реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-397 от ПС "Провал"для тех.присоединения военизированного спасательного центра постоянной готовности в п. Иноземцево, | СТФ | 0 |  | 0.07 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
47 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ (установка доп. ТП для разгрузки КТП - 2503/128 от ПС "Орловкая") в с.Орловка Кировского района | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
48 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф-159 (установка доп. КТПМ для разгрузки КТП - 2740/159 от ПС "Кура") в х.Курганный Кировского района | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
49 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф-236 (установка доп. КТПМ для разгрузки КТП - 2519/239 от ПС "Коммаяк") в х.Закавказский Кировского района | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
50 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф- 132 (установка доп. КТПМ - 1296/132 от ПС "Подгорная") в ст.Подгорная Георгиевского района | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
51 | Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318 (сер. №318Т698), на базе ГАЗ-33081, с 5-ти Центральный склад ОАО_Операц. деятельность | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
52 | Автогидроподъемник Чайка-Сервис 27844S (АГП Чайка Т-318 (сер. №318Т688), на базе ГАЗ-33081, с 5-ти Центральный склад ОАО_Операц. деятельность | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
53 | Установка преобразователей Е852М-5А для измерения параметров тока и напряжения; ПС 35/10 кВ Кура | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
54 | Установка счетчиков ЦЭ 6850/0,2-5Т-2Н-100 3фаз на ПСТ Горькая Балка 1 35/10 кВ | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
55 | Установка счетчиков ЦЭ 6850/0,2-5Т-2Н-100 3фаз на ПСТ Незлобненская 35/10 кВ | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
56 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145, ВЛ-0,4 кВ от ТП-4173/279 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
57 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф -3 КТП-1441/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
58 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1278/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
59 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ЗТП-1277/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
60 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1270/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
61 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1271/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
62 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1330/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
63 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1421/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
64 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1432/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
65 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1580/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
66 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1598/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
67 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1681/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
68 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1699/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
69 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-1713/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
70 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1272/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
71 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1279/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
72 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 МТП-1445/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
73 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1300/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
74 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ЗТП-1277/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
75 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1271/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
76 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1580/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
77 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1598/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
78 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1681/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
79 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-1713/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
80 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-1279/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
81 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-2 МТП-1445/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
82 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1278/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
83 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1271/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
84 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1598/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
85 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-1681/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
86 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 МТП-1272/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
87 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-4 МТП-1272/132 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
88 | Установка счетчиков электроэнергии однофазных СЕ201 S7 145 на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 КТП-1432/394 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
89 | Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1010/259 250кВА | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
90 | Установка трансформаторов ТМГ 11-250/10/0,4 на КТП-1179/454 160кВА | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
91 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/182 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
92 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/302 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
93 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-12/607 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
94 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/607 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
95 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/182 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
96 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-15/607 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
97 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-16/607 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
98 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/182 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
99 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-2/302 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
100 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-28/607 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
101 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/431 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
102 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/431 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
103 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-41/302 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
104 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-47/302 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
105 | Установка счетчиков э/э на ВЛ-0,4 кВ от ТП-9/302 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
106 | Монтаж вторичной коммутации на ПС "КПФ" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
107 | Монтаж вторичной коммутации на ПС "Центральная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
108 | Монтаж вторичной коммутации на ПС "Южная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
109 | Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-12/107 от ПС "Кугультинская" Грачевских РЭС | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
110 | Установка силового трансформатора ТМГ-100/10/0,4 в ТП-2/128 от ПС "Сергиевская" Грачевских РЭС | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
111 | Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-28/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
112 | Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-3/117 от ПС "Базовая" Грачевских РЭС | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
113 | Установка силового трансформатора ТМГ-160/10/0,4 в ТП-7/106 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
114 | Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/150 от ПС "Георгиевская" Кочубеевских РЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
115 | Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-1/156 от ПС "Пригородная" Шпаковских РЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
116 | Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-11/105 от ПС "Егорлыкская ГЭС" Шпаковских РЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
117 | Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/104 от ПС "Воронежская" Кочубеевских РЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
118 | Установка силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 в ТП-25/135 от ПС "Промкомплекс" Шпаковских РЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
119 | Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 10 кВ ПС "Центральная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
120 | Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 10 кВ ПС "Южная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
121 | Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Восточная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
122 | Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Лесная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
123 | Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6 кВ ПС "Промышленная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
124 | Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6-10 кВ ПС "Западная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
125 | Установка трехфазных счетчиков учета электроэнергии в ячейках ЗРУ 6-10 кВ ПС "Северная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
126 | Установка электронных счетчиков РИМ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 24/166 от ПС "Ставрополь-330" Шпаковских РЭС | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
127 | Установка электронных счетчиков СЕ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП 11/166 от ПС "Ставрополь-330" Шпаковских РЭС | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
128 | Установка электронных счетчиков СЕ у абонентов ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 20/195 от ПС "Новая Деревня" Кочубеевских РЭС | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
129 | Реконструкции ТП 267/167 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
130 | Реконструкции ТП 29/104 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Константиновского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
131 | Реконструкции ТП 534/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
132 | Реконструкции ТП-25/327 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) КисловодскогоПУ ПРЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
133 | Реконструкции ТП-3/355 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 100 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) Круглолеского ПУ АРЭС | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
134 | Реконструкции ТП-550/296 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 160 кВА) СуворовскоПУ ПРЭС | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
135 | Замена вольтметров и амперметров на ПС Александровская | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
136 | Реконструкции высоко-частотной связи ст. Курсавка | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
137 | Реконструкции ТП 405/152 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
138 | Реконструкции ТП 912/131 250 кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 250 кВА) Ессентукского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
139 | Реконструкции ТП-141/166 100 кВА (замена силового трансформатора мощностью 160 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Железноводского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
140 | Реконструкции ТП-2/223 400 кВА (замена силового трансформатора мощностью 400 кВА на силовой трансформатор 400 кВА) Гражданского ПУ МРЭС | СТФ | 0.4 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
141 | Реконструкции ТП-413/149 400кВА (замена силового трансформатора мощностью 250 кВА на силовой трансформатор 100 кВА) Пятигорского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
142 | Реконструкции ТП486/113 160 кВА (замена силового трансформатора мощностью 630 кВА на силовой трансформатор 630кВА )Бекешевского ПУ ПРЭС | СТФ | 0.63 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
143 | Реконструкция оборудования РЗА ПС Александровская | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
144 | Установка ВЧ- заградителя на ВЛ-110 кВ Л-6 оп №270 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
145 | Установка устройства " Орион-2-Л ПС "Безопасная" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
146 | Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ -0,4 кВ от ТП 8/352 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
147 | Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 6/352 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
148 | Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ 0,4 кВ от ТП 7/352 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
149 | Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 2/352 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
150 | Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП 9/352 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
151 | Установка счетчика активной электирической энергии однофазный СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ CE831M03.03 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1/352 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
152 | Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на ОТП 9/180 | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
153 | Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/0,4 (Y/Zн-11) на МТП 2/153 | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
154 | Установка трансформатора ТМГ 250 10/04 D/Yn-11 на КТП 2/258 | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
155 | Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на МТП 12/155 | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
156 | Установка трансформатора ТМГ-100/10/0,4 Y/Yn-0 на ОТП 4/431 | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
157 | Установка трансформатора ТМГсу- 11-160/10/0,4 на ОТП 1/318 | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
158 | Установка устройства " Орион -2-Л " ПС Безопасная | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
159 | Установка устройства " Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1" ПС Новоалександровская | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
160 | Установка устройства " Сириус-2-ОМП-5А-220В-И1" ПС Светлая | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
161 | Установка устройства " Шкаф отбора напряжения ШОН-301 С" ПС "Дмитриевская" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
162 | Установка микропроцессорного устройства защит "Сириус"ПС 110/10кВ НПС-4 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
163 | Установка микропроцессорного устройства защит "Сириус"ПС 35/10 кВ СХТ | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
164 | Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 1/106 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
165 | Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 14/106 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
166 | Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 4/106 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
167 | Установка однофазных счетчиков на объекте КТП 6/106 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
168 | Установка однофазных счетчиков на объекте МТП 6/440 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
169 | Установка однофазных счетчиков на объекте СКТП 3/106 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
170 | Установка однофазных счетчиков на объекте СКТП 5/106 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
171 | Установка трансформатора ТМГ 100/10/0,4 кВА на КТП-15/074 | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
172 | Установка трансформатора ТМГ 100/10/04 на КТП-14/074 | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
173 | Установка трансформатора ТМГ 11-160/10/04 СКТП-10/092 | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
174 | Установка трансформатора ТМГ 160/10/04 на КТП-12/074 | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
175 | Установка трансформатора ТМГ 21-630/10/0,4 (Д/Yн-11) в ТП-21 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
176 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-442 ПС "Сотниковская" (замена провода на СИП) | СТФ | 0 |  | 0.19 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
177 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-344 ПС 110\10 кВ «Отказное» в с.Отказное Советского района. (Вынос участка ВЛ-10 кВ протяженностью 2 км за территорию школы в том числе совместный подвес ВЛ10/0,4кВ - 1 км, вынос участка ВЛ-10кВ протяженностью 1 км из зоны затопления и территории оползневых оврагов, замена изоляторов на всем протяжении ВЛ-10 кВ). | СТФ | 0 |  | 1.28 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
178 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-333 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | СТФ | 0 |  | 0.592 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
179 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-231 от ПС "Балахоновская" Кочубееввского р-на Ставропольского края | СТФ | 0 |  | 2.9 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
180 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-154 от ПС "Пригородная" (участок опор №1-61) | СТФ | 0 |  | 1.275 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
181 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-335 ПС 35/10 ПС “Галюгаевская” Курского района. | СТФ | 0 |  | 2.86 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
182 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС 110/10 кВ Камбулат (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-4/723-1 и ТП-6/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района) | СТФ | 0.016 |  | 0.57 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
183 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Ипатовского района | СТФ | 0.016 |  | 0.2 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
184 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района | СТФ | 0.025 |  | 0.18 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
185 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-332 от ПС "Золотаревская" Ипатовского района | СТФ | 0 |  | 0.24 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
186 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-532 от ПС "Андрей-Курган" в Нефтекумском районе (установка новой МТП и разъединителя РЛНДз) | СТФ | 0.025 |  | 0.9 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
187 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-510 от ПС "Ачикулак" в Нефтекумском районе (строительство участка ВЛ 10 кВ для восстановления связи Ф-510 с Ф-507, для повышения надежности электроснабжения потребителей с.Ачикулак) | СТФ | 0.16 |  | 1.1 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
188 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-607 от ПС "Нефтекумск" в Нефтекумском районе (строительство части ВЛ-6 кВ на участке оп.№153-194 вместо существующей ВЛ) | СТФ | 0 |  | 2.83 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
189 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-133 ПС Новоульяновская 110/35/10 Георгиевского района | СТФ | 0.25 |  | 1.3 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
190 | Реконструкция ВЛ-10 кВ. Ф-296 от ПС«Курская-II» Курского района | СТФ | 0 |  | 1.74 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
191 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-864 от ПС "Вознесеновская" Апанасенковского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-12/864) | СТФ | 0.016 |  | 0.05 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
192 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-899 от ПС "Дербетовская" Апанасенковского района (замена опор, провода на СИП) | СТФ | 0.016 |  | 0.06 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
193 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-774 от ПС "Кучерла" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-10/774) | СТФ | 0.016 |  | 0.09 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
194 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-701 от ПС "Летняя Ставка" Туркменского района (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП-8/701) | СТФ | 0.016 |  | 0.06 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
195 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-222 от ПС 35/10 кВ Первомайская Ипатовского района (установка дополнительной МТП для разгрузки ТП-1/222 и ТП-1/221 в с.Первомайское, замена проводов на СИП оп.1-5, 1/1-1/16 по сущ.опорам 0,7 км) | СТФ | 0.016 |  | 0.9 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
196 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете опор №№ 1-66 в ст. Рождественская Изобильненского района(дог. 12-90 от 01.10.2012) | СТФ | 0 |  | 3.6 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
197 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-476 от ПС "Иргаклы" Степновский район Ставропольский край | СТФ | 0.16 |  | 0.8 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
198 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-281 от ПС "Богдановская" с ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-4322/281 ПС "Богдановская"Степновский район Ставропольский край | СТФ | 0.16 |  | 0.8 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
199 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1, 2, 3 от ТП-9/425 в а.Эдельбай Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории школы, переключение участка ВЛ на ТП-23/425) | СТФ | 0 |  | 0.25 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
200 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-19/442 в с.Сотниковское Благодарненского района (замена опор, провода на СИП на территории д/сада) | СТФ | 0 |  | 0.18 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
201 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-131 от ПС "Ессентуки-2" (вынос ВЛ из зоны застройки) | СТФ | 0 |  | 2 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
202 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | СТФ | 0 |  | 1.538 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
203 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | СТФ | 0 |  | 1.3382 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
204 | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | СТФ | 0 |  | 2.626 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
205 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1.3 от СКТП-18/239 в а.Малый Барханчак Ипатовского района | СТФ | 0 |  | 3.99 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
206 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-195/144 с установкой доп. ТП-160 кВА в П. Н. Этокский | СТФ | 0 |  | 1.4825 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
207 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от ТП-1/277 ПС "Надзорная" в с.Надзорном Кочубеевского района | СТФ | 0 |  | 3.78 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
208 | Реконструкци ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2,ф-3 от ТП-3412/225 в с.Серноводское Курского района | СТФ | 0 |  | 0.91425 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
209 | Реконструкция ВЛ-04 кВ нв ф-1,ф-2, от ТП-3422/225 в с.Серноводское Курского района | СТФ | 0 |  | 1.65 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
210 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-4132 Ф-281 в с. Богдановское Степновского района | СТФ | 0 |  | 0.2912 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
211 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | СТФ | 0 |  | 0.57701 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
212 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | СТФ | 0 |  | 1.1691 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
213 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | СТФ | 0 |  | 1.546 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
214 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от МТП-8/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района (замена МТП, замена опор и провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | СТФ | 0.1 |  | 0.66697 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
215 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Ф-1 от СКТП-1/898 в п. Виноделенский Ипатовского района | СТФ | 0 |  | 2.75 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
216 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-11/301 в с. Арзгир, Арзгирского района (замена опор, проводов, ответветлений к вводам, установка шкафов учёта на фасадах зданий) | СТФ | 0 |  | 3 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
217 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/168 в с.Архангельское Будённовского района (реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 протяженностью 1,6 км, строительство МТП) | СТФ | 0.063 |  | 0.22499 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
218 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/571 в с.Абрам-Тюбе Нефтекумского района (переустройство Ф-1,2 с выносом ВЛ из зоны дворов, замена провода) | СТФ | 0 |  | 2.08 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
219 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-579/108 ст. Суворовская Предгорного района | СТФ | 0 |  | 0.69514 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
220 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-565/108 ст. Суворовская Предгорного района | СТФ | 0 |  | 0.65827 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
221 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-194/144 в П. Н. Этокский | СТФ | 0 |  | 1.5581 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
222 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-27/234 ПС "Балахоновская" в с.Балахоновском Кочубеевского района | СТФ | 0 |  | 4.315 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
223 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-2 от ТП-2797/156 ПС 35/10 кВ Кура в ст Советской Кировского района | СТФ | 0 |  | 1.405 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
224 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2, ф-3 от МТП-1009 Ф-259 в ст.Незлобная Георгиевского района | СТФ | 0 |  | 0.25364 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
225 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1431 Ф-152 в с.Краснокумское Георгиевского района | СТФ | 0 |  | 0.65704 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
226 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв Ф-3 от МТП-5283 Ф-184 ПС 110/10 кВ "Нины" в х Рог Советского района Ставропольского края | СТФ | 0 |  | 1.3805 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
227 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 2 от ТП-10/774 в с.Кучерла Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | СТФ | 0 |  | 0.08318 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
228 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-8/701 в с.Владимировка Туркменского района (замена опор, проводов на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС) | СТФ | 0 |  | 0.10583 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
229 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-1/221 в с.Первомайское Ипатовского района (переключение участка оп.3-35 ВЛ-0,4 кВ на новую МТП-100 кВА с заменой провода на СИП, ответвлений к зданиям, установка щитков на фасаде домов, оснащение ответвлений к домам счетчиками модель РиМ ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащение ТП УСПД и счетчиками, организация на ТП сбора показаний от счетчиков к жил. домам и передачи информации на ДП СЭС)) | СТФ | 0 |  | 0.054785 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
230 | Реконструкция СКТП-12/404 в с.Левокумское, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз взамен существующего, устройства ввода кабелей в МТП, замена концевой опоры) | СТФ | 0.025 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
231 | Реконструкция СКТП-40/301 в с.Арзгир, Арзгирского района (строительство МТП вместо СКТП, установка нового разъединителя РЛНДз) | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
232 | Реконструкция КТП-18/240 в с.Прасковея, Будённовского района (замена КТП на МТП, установка нового разъединителя РЛК) | СТФ | 0.025 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
233 | Реконструкция СКТП-8/404 в п.Новокумский, Левокумского района (строительство МТП вместо СКТП, установка разъединителя РЛНДз) | СТФ | 0.05 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
234 | Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | СТФ | 0.25 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | + | Не требуется | Не требуется
235 | Реконструкция ЗТП 5/482 (замена на БКТП 630 кВа) Карачаевских РЭС (в связи с острой необходимостью) | СТФ | 0.63 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
236 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | + | Не требуется | Не требуется
237 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Преградная" с устройством периметральной охранной сигнализации | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
238 | Монтаж автомат. установки пожарной сигнализации (АУПС) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
239 | Реконструкция производственной базы Курсавского РЭС | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
240 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов гаража Прикумских электрических сетей | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
241 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Нефтекумского РЭС | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
242 | Оснащение средствами противопожарной защиты объектов Левокумского РЭС | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
243 | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
244 | Реконструкция производственной базы Кисловодского ПУЭС Предгорного РЭС (переустройство кровли, замена оконных и дверных блоков, переустройство полов, укрепление фундамента и стен основного здания, востановление штукатурки стен и потолков внутри здания и наружних стен) | СТФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
245 | Оборудование, не входящее в сметы строек филиала Ставропольэнерго | СТФ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
246 | Автомобили УАЗ-390945, 390995, всего 25 ед. | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
247 | Автомобили КамАЗ-65115, 3 ед. | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
248 | Автомобиль КамАЗ-65117, 1 ед. | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
249 | Автомобиль КамАЗ-65116, 1 ед. | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
250 | Электростанция дизельная Азимут АД 24С-Т400-2РП Еврокожух, генератор | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
251 | Высоторез Husgvarna 327P5, триммер, бензопила | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
252 | Генератор электроэнергии бензиновый, дизельный | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
253 | БензопилаHusgvarna 372XP | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
254 | Электродрель-перфоратор с комплектом съемного инструмента фирмы «БОШ» BOSCH GBH-5-40 DCE | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
255 | Электростанция дизельная в шумопогодоизолированном кожух ДЭС F100GX (80 кВт) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
256 | Насос шестеренчатый, двигатель 1,5-2 кВт НМШ 5-25-2,5/6-1 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
257 | Ноутбук, хранилище сетевое, Персональная электронно-вычислительная машина, принтер | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
258 | Место рабочее заправщика Baztone (оборудование, НЕРА фильтр, комплект колес) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
259 | РЕТОМ-51 (с поверкой)+Чемодан повышенной прочности для транспортрования РЕТОМ-51+Ноутбук, стандартный пакет программ | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
260 | РЕТОМ-21 (с поверкой) +ноутбук | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
261 | РЕТОМ-6000 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
262 | Установка Уран-2 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
263 | Устройство Нептун-2 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
264 | Волтьамперфазометр РЕТОМЕТР-М2 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
265 | Сатурн - М1. Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических выключателей до 12 кА | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
266 | НТ - 12 (в комплекте с соединительными проводами для сборки предлагаемых схем включения трансформатора) ( для "Сатурн - М1") | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
267 | МКИ-200 (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
268 | ПКВ/М7 USB (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
269 | Ресурс UF2М-3Т52-5-100-1000 (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
270 | Ресурс ПКЭ-1,7-оэ-А (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
271 | Ресурс-ПЭ-5 (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
272 | Анализатор потока Е1 АТ-Е1 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
273 | Вольтамперфазометр (с двумя клещами) Парма ВАФ-А-2 (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
274 | Генератор вч сигналовГ4-218 (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
275 | Гененератор технической частоты(150 Вт) ГТЧ-150М1 (с калибровкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
276 | Гибкий мультиплексорБлок ОГМ-30Е в ком-те: Блок ОГМ-12- 1 шт., Плата ВС-120-02 1 шт., Плата АО-120- 3 шт., Плата СО-120 - 2 шт., Плата OD-122 - 1 шт., Плата DE-120 - 1 шт.* | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
277 | Кабельный маркировочный принтерCanon Мк2500 с запасными картриджами (20 шт.) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
278 | Комплект измерительный ЦВ8535 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
279 | КСВ-метр MFJ-269 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
280 | Осцилограф -мультиметр цифровой запоминающий 2-х канальный АКИП-4125/4 (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
281 | Оптический мини-рефлектометр MicrOTDR* | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
282 | Цифровой запоминающий осциллограф-мультиметр (скопметр) с комплектом SCC290 FLUKE 190-202/S (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
283 | Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
284 | Частотомер Ч3-85/3 + опция 6 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
285 | Измерителный приборП-321М (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
286 | Анализатор качества электроэнергии"Энергомонитор 3.3Т1 "- "Базовый" (вариант: "Стандартный" - Токовые клещи (датчики), 3 шт. Iн=100А d=15мм; Блок ТТ 5А; Устр-во фотосчитывающее для поверки счетчиков; аккум. батарея внешняя) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
287 | Образцовый счетчикCE 602 300К 7,5Н с ток клещами 10-150А | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
288 | Переносной эталонный электронный трехфазный счетчик СЕ602 100К 7,5Н | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
289 | Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602 100К с токовыми клещами 0,1-100 А | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
290 | Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ 602 400К с токовыми клещами 400 А | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
291 | Счетчик электроэнергии однофазный портативный эталонный СЕ 601-05Р | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
292 | Измеритель сопротивления заземления высокоточныйMEGGER DET2/2 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
293 | Переносной анализатор газов растворенных в трансформаторном маслеTransport X | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
294 | Профессиональный комплект для испытаний заземления DET kit | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
295 | ТепловизорFLIR E 30 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
296 | ТепловизорFLIR E 6* | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
297 | Аппарат испытательныйАИД-70М (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
298 | Аппарат лабораторный автоматический для определения температуры вспышки трансформаторных масел в закрытом тигле Линтел АТВ-21 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
299 | Прибор для определения температуры вспышки в открытом тигле (аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу ГОСТ 6356 и ISO 2719)ТВЗ | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
300 | Установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-М100 (с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
301 | Установка для испытания трансформаторного масла СКАТ-70( с поверкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
302 | Установка для определения пробивного напряжения трансформаторного маслаУИМ-90М | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
303 | Установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного маслаТангенс-3М (с калибровкой) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
304 | Реконстр ВЛ10-0,4 кВ Ф-136 от ПС Юцкая,строительство ВЛ-0,4 кВ и ТП 10-0,4 кВ"под ключ" для тех. присоединения пищеблока с. Юца, Предгорн р-он ПИР | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
305 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 1 этап (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | СТФ | 32 |  | 1.836 | 2013 | 2020 | + | + | + | +
306 | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | СТФ | 50 |  | 28.762 | 2010 | 2015 | + | + | + | +
307 | Строительство заходов ВЛ 110 от опоры № 30 ВЛ 110 кВ Л-170 "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" на ПС "Кисловодск 330" и от ПС "Кисловодск 330" до опоры №54 ВЛ 110 кВ Л-170 на "ПС Парковая - ПС Зеленогорская" | СТФ | 0 |  | 2.3 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | - | -
308 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330 «Кисловодск» – ПС «Ессентуки- 2» | СТФ | 0 |  | 35 | 2013 | 2017 | + | Не требуется | - | -
309 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Зеленогорская" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | - | -
310 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330"Ильенко"(Кисловодск)-ПС "Ясная-Поляна-2" | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | - | -
311 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | СТФ | 0 |  | 0.15 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
312 | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ПС Прикумск-330 – ПС Буденновск-500 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | СТФ | 0 |  | 2.19 | 2012 | 2015 | + | + | + | +
313 | Строительство ВЛ-110 кВ ПГУ-135 - ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | СТФ | 0 |  | 12.6 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
314 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Прикумск до места присоединения ВЛ 110 кВ, питающей ГПП-2, к ВЛ 110 кВ Л-212 (213) для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 670) Договор №06/2013 от 24.01.2013 | СТФ | 0 |  | 9.39 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
315 | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств НС №1, НС №2, НС №3 и дождевальных маших Valley, расположенных в 6,5 км северо-западнее от с. Обильное Ставропольского края. ООО "Изобилие" (Договор № 697/2013 от 20.09.2013) (свыше 670) | СТФ | 0 |  | 1.54 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
316 | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Овощи Ставрополья» в ст. Марьинская Кировского района (свыше 670) Договор № 142/2013 от 08.04.2013 | СТФ | 0 |  | 4.42 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
317 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления строительного городка в 20 км от г. Ипатово в направлении с. Сов. Руно Ипатовского р-на (Договор № 44-05/55 от 20.04.2012 ) (свыше 670) | СТФ | 0 |  | 8.503 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
318 | Строительство ВЛ-10 кВ, БКТП 10-0,4 кВ (установка реклоузера) для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств гипермаркета, расположенного в с. Винсады Ставропольского края. ООО "Доринда" Договор №421-2014 от 30.09.2014 (свыше 670) | СТФ | 5 |  | 3.2 | 2015 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
319 | Расширение ПС 110/35/10 кВ "Светлоград" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Светлоградского комбикормового завода (Договор № 608/2013 от 06.08.2013) (свыше 670) | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
320 | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» - 2 этап (свыше 670) Договор № 260/2012 от 22.08.2012 | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | + | + | + | +
321 | Строительство РП 10 кВ «Промкомплекс» для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Русский лес» в с. Верхнерусское ООО "СТИСИС" (Договор № 565/2013 от 10.07.2013) (свыше 670) | СТФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | - | -
322 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-242 ПС "Промкомплекс" до границы земельного участка заявителя ФКУ "ОДЕЗ ФНС России". Жилин Геннадий Владимирович. г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 23 (Договор № 44-05/149 от 02.11.2012) (150-670) | СТФ | 0 |  | 3.6 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | - | -
323 | Строительство ВЛ-10 кВ для тех. присоединения Пятигорского пивоваренного завода, пос. Иноземцево, г. Железноводск (Договор №43-05/04 от 25.02.2013) (150-670) | СТФ | 0 |  | 0.05 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
324 | Строительство участка ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в г. Изобильном (Договор № 44-05/80 от 19.06.2012 Протокол разногласий от 15.02.2013 г. ) (150-670) | СТФ | 0 |  | 0.54 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
325 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения площадки для выращивания индейки (площадка №5) Изобильненский р-он, в границах МО Каменнобродского сельсовета. ООО "Агро-плюс" Договор №43-05/52 от 27.05.2013 | СТФ | 0 |  | 0.175 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
326 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной ячейки ПС Аэропорт до границы земельного участка Заявителя (ГУП СК "Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края". Центр трансферта технологий, г. Михайловск, ул. Привокзальная, 3.) (Договор № 44-05/170 от 05.12.2012) (150-670) | СТФ | 0 |  | 1.6 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
327 | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест в 530 квартале г.Ставрополя, ул.Тюльпановая, 25. Договор №43-05/43 от 05.06.14 (150-670) | СТФ | 0 |  | 1.3 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
328 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-135 до границ земельного участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств. .Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. С. Верхнерусское, ул. 50 лет Победы, 29 В (Договор № 43-05/92 от 16.08.2013) (15-150) | СТФ | 0 |  | 0.3 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
329 | Строительство ВЛ 10 кВ от фидера Ф-210 для технологического присоединения энергопринимающих устройств Отдел образования администрации Шпаковского района.Дошкольное общеобразовательное учреждение на 160 мест. Г. Михайловск, ул. Счастливая, 6 (Договор № 43-05/94 от 16.08.2013) (15-150) | СТФ | 0 |  | 0.28 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
330 | Строительство ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя Отдел образования администрации Шпаковского района.ТП сроящегося дошкольного общеобразовательного учреждения на 280 мест. с. Надежда, ул. Орджоникидзе, 66А (Договор № 43-05/123 от 24.09.2013) (15-150) | СТФ | 0 |  | 0.19 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
331 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих усройств жилого дома, навеса под КРС, скважины в с.Полтавское Курского района "под ключ". ООО "СП Содружество" .Заявитель Аллакаев Хаммит Услиевич. Договор №345/14/КРЭС от 18.08.2014 (15-150) | СТФ | 0 |  | 4.1 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
332 | СтроительствоВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-345 ПС «Отказное» для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся водозаборной скважины в с.Отказное Советского района. "под ключ" Договор № 43-05/74 от 15.08.2014 (15-150) | СТФ | 0 |  | 0.2 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
333 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств вдольтрассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-4, Ф-134 ПС «Свистухинская») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/26 от 18.04.2014 (15-150) | СТФ | 0.16 |  | 0.02 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
334 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств вдольтрассовой магистральной ВЛ-10 кВ (УКЗ-1, Ф-133 ПС «Сенгилеевская ГЭС») газопровода КС "Изобильный-Невинномысск" ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Договор №43-05/27 от 18.04.2014 (15-150) | СТФ | 0.16 |  | 0.02 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
335 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств Магазина №138 в ст.Незлобной Георгиевского района "под ключ". ООО "Георгиевск-Хлеб". Сергеев Александр Александрович. Договор 209/14/ГРЭС от 11.06.2014 (15-150) | СТФ | 0.16 |  | 0.03 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
336 | Строительство ВЛЗ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств придорожного комплекса в районе ул. Дачная, с. Старомарьевка, Грачевского района "под ключ".Светлана Викторовна Вазиева Договор 43-05/20 от 17.04.2014 (15-150) | СТФ | 0 |  | 0.045 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
337 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-360 ПС "ЖБИ" для осуществления тех. присоединения объекта: "Разводящие сети водоснабжения" в пос. Михайловка Советского района "под ключ".Администрация МО с.Солдато-Александровское Договор №528/14/3РЭС от 12.12.2014 (15-150) | СТФ | 0 |  | 0.1 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
338 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ 10 кВ (тех.прис.газонаполнительной станции ЗАО "Рокада Маркет" в г. Георгиевске) (15-150) | СТФ | 0 |  | 0.214 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
339 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, МТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в г.Ессентуки, на выезд в г.Ессентуки «под ключ». Амириди Константин Иванович Договор №174 от 04.06.2014 (15-150) | СТФ | 0.025 |  | 0.01 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
340 | Строительство ВЛ-10- 0,4кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) филиала Ставропольэнерго | СТФ | 0 |  | 14.616 | 2015 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
341 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Местной религиозной организации православного Прихода Иверской иконы Божией Матери п.Змейка Минводского района Ставропольского края Пятигорской и Черкесской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) "под ключ" Договор №343 от 07.08.2014 (до 15 кВ) | СТФ | 0.25 |  | 0.2 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
342 | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома животноводов в п.Рощино Курского района Османов Ахмед Идрисович Договор №288/14/КРЭС от 17.07.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.96 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
343 | Выполнение работ под"ключ"по строительству ВЛ-10кВ для обеспечения технолог.присоединения энергопринимающих устройств строящейся школы на 320 учащихся | СТФ | 0 |  | 0.2 | 2014 | 2014 | + | + | Не требуется | Не требуется
344 | Строительство ВЛ-10 кВ от Ф-162, ВЛ-0,4 кВ и МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств станции технического обслуживания, в с.Новоблагодарное, ул. Славянская, ул.Балахонова, ул.Луговая «под ключ». Договор №677-680 от 15.10.2014, 682-689 от 15.10.2014, 691-694 от 15.10.2014 (до 15) | СТФ | 0.1 |  | 0.57 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
345 | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого массива по ул. Михайловская в с. Верхнерусское Шпаковского района "под ключ" Договор №07/335 от 09.06.2014, №07-01/889 от 30.12.2013 (до 15) | СТФ | 0.25 |  | 0.93 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
346 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для от ТП 1112/153 осущетсвления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов расположенных по адресу: гор. Ессентуки, мкр. Опытник "под ключ". Договор №277, 278, 279, 280, 281,282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 303 от 29.05.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.81 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
347 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-922/162 с установкой МТП для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Степная , ул. Западная, с.Новоблагодарное Предгорного района "под ключ". Договор № 696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710 от 10.10.2014 (до 15) | СТФ | 0.16 |  | 0.87 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
348 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-425/136 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Юца, пер. Почтовый 10 А "под ключ" Гикалов А.А. Договор № 513 от 10.10.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.18 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
349 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-436/305 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Ясная Поляна, ул. Шоссейная, ул. Яснополянская "под ключ". Договор №715, 716, 717, 718 от 10.10.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.16 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
350 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома в с.Канглы, ул.Новая Нурлиев Эдуард Шамилевич, Ибрагимов Рамазан Тельманович Договор №60 от 27.02.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.094 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
351 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Веригина Д.В. в ст. Новомарьевская, ул. Набережная, 11А, Шпаковского района Договор №07/309 от 30.05.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.15 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
352 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в ст. Суворовская по ул.Терской. Коллективная заявка. Договор № 365 от 25.07.2014, 366 от 08.07.2014, 367, 368 от 03.07.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.418 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
353 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых домов в п.Пятигорский, проезд №8. Коллективная заявка. Договор № 339, 340, 341, 342 от 07.07.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.489 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
354 | Cтроительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/166 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома в с.Сунжа-Ворошиловка, ул.Свободы 2б. "под ключ" Зубанов А.В. Договор №642 от 17.09.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.065 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
355 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-92/162 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в п.Железноводский, ул. Сульфатная "под ключ" Договор №712.713.714 от 20.11.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.32 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
356 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения РУ-0,4 кВ расположенного на земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства в с.Горькая Балка Советского района "под ключ". КФК "Загрош" Договор №516/14/3/ЗРЭС от 01.12.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.17 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
357 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-131/134 для осущетсвления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома расположенного по адресу: Предгорный район с. Джуца, ул. Бригадная, №76 "под ключ" Гуков А.И. Договор № 842 от 25.11.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.35 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
358 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления тех. присоединения РУ-0,22 кВ расположенное на земельном участке для индивидуального жилищного строительства в ст.Александрийской Георгиевского района "под ключ" Ибрагимов М.Б. Договор №381/14/ГРЭС от 14.10.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.25 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
359 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительных площадак жилых домов, расположенных по адресу пер. Озерный с.Садовое Предгорный район | СТФ | 0.1 |  | 0.28 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
360 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП 5098/376 для осуществления тех.присоед. энергоприн.устройств ООО "Мемориал" в с.Солдато-Александровское Советского р-на | СТФ | 0 |  | 0.12 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
361 | "Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-5094/345 для осуществ.тех.присоед.энергоприним.устройств ООО "Мемориал" в с.Отказное Советского района | СТФ | 0 |  | 0.25 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
362 | "Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-5030/178 для обеспеч. технолог. прис. энергоприним устройств жилого дома в с.Солдато-Александровское Советского района | СТФ | 0 |  | 0.26 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
363 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, установка ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома. Предгорный район, Юцкий сельсовет, х. Новая Пролетарка Коллективная заявка. Петренко Алла Александровна. (Договор №504 от 09.08.2013) (до 15) | СТФ | 0.4 |  | 2.115 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
364 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-66/335 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в Предгорном районе, ст.Ессентукская, ул. Механизаторов "под ключ". Кирякина А.Р., Есаулкова Е.Н., Коваленко А.Г. Договор №847-849 от 09.12.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 0.5 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
365 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Ващенко, ст. Суворовской Предгорного района. Договор №121 от 26.03.2014, 122 от 01.04.2014, 128 от 27.03.2014, 129 от 31.03.2014 (до 15) | СТФ | 0 |  | 2.11 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
366 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-108 от ПС110/35/10 кВ «Суворовская», строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов на ул. Хоперская, ст. Суворовской Предгорного района. Договор № 119,120, 123, 124,125,126,127 от 27.03.2014 (до 15) | СТФ | 0.16 |  | 1.89 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
367 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-440 и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района (установка дополнительного МТП, замена метал.опор на ж/б и провода на СИП , замена ответвлений к зданиям) | СТФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
368 | Реконструкция ПС 110 кВ "Центральная" в г.Ставрополе (организация системы плавки гололеда для ВЛ 110 кВ и 10 кВ с установкой устройства для плавки, устройство системы шин плавки гололеда на ОРУ-110 кВ и на РУ-10 кВ) | СТФ | 40 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
369 | Строительство ТП-8/578 мощностью 100 кВА | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
370 | Строительство ТП-10/607 мощностью 40 кВА | СТФ | 0.04 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
371 | Строительство ТП-17/507 мощностью 63 кВА | СТФ | 0.063 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
372 | Строительство ТП-17/510 мощностью 160 кВА | СТФ | 0.16 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
373 | Строительство ТП-17/607 мощностью 100 кВА | СТФ | 0.1 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
374 | Строит ВЛ-10 кВ от ПС Провал,установ нов.яч 10 кВ на ПС Провал, рек.ВЛ-10 кВ Ф-170 от ПС Провал для тех.прис.торг.центра в Предг. р-не,МО Этокск.сельс | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
375 | Строительство ЛЭП-10 кВ от Ф-387 ПС 110/10 «Подкумок» для осуществления технол. присоединения энергопринимающих устройств площадки очистных сооружений объекта "Водоснабжение ст.Георгиевской Георгиевского района.Министерство строительства, архитекутры и жилищно-комунального хозяйства (15-150) Договор №521/14/ГРЭС от 11.12.2014 | СТФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
376 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от ТП-71/161 п. Змейка, Минераловодского р-на | СТФ | 0 |  | 0.34 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
377 | Строительство ВЛ-0,4 кВ и установка МТП-250 кВА для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детсада в х.Тихомировка Советского района | СТФ | 0.25 |  | 0.215 | 2013 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
378 | Строительство ПС 35/10 "Новомарьевская" в Шпаковском районе | СТФ | 12.6 |  | 0 | 2013 | 2018 | - | - | - | -
379 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. Замена провода М-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (12 шт.). Инв.№000236 | ДагФ | 0 |  | 3.53 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
380 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал. Л-101 Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем (1-цепь). | ДагФ | 0 |  | 29.8 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
381 | Реконструкция ВЛ-110кВ Чирюрт-Шамхал-Тяговая. Л-102 Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса на вновь образованном участке Чирюрт-Артем | ДагФ | 0 |  | 14.4 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
382 | ВЛ-110 №101 расширение трассы инв.№000233 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
383 | ВЛ-110 №102 расширение трассы инв.№000235 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
384 | ВЛ-110 №202 расширение трассы инв.№000235 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
385 | Реконструкция ВЛ-110кВ № 111 КЧГЭС-Миатлы. Замена провода на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса | ДагФ | 0 |  | 15.6 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
386 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №135 Чирюрт - Карланюрт-Тяговая. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса | ДагФ | 0 |  | 15.8 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
387 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | ДагФ | 0 |  | 8.81 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
388 | Реконструкция схемы плавки гололёда с автоматическим контролем на ПС Сергокала (ВЛ 110 кВ №182 Леваши - Сергокала) | ДагФ | 0 |  | 35 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
389 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №139 Акташ - Сулевкент. Замена провода АС-95, АС-120 на АСК-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | ДагФ | 0 |  | 25.6 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
390 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №136 Карланюрт-Тяговая - Акташ. Замена провода АС-150 на АС-185, сцепной арматуры, изоляторов, троса | ДагФ | 0 |  | 12.8 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
391 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | ДагФ | 0 |  | 2 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
392 | Реконструкция ВЛ-35кВ № Ахты-Хнов с переводом на 10 кВ. Замена провода, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. | ДагФ | 0 |  | 0.5 | 2012 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
393 | Реконструкция ПС "Махачкала-110". Замена СВ-110, т/т, ВЧЗ на 1000А. Инв.№ 360 дн | ДагФ | 25 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
394 | Реконструкция ПС 110кВ Хунзах замена КРУНов 10кВ 18 шт. Замена трансформатора 6.3МВА на 10МВА. Замена 2-хВМТ-110 №190.189 на ВЭБ ПИР | ДагФ | 32 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
395 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". Замена ячеек КРУН 26 шт. | ДагФ | 50 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
396 | Реконструкция ПС 110/35/10 Кв "Акташ" инв 320060 | ДагФ | 16 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
397 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГПП". Замена ДФЗ-201 ВЛ110 кВ Махачкала-ГПП 1ц. (ВЛ-110-144) и Махачкала-ГПП 2 ц. (ВЛ-110-145) на микропроцессорный аналог ШЭ2607 083 (ЭКРА). Установка реактора. Замена трансформатора 31.5 МВА на 40МВА.Инв.№002179 | ДагФ | 40 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
398 | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. 2014г.- Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90.Установка выключателя на Л-138 и замена СВ-110. Установка АУРЫ. Установ | ДагФ | 12.6 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
399 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ | ДагФ | 32 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
400 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Карата". Замена трансформатора 6,3 мВА на 10 мВА. | ДагФ | 10 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
401 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон Солнце". Замена трансформатора 1,6 мВА на 6,3 мВА. Ограждение с охранными мероприятиями.Инв.№002221 | ДагФ | 6.3 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
402 | Очистные сооружения г. Буйнакск - установка двух ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Буйнакск-1 | ДагФ | 10 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
403 | Реконструкция ПС 35 кВ Октябрьская- установка ячейки 10 кВ (ДагПирх) | ДагФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
404 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Дербент-Западная для электроснабжения объекта ПУ ФСБ по ул.Космодемьянской г.Дербента | ДагФ | 0 |  | 4.345 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
405 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-1 | ДагФ | 0 |  | 0.03 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
406 | Строительство ВЛ-6 кВ ф-7 от ПС Буйнакск-2 | ДагФ | 0 |  | 0.035 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
407 | Строительство ВЛ 6кв Ф№1 от ПС 35 кв "Хуцеевка" | ДагФ | 0 |  | 0.05 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
408 | Реконструкция ПС "Гергебиль" (для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4901165 | ДагФ | 50 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
409 | Реконструкция ПС110/35кв "Хунзах" (для выдачи мощности Гацатлинской ГЭС) 4900129 | ДагФ | 32 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
410 | Строительство ВЛ-110 кВ "Гоцатлинская ГЭС-ПС Гоцатлинская", а также заходов "Гоцатлинская ГЭС-ПС Хунзах" и Гоцатлинская ГЭС-Гергебиль" | ДагФ | 0 |  | 1.95 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
411 | Строительство РЗА и ПА (резервные защиты) на ПС 110 кВ "Хунзах" и ПС 110 кВ "Гергебиль" 2 этап | ДагФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
412 | Строительство ВЧ каналов связи на ПС 110 кВ "Хунзах", ПС 110 кВ "Гергебиль" | ДагФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
413 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №1 от ПС "Огни" | ДагФ | 0 |  | 1.5 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
414 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 3 от ПС "Цанак" | ДагФ | 0 |  | 0.7 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
415 | ВЛ-10кВ Ф-2от ПС "Хунзахская" Хунзах. РЭС инв.№4900213 | ДагФ | 0 |  | 23.85 | 2014 | 2016 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
416 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф№3 пс Дылым | ДагФ | 0 |  | 1.6 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
417 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 1 от ПС Зрых | ДагФ | 0 |  | 3 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
418 | Реконструкция ВЛ 10кВ №5 от ПС "Магарамкент (Магар. СУ) | ДагФ | 0 |  | 1 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
419 | Реконструкция ВЛ 10кВ №1 от ПС "Уркута"отпайка Ашты | ДагФ | 0 |  | 4 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
420 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3 от ПС 35/10 "Шиляги" | ДагФ | 0 |  | 15.7 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
421 | Реконструкция ВЛ 10кВ №3от ПС "Черняевка" | ДагФ | 0 |  | 6 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
422 | ВЛ-10кВ Ф-6 от ПС "Кумух "Кумух. РЭС инв.№4900237 | ДагФ | 0 |  | 1.05 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
423 | Реконструкция ВЛ 6 кВ №16 от ПС ЮЖНАЯ | ДагФ | 0 |  | 1.5 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
424 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Касумкент" | ДагФ | 0 |  | 0.524 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
425 | Реконструкция ВЛ 10кВ №4 от ПС "Хив" | ДагФ | 0 |  | 0.55 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
426 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф.№1 от ПС "Карабудахкент" | ДагФ | 0 |  | 4.6 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
427 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф№3 ПС "Т-Мектеб" | ДагФ | 0 |  | 4 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
428 | Реконструкция ВЛ-10кВ.Ф№,5 ПС "Каякент" | ДагФ | 0 |  | 2.8 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
429 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от Ф-7 пс.Шамхал п.Коркмаскала и КТП № 66,68,69,70,71,72,73,77 | ДагФ | 0 |  | 9.1 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
430 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от КТП № 13,15,16 с. Ботаюрт | ДагФ | 51 |  | 11 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
431 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ и КТП №13,14,15,16,17 с.Костек | ДагФ | 128 |  | 18.1 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
432 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Тотаюрт Бабаюртовского р-на | ДагФ | 0 |  | 11.34 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
433 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Уцмиюрт Бабаюртовского р-на | ДагФ | 0 |  | 21 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
434 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент | ДагФ | 0 |  | 4.386 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
435 | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ по улице Пушкина в г.Дербент (переулки вокруг сквера боевой славы) | ДагФ | 0 |  | 0.25 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
436 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
437 | КТП №13/400 с.Костек Хас.РЭС инв.3200314 | ДагФ | 0.4 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
438 | КТП №15/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3205869 | ДагФ | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
439 | КТП №2/250 с.Костек Хас.РЭС инв.3200312 | ДагФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
440 | КТП №14/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200320 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
441 | КТП№16/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200313 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
442 | КТП №18/160 с.Костек Хас.РЭС инв.3200375 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
443 | Ктп №19/250 с.Костек Хас РЭС инв.№3200309 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
444 | КТП №66 от Ф-7 ПС "Шамхал"п.Коркмаскала инв.001442 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
445 | КТП №68 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001467 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
446 | КТП №69 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центр.РЭС инв.№001478 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
447 | КТП №70 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№001487 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
448 | КТП №71 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС инв.№003759 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
449 | КТП №72 от Ф-7 ПС "Шамхал" Центральные РЭС | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
450 | КТП №73 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
451 | КТП №74 от Ф-7 ПС "Шамхал" п.Коркмаскала Центральные РЭС инв.№003052 | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
452 | Строительство ВЛ 0,4 - 10 кВ в г.Дербент (Освещение Дербентской крепости) | ДагФ | 0 |  | 0.185 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
453 | Реконструкция ВЛ-110 кВ №140 ПС 110кВ Бабаюрт . Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. . | ДагФ | 0 |  | 81.7 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
454 | Реконструкция ВЛ-110кВ №158 ПС Гергебиль-110 – Гунибская ГЭС. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | ДагФ | 0 |  | 7.2 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
455 | Реконструкция ВЛ-110кВ №189 Гунибская ГЭС - Хунзах с отпайкой на ПС 110 кВ Карадах. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. | ДагФ | 0 |  | 25.13 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
456 | Реконструкция ПС Кизилюртовская с оснащением защитами типа ШЭ2607 083 ВЛ-110кВ №176. | ДагФ | 10 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
457 | Реконструкция ПС Ярыксу с оснащением защитами типа ШЭ2607 083 ВЛ-110кВ №176 | ДагФ | 20 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
458 | Реконстукция ПС «Хунзах» установка регистратора типа АУРА | ДагФ | 32 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
459 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | ДагФ | 20 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
460 | Реконструкция основной защиты ДФЗ-201 ВЛ-110 кВ №129 ПС Шамхал - ПС ГПП | ДагФ | 0 |  | 20 ,00 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
461 | Реконструкция основной защиты ДФЗ-201 ВЛ-110 кВ №130 ПС ГПП - ПС Махачкала-110 | ДагФ | 0 |  | 8.6 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
462 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". Замена ячеек КРУН 26 шт. | ДагФ | 20 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
463 | РеконстукцияПС Ярыксу, замена АКПА – В на микропроцессорную АКА «Кедр» на ВЛ-110кВ №132 | ДагФ | 20 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
464 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Акташ-Кизляр-2. Оснащение основными селективными быстродействующими защитами. № 140 | ДагФ | 0 |  | 81.7 | 2015 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
465 | Техперевооружение устройств РЗА и ПА, в т.ч. (П/С110/35/10ква "Акташ" инв 3200060; П/С110/35/10ква "Кизляр1" инв 33001013; П/С110/35/10ква "Чиркей ГПП1" инв 3200056; П/С110/35/10ква "Ярыксу" инв 3200051) | ДагФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
466 | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССПИ на 2012-2017 г.г. 3 этап | ДагФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2017 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
467 | Монтаж и ввод в рабоу ВЧ-канала ВЛ 110 кВ Буйнакск-1-Гергебиль (ВЛ 110 №118) для реализации управляющих воздействий ОН-5 | ДагФ | 0 |  | 43.91 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
468 | Приобретение имущества ОАО "Дагэнергосеть" (дог. от 10.04.2015) | ДагФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
469 | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | КБФ | 75 |  | 0 | 2010 | 2018 | + | + | Не требуется | Не требуется
470 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | КБФ | 0 |  | 10.706 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
471 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | КБФ | 0 |  | 10.325 | 2011 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
472 | Реконструкция ПС 110кВ (востановление АИИС КУЭ) | КБФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
473 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Адыл-Су" с заменой Т-1 6.3МВА на 10МВА и Т-2 6.3МВА на 10МВА , с заменой КРУН ,МВ | КБФ | 16.3 |  | 12.6 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
474 | Реконструкция ПС 35/0,4 "Чалмас" | КБФ | 0 |  | 1.6 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
475 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Долинск " (техприсоединение ООО"Стрит" договор №525/2011 от 16.09.2011г.) | КБФ | 75 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
476 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ "Долинск" (техприсоединение ООО"Стрит" договор №526/2011 от 16.09.2011г.) | КБФ | 75 |  | 0 | 2014 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
477 | Монтаж Трансформаторо тока 110 кВ (6шт) ПС110/10/6 кВ СКЭП(Тех. присоед. Малые ГЭС КБР дог.ТП № 762/2013 от 08.10.13 г.), КБО002840 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
478 | Монтаж Ячеек 10 кВ (2 шт.)110/10/6 кВ "Долинск" (Тех. присоед. Министерства строительства и архитектуры КБР дог.ТП № 32/2014 от 28.01.14 г.), КБО002839 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | -
479 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Крем-Константиновская" (Тех. присоед. ООО "Зеленая Компания" дог. № 11/14 от 07.02.2014 г., ), КБО002932 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
480 | Реконсрукция ПС "ЦРУ" (техприсоединение МВД КБР) | КБФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
481 | Реконструкция ПС 110 кВ "Котляревская" с установкой линейной ячейки 10кВ (Тех.присоед.ООО"Майский мукомольн. завод" дог.№227/2013 от 29.04.13г.) | КБФ | 10 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
482 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ"Баксан-110"(тех.прис. ОАО"КабБалкАгро" дог.№395/11 от 01.07.2011г.) инв№ Б00006564 | КБФ | 32 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
483 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ТП10-0,4 кВ 160 кВА на ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС Заводская( тех прис ЧД Шабазгериева РЖ догТП №У-200/14 от 09.10.14г), КБО002841 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | -
484 | Строительство ТП 10-0,4 кВ 160 кВА на ВЛ 10 кВ Ф 101 ПС Заводская( тех прис ЧД Шабазгериева РЖ догТП №У-200/14 от 09.10.14г), КБО002842 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | -
485 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-201 от ПС Баксаненок инв.№Б00002306 | КБФ | 0 |  | 4 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
486 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005770 | КБФ | 0 |  | 2.5 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
487 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-768 ПС "Солдатская" | КБФ | 0 |  | 2.5 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
488 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-10 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002519, КБО002942 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
489 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-4 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002458, КБО002937 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
490 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002511, КБО002939 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
491 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002517, КБО002940 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
492 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-9 Ф-201 ПС Баксаненок инв.№Б00002515, КБО002941 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
493 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-5 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005819, КБО002947 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
494 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-6 Ф-769 от ПС Солдатская инв.№Б00005820, КБО002948 | КБФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
495 | Монтаж КТП 250 кВА с.Малка ул.Хуранова | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | + | Не требуется
496 | Монтаж КТП 250 кВА с.Ст.Черек | КБФ | 0.25 |  | 0.3 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | + | Не требуется
497 | Монтаж КТП 250 кВА с. Нижний Черек | КБФ | 0.25 |  | 0.3 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | + | Не требуется
498 | Монтаж КТП 160 кВА с. Заюково ул.Кирова | КБФ | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | + | Не требуется
499 | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун ул.Абхазская | КБФ | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | + | Не требуется
500 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | КБФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
501 | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | КБФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
502 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | КБФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
503 | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | КБФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
504 | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | КБФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
505 | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 | КБФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
506 | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | КБФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
507 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | КБФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
508 | Реконструкция с оснащением АИИС КУЭ сущ.узлов учета э/э ПС"Дубки"(инв.№Б00004991) (тех.прис.ОАО"НГЭК"дог.Н-1/10 от 22.09.2010г. | КБФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
509 | Реконструкция Ф-102,Ф-108 ПС"Кызбурун-110"с уст.3 фазы у/у эл.эн.с АИИС КУЭ(тех.прис.зд.местн.Админ.Баксан.мун.р-дог.№102/13 от 28.11.2013г.) | КБФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
510 | Реконструкция ТП-10 Ф-635 ПС"ПТФ" с зам. ТМ 180 КВА на 250 КВА инв.№Б00001911 (тех.прис.ЧД Ширитовой Р.А дог.№Чг-197/13 от 19.12.2013г.) | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
511 | Реконструкция ТП-17 Ф-1016 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001430 (тех.прис.ЧД Кучменова Ж.Х. дог.№Чг-201/13 от 19.12.2013г.) | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
512 | Реконструкция ТП-18 Ф-636 ПС"ПТФ" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001797 (тех.прис.ЧД Шугунова Р.А. дог.№Чг-204/13 от 27.12.2013г.) | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
513 | Реконструкция ТП-21 Ф-635 ПС"ПТФ" с зам. ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001433 (тех.прис.ЧД Мазукова А.Р. дог.№Чг-199/13 от 19.12.2013г.) | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
514 | Реконструкция ТП-26 Ф-611 ПС"Лечинкай" с зам. ТМ 100 КВА на 160 КВА инв.№Б00001819 (тех.прис.ЧД Бетуганова А.М. дог.№Чг-198/13 от 19.12.2013г.) | КБФ | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
515 | Реконструкция ТП-3 Ф-1016 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 160 КВА на 250 КВА инв.№Б00001917 (тех.прис.ЧД Кярова З.М. дог.№Чг-202/13 от 19.12.2013г.) | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
516 | Реконструкция ТП-3 Ф-103 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 180 КВА на 250 КВА инв.№Б00001925 (тех.прис.ЧД Соблировой С.М. дог.№Чг-203/13 от 27.12.2013г.) | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
517 | Реконструкция ТП-5 Ф-282 ПС"Адыл-Су"с уст.3 фазы у/у эл.эн.с АИИС КУЭ инв.№Б00002091(тех.прис.ФГУП РТРС РТПЦ п.Эльбрус дог.№Э-55/13 от 26.11.2013г.) | КБФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
518 | Реконструкция ТП-6 Ф-636 ПС"ПТФ" с зам.ТМ 320 КВА на 400 КВА инв.№Б00001431 (тех.прис.ЧД Пековой З.В. дог.№Чг-164/13 от 20.11.2013г.) | КБФ | 0.4 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
519 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-5 Ф-282 ПС"Адыл-Су"(тех.прис.ФГУП РТРС РТПЦ КБР п.Эльбрус дог.№Э-55/13 от 26.11.2013г.) | КБФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
520 | Строительство КТП 10/0,4 на Ф-321 ПС "Чегем-2"с замен. ТМ 250 кВа( тех. прис. ЧД Капова А.А. | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
521 | Строительство ТП-3 Ф-103 ПС"Нальчик" с зам.ТМ 180 КВА на 250 КВА тех.прис.ЧД Беппаева И.С.(дог.№Чг-178/13 от 29.11.13г.) | КБФ | 0.25 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
522 | Строительство КТП-10/0,4 160 КВА Ф-321 ПС"Чегем-2" (тех.прис.ЧД Алоева Х.И. дог.№Чг-200/13 от 19.12.2013г.) | КБФ | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
523 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ Северо-Осетинского филиала | СОФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
524 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 20, 21, 22 от ПС "В-1" | СОФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
525 | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 73, 74 от ПС "РП-110" | СОФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
526 | Модернизация системы сбора и передачи информации Северо-Осетинского филиала ПС 110 кВ В-1, РП-110, Янтарь, Юго-Западная, Восточная, Левобережная, Северо-Восточная, Алагир, АЗС, Нузал, Зарамаг, Унал, Дзуарикау, Ардон-110, Змейская, Эльхотово, Терек-110, Моздок,-110, Беслан-110 | СОФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
527 | Реконструкция ПС "Зарамаг"(установка линейной ячейки и устройств РЗА на ВЛ-110 кВ №128, реконструкция ПС для технологического присоединения ГРК Мамисон) | СОФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
528 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | СОФ | 25 |  | 0 | 2010 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
529 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой ЩПТ и ЩСН, заменой центральной сигнализации | СОФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
530 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Нузал" - Замена МВ 6 кВ на вакуумные (8 ячеек), замена трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на 3-х обмоточный мощностью 10 МВА | СОФ | 10 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
531 | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | СОФ | 0 |  | 0 | 2010 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
532 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
533 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35/6 кВ "Редант" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
534 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/10 кВ "Эльхотово" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
535 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
536 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Ардон" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
537 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
538 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
539 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Нузал" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
540 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Северо-Западная" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
541 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
542 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
543 | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Фиагдон" | СОФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
544 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Городская (замена ТТ-6 кВ в выделяемых ячейках на 1 и 2 с.ш. КРУН-6 кВ ПС 110/6 кВ Городская) (ТУ №8062 от 13.08.2014, ГУП Аланияэлектросеть) | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
545 | Установка новой лин.ячейки в КРУН-10 кВ с вакуумными выключателями ПС Ардон (ТУ 33/2013, Агро-ИР | СОФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
546 | Технологическое присоединение энергетических установок для строительства 728 квартир в РСО-Алания г. Владикавказ, воен. гор. №79 "Весна" | СОФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
547 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Моздок-330 (замена провода на большее сечение на участке от опоры 1/34 до опоры 5/20 протяженностью 1,5 км). Строительство отпайки Ф-1/10 кВ ПС Моздок-330 протяженностью 0,040 км. (ТУ №7846 от 18.06.2014, СНТ Садовод) | СОФ | 0 |  | 1.54 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
548 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Северо-Восточная (Установка линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС Северо-Восточная) (ТУ №7027 от 30.10.2013) | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
549 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Янтарь (замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Янтарь, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-19/6 кВ ПС Янтарь) (ТУ №8019 от 26.08.2014, ООО "Баспик") | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
550 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная(замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-19/6 кВ ПС Западная, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-19/6 кВ ПС Западная) (ТУ №7942 от 11.07.2014, ИП Моураов А.Г.) | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
551 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Янтарь (замена выкатного элемента с масляным выключателем Ф-32/6 кВ ПС Янтарь, замена ТТ-6 кВ в ячейке Ф-32/6 кВ ПС Янтарь) (ТУ №7600 от 10.04.2014, ООО "Склад технических газов") | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
552 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Михайловская (замена ТТ-6 кВ в линейной ячейке Ф-4/6 кВ ПС 35/6 кВ Михайловская) (ТУ №7645 от 23.04.2014, ГУП Аланияэлектросеть) | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
553 | Реконструкция ТП 4-16 ПС Раздольная с установкой автом.выключателя (ТУ№13/15 от 16.01.2015 МБДОУ Моздокского района, с.Сухотское, ул. Садовая, д.45а | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
554 | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | СОФ | 1.505 |  | 34.925 | 2013 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
555 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор), резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Северо-Осетинского филиала | СОФ | 1.185 |  | 87.167 | 2013 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
556 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС Ольгинская от опоры 90 до 124 опоры | СОФ | 0 |  | 3.157 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
557 | Реконструкция ВЛ-6 кВ: перевод части нагрузки с Ф-8 на Ф-5 от ПС "Алагир" | СОФ | 0 |  | 3.7 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
558 | Реконструкция ВЛ-6- кВ ф-6 ПС 35/6 Сунжа (Реконструкция ВЛ-6-10 кВ) | СОФ | 0 |  | 8.25 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
559 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Гизель" для разукрупнения КТП 3-36 | СОФ | 0 |  | 0.245 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
560 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС "Левобережная" для разукрупнения ТП 30-18 | СОФ | 0 |  | 0.635 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
561 | Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ для разукрупнения КТП 3-17 ПС Гизель | СОФ | 0 |  | 0.048 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
562 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | СОФ | 0 |  | 13.12 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
563 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Дигора-Насосная" | СОФ | 0 |  | 3.11 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
564 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-10 ПС Ольгинская с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 2.55 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
565 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП 3-4 ПС Раздольная с. Виноградное | СОФ | 0 |  | 2.5 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
566 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ ф-1,2,3,4,5 КТП 3-11ПС "Гизель"с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 4.3 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
567 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 26-5 ПС "Фаснал" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 1.01 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
568 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30-18 ПС "Левобережная" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 2.45 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
569 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-2 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 3.84 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
570 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 2.075 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
571 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 ТП 3-7 ПС "Эльхотово" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 2.033 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
572 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 3-11 ПС Змейская с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 5 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
573 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-19 Ф-1 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 0.8 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
574 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-18 Ф-1,2 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 3.04 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
575 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 3-20 ПС "Николаевская" с заменой провода на большее сечение | СОФ | 0 |  | 3.42 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
576 | Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | СОФ | 0.25 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
577 | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | СОФ | 50 |  | 0.7 | 2011 | 2019 | + | + | + | +
578 | Строительство ПС "Городская" с 2 трансформаторами по 16 МВА ( включение в сеть от ВЛ-110 кВ №3/71 ПС "Северо-Западная - ПС "ЦРП-1" | СОФ | 32 |  | 0.53 | 2010 | 2014 | + | + | + | +
579 | Установка лин. Ячейки на 4 с.ш. с расширением ЗРУ 6-10 кВ ПС Левобережная (ТУ 5328, Ремгражданпроектконструкция) | СОФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
580 | Установка 2-х линейных ячеек ПС Янтарь (ТУ 5841, УПС АМС г. Владикавказ, Новый город | СОФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
581 | Установка двух линейных ячеек ПС Юго-западная (237/2012, 31-32 мкр.) | СОФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
582 | Разукрупнение ТП 30-18 ПС Левобережная с установкой нового КТП 160 кВА | СОФ | 0.16 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
583 | Пусконаладочные работы линейной ячейки на 2 с.ш. ПС Беслан", установка линейной ячейки на 2 с.ш. ПС "Беслан-Северная" (ОАО "Ариана-С) | СОФ | 50 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
584 | Замена ТТ в линейных ячейках на 1 и 2 с.ш. ПС "Городская"(ТУ 5715, ГУП Аланияэлектросеть, региональный сосудистый центр | СОФ | 32 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
585 | Замена трансформаторов тока. (ТУ 4809 ГУП Аланияэлектросеть, 166 кв дом по ул. Курская) | СОФ | 65 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
586 | Замена тт в лин.ячейке ф-13/6 кВ ПС Западная (ТУ 5911, ГУП Аланияэлектросеть, торговая база и торговый центр) | СОФ | 30 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
587 | Замена тт в 2-х линейных ячейках ПС Левобережная (ТУ 5959, ГУП Аланияэлектросеть, д/сад и жил. дом) | СОФ | 50 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
588 | Замена тт в лин.ячейках ф-1 и ф-6/6 кВ ПС Янтарь (ТУ 5384, ИП Тасоев А.Б,, торг. Развл. Центр) | СОФ | 65 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
589 | Замена ТТ в лин.ячейке ПС Ардон (ТУ 5618, ООО Прогресс) | СОФ | 26 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
590 | Замена тт в лин. Яч. Ф-15/6 кВ ПС Западная (ТУ 5856 от 08.08.2013, ГУП Аланияэлектросеть, кафе Фысым) | СОФ | 30 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
591 | Замена ТТ в лин.ячейке Ф-38 ПС Западная (ТУ 5674 от 05.07.2013, ООО Кобан) | СОФ | 30 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
592 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в Адм. здании Ирафских РЭС | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
593 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Левобережная -442,9 кв.м | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
594 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях для нужд СОФ ПАО МРСК Терская 235,4 кв.м. | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
595 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Моздок -110-253,6 кв.м. | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
596 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Алагир -390кв.м. | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
597 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданиях ПАО МРСК Терек 110-305,7кв.м. | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
598 | Монтаж (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в адм. и вспомогательных зданияхПАО МРСК Янтарь 308,4 кв.м. | СОФ | 0 |  | 0 | 2015 | 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
599 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" (замена тр-ров Т-1, Т-2 с увел. мощности 2х16 МВА на 2х40 МВА) | КЧФ | 80 |  | 0 | 2011 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
600 | Модернизация системы сбора и передачи информации Карачаево-Черкесского филиала ПС 110 кВ Карачаевск, Усть-Джегута | КЧФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
601 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС «Черкесск-330" - ПС «Академическая» с совместным повесом с Л-128 до ПС «Зеленчук» протяженностью 21.4 км. Строительство выхода Л-221 от ПС Зеленчук в сторону ПС Академическая ( 6.7 км) | КЧФ | 0 |  | 21.4 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
602 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245 "Суворовская-Боргустан" с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 21,4 км | КЧФ | 0 |  | 20.4 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
603 | ВЛ-110 кВ Л-95-III на ПС "Джегонасс" | КЧФ | 0 |  | 0.3 | 2005 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
604 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325 "Зеленогорская-КичиБалык" 17.5 км | КЧФ | 0 |  | 17.5 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
605 | Реконструкция ПС 110 кВ "Зеленчук" (строительство 2 линейных ячеек) | КЧФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
606 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Джегонасс" | КЧФ | 0 |  | 0 | 2005 | 2015 | - | Не требуется | Не требуется | Не требуется
607 | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" и строительство новой линейной ячейки 35 кВ | КЧФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | + | Не требуется | Не требуется
608 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-17 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.99 км | КЧФ | 0 |  | 4.99 | 2014 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
609 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-7 от ПС "Рудник", для технологического присоединени ЗАО "Урупский ГОК" 1800 кВт ( Дог. №509/2011 29.08.2011, ТУ №214) L- 4.3 км | КЧФ | 0 |  | 4.3 | 2014 | 2018 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
610 | Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-858 ПС Заречная (300 кВт-Дог.№139 31.03.2014, ТУ№139-02-14 26.02.2014) L=0.13 км | КЧФ | 0 |  | 0.13 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
611 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-553 ПС"Учкекен" ( 105 кВт -ТУ № 283-05-12 10.05. 2012 г.) L-40 м | КЧФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
612 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306, Ф-308 ПС"Зеленчук" (98 кВт -ТУ № 966-12-12 24.12.2012 г.) L- 950 м | КЧФ | 0 |  | 1.11 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
613 | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) Карачаево-Черкесского филиала | КЧФ | 0 |  | 1 | 2015 | 2020 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
614 | ПС 110/10 кВ «Южная». Организация быстродействующих защит ВЛ 110 кВ «Зеленчукская ГЭС – Южная» (Л-42) (ТУ №364р) | КЧФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
615 | ПС 110/10 кВ «Южная». Оснащение ПС 110/10 кВ «Южная» устройствами и оборудованием для организации каналов ПА по ВЛ 110 кВ «Черкесск – Южная (Л-217) и по ВЛ 110 кВ Южная – Зеленчукская ГЭС (Л-42) (ТУ №364р) | КЧФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
616 | Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – ТОК Москвы. Замена провода ошиновки ячеек ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) и ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы (Л-218) и шин РУ-110 кВ марки АС-150 на провод сечением не менее АС-185 (ТУ №364р) | КЧФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
617 | ПС 110/35/10 кВ «Зеленчук». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Зеленчук (Л-144) (ТУ №364р) | КЧФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
618 | ПС 110/10 кВ «Карачаевск». Организация быстродействующей защиты ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск (Л-31) (ТУ №364р) | КЧФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
619 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-306 от ПС Зеленчук Зеленчукских РЭС 4.8 км ( по требованию Ростехнадзора) | КЧФ | 0 |  | 4.8 | 2014 | 2016 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
620 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-558 от ПС Учкекен Малокарачаевских РЭС (замена дер.опор, провода 1.7 км) | КЧФ | 0 |  | 1.7 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
621 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз 1.7 км У-Джег КЧФ | КЧФ | 0 |  | 1.7 | 2009 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
622 | Реконструкция ВЛ-10В Ф-372от ПС Маруха Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода 1.12 км) | КЧФ | 0 |  | 1.12 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
623 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 314/594 Малокарачаевских РЭС 1,05 км | КЧФ | 0 |  | 1.05 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
624 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/501 Хабезских РЭС 2.5 км | КЧФ | 0 |  | 2.5 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
625 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 45/859 Прикубанских РЭС 0,9 км | КЧФ | 0 |  | 0.9 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
626 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/289 Усть-Джегутинских РЭС 0,96 км | КЧФ | 0 |  | 0.96 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
627 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 6/262 Усть-Джегутинских РЭС 2.8 км | КЧФ | 0 |  | 2.8 | 2011 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
628 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 9/322 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор,провода 5.7км) | КЧФ | 0 |  | 5.7 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
629 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 33/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 2.9 км | КЧФ | 0 |  | 2.4 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
630 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км | КЧФ | 0 |  | 4.96 | 2012 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
631 | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 7/432 Адыге-Хабльских РЭС (замена дер.опор, провода ) 5,38 км (в связи с острой необходимостью) | КЧФ | 0 |  | 5.38 | 2014 | 2019 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
632 | Реконструкция КЛ-10 кВ ПС Гоначхир-ЦРП Домбай (требование Правительства) | КЧФ | 0 |  | 26.031 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
633 | Реконструкция ЗТП 5/482 (замена на БКТП 630 кВа) Карачаевских РЭС (в связи с острой необходимостью) | КЧФ | 0.63 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
634 | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Преградная" с устройством периметральной охранной сигнализации | КЧФ | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
635 | Монтаж автомат. установки пожарной сигнализации (АУПС) | КЧФ | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
636 | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 2х40 МВА | ИнФ | 40 |  | 0 | 2011 | 2018 | + | + | + | +
637 | Реконструкция ПС 35/10 Кв "Экажево" ОРУ 35кВ. Замена Т-2 (2,5МВА на 6,3МВА). | ИнФ | 6.3 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
638 | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ в с.п. Сагопши | ИнФ | 38.097 |  | 3.2 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
639 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Кантышево, с. Далаково | ИнФ | 124.33 |  | 7.3 | 2011 | 2014 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
640 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Плиево" Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта с.Плиево, ул.Горчханова | ИнФ | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
641 | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-1 Эзминская ГЭС – Джейрахский район | ИнФ | 0.25 |  | 1.2 | 2012 | 2015 | + | Не требуется | Не требуется | Не требуется
642 | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | АУ |  |  |  | 2011 | 2015 | + | + | Не требуется | Не требуется