## Январь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
ЯНВАРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Январь 2016
|  |  | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | Обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | с 3 СШ 110: Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р М-2, Проф. контроль вторичных цепей ТН-3.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р ЭВ Л-235.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | Проф. контроль РЗА ЭВ Л-276.
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | Опробование автоматики С-1.
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование РЗА С-1.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Опробование автоматики М-1.
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-3. Проверка вторичных цепей ТН-3
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование РЗА С-1.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | Техническое обслуживание привода ЭВ Л-157.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | Техническое обслуживание привода ЭВ НПС-4.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | Техническое обслуживание привода ЭВ С-1.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | Техническое обслуживание привода ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | Техническое обслуживание привода ЭВ НПС-3.

## Февраль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
ФЕВРАЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Февраль 2016
|  |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ в связи с обрезкой деревьев на ВЛ 110 кВ Нарткала-Прохладная-1 (Л-87)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ в связи с обрезкой деревьев на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Обрезка деревьев
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-98-2, ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-2
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт С-1-2.
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л.
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, ТН-1, ТТ Т-1.
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1.
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Текущий ремонт МВ Л-216, Л-216-Л.
Предприятие: Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции, замена силикагеля ТН-110 ОСШ.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех обслуживание РТ-1-Н, РТ-1-III.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р ЭВ Л-НПС-5.
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-1 | Проф. контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-2 | Проф. контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | Опробование автоматики выключателя С-1.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1.
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | Опробование АПВ Л-190.
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | с ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75), 1 СШ 110: Тех. обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л, ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Дербетовская | ТН-1 | с ТН-2: Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2. Проверка вторичных цепей ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Дивное | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1.
ПС 110 кВ Дивное | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Опробование АПВ Л-249.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-10 | Опробование АПВ Л-10.
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2.
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1.
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1.
ПС 110 кВ Камбулат | ТН-1 | с ТН-2: Техническое обслуживание ТН-1,ТН-2. Измерение.
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-3 | Техническое обслуживание ТН-3. Проверка вторичных цепей ТН-3.
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-1 | с ТН-2: Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2. Проверка вторичных цепей ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Константиновская | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с МВ Л-62: Техническое обслуживание привода МВ Л-62. Проверка АПВ. ВЛ 110 кВ Восход-Летняя Ставка (Л-62) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | Опробование АПВ Л-33.
ПС 110 кВ НПС-4 | ТН-1 | с ТН-2: Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ НПС-4 | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | с Л-66, 1 СШ 110, 3 СШ 110, 4 СШ 110, ТН-1: Средний ремонт РЛ-66-Л, РЛ-66-IV, РЛ-66-I, РЛ-66-III, РТ-1-I, Т.О. МВ Л-66, ТН-1; Опробование АПВ Л-66.
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | с Л-74: Кратковременное отключение выключателей Л-66 и Л-74 для вывода в ремонт Л-285.
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Садовая - ГНС (Л-285): Средний ремонт РЛ-285-Л, РЛ-285-IV.
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | с Л-74: Кратковременное отключение выключателей Л-66 и Л-74 для ввода в работу Л-285.
ПС 110 кВ Светлоград | ТН -1 | с ТН-2: Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Ставропольская | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1.
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | с ТН-1: Техническое обслуживание ТН-1.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.

## Март
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
МАРТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Март 2016
|  |  | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Майская | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-2 | Текущий ремонт
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Заречная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-92-Л на ПС Сторожевая
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС БСР
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | ТО ВЛ. Работы на отпаке на ПС Кубанская
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-1.
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-2.
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л.
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-Л, ОД Т-2.
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Текущий ремонт С-1-1.
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОД Т-1.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Текущий ремонт Л-125-2, Л-125-3.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-2, М-2-3
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-125-2, ТН-2-2, М-2-2
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-3, Л-125-3
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Текущий ремонт и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Текущий ремонт и замена силикагеля в ТН-2-110.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | с Л-233, Л-139, Л-132, С-1: Проф-контроль ДЗШ, УРОВ 110 кВ.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ-75, 3 СШ 110: Тех. обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III, МВ Л-75, Т.Т-110; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С.
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | ВЛ-83, ВЛ-84, С-1, М-2: Текущий ремонт РТ-1-I, РТН-1-I, РС-1-I, РЛ-83-I, РЛ-84-I, РМ-2-I.
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | с ВЛ-83, С-1: Текущий ремонт РС-1-I, РЛ-83-I.
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | с ВЛ-84, М-2: Текущий ремонт РЛ-84-I, РМ-2-I.
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | с ТН-1: Текущий ремонт РТ-1-I, РТН-1-I.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2.
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | Опробование РЗА, АПВ Л-245, Л-246, автом. выкл. С-1.
ПС 110 кВ Восход | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | с Л-157: Техническое обслуживание привода МВ Л-157. ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-157 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | Проверка АПВ, ИМФ Л-63.
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | Проверка АПВ, ИМФ Л-62.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | с Л-83: Техническое обслуживание привода МВ Л-83. Проверка АПВ Л-83. ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-83 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Проверка АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Техническое обслуживание привода МВ М-2.
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | Проверка АПВ, ИМФ Л-157.
ПС 110 кВ Восход | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | Текущий ремонт Л-162. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | Опробование АПВ С-1.
ПС 110 кВ ГНС | Л-192 | Опробование АПВ Л-192.
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | с Л-ДЭ: Техническое обслуживание привода ВВ Л-ДЭ и ТТ Л-ДЭ. Испытание. Проверка АПВ. ВЛ 110 кВ Дивное-Володаровское - по условиям ТБ при производстве работ на ВВ Л-ДЭ (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ТН-1 | ТО ТН-1.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ТН-2 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | ТО ТН-3.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-10 | ТО ТТ Л-10 , отбор проб масла из ТТ Л-10.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | ТО ТТ Л-249 , МВ Л-249, отбор проб масла из ТТ Л-249.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 1 СШ 110 | СР Т-2-I.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | СР Т-2-II.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | СР ПГ-110,ПГ-110-I.
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | с 1 СШ 110: Восстановление РЗА, АПВ Л-192, опробование ТН-1.
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | с 2 СШ 110: Восстановление РЗА, АПВ Л-195, опробование ТН-2.
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Опробование РЗА, АПВ С-1.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | Проф-контроль РЗА Л-17.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Проф-контроль РЗА М-2.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профвосстановление АОПО; профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; профвосстановление вторичных цепей ТТ; опробование АЛАР.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с Л-65: Тех. Обслуживание Л-65-Л, ТО ЭВ Л-65.
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Опробование РЗА, автом. выкл. М-2.
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Опробование РЗА, АПВ Л-252.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | Проф. восстановление РЗА. Т.О. выключателя (замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах)
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Ипатово | Л-53 | Техническое обслуживание привода ЭВ Л-53.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | с 3 СШ 110, Л-54: Текущий ремонт Л-54-III, Л-54-Л, МВ Л-54. Измерение МВ Л-54. Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-54.
ПС 110 кВ Кевсала | 2 СШ 110 | с М-2, Л-55: Текущий ремонт М-2-II,Л-55-II. Техническое обслуживание привода МВ М-2.
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | с 1 СШ 110: Восстановление РЗА, АПВ Л-3 ТН-1.
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | с 2 СШ 110: Восстановление РЗА, АПВ Л-50 ТН-2.
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Проф. контроль РЗА.
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | с Л-68, 3 СШ 110: Текущий ремонт Л-68-Л, Л-68-III. Техническое обслуживание МВ Л-68. Проверка АПВ. ВЛ 110 кВ Летняя Ставка- Овощи (Л-68) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-68 (перечень узких мест).
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Машук - Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | с Л-7: СР Л-7-Л.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 2 СШ 110 | с Л-7: СР Л-7-II, С-1-II.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 1 СШ 110 | с Л-33: СР Л-33-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-1 | с ТН-2: Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | с ТН-3: Тех. Обслуживание ТН-3, Р-ТН-3-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с ВЛ-65, 3 СШ 110: Тех. обслуживание ЭВ ВЛ-65, РЛ-65-Л, РЛ-65-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С; профконтроль АЛАР.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Проф-опробование РЗА.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Проф-опробование РЗА Л-113.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | Проф-контроль РЗА Л-48.
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех. обслуживание ОД-2, КЗ-2.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | с ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промкомплекс (Л-140), Л-140, Л-18, 2 СШ 110: Текущий ремонтр Л-140-Л, Л-18-Л, ревизия КС ВЧЗ Л-18, Л-140.
ПС 110 кВ Рагули | ТН-1 | с ТН-2: Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Рыздвянная | С-1 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах, испытание С-1.
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | с 2 СШ 110, СП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Снятие птичьих гнезд, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Замена изоляции, расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Обрезка деревьев.

## Апрель
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
АПРЕЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Апрель 2016
|  |  | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзита 110 кВ в связи с обрезкой деревьев на ВЛ 110 кВ ПТФ-Нарткала (Л-8)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) | Текущий ремонт Л-102-Л
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт ЭВ Л-102, Л-102-Л
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт Л-102-2
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Дубки | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-102-2, С-1-2, ТН-2-2, Л-42-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1, ЭВ С-1
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Дубки | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, ТН-1-1, Л-101-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун (Л-3) | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2, ТН-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Маруха
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГЭС-2 (Л-47) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Академическая – Черкесск (Л-221) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-91-Л на ПС Курджиново
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-81-Л на ПС Курджиново
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | Текущий ремонт Л-29-Л.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Текущий ремонт МВ Л-29.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-29-III.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-1, ОД-Т-1, КЗ-Т-1.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | Текущий ремонт Л-127-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, ОД-Т-2, КЗ-Т-2.
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-91-I
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-81-I.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-I
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-I
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-II
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л.
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, ТН-1, ТТ Т-1.
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Текущий ремонт МВ Л-216.
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Текущий ремонт Л-216-1.
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-1.
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | Проф-контроль РЗА Л-139.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | с ТН-3, М-2: Тех. Обслуживание РТ-2-Н, РТ-2-III; ТН-3, РТН-3-III; МВ М-2, ТТ-110, РМ-2-III; Опробование РЗ М-2 (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ М-2 в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Арзгир | ТН-1 | с ТН-2: Тех. Обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, ТН-1, С-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | с 2 СШ 110, СП-110: ех. обслуживание Л-124-Л, РС-2-II, РТ-2-II, Т-2
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | ТО ТН-1.
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | с 1 СШ 110, С-1, ТН-1, СП-110 кВ: Текущий ремонт Л-63-Л,ТН-1-I,Т-1-I,РС-1-I,С-1-I,РПГ-63,В-0,РПГ-трЛ-63. Проверка защит, АПВ Л-61, Л-255. Проверка ИМФ С-1.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ВЛ 110 кВ Благодарная - Благодарная-110 (Л-255) | с СП-110 кВ, ТН-2, С-1, 2 СШ 110: Текущий ремонт Т-2-II,С-1-II,Л-255-Л,РС-1-II,ТН-2-II,РПГ-255.
ПС 110 кВ Большевик | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | с 1 СШ 110, РП-110 кВ: Текущий ремонт Л-55-Л,С-1-I,Р-55-Л,Т-1-I.
ПС 110 кВ Большевик | ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155) | с 2 СШ 110, РП-110 кВ, СП-110 кВ: Текущий ремонт С-1-II,Р-155-Л,Л-155-Л,Т-2-II.
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | ТО ТН Л-149, испытания ТН Л-149, Л-149-ПГ.
ПС 110 кВ Водораздел | 2 СШ 110 | ТО Т-2-II.
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | Текущий ремонт Л-162. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с 3 СШ 110, Л-161: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-161. Контроль РЗА.
ПС 110 кВ Дербетовская | 2 СШ 110 | с Л-156, С-1, ТН-2: Текущий ремонт Л-156-II,С-1-II,ТН-2-II,Т-2-II. Измерение ТН-2. Проверка АПВ, ИМФ Л-156, проверка ИМФ С-1.
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Средний ремонт МВ С-1.
ПС 110 кВ Дербетовская | 1 СШ 110 | с Л-56, Л-59, С-1, ТН-1: Текущий ремонт Л-59-Л,Л-59-I,С-1-I,ТН-1-I,Т-1-I,Л-56-I. Проверка АПВ, ИМФ Л-56. Проверка АПВ, ИМФ Л-59.
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | с Л-156, РП-110 кВ: Текущий ремонт Р-156-Л Техническое обслуживание привода МВ Л-156.
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | с Л-56, РП-110 кВ: Текущий ремонт Л-56-Л Техническое обслуживание привода МВ Л-56. Испытание МВ Л-56.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Изобильная - ДКС-2 (Л-19) | с Л-19, 3 СШ 110: Средний ремонт Л-19-Л, Л-19-III. Опробование РЗА Л-19.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | с 1 СШ 110: Средний ремонт Л-19-I, тек. ремонт Т.Т. МВ Л-19, т.о. привода Л-19.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 1 СШ 110 | с 3 СШ 110: Средний ремонт Т-1-I, Т-1-III
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | Тек. ремонт ТН-1, испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Дружба | 2 СШ 110 | Тек. ремонт ТН-2, испытание ТН-2.
ПС 110 кВ Дружба | РП-110 | Тек. ремонт Т.Т. РП-110.
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | с 3 СШ 110, Л-192: СР Л-192-III, отбор проб масла из вводов МВ Л-192.
ПС 110 кВ Железноводская | 1 СШ 110 | ТО ТН-1.
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | с Л-195: ТО ТН-2, испытания ТН-2, средний ремонт Л-195-II.
ПС 110 кВ Журавская | 1 СШ 110 | ТО ТН-1 , ТТ Л-152 , отбор проб масла из ТТ Л-152.
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | с 1 СШ 110: Средний ремонт Л-130-Л, РПГ-130 Проф-контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | с Л-124: Тех обслуживание Л-124-Л Т.Т.-110 кВ, МВ Л-124.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профвосстановление дополнительных РЗ (МТЗ, ТЗНП); профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; профвосстановление вторичных цепей ТТ
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | с 3 СШ 110, НПС-4: Текущий ремонт Л-НПС-4-III,Л-НПС-4-Л, МВ Л-НПС-4. Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-Ипатово-НПС-4.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | с 3 СШ 110, Л-56: Текущий ремонт Л-56-III, Л-56-Л. Техническое обслуживание привода МВ Л-56, ТН-Л-56 фС. Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-56.
ПС 110 кВ Ипатово | Л-53 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-53.
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с 2 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | с 2 СШ 110, СП-110: Тех. обслуживание Л-124-Л, Т-2, ОД-3, Средний ремонт ОД-2, КЗ-2
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | Техническое обслуживание привода МВ Л-54. Испытание МВ Л-54.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | Техническое обслуживание привода МВ Л-55. Испытание МВ Л-55.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | Средний ремонт МВ Л-69; После проведения среднего ремонта опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Круглолесская | 1 СШ 110 | СР Т-1-I.
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | Проф-контроль РЗА Л-139.
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | с 2 СШ 110: Текущий ремонт Л-139-II.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Проф-контроль РЗА Л-17.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | с Л-232, 3 СШ 110: Средний ремонт Л-232-III, Л-232-Л, Проф-опробование РЗА Л-232.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах, опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | Восстановление РЗА,АПВ Л-7 (ЭПЗ-1636).
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Опробование АПВ Л-34.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | Опробование АПВ Л-163.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Опробование автом. выкл. С-1.
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах, опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | с 1 СШ 110, СП-110: Средний ремонт Л-25-Л, П-1-I, Т-1-I.
ПС 110 кВ Новоалександровская | ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Светлая (Л-275) | с С-1, 2 СШ 110, ТН-2: Тек. ремонт Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II, Л-275-Л, выключателя С-1, опробование АБ толчковым током. Опробование АПВ С-1 и ИМФ-3Р Л-275.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | Средний ремонт МВ Л-48, В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-48.
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | с 2 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, C-1. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-Ипатово-НПС-4.
ПС 110 кВ Овощи | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | с ВЛ 110 кВ Летняя Ставка – Овощи (Л-68), СШ 110: Текущий ремонт Л-272-Л,Л-68-Л,Т-1-I.
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | с 1 СШ 110: Текущий ремонт ТН-1, Проф-восст. РЗА ТН-1. Проф опробование РЗА МВ С-1. Замена ОСИ Т-1-I.
ПС 110 кВ Пригородная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, Проф-восст. РЗА ТН-2. Замена ОСИ Т-2-II.
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | Проф опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | с 1 СШ 110, СП 110 кВ: Средний ремонт ОД-1, КЗ-1; Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РС-1, РТ-1-I, Т-1.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1, ТН-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | с ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промкомплекс (Л-140), Л-140, Л-18, 2 СШ 110: Текущий ремонтр Л-140-Л, Л-18-Л, ревизия КС ВЧЗ Л-18, Л-140.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Средний ремонт Т-1-III, РПГ-III-110 Проф-контроль РЗА ТН-3.
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1. Профиспытания ТН-1.
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с 2 СШ 110, СП-110, С-1, ТН-2: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | с 2 СШ 110, 3 СШ 110, 4 СШ 110, Л-74: Средний ремонт РЛ-74-Л, РЛ-74-IV, РЛ-74-II, РЛ-74-III, РПГ-110/10 и ТО МВ Л-74,ТН-2, ТН-3, ОД-2; Опробование АПВ Л-74 в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Текущий ремонт МВ М-2.
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | с 2 СШ 110, СП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с 1 СШ 110, СП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | с С-1: Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-234, опробование автоматики С-1. тех. обслуживание Л-234, С-1, опробование ОД-1.
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | с С-1: Тех. обслуживание Л-129, опробование АБ толчковым током, опробование ОД-2.
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Профиспытания С-1. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-1 | ТО ТН-1.
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-2 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | ТО МВ М-2.
ПС 110 кВ Усилие | 1 СШ 110 | СР Т-1-I.
ПС 110 кВ Центральная | ТН-1 | Измерение токов проводимости ОПН-1.
ПС 110 кВ Центральная | ТН-2 | Измерение токов проводимости ОПН-2.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | Проф-опробование РЗА Л-232.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | Опробование АПВ Л-110 ( ШЭ 2607011).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Замена изоляции, расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Обрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Заземление грозотроса, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Отключение разъединителя РЛ-123 на опоре № 527 (между ПС 110 кВ Затеречная и отпайкой на ПС 110 кВ Ачикулак) для вывода в ремонт участка ВЛ от опоры № 527 до ПС 110 кВ Затеречная. Включение Л-123 в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Ищерская
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 с отпайками (Л-10) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Заземление грозотроса. Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Снятие птичьих гнезд, обмыв изоляции на участке опор № 527 - № 660.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Заземление грозотроса, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Заземление грозотроса, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Обрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 - Дружба (Л-15) | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Замена разрушенных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС - Егорлыкская ГЭС-2 (Л-145) | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Включение разъединителя РЛ-123 на опоре № 527 (между ПС 110 кВ Затеречная и отпайкой на ПС 110 кВ Ачикулак).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Замена провода, изоляторов, сцепной арматуры.
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57), замена провода, изоляторов, сцепной арматуры.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – Егорлыкская ГЭС (Л-13) | Замена изоляторов, обрезка деревьев, профилактические проверки и измерения.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Выправка опор, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Замена изоляции расчистка трассы.

## Май
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
МАЙ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Май 2016
|  |  | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | Текущий ремонт Л-89-Л (ПС 110 кВ Екатериноградская)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау – Псыгансу (Л-191) | Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт Л-210-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-210-2, С-1-2
ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт Л-290-1
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-290-1, С-1-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-2
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-10-2, Л-9-2, Т-2-2, С-1-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Текущий ремонт МВ Л-10, Л-10-2
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Текущий ремонт МВ Л-5, Л-5-1, ТТ МВ Л-5
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-1, ТТ МВ С-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-5-1, С-1-1, ТН-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-Л, Л-192-3
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Текущий ремонт ЭВ Л-192, Л-192-Л
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-192-3
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Текущий ремонт ЭВ Л-40, Л-40-Л
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-40-3
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л, Л-40-3
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Текущий ремонт Л-40-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Средний ремонт С-1-1, текущий ремонт ЭВ С-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-40-1, С-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Текущий ремонт Л-192-2
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-192-2, С-1-2, ТН-2
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-81-Л на ПС Преградная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с ремонтными работами на ПС Преградная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | Капитальный ремонт ВЛ. Работы на отпайке на ПС Головная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | Капитальный ремонт ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | Капитальный ремонт ВЛ. Работы на отпайке на ПС Сары-Тюз
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л ЗРПГ-Л-126, П-1-1.
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Л-58-I, Л-30-I , Л-29-I, ТН-1-I, Т-1-1
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | С-1 | Текущий ремонт С-1-1.
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-I, Т-1-1, ТН-1-1.
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-28-2, ТН-2-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Текущий ремонт С-1-II
Предприятие: Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ РП-110 | 1 сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 1 сш всех присоединений.
ПС 110 кВ РП-110 | ТН-1-110 | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | с 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, ТН-2. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | с 1 СШ 110, СП-110 ПС 110 кВ Ачикулак:Тех. обслуживание Л-123-Л, РС-1-I, РТ-1-I, Т-2
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | с Л-63: Средний ремонт МВ Л-63. Измерение МВ Л-63. ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-63 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | с 3 СШ 110, Л-32: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-32. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | Средний ремонт Л-161.
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | Опробование АПВ Л-191 (ШЭ 2607 011).
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | с 2 СШ 110, С-1: Средний ремонт МВ С-1. Измерение МВ С-1. Проверка защит, АПВ, ИМФ С-1. ВЛ 110 кВ Дивно - Володаровская - по условиям ТБ при производстве работ на МВ С-1 .
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - ДКС-2 (Л-262) | с 1 СШ 110, 3 СШ 110, Л-262, ТН-3: Средний ремонт Л-262-Л, Л-262-III, Л-262-I, тек. ремонт Т.Т. МВ Л-262, т.о. привода Л-262. Испытание ТН-3. Опробование РЗА и проф. контроль "Сириус-2-ОМП" Л-262.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 1 СШ 110 | с С-1, М-2, ТН-1: Средний ремонт С-1-I, ТН-1-I, М-2-I, тек. ремонт Т.Т. МВ Л-C-1. Испытание ТН-1. Опробование РЗА М-2, С-1, проф. восстановление вторичных цепей ТН-1, Проф. контроль ИМФ-3С М-2.
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | Опробование автом. выкл. С-1.
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Средний ремонт МВ С-1, В/В испытания вводов 110 кВ МВ С-1, Проф-контроль РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | с Л-17, 3 СШ 110: Текущий ремонт Л-17-Л, Л-17-III, замена селикагеля в ВОП МВ Л-17.
ПС 110 кВ Западная | С-1 | с Л-17, Л-16, Л-131, М-2: Проф-восстановление ДЗШ, УРОВ 110 кВ.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | с Л-123: Тех обслуживание Л-124-Л Т.Т.-110 кВ, МВ Л-124.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профвосстановление дополнительных РЗ (МТЗ, ТЗНП); профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; профвосстановление вторичных цепей ТТ.
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | с 3 СШ 110, Л-32: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-32. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | с 3 СШ 110, Л-165: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-165. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-14 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. Опробование АПВ и ИМФ-3С Л-14.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. Испытание Л-283. Опробование АПВ Л-283.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах.
ПС 110 кВ Ипатово | 1 СШ 110 | с ТН-1, М-2, Л-56: Текущий ремонт М-2-I, Л-56-I,Т-1-I,ТН-1-I Техническое обслуживание привода МВ М-2.
ПС 110 кВ Ипатово | 2 СШ 110 | с Л-54, НПС-4, С-1, М-2, ТН-2: Текущий ремонт Л-54-II,М-2-II,Т-2-II,ТН-2-II,Л-НПС-4-II, С-1-II. Техническое обслуживание привода ЭВ С-1.
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт М-2-III,Т-1-III, Т-1-Н, Т-2-III, Т-2-Н.
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | с 1 СШ 110, СП-110: Тех. обслуживание Л-123-Л, Т-1, РС-1-II
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-55.
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | Проверка защит, АПВ МВ М-2.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-54.
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | с С-1: CР Т-1-I, ТО ТТ С-1-I, отбор проб масла из ТН-1.
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | с С-1: СР Т-2-II, С-1-II, ТО ТТ С-1-I ,С-1- II.
ПС 110 кВ Кинжал | РП-110 | СР ПГ-110.
ПС 110 кВ Колодезная | ТН-1 | Тех. обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | с М-2, ТН-3: Тех. Обслуживание РМ-2-III, ТО ЭВ М-2, Опробование АПВ (ШЭ 2607 013); ТН-3, Средний ремонт Р-ТН-3-III.
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | Т.О. привода Л-118. Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-118.
ПС 110 кВ Красногвардейская | ТН-3 | Испытание ТН-3.
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Превод Л-279 ч/з М-2: Проф. контроль РЗА Л-279.
ПС 110 кВ Красногвардейская | ТН-1 | Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Красногвардейская | ТН-2 | Испытание ТН-2.
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1: Тех. обслуживание РЛ-277-I-Л, РТ-277-I, РС-1, РТ-1-I, ЗВЧ. КВЧ Л-277.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | с 3 СШ 110, Л-17: Средний ремонт Л-17-III
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ТН-1 | с ТН-2: Техническое обслуживание ТН-1,ТН-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | с ВЛ-65, ВЛ-277, М-2, ТН-1: Тех.обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I, РЛ-277-I, РТН-1-I, РМ-2-I; Средний ремонт РТ-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | с С-1, ВЛ-65: Тех. обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | с ВЛ-277: Тех. обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-1 | Профвосстановление вторичных цепей ТН-1.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | с М-2, ТН-1: Тех. обслуживание РТН-1-I, РМ-2-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | с 3 СШ 110, ВЛ-277: Тех. обслуживание ВВ ВЛ-277, Т.Т-110, РЛ-277-Л, РЛ-277-III; Профконтроль РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профконтроль дополнительных РЗ (МТЗ, ТЗНП); опробование АПВ ИМФ-3С.
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | с 2 СШ 110: Средний ремонт Л-200-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | с ТН-2: Текущий ремонт МВ М-2, ТН-2.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | с РП-110 кВ, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР. Профиспытания ТН-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | с РП-110 кВ, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-1 | ТО ТН-1.
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-2 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-3 | ТО ТН-3.
ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | с Л-168, ТН-2: СР Л-168-II, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | с 3 СШ 110, Л-168: СР Л-168-Л,Л-168-III.
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | с Л-151, ТН-1: СР ТН-1-I, отбор проб масла из ТТ Л-151, СР Т-1-I.
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-20 | Первый проф-контроль РЗА.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | с Л-20, 3 СШ 110: Текущий ремонтр Л-20-Л, ревизия КС ВЧЗ Л-20.
ПС 110 кВ Рыздвянная | 1 СШ 110 | Тек. ремонт и опробование ОД-1.
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | с 3 СШ 110: ТО ТТ Л-247
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | ТО ТТ Л-245, отбор проб масла из ТТ Л-245.
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | с ВЛ-49, ОСШ-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-49, масляного выключателя ВЛ-49, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | Проф-опробование РЗА ВЭ М-2.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | Проф-опробование РЗА ВЭ М-1.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | с 1 СШ 110: Средний ремонт М-2-I, Проф-опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | с Л-136, 2 СШ 110: Средний ремонт М-2-I, Проф-опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | Замена Л-23-II, замена ошиновки Л-23-II.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Замена МКП-110 Л-23 на ВЭБ-110.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | с 3 СШ 110: Замена Л-23-III, Л-23-Л замена ошиновки Л-23-III, Л-23-Л.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | с 3 СШ 110, Л-23: Текущий ремонт Л-23-Л, Л-23-III, замена селикагеля в ВОП МВ Л-23.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | СР Л-246-Л , отбор проб масла из ТТ Л-249.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ТН-1 | ТО ТН-1.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ТН-2 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | ТО ТН- 3.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | с СШ1-110 ПС 110 кВ Т-39 км: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, элегазового выключателя, трансформаторов тока и напряжения, проверка РЗиА
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Заземление грозотроса. Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3, заземление грозотроса, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | с 3 СШ 110 ПС 110 кВ Прибрежная:Средний ремонт Л-132-Л с заменой ОСИ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Отключение разъединителя РЛ-124 на опоре № 527 (между ПС 110 кВ Затеречная и отпайкой на ПС 110 кВ Ачикулак) для вывода в ремонт участка ВЛ от опоры № 527 до ПС 110 кВ Затеречная. Включение Л-124 в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Ищерская
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Снятие птичьих гнезд, обмыв изоляции на участке опор № 660 - № 712.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-12) | с 2 СШ 110 ПС 110 кВ Прибрежная: Средний ремонт Л-12-Л, Т-2-II с заменой ОСИ, Ревизия КС ВЧЗ Л-12.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Замена провода, изоляторов, сцепной арматуры. Замена грозозащитного троса на участке совместного подвеса Л-23, Л-57.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | Замена разрушенных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | с 2СШ-110 ПС 110 кВ Т-39 км:Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, элегазового выключателя, трансформаторов тока и напряжения, проверка РЗиА
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Светлая (Л-275) | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | с 1 СШ 110, СП-110 ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт ЛР, ШР
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | Обмыв изоляции под напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Обмыв изоляции под напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Включение разъединителя РЛ-124 на опоре № 527 (между ПС 110 кВ Затеречная и отпайкой на ПС 110 кВ Ачикулак).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-115) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | с 2 СШ 110, СП-110 ПС 110 кВ Урожайная: Тех. обслуживание РЛ-277-Л, РТ-2-II, РС-1-II, ОД-2, КЗ-2, ЗВЧ, КВЧ Л-277.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | Верховой осмотр, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | Замеена изоляторов.

## Июнь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
ИЮНЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Июнь 2016
|  |  | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | Верховой осмотр со вскрытием провода в зажимах
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Верховой осмотр со вскрытием провода в зажимах
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Верховой осмотр со вскрытием провода в зажимах
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Текущий ремонт Л-88-Л на ПС 110 кВ Прохладная-1
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ в связи с текущим ремонтом Л-99-Л ПС 110 кВ Нальчик-110
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Текущий ремонт Л-87-Л на ПС 110 кВ Прохладная-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Текущий ремонт Л-210-ПГ, РПГ Л-210, Л-210-Л
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт Л-210-Л
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Кашхатау | II СШ 110 кВ | Текущий темонт Л-190-Л, С-1-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий темонт С-1-2
ПС 110 кВ Кашхатау | ТН-2 | Текущий темонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Кашхатау (Л-190) | Текущий темонт Л-190-Л, ТН-2-2
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау – Псыгансу (Л-191) | Текущий темонт Л-191-Л, ТН-1-1
ПС 110 кВ Кашхатау | I СШ 110 кВ | Текущий темонт Л-191-Л, С-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий темонт С-1-1, МВ С-1
ПС 110 кВ Кашхатау | ТН-1 | Текущий темонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-1, М-2-1, ТН-1-1, Л-85-1, Л-187-1
ПС 110 кВ Майская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-1
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | Текущий ремонт Л-85-1
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик – Нальчик-110 (Л-105) | Текущий ремонт Л-105-Л, Л-105-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт М-2-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1, ЭВ М-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-1, ЭВ Л-203
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2, ТН-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2, ЭВ М-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-2, ЭВ Л-39
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-3, Л-203-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-3, Л-99-3, Л-203-Л, Л-203-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-3, Л-39-Л
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт Л-10-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-1, С-1-1, Л-10-Л, Т-1-1, ТН, МВ С-1, ТТ МВ С-1
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-10-3
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт Л-10-Л, Л-10-3
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Текущий ремонт Л-10-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ и ТТ
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт МВ и ТТ
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт МВ и ТТ
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-3
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-Л, МВ Л-187
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-3
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Текущий ремонт МВ и ТТ МВ Л-4
ПС 110 кВ Чегем-2 | С-1 | Текущий ремонт С-1-1, ТТ МВ С-1, МВ С-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт Л-6-1, МВ Л-6, ТТ МВ Л-6
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-6-1, С-1-1, Т-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун – Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-ПГ, П-1-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт Л-6-Л
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт ТТ РП-110, П-1-1
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-III
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-222-I, Л-223-I, Т-1-Н, С-1-1, Т-1-1, ТН-1.
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, ТН-2, ТН-2-2, Т-2-3, Л-221-II, М-2-II, С-1-2, Л-224-II.
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-58-I, Л-30-I , Л-29-I, ТН-1-I, кап. ремонт С-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Карачаевск | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II,М-2-II, кап. ремонт Л-31-II,ТН-2-II, Т-2-2
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | Текущий ремонт Л-252-Л
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-252-Л
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Алагир | ТН-1-110 | Текущий ремонт ТН-1-110
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ 17 | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ-17, ТТ-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 16 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-16
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | Средний ремонт ШР-110 ВЛ-18. Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110
ПС 110 кВ Мизур | ЭВ-110 ВЛ-18 | Средний ремонт ШР-110 ВЛ-18
ПС 110 кВ Мизур | ТН-1-110 | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-15
ПС 110 кВ Мизур | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-15
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-127 | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-127, ЛР-110 ВЛ-127
ПС 110 кВ Нузал | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-127
ПС 110 кВ Нузал | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Нузал с отпайкой на ПС Штольня (Л-127) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-127, ВЧ-оборудования Л-127
ПС 110 кВ РП-110 | 1 сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 1 сш всех присоединений.
ПС 110 кВ РП-110 | ШСВ-110 | Средний ремонт ШР-110 1 сш ШСВ
ПС 110 кВ РП-110 | МВ-110 ВЛ-8 | Средний ремонт ШР-110 1 сш ВЛ-8
ПС 110 кВ РП-110 | ОМВ-110 | Средний ремонт ШР-110 1 сш ОМВ
ПС 110 кВ Унал | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-18. Текущий ремонт ВЧ-оборудования Л-18
ПС 110 кВ Унал | 2 сш 110 кВ | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-18
ПС 110 кВ Унал | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования Л-14.
ПС 110 кВ Унал | 1 сш 110 кВ | Капитальный ремонт ШР-110 Т-1
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | Чистка опорной изоляции ЛР-110 ВЛ-8 на ПС 110 кВ Северо-Восточная
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | с Л-132: Ревизия КС ВЧЗ Л-132.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-12) | Ревизия КС ВЧЗ Л-12.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | Проф-контроль РЗА МВ Л-12.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | Проф-контроль РЗА Л-132.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | с Л-132: Ревизия КС ВЧЗ Л-132.
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | Опробование автом. выкл. С-1.
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | с ТН-2: Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II.
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | с ВЛ-75, ВЛ-82, ВЛ-72, М-2: Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II, РЛ-82-II, РЛ-72-II, РЛ-75-II, РМ-2-II, РС-1-II, РС-2-II.
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | с ВЛ-82, ВЛ-72: Текущий ремонт РЛ-82-II, РЛ-72-II.
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | с ВЛ-75, М-2: Текущий ремонт РЛ-75-II, РМ-2-II.
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | с С-1, М-2: Текущий ремонт РС-1-II, РС-2-II.
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | ТО МВ С-1,отбор проб масла из вводов МВ С-1.
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | с С-1: ТО ТН-1, испытания ТН-1 и отбор проб масла из ТН-1, ТО ТТ С-1-I.
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | с С-1: ТО ТН-2, испытания ТН-2 и отбор проб масла из ТН-2, ТО С-1- II.
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Текущий ремонт т.т. С-1, Проф-опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с Л-62: Средний ремонт МВ Л-62. Измерение МВ Л-62. ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Георгиевская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | Текущий ремонт Л-9. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 3 СШ 110 | Тек. ремонт Т-2-III
ПС 110 кВ ДКС-2 | 2 СШ 110 | с Л-282: Тек. ремонт Л-282-II, Т-2-II. Опробование РЗА и ИМФ-3Р Л-282.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | с Л-282, 3 СШ 110: Тек. ремонт Л-282-Л, Л-282-III, Т.Т. МВ Л-282, Т.О. привода Л-282.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. Опробование АПВ и проф. восстановление ИМФ-3Р Л-108.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. Опробование РЗА и ИМФ-3Р Л-122. Проф. контроль АЛАР Л-122
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Средний ремонт С-1. Проф. контроль РЗ Л-109, Л-119, автоматики С-1 и опробование ИМФ-3С С-1.
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | Проф-опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | с С-1: Средний ремонт С-1-I, Замена селикагеля в ВОП МВ С-1, Проф-опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | В.В. испытания вводов 110 кВ МВ М-2.
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | Средний ремонт МВ Л-131, В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-131, Проф-опробование РЗА МВ Л-131.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | с 3 СШ 110, Л-131: Средний ремонт Л-131-Л, Текущий ремонт Л-131-III.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Перенос точки разрыва на ПС 110 кВ Кочубей в связи с выводом в ремонт выключателя Л-88.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | с Л-88: Тех.обслуживание Л-88-Л.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Тех.обслуживание выключателя Л-88, ТТ-110; Опробование АПВ Л-88 в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | Опробование АПВ КВЛ№1 (Л-170) (ШЭ2607 011).
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | Опробование АПВ КВЛ№2 (Л-172) (ШЭ2607 011).
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | с 3 СШ 110, Л-80: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-80. Профиспытания Л-80. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | Текущий ремонт С-1.
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт ШР, М-2, ТН-3. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | Проф. восстановление РЗА и опробование ИМФ-3Р Л-119. Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. Испытание Л-119.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | Испытание ТН-3.
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с РП-110, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Опробыванине РЗА.
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с 3 СШ 110, ВЛ-73: Среднй ремонт РЛ-73-III, РЛ-73-Л; тех.обслуживание МВ ВЛ-73; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | Т.О. привода Л-117. Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-117
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Текущий ремонт М-2.
ПС 110 кВ Ленинская | 2 СШ 110 | с СП-110: СР Т-2-II ,С-1- II.
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | с Оборудованием схемы плавки гололеда: ВЛ 110 кВТО ТТ Л-171, Л-171-ПГ,отбор проб масла из ТТЛ-171.
ПС 110 кВ Ленинская | 2 СШ 110 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Ленинская | 1 СШ 110 | с СП-110: СР Т-1-I ,С-1-I.
ПС 110 кВ Лесная | 2 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт Т-2-II, Средний ремонт М-2-II, Замена селикагеля в ВОП мв М-2, Проф-опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Лесная | 1 СШ 110 | с М-1: Средний ремонт М-1-I, Проф-опробование РЗА МВ М-1.
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Проф-опробование РЗА МВ Л-137.
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-14.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ТН-1 | ТО ТН-1, испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ТН-2 | ТО ТН-2, испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | СР МВ Л-33, испытания МВ Л-33 , ТО ТТ Л-33 , отбор проб масла из ТТ Л-33.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | Испытания МВ Л-33, Демонтаж ВЧЗ Л-33 ф"В".
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Средний ремонт ВВ Л-208; После окончания среднего ремонта опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Для БВР при разборке выключателя ВЛ-208.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Для БВР при сборке выключателя ВЛ-208; Тех. обслуживание ВВ С-1; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя С-1.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | с 3 СШ 110, ВЛ-208: Средний ремонт РЛ-208-III и Тех. обслуживание РЛ-208-Л, , ТТ Л-208.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | с М-2: Тех. Обслуживание РМ-2-III, ЭВ М-2; Опробование АПВ (ШЭ 2607 013) в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3Р.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | с Л-148, Л-198, М-1, М-2: Средний ремонт Л-148-II, М-2-II, Л-198-II, Текущий ремонт Т-1-II,Проф-опробование МВ М-1, В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-148.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | Опробование РЗА, АПВ Л-168.
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | ТО МВ М-1.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | ТО МВ Л-151.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | ТО МВ Л-152.
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | ТО МВ С-1.
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | Средний ремонт С-1.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с 2 СШ 110, СП 110 кВ, Оборудование схемы плавки гололеда ВЛ 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-73-Л, РС-2, РПГ-10/110.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1, ТН-2: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-2. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, проф-контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, Проф-контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | с Л-20, 2 СШ 110, ТН-2, СП-110: Средний ремонт Л-20-II, Л-140-II, Т-2-II, М-2-II, ТН-2-II, П-2-II, Проф-опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Промышленная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | с 1 СШ 110: ТО Л-1-Л
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1. Измерение МВ С-1.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | с Л-60: Текущий ремонт Л-60-Л Техническое обслуживание привода МВ Л-60. Проверка АПВ Л-60.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | с Л-52: Техническое обслуживание привода МВ Л-52. Измерение МВ Л-52. Измерение МВ Л-52. Проверка АПВ Л-52. ВЛ 110 кВ Светлоград-Николина Балка (Л-52) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-52 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | с Л-138: Техническое обслуживание привода МВ Л-138. ВЛ 110 кВ Светлоград-Константиновская (Л-138) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-138 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ МВ М-2.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-138.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | с Л-61: Техническое обслуживание привода МВ Л-61. Измерение МВ Л-61.Измерение МВ Л-61. Проверка АПВ Л-61. ВЛ 110 кВ Светлоград-Камбулат (Л-61) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-61 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | с ТН-2: Текущий ремонт ТН-2-II, Т-2-II.
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | Текущий ремонт т.т. Л-137, замена селикагеля в ВОП МВ Л-137, Проф-опробование РЗА МВ Л-137.
ПС 110 кВ Т-301 | СШ2-110 | с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24), СВ-110, ТН2-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей,масляного выключателя, трансформаторов тока и напряжения, проверка РЗиА.
ПС 110 кВ Т-301 | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - Т-301 (Л-48) | с 1СШ-110, ТН1-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей,масляного выключателя, трансформаторов тока и напряжения, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | с РП-110 кВ, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР. Контроль РЗА.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | Проф-опробование РЗА ВЭ Л-136.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | Проф-опробование РЗА ВЭ Л-131.
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | Проф-опробование РЗА ВЭ Л-64.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с 3 СШ 110, Л-136: Средний ремонт Л-136-III, РПГ-10/110, В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-136 Проф-опробование РЗА МВ Л-136.
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | Проф-контроль РЗА ВЭ Л-130.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | с 3 СШ 110: Замена М-2-III, замена ошиновки М-2-III.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Замена МКП-110 М-2 на ВЭБ-110.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | с 2 СШ 110: Замена М-2-II, замена ошиновки М-2-II
ПС 110 кВ Южная | М-2 | с 1 СШ 110: Замена М-2-I, замена ошиновки М-2-I
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | Замена разрушенных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Верховой осмотр,замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | с 1 СШ 110, СП-110 ПС 110 кВ Нины:Текущий ремонт ЛР, ШР
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Верховой осмотр,замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | с 3 СШ 110 ПС 110 кВ Прибрежная: Средний ремонт Л-132-Л с заменой ОСИ, Ревизия КС ВЧЗ Л-132
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | Ревизия Л-158-РПГЗ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Замена изоляторов, обрезка деревьев, проверки и измерения.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | Замена разрушенных изоляторов, покраска опор.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | Замена разрушенных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Замена проводов.
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88), на ПС 110 кВ Затеречная тех.обслуживание Л-88-Л.

## Июль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
ИЮЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Июль 2016
|  |  | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л (ПС 110 кВ Котляревская)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Ремонт провода
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-2, М-1-2, ТН-2-2, Л-186-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | Текущий ремонт Л-186-2
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Майская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Средний ремонт Л-211-Л, Л-211-ПГ
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-211-Л
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Текущий ремонт Л-211-ПГ-1
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Кашхатау – Псыгансу (Л-191) | Текущий ремонт Л-191-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-191-Л
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ ПТФ | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Текущий ремонт Л-109-1, МВ Л-109
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Средний ремонт МВ М-1
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-Л, С-1-1, Т-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л, П-1-2
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-40-Л, С-1-2, Т-2-2, ТН-2
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Средний ремонт Л-5-Л
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-5-3
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Средний ремонт Л-5-Л, Л-5-3
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-1
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Терек-2 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-1, М-1-1, М-2-1, Т-1-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт Л-188-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-2, Л-185-2, Л-188-2, ТН-2-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | Текущий ремонт Л-188-3, Л-188-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт Л-188-3, Л-188-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-188-3
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-3
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-185-3, М-2-3
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-203, Л-203-Л
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт МВ Л-203, Л-203-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-203-2, С-1-2, Т-2-2, ТН-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС ПРП
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Холодмаш
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Химзавод
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-2.
ПС 110 кВ Октябрьская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2,ТН-2-2, РПГ-Л-146.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Текущий ремонт Л-95-Л.
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-I
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-II
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л.
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-III.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Текущий ремонт Л-126-III.
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) | Замена изоляторов, обрезка деревьев.
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | 1 СШ 110 | с С-1, Л-233, Л-139, ТН-1: Текущий ремонт Л-139-I, Л-233-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1-I, РВ-1-I, Проф-опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | ТО ТН-1, испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Александровская | ТН-2 | ТО ТН-2, испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Арзгир - Чограйская (Л-72), ВЛ-72: Тех. обслуживание РЛ-72-Л, РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72.
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | с 1 СШ 110: Восстановление РЗА, АПВ Л-196, автом.выкл. С-1, ТН-1.
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | с 2 СШ 110: Восстановление РЗА, АПВ Л-195, ТН-2.
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | с 1 СШ 110, 3 СШ 110: Демонтаж ВЧЗ Л-196 ф В.
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | с 2 СШ 110, 3 СШ 110: Демонтаж ВЧЗ Л-195 ф В.
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с РП-110, 1 СШ 110,С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-2. опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Восточная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Восточная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | с 3 СШ 110, Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-35. Контроль РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | Текущий ремонт Л-163. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | Средний ремонт Л-32.
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | СР МВ Л-190.
ПС 110 кВ ГПП-2 | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | с 1 СШ 110, СВ-110, РП-110, В-Прикумск: Тех. обслужение ЛР-Прикумск, В-Прикумск, ШР-Прикумск, ТР-Т-1, ШР-1-СВ, СВ-110
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | с 1 СШ 110, ТН-1: Ревизия контактов ВЧЗ Л-60, В/В испытания ТН-1.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | с Л-282, 3 СШ 110: Тек. ремонт Л-282-Л, Л-282-III, Т.Т. МВ Л-282, Т.О. привода Л-282.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | Ср. ремонт М-2. Испытание М-2. Проф. восстановление РЗА и опробование ИМФ-3С М-2.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | с С-1, ТН-2: Ср. ремонт М-2-II, М-2-III, тек. ремонт Т.Т. МВ М-2, т.о. привода М-2. Проф. восстановление вторичных цепей ТН-3.
ПС 110 кВ Дмитриевская | 2 СШ 110 | с С-1, ТН-2: Ср. ремонт ТН-2-II, С-1-II, тек. ремонт ТН-2, Т.Т. МВ С-1 в ст. 1 СШ 110, Т.Т. МВ С-1 в ст. 2 СШ 110, т.о. привода С-1. Испытание ТН-2. Проф. восстановление вторичных цепей ТН-2.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Ср. ремонт Л-121. Испытание Л-121. Опробование АПВ и ИМФ-3С Л-121.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Опробование АПВ Л-191 (ШЭ2607 011).
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | ТО МВ С-1.
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, В/В испытания ТН-2, Проф-контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | Проф-восстановление РЗА МВ Л-16.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с Л-16, 3 СШ 110: Текущий ремонт Л-16-Л, Л-16-III, Замена селикагеля в ВОП МВ Л-16.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с Л-65, Л-123, Л-124, Л-88: Тех. обслужение ТН-1-I, М-1-I, ОПН-110-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-124-I, Л-88-I, РПГ-110/35.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с М-1, ТН-1: Тех. обслуживание ТН-1-I, М-1-I.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с Л-65: Тех. обслуживание ОПН-110-I, Т-2-I, Л-65-I.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Перенос точки разрыва на ПС 110 кВ Кочубей в связи с выводом в ремонт выключателя Л-88.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с Л-123, Л-88: Тех. обслуживание Т-3-I, Л-123-I, Л-88-I.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с Л-124: Тех. обслуживание Л-124-I, РПГ-110/35.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с М-1, ТН-2: Тех. обслуживание ТН-2-II, М-1-II.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с Л-65, Л-123, Л-124, Л-88: Тех. обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с Л-65: Тех. обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II, Л-65-II.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с Л-123, Л-88: Тех. обслуживание Л-123-II, Л-88-II.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с Л-124: Тех. обслуживание Л-124-II, Т-3-II.
ПС 110 кВ Зеленокумская | 1 СШ 110 | с Л-263, Л-164, Л-165, С-1, М-2, ТН-1. Текущий ремонт ШР.
ПС 110 кВ Зеленокумская | 2 СШ 110 | с Л-32, Л-80, С-1, М-2, ТН-2: Текущий ремонт ШР.
ПС 110 кВ Изобильная | ТН-1 | Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Изобильная | ТН-2 | Испытание ТН-2.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | с 3 СШ 110, ВЛ-76: Тех. обслуживание ЭВ ВЛ-76, РЛ-76-Л, РЛ-76-III, ЗВЧ-Л-76; Опробование АПВ (ШЭ 2607 016)); опробование ИМФ-3Р.
ПС 110 кВ Лесная | ТН-3 | В/В испытания ТН-3.
ПС 110 кВ Лесная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Лесная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 2 СШ 110 | с Л-68, М-2, ТН-2: Текущий ремонт Л-68-II, С-1-II, ТН-2-II,Т-2-II,М-2-II.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | ТО ТН Л-163.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 1 СШ 110 | с Л-34: СР Л-34-I, Л-33-I.
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Первый проф. контроль РЗ Л-259, ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская и автоматики С-1. Опробование ИМФ-3Р.
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Для БВР при разборке выключателя ВТ- 1 при проведении среднего ремонта.
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Для БВР при сборке выключателя ВТ- 1 после проведении среднего ремонта.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | с ВЛ-208, ВЛ-277, ВЛ-69, С-1: Тех. обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II, РЛ-69-II, РТН-2-II, РС-1-II, РМ-2-II, РС-2-II, РЛ-274-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | с ВЛ-208: Тех. обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | с ВЛ-69, ТН-2: Тех. обслуживание РЛ-69-II, РТН-2-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | с С-1, М-2: Тех. обслуживание РС-1-II, РМ-2-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | с М-2, ВЛ-274: Тех. обслуживание РС-2-II, РЛ-274-II.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-3 | с 3 СШ 110 : Текущий ремонт Т-2-III, ТН-3-III.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Н.Невинномысская - КПФ (Л-199), Л-199: Текущий ремонт Л-199-Л, Л-199-III.
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | с Л-168, 3 СШ 110: Демонтаж ВЧЗ Л-168 ф"С".
ПС 110 кВ Подкумок | 1 СШ 110 | с Л-35, М-2, С-1, ТН-1: Профиспытания ТН-1. Опробывание ДЗШ.
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | с 3 СШ 110, Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-35. Профиспытания ТН-3. Контроль РЗА.
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | с 2 СШ 110: Текущи ремонт Л-57-Л.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ТН-1 | В/В испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ТН-2 | В/В испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Промышленная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | с Л-135, С-1: Ревизия контактов ВЧЗ Л-135, Замена селикагеля в ВОП МВ Л-135, Проф-контроль РЗА МВ С-1, Проф-опробование РЗА МВ Л-135.
ПС 110 кВ Радиозавод | ЭВ С-1 | Проф-контроль РЗА ВЭ С-1.
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | с Л-18, Л-141, Л-137, М-1: Проф-опробование ДЗШ.
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | с ТН-1: Текущий ремонт ТН-1-I, Т-1-I с заменой ОСИ.
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | с ВЛ-45, ОШ-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-45, элегазового выключателя ВЛ-45, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | ВЛ-149, ОШ-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-149, масляного выключателя ВЛ-149, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Т-302 | СШ1-110 | с ТН1-110 :Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, масляного выключателя, трансформаторов тока и напряжения, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Т-302 | СШ2-110 | с ТН2-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, масляного выключателя, трансформаторов тока и напряжения, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Т-302 | СВ-110 | текущий ремонт масляного выключателя.
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | с РП-110 кВ, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-2. Профиспытания С-1. Контроль РЗА.
ПС 110 кВ Щебзавод | 2 СШ 110 | ТО Т-2-II.
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | Опробование АПВ Л-Ильенко (Л-172) (ШЭ2607 011).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | Замена разрушенных изоляторов, обрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | Покраска опор.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Перенос точки разрыва на ПС 110 кВ Кочубей в связи с выводом в ремонт выключателя Л-88.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | Замена разрушенных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Ревизия Л-159-РПГЗ. Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Николина-Балка – Ипатово (Л-53) | Замена разрушенных изоляторов, обрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | Капитальный ремонт.

## Август
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
Август
Объект | Оборудование | Содержание работ | Август 2016
|  |  | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ в связи с текущим ремонтом Л-8-Л ПС 110 кВ Нарткала
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Текущий ремонт Л-4-Л, П-1-2 (ПС 110 кВ Гунделен)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-Л (ПС 110 кВ 110кВ Аушигер)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Замена опоры, установка защитных колпаков на изоляторы, ремонт провода
ПС 110 кВ Гунделен | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | Текущий ремонт П-1-1, Л-173-Л
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Гунделен | ВМ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Гунделен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, ТН-1, Л-173-Л
ПС 110 кВ Гунделен | ВМ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Гунделен | ВМ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Гунделен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2, ТН-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт Л-1-Л
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт Л-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-1-1, С-1-1
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-3
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-Л, МВ
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-3
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-3, МВ М-2
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-3
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-3, Л-85-Л
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | Текущий ремонт Л-85-Л, МВ Л-85
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-85-3
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Текущий ремонт Л-290-Л, Л-290-ПГ
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт Л-290-Л, Л-290-ПГ
ПС 110 кВ ПТФ | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2, ТН-2
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | Текущий ремонт МВ Л-189, Л-189-2
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2, МВ М-2
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | Текущий ремонт МВ Л-178, Л-178-2
ПС 110 кВ ПТФ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Текущий ремонт Л-109-Л, Л-109-3
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Текущий ремонт Л-109-Л, Л-109-3
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | Текущий ремонт Л-189-Л, Л-189-3
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | Текущий ремонт Л-189-Л
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Текущий ремонтт Л-178-Л, Л-178-3
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Текущий ремонт Л-178-Л
ПС 110 кВ ЦРУ | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Текущий ремонт Л-4-Л, Л-4-3
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Текущий ремонт Л-4-Л
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-92-2 на ПС Зеленчук
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-92-Л на ПС Зеленчук
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГАЭС (Л-46) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Салихо
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново (Л-81)
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт Л-144-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Текущий ремонт Л-92-2
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-2, Л-144-2, Л-229-2, М-2-2, С-1-2, Т-2-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-III
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт Л-144-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-144-3, МВ Л-144
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Текущий ремонт РПГ-Л247, Л-247-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | Л-81 | Текущий ремонт Л-81-Л
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ ТОК Москвы | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | Текущий ремонт Л-218-Л, П-1-I
ПС 110 кВ ТОК Москвы | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ ТОК Москвы | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I
ПС 110 кВ ТОК Москвы | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | Текущий ремонт Л-143-Л, П-1-2
ПС 110 кВ ТОК Москвы | С-1 | Текущий ремонт С-1-2.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-2
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ РП-110 | ОМВ-110 | Текущий ремонт ОМВ-110.
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-17 | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ-17. Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-17, ШР-110 ВЛ-17. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-17.
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Средний ремонт ЛР-110ВЛ-17. Текущий ремонт ВЧ-оборудования Л-17.
ПС 110 кВ Фиагдон | 1 сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 ВЛ-17. Текущий ремонт ШР-110 1 сш СМВ, ШР-110 Т-1.
ПС 110 кВ Фиагдон | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 1 сш СМВ.
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-124
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-124 | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ-124. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-124, ЛР-110 ВЛ-124, ТТ-110 ВЛ-124.
ПС 110 кВ Фиагдон | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-124, ШР-110 2 сш СМВ, ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Фиагдон | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 2 сш СМВ.
ПС 110 кВ Эльхотово | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 2 сш всех присоединений.
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110. Замена силикагеля в ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Текущий ремонт ШР-110 2 сш ВЛ-111. Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111.
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 2 сш ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 2 сш ОМВ. Замена сикагеля в ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 1 сш ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 1 сш всех присоединений
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 1 сш ШСВ. Замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ.
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-111, ШР-110 1 сш ВЛ-111
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110. Замена силикагеля в ТН-1-110.
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Капитальный ремонт ОМВ-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 Т-1. Замена силикагеля в ТН-110 ОСШ.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128) | Верховой осмотр, обрезка деревьев
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех. обслуживание МВ Л-83; Опробование АПВ Л-83 в составе автоматики выключателя; профвосстановление АЛАР.
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех.обслуживание С-1; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя С-1.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р Л-109.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р Л-108.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ НПС-5 | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р Л-НПС-5.
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | ТО ТН-1 , отбор проб масла из ТН-1, ТО ТТ Л-96 ,отбор проб масла из ТТ Л-96.
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | ТО ТН-2, ТТ ТТ Л-243 , отбор проб масла из ТТ Л-243.
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | Отбор проб масла из вводов МВ С-1.
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | с РП-110: Демонтаж ВЧЗ Л-249 ф"В".
ПС 110 кВ ГНС | ТН-1 | Испытания ТН-1.
ПС 110 кВ ГНС | ТН-2 | Испытания ТН-2.
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | Испытания ТН-3.
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Грачевская (Л-133) | с 2 СШ 110, С-1: Ревизия КС ВЧЗ Л-133. Проф.восстановление РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | с 2 СШ 110, Л-283: Ср. ремонт Л-283-Л, Л-283-II, тек. ремонт Т.Т. МВ Л-283, тек. ремонт Л-283. Опробование РЗА Л-283.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-276 | Проф. восстановление РЗА и опробование ИМФ-3Р Л-276. Т.О. привода Л-276. Испытание Л-276.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | Опробование АПВ Л-110 (ШЭ2607 011).
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | Испытания МВ Л-192, ТО МВ Л-192 , отбор проб масла из ТТ Л-192.
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Отбор проб масла из вводов МВ С-1.
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Западная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1. Проф.восстановление РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Западная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2. Проф.восстановление РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3. Проф.восстановление РЗА ТН-3.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; профвосстановление вторичных цепей ТТ.
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | с 3 СШ 110, Л-164: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-164. Профиспытания Л-164. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | с РП-110, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | с 3 СШ 110, ВЛ-69: Тех. обслуживание РЛ-69-III, РЛ-69-Л, ТТ Л-69.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | с 3 СШ 110, ВЛ-273: Тех. Обслуживание ЭВ Л-273, ТТ Л-273, РЛ-273-Л, РЛ-273-III, ЗВЧ, КВЧ Л-273; Опробование РЗ: (1 терминал: АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)), (2 терминал: УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)) ; опробование ИМФ-3Р.
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | с 2 СШ 110, РП-110, С-1: Тех.обслуж. РЛ-86-2-Л, РТ-86-II, РТ-2-II, РС-2,С-1, ТН-2, Т-2; Опробование АПВ ЭВ С-1 (ШЭ 2607 015).
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | с ТН-3: Текущий ремонт Т-2-III, ТН-3.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Машук - Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | с Л-7: CР Л-7-Л.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | с 2 СШ 110: ТО С-1-II, ТО МВ С-1, отбор проб масла из ТТ С-1.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | с 3 СШ 110, ВЛ-69: Тех. обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III, ЭВ Л-69, ТТ Л-69; Опробование РЗ: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)), (2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)); опробование ИМФ-3Р.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | с 3 СШ 110, ВЛ-274: Тех. Обслуживание ВВ Л-274, ТТ Л-274, РЛ-274-Л, РЛ-274-III, ЗВЧ, КВЧ Л-274; Профконтроль РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ Л-274; опробование ИМФ-3С.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 1 СШ 110 | с ТН-1: Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | Опробование АПВ М-1.
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | с 2 СШ 110: Тех. обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-79, средний ремонт ОД-2, КЗ-2.
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Подкумок | 2 СШ 110 | с Л-265, С-1, М-2, Л-6: Профиспытания Л-6, Л-265. Опробывание ДЗШ.
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | Текущий ремонт Л-6. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Подкумок | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Подкумок | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | с 2 СШ 110, ШПГ-110, ВЛ-86, С-1: Тех. обслуживание ЗРПГ-86-Л, РПГ-86-Л, РС-1-II, РТ-2-II, ЗВЧ, КВЧ Л-86, РТН-2-II, ТН-2, КРУЭ 110 ВЛ-86.
ПС 110 кВ Радиозавод | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1. Проф.контроль РЗА ТН-1. В/В испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Радиозавод | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. Проф.контроль РЗА ТН-2. В/В испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | Замена ОСИ Т-2-I.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | с ТН-1: Опробование АПВ Л-3, ТН-1.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | с ТН-2: Опробование АПВ Л-150, ТН-2.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | Опробование РЗА,АПВ М-2.
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Опробование АПВ М-2.
ПС 110 кВ Т-304 | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | СШ1-110, ТН1-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, трансформаторов напряжения и тока, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Т-304 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | с СШ2-110, ТН2-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, трансформаторов напряжения и тока, проверка РЗиА.
ПС 110 кВ Темнолесская | 2 СШ 110 | Средний ремонт Т-2-II
ПС 110 кВ Темнолесская | 1 СШ 110 | Средний ремонт Т-1-I
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | с ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168), 1 СШ 110: Демонтаж ВЧЗ Л-167 ф В,С, ВЧЗ Л-168 Ф С
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | с 2 СШ 110: Демонтаж ВЧЗ Л-33 ф В.
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт М-2-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Грачевская (Л-133) | Замена провода, изоляторов, сцепной арматуры.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | с 1 СШ 110, СП-110 ПС 110 кВ Урожайнаяех. обслуживание РЛ-69-Л, РТ-1-I. РС-1, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ, КВЧ Л-69
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – Междуреченская (Л-14) | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | Замена разрушенных изоляторов, обрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 с отпайками (Л-10) | Оборудование схемы плавки гололеда ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Скачки-2 ТО Л-10-ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Покраска опор.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | с СШ 110 ПС 110 кВ Красный ОктябрьТех. обслуживание Л-86-Л, ЗВЧ, КВЧ Л-86
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | Оборудование схемы плавки гололеда ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ Скачки-2 ТО Л-190-ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 с отпайками (Л-10) | с 1 СШ 110 ПС 110 кВ Лермонтовская ТО Л-10-Л,Т-1-I
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | с 2 СШ 110 ПС 110 кВ Лермонтовская: Испытания ТН-2, ТО Л-190-Л, Т-2-II
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Пробная ПГ, встречно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | Проведение ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Пробная ПГ, встречно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Проведение ППГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Безопасная (Л-108) | Кап. ремонт. Замена изоляции, замена провода, расчистка трассы от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Разземление грозотроса. Пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | Проведение ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная (Л-135).
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 с отпайками (Л-10) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Замена изоляторов. ТО РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Проведение пробной плавки гололеда.

## Сентябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
ЛЭП и ЭЛТ 2016 (Утв)
Объект | Оборудование | Содержание работ | Сентябрь 2016
|  |  | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ в связи с обрезкой деревьев на ВЛ 110 кВ Прохладная-2-Нальчик-110 (Л-99)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ в связи с текущим ремонтом Л-87-Л ПС 110 кВ Нарткала
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Проведение ППГ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Проведение ППГ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Проведение ППГ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Замена изоляторов, обрезка деревьев, ремонт провода, замена троса
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-186-3
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-3
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | Текущий ремонт МВ Л-186, Л-186-Л
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
Кабардино-Балкарский филиал РусГидро
Аушигерская ГЭС | I СШ-110кВ | Текущий ремонт
Аушигерская ГЭС | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-I, ТТ МВ М-1
Аушигерская ГЭС | МВ Л-193 | Текущий ремонт Л-193-I, ТТ МВ Л-193, МВ Л-193
Аушигерская ГЭС | ТН-1 | Текущий ремонт М-2-I, ТН-1-I
Аушигерская ГЭС | МВ Л-192 | Текущий ремонт Л-192-I, ТТ МВ Л-192
Аушигерская ГЭС | МВ Л-189 | Текущий ремонт Л-189-I, ТТ МВ Л-189
Аушигерская ГЭС | II СШ-110кВ | Текущий ремонт
Аушигерская ГЭС | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II, М-1-II
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, РПГ Л-146.
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | Текущий ремонт Л-97-Л.
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Текущий ремонт Л-97-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-97-II
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Текущий ремонт, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Текущий ремонт, замена силикагеля в ТН-2-110
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Нузал с отпайкой на ПС Штольня (Л-127) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | с Л-233: Текущий ремонт МВ Л-233, РПГ-233. Ревизия КС ВЧЗ Л-233. Проф.опробование РЗА МВ Л-233.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с Л-139: Текущий ремонт РПГ-139. Ревизия КС ВЧЗ Л-139.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | с 3 СШ 110, ВЛ-82: Тех.обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-III, МВ Л-82; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ ; опробование ИМФ-3С.
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | ТО ТН-1.
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | ТО ТН-2.
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | ТО МВ С-1.
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р М-2.
ПС 110 кВ Безопасная | ТН-1 | Проф. контроль вторичных цепей ТН-1. Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Безопасная | ТН-2 | Проф. контроль вторичных цепей ТН-2. Испытание ТН-2.
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | Проф. контроль РЗА С-1.
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Проф. контроль вторичных цепей ТН-3. Испытание ТН-3.
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66), 1 СШ 110: Тех. Обслуживание и опробование ОД-2, КЗ-2.
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Проф. восстановление автоматики М-2. Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Испытания МВ С-1.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 1 СШ 110 | с С-1, ТН-1, Л-170: Испытания ТН-1, СР ТН-1-I, Испытания МВ С-1, СР С-1-I , ТО МВ С-1, СР Л-170-I,Т-1-I.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | с М-2: СР М-2-III,ТО МВ М-2 ,отбор проб масла из ТН-3, отбор проб масла из вводов МВ М-2.
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Перевести Л-250 ч/з М-2. Испытания МВ Л-250, ТО МВ Л-250, отбор проб масла из вводов МВ Л-250
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Испытания МВ Л-252, Отбор проб масла из ТТ Л-252.
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Г.Насосная (Л-263), Л-263: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-263. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Проф. восстановление автоматики М-2. Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | с ВЛ-73, М-2, ТН-2, ВЛ-273: Средний ремонт РТН-2-II, РМ-2-II, РЛ-73-II Т.О. РЛ-273-II.
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | с М-2, ТН-2: Средний ремонт РТН-2-II, РМ-2-II.
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | с ВЛ-73, ВЛ-273: Средний ремонт РЛ-73-II, тех.обслуживание РЛ-273-II.
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Красная Заря (Л-260) | с 2 СШ 110, СП-110: Тек. ремонт Л-260-Л, С-2-II, Т-1-II.
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Красная Заря (Л-116) | с 1 СШ 110, СП-110: Тек. ремонт Т-1-I, Л-116-Л, С-1-I. Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-1 | Тек. ремонт ТН-1. Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-2 | Тек. ремонт ТН-2. Испытание ТН-2.
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | Тек. ремонт Т.Т. МВ Л-120. Опробование АПВ Л-120.
ПС 110 кВ Новоалександровская | ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Красная Заря (Л-260) | с 1 СШ 110, С-1: Ср. ремонт Л-260-Л, ТН-1-I, С-1-I. Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Новоульяновская | 1 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ШР, ТН-1.
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех. Обслуживание и опробование ОД-2, КЗ-2.
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | Текущий ремонт Л-265. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | с 1 СШ 110, ВЛ-Буденновская ТЭС, ТН-1, С-1: Тех. обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденноская ТЭС, ЗВЧ, КВЧ Л-Буденновская ТЭС, РС-1-I, РТН-1-I, ЭВ С-1, ТН-1.
ПС 110 кВ Полимер | 2 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ШР, ТН-2. опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | с 2 СШ 110: Замена ОСИ Л-240-Л.
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | с 1 СШ 110: Замена ОСИ Л-21Т-Л.
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | с 1 СШ 110, С-1: Средний ремонт Т-1-I, Текущий ремонт Л-143-Л, С-1-I. В/В испытания ТН-1-110.
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | Проф.опробование РЗА МВ Л-239.
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | с 1 СШ 110, СП-110, С-1, ТН-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Рыздвянная | 1 СШ 110 | Опробование ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | Тех обслуживание ОД-2, КЗ-2.
ПС 110 кВ Северная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Северная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | с М-1, Л-141: Замена ОСИ Л-141-II, Т-1-II. Проф.опробование РЗА МВ Л-141, МВ М-1.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ТН-1 | с 1 СШ 110, Л-3, М-2: ТО ТН-1 ,ТО ТН-1-I , Т-1-I,Л-3-I, М-2-I , отбор проб масла из ТН-1.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | с СП-110 кВ: Испытания ТН-3, ТО ТН-3, С-III.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 2 СШ 110 | с СП-110 кВ, ТН-2, М-2, Л-150: ТО ТН-2, ТН-2-II, С-II ,М-2-II , Л-150- II, отбор проб масла из ТТ С-2.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | с 3 СШ 110, Л-150: ТО Л-150-Л, Л-150-III , отбор проб масла из ТТ Л-150.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | с 3 СШ 110, Л-3: ТО Л-3-Л ,Л-3-III, отбор проб масла из ТТ Л-3.
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | с ВЛ-150, ОШ-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-150, элегазового выключателя ВЛ-150, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Т-303 | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | с СВ-110, ТН1-110, СШ1-110 : Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, масляного выключателя, трансформаторов напряжения и тока, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Т-303 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | с ТН2-110, СШ2-110 : Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, трансформаторов напряжения и тока, проверка РЗиА
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | Проф.опробование РЗА ВЭ Л-233.
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | с 1 СШ 110: Демонтаж ВЧЗ Л-196 ф В.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Разземление грозотроса, ТО РПГ, пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Проведение ППГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), на ПС 110 кВ Прикубанская средний ремонт Т-1-I, текущий ремонт Л-143-Л, С-1-I.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | с ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163):
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69): Проведение ППГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | с ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245): Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | с ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская (Л-80): Пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | с ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253): Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Разземление грозотроса, пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139), ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233): Проведение ППГ на грозотросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Разземление грозотроса, ТО РПГ, пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3, на ВЛ разземление грозотроса, ТО РПГ, пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Проведение ППГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | Проведение ППГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | с ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139): Проведение ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Проведение ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная (Л-141).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Разземление грозотроса, ТО РПГ, пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Проведение ППГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66): Проведение ППГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Пробная ПГ Л-63 + Л-157.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Замена изоляторов, подрезка деревьев. Проведение ППГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Замена изоляторов, ТО РПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | с ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171): Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Ревизия Л-36-РПГЗ, пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Ревизия Л-90-РПГЗ, замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11), на ВЛ замена провода, изоляторов, сцепной арматуры.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Замена провода, изоляторов, сцепной арматуры.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | с 2 СШ 110, СП-110, ТН-2ПС 110 кВ Плаксейка Тех. обслуживание РЛ-165-Л, РТ-2-II, РС-2-II, ТН-2, РТН-2, ОД-2, КЗ-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Пробная ПГ, встречно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | Проведение ППГ.

## Октябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
ОКТЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Октябрь 2016
|  |  | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Замена опоры, установка защитных колпаков на изоляторы, замена провода, замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Средний ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Средний ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Средний ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Средний ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ ЦРУ | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-3
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | Капитальный ремонт ВЛ
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-1.
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-1.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | Текущий ремонт Л-200-Л
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | Текущий ремонт Л-200-1,Л-200-III
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3-3, Л-200-3.
Северо-Осетинский филиал МРСК
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | Чистка опорной изоляции ЛР-110 ВЛ-8 на ПС 110 кВ Северо-Восточная.
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | с 3 СШ 110, ВЛ-84: Тех. Обслуживание МВ Л-84, РЛ-84-Л, РЛ-84-III, средний ремонт РПГ-84-Л, РПГ-10/110-III; Опробование АПВ Л-84 в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | Текущий ремонт М-2. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | Текущий ремонт С-1. Контроль РЗА.
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | Опробование автоматики и ИМФ-3Р С-1.
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | с ТН-1, ТН-2: Опробование АПВ С-1, ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Ипатово | БСК-1 | с БСК-2: Техническое обслуживание БСК-1, БСК-2.
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | с М-2: Средний ремонт РС-2-I, Тех. обслуживание РМ-2-I.
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | с ВЛ-69, М-2, ВЛ-76, ТН-1: Тех обслуживание РЛ-76-I, РМ-2-I, РТН-1-I. Средний ремонт РЛ-69-I, РТ-1-I, РС-2-I.
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | с ВЛ-76, ТН-1: Тех. обслуживание РТН-1-I, РЛ-76-I.
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | с ВЛ-69: Тех. Обслуживание ВТ-1 Средний ремонт РТ-1-I, РЛ-69-I.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-III,Т-2-Н. Техническое обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Николина Балка | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | с 1 СШ 110, РП-110: Текущий ремонт Л-52-Л,Т-1-I,С-1-IР-52-Л.
ПС 110 кВ Николина Балка | ВЛ 110 кВ Николина-Балка – Ипатово (Л-53) | с 2 СШ 110, РП-110: Текущий ремонт С-1-II,Л-53-Л,Т-2-II,Р-53-Л.
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | Опробование РЗА, АПВ Л-151.
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | Текущий ремонт С-1.
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Безопасная | Опробование автоматики и ИМФ-3Р Л-Безопасная.
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Баклановская | Опробование автоматики и ИМФ-3Р Л-Баклановская.
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Опробование автоматики и ИМФ-3Р М-2.
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | Тех. обслуживание Л-84-I-Л, ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | Текущий ремонт С-1.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | Проф.опробование РЗА МВ Л-140.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | с Л-20, Л-18, М-2: Проф.контроль ДЗШ.
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | Опробование автоматики С-1.
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | Проф. контроль РЗА Л-129.
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | с С-1, 2 СШ 110: Опробование ОД-2. Испытание ТН-2.
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | с С-1, 1 СШ 110: Опробование АБ толчковым током. Опробование ОД-1. Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | Замена Л-136-II, замена ошиновки Л-136-II
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | Замена МКП-110 Л-136 на ВЭБ-110.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с 3 СШ 110: Замена Л-136-III, Л-136-Л замена ошиновки Л-136-III, Л-136-Л.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Опробование РЗА, АПВ Л-246.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ТН-1 | с ТН-2: Опробование ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Опробование РЗА, АПВ М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232), ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139): Проведение ППГ на грозотросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) | с ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130): Проведение ППГ на грозотросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64), ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17): Проведение ППГ на грозотросе Л-16/137+Л-16/17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Проведение ППГ на грозотросе ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Проведение пробной плавки гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | Проведение ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Замена разрушенных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Покраска металлических опор.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233): Проведение ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) + ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | с ТН-1, СП-110, 1 СШ 110 ПС 110 кВ Плаксейка :Тех. обслуживание РЛ-80-Л, РТ-1-I, РС-1-I, ЗРПГ Л-80, ТН-1, РТН-1, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ, КВЧ Л-80
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Прасковея-16 (Л-71) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | Обмыв изоляции под напряжением.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-115) | Обмыв изоляции под напряжением.

## Ноябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
НОЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Ноябрь 2016
|  |  | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Кабардино-Балкарский филиал РусГидро
Кашхатау ГЭС | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт
Кашхатау ГЭС | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт Л-102-I, ТТ ЭВ Л-102, ЭВ Л-102
Кашхатау ГЭС | ЭВ Л-193 | Текущи ремонт Л-193-I, ТТ ЭВ Л-193, ЭВ Л-193
Кашхатау ГЭС | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-I, ТТ ЭВ М-1
Кашхатау ГЭС | ЭВ Л-190 | Текущий ремонт Л-190-I, ТТ ЭВ Л-190, ЭВ Л-190
Кашхатау ГЭС | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I, М-2-I
Кашхатау ГЭС | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт
Кашхатау ГЭС | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II, М-1-II
Кашхатау ГЭС | ЭВ Л-193 | Текущий ремонт Л-193-II
Кашхатау ГЭС | ЭВ М-2 | Текущий ремонт
Кашхатау ГЭС | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт Л-102-II
Кашхатау ГЭС | ЭВ Л-190 | Текущий ремонт Л 190-II
Кашхатау ГЭС | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт
Кашхатау ГЭС | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Кашхатау ГЭС (Л-193) | Текущий ремонт Л-193-III, Л-193-Л, ТН Л-193
Кашхатау ГЭС | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) | Текущий ремонт Л-102-III, Л-102-Л, ТН Л-102
Кашхатау ГЭС | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Кашхатау (Л-190) | Текущий ремонт Л-190-III, Л-190-Л, ТН Л-190
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Карьер
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Головная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | Текущий ремонт Л-98-Л
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Текущий ремонт МВ Л-98
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Дивное | БСК-I | с БСК-II: Техническое обслуживание БСК-I, БСК-II.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с 3 СШ 110, Л-62, М-2: Текущий ремонт Л-62-Л, Л-62-III, РПГ-110, Т-1-III, М-2-III.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 1 СШ 110 | с С-1, М-2, Л-62, ТН-1: Текущий ремонт Л-62-I, Т-1-I,Т-1-Н, C-1-I, ТН-1-I, М-2-I.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | Опробование РЗА, АПВ Л-152.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Техническое обслуживание привода ЭВ Ипатово.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | Техническое обслуживание привода ЭВ Рагули.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | Техническое обслуживание привода ЭВ С-1.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | Техническое обслуживание привода ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | с 2 СШ 110: Опробование АПВ С-1 (ШЭ2607 011).
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | с 1 СШ 110: Опробование РЗА Л-169, ТН-1.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | с ШПГ-110, ВЛ-77: Тех. обслуживание РПГ-77-Л ЗРПГ-77, ЗВЧ-Л-77, КВЧ-Л-77.
ПС 110 кВ Светлоград | БСК-I | с БСК-II: Техническое обслуживание БСК-1, БСК-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Обрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Безопасная - Донская (Л-109) | Кап. рем. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.

## Декабрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2016 год согласованный с системным оператором
Декабрь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Декабрь 2016
|  |  | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | ТО ВЛ. Работы на отпайке на ПС Карьер
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)