##### ПРОТОКОЛ  №94

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,                   ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 10 февраля 2015 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: 11 февраля 2015 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 6 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Коляда А.С., Решетников М.Ю., Ящерицына Ю.В., Водолацкий П.В., Иванова Т.А.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О формировании бюджета Комитета на 1 полугодие 2015 года.

2. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О прекращении участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций».

3. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в возможно короткий срок».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О формировании бюджета Комитета на 1 полугодие 2015 года.

Решение:

1. Сформировать бюджет Комитета на 1 полугодие 2015 года в соответствии с  Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Направить проект бюджета Комитета на 1 полугодие 2015 года на утверждение Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Коляда А.С., Решетников М.Ю., Ящерицына Ю.В., Водолацкий П.В., Иванова Т.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О прекращении участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ЗАО «Изыскатель» путем отчуждения акций на следующих существенных условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость, количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 100 (сто) рублей за акцию в количестве 1000 (Одна тысяча) штук, что составляет

25 (двадцать пять) процентов уставного капитала ЗАО «Изыскатель»;

- балансовая стоимость акций ЗАО «Изыскатель» по состоянию на 01.12.2014 составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;

- способ отчуждения акций ЗАО «Изыскатель»:

продажа посредством публичного предложения (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северного Кавказа»), открытая по составу участников с привлечением независимого агента по реализации непрофильного актива с соблюдением положений ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации;

цена первоначального предложения равна начальной цене отчуждаемого непрофильного актива на аукционе, признанном несостоявшимся, в размере                        690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек;

минимальная цена предложения равна 50 (пятидесяти) процентам от цены первоначального предложения, в размере 345 000 (Триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

- порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания договора купли-продажи, путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Коляда А.С., Решетников М.Ю., Ящерицына Ю.В., Водолацкий П.В., Иванова Т.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в возможно короткий срок».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

- Принять к сведению отчет Генерального директора Общества
о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) в возможно короткий срок в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета.

- Отметить:

- неисполнение актуализированного Плана мероприятий
по завершению реализации Комплексной программы, подготовленного
во исполнение п.1 раздела I Протокола совещания Минэнерго России
от 23.10.2014 № ВК-465пр, утвержденного 30.12.2014 решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Протокол от 12.01.2015 № 183), в части сроков синхронизации баз данных расчетно-биллинговой системы ГП СКФО и Республики Калмыкия и программного комплекса КСУЭ и приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов КСУЭ, расположенных на территории Республики Ингушетия;

- неисполнение работ, предусмотренных утвержденным Советом директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Планом мероприятий
по завершению реализации объектов Комплексной программы, расположенных на территории Чеченской Республики, в том числе:

- не обеспечен проектный уровень автоматизации учета электроэнергии и соответственно не принят в эксплуатацию ни один объект Комплексной программы;

- не устранены замечания, выявленные приемочными и рабочими комиссиями, не подписаны акты завершения опытной эксплуатации,
не выполнены пуско-наладочные работы по объектам, расположенным
в Наурских РЭС, Надтеречных РЭС, Грозненских РЭС, Ножай-Юртовских РЭС.

- систематическое неисполнение ОАО «МРСК Северного Кавказа» сроков реализации Комплексной программы.

3. По результату рассмотрения отчета Генерального директора
ОАО «МРСК Северного Кавказа», указанного в п. 1 настоящего решения Совета директоров, признать принятые Обществом меры по завершению Комплексной программы недостаточными и считать неисполненным
п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол
от 22.10.2014 № 176).

4. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» усилить проектное управление и контроль за реализацией Комплексной программы, выполнить необходимые действия для безусловного ввода
в эксплуатацию объектов Комплексной программы, расположенных
на территории Республики Ингушетия и Чеченской Республики.

Срок - 31.03.2015.

Голосовали «ЗА»:  Раков А.В., Коляда А.С., Решетников М.Ю., Ящерицына Ю.В., Водолацкий П.В., Иванова Т.А.

«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 - бюджет Комитета по стратегии и развитию на 1 полугодие 2015 года;

Приложение №2 - отчет Генерального директора Общества о выполнении п. 3 по вопросу 1 решения Совета директоров от 20.10.2014 (Протокол от 22.10.2014 № 176) в части принятия исчерпывающих мер по завершению Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в возможно короткий срок.

Председатель  Комитета                                                                                    А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                                     И.В. Сюмаков