Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

| 1. Общие сведения |  |
| --- | --- |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «МРСК Северного Кавказа» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Пятигорск |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1062632029778 |
| 1.5. ИНН эмитента | 2632082033 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 34747-E |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 02.11.2018 |
| 2. Содержание сообщения |  |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1: По вопросу № 1.1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 1.2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 1.3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. В связи с отсутствием на заседании Совета директоров Общества, проводимом в очно-заочной форме 30.10.2018, Корпоративного секретаря Общества Гайдей Олеси Борисовны избрать секретарем указанного заседания Совета директоров Сюмакова Игоря Владимировича, главного специалиста отдела корпоративного управления Общества. Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О деятельности Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» во 2 квартале 2018 года»: По вопросу № 1.1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1 обеспечить выполнение запланированных показателей бизнес-плана по итогам 2018 года; 3.2 представить Совету директоров на очередное заседание, проводимое в очно-заочной форме, сведения о финансировании инвестиционной программы Общества, в том числе о финансировании комплексной системы учета электроэнергии, за период 2012-2015 гг. с разбивкой по годам и период 2016 год – 1 полугодие 2018 года с разбивкой по полугодиям; 3.3 обеспечить актуализацию и представление Совету директоров финансово-экономической модели Общества; 3.4 представить Совету директоров информацию о работе с просроченной дебиторской задолженностью и мероприятиях, проводимых по ее взысканию в рамках исполнительного производства; 3.5 представлять в составе материалов по вопросу о рассмотрении квартального отчета об исполнении бизнес-плана Общества фактически прогнозируемые менеджментом Общества показатели исполнения бизнес-плана за соответствующий год; 3.6 при формировании бизнес-плана Общества на 2019 год и последующие периоды представлять на рассмотрение Совету директоров проекты финансово-экономических моделей, сформированных с учетом поступления средств дополнительной капитализации Общества и без поступления указанных средств. По вопросу № 1.2 «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: - увеличение количества невыполненных по итогам 1 полугодия 2018 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов в соответствии со скорректированной инвестиционной программой Общества, одобренной Советом директоров (протокол от 22.02.2018 №334), по сравнению с итогами 1 квартала 2018 года; - информацию о ликвидации в срок до 30.09.2018 допущенных отставаний по приоритетным инвестиционным проектам, за исключением титула «Строительство РП ТП 10/0,4 кВ и КЛ 6-10 кВ от ПС 110/6 кВ «Парковая», отставания по которому планируется устранить 30.11.2018. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. принять меры по устранению допущенных отставаний при исполнении укрупненных сетевых графиков приоритетных объектов и проинформировать о них Совет директоров в рамках данного отчета за 9 месяцев 2018 года; 3.2. обеспечить в установленные сроки исполнение обязательств по технологическому присоединению Грозненской ТЭС и приемку в эксплуатацию объектов Плана развития ПАО «МРСК Северного Кавказа»; 3.3 представить в составе материалов по вопросу «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года» информацию о последствиях срыва сроков исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов и информацию о принимаемых мерах по недопущению в последующем срыва сроков исполнения указанных контрольных этапов; 3.4 провести оценку деятельности персонала Общества в части исполнения контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов. По вопросу № 1.3 «О ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2018 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2018 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества продолжить работу по реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.10.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.11.2018 № 359. |  |

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2018 № 108) ___________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2018 г. М.П.