## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ЯНВАРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Магас (Л-151) | Замнеа изоляторов, расчистка трассы | 01.01.14
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Работы на ВЛ 110 кВ Л-87 | 29.01.14
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | 13.01.14
Ставропольэнерго | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Первый проф. контроль РЗА. | 13.01.14
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Первый проф. контроль РЗА. | 27.01.14 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Белый Уголь | МВ С-1 | Опробование АПВ. | 29.01.14 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-170 | Восстановление РЗА,АПВ Л-170. | 15.01.14 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-172 | Восстановление РЗА, АПВ Л-172. | 17.01.14 | с переводом на ОВ
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ФЕВРАЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Телемеханика-1 (Л-192) | Замена изоляторов, ремонт првода, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) | Обрезка деревьев, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Замена изоляторов, ремонт провода.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
ПС 110 кВ Цементная | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, С-1-1, ТН-1, ТТ Т-1.
ПС 110 кВ Цементная | 2 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-98-2, ТН-2.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л.
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-98 | Текущий ремонт Л-98-2
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт МВ Л-216, Л-216-Л.
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт Л-216-1.
ПС 110 кВ Цементная | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2.
ПС 110 кВ Цементная | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1.
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
Ставропольэнерго | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27
ПС 110 кВ Бекешевская | I СШ 110кВ | с С-1: Восстановление РЗА, АПВ Л-243, автом.выкл. С-1, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | II СШ 110кВ | с С-1: Восстановление РЗА, АПВ Л-96, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Летняя Ставка | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | Тех обслуживание Т-1, РТ-1-Н, РТ-1-III
ПС 110 кВ Садовая | IV СШ-110 кВ | с ВЛ 110 кВ Садовая - ГНС (Л-285): Тех. обслуживание РЛ-285-Л, РЛ-285-IV. профконтроль РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | с I СШ-110 кВ, III СШ-110 кВ, IV СШ-110 кВ, МВ Л-66: Тех. обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-66-IV, РЛ-66-I, РЛ-66-III, РТ-1-I, МВ Л-66, ТН-1; усиление шлейфов ЗВЧ-Л-66 ф В,С. Профконтроль РЗА; опробование АПВ в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-10 | Опробование РЗА, АПВ Л-10 |  | Л-10 в тупике
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | Восстановление РЗА, АПВ Л-33
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | с Л-139, Л-17, Л-232, М-1, М-2 поочередно: Проф.контроль ДЗШ 110 кВ, УРОВ
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Л-190 | Опробование РЗА, АПВ Л-190. |  | Л-190 в тупике
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Опробование РЗА, АПВ Л-249 |  | Л-249 ч/з М-1 и III СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Проф. восстановление РЗ Л-283, автоматики Л-283, вторичных цепей ТТ Л-283. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Проф. восстановление РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Техническое обслуживание МВ С-1
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | Первый проф. контроль автоматики ЭВ С-1, РЗ Л-15 и ИМФ-3Р Л-15
ПС 110 кВ Светлоград | ТН -1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ТН-1 | с ТН-2: Опробование ТН-1, ТН-2 |  | поочередно
ПС 110 кВ Дербетовская | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Дивное | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | ТН-1 | с ТН-2, III сш 110 кВ: Профконтроль ТН-1, ТН-2, ТН-3 |  | поочередно
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ТН-1 | с ТН-2, IIIсш 110 кВ (поочередно): Опробование ТН-1, ТН-2, ТН-3
ПС 110 кВ Дербетовская | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ Дивное | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Техническое обслуживание привода ЭВ Ипатово. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | Техническое обслуживание привода ЭВ М-2. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | Техническое обслуживание привода ЭВ Рагули. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | Техническое обслуживание привода ЭВ С-1 | с переводом на ОВ
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
МАРТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-122) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-5-1, С-1-1, ТН-1-1, Т-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-39-Л, С-1-1, Т-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-40-Л, С-1-2, Т-2-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Майская - Терек-2 (Л-187) | Замена изоляторов
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Замена изоляторов, замена и ремонт првода.
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Замена изоляторов, ремонт првода
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Замена изоляторов, замена провода, ремонт троса, установка ершей, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Замена изоляторов
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л, П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Текущий ремонт МВ Л-5, Л-5-1, ТТ МВ Л-5 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-1, ТТ МВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-39
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено с апреля под ремонт ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-2 | Текущий ремонт
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
ПС 110 кВ Сторожевая | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ОД Т-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | 2 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-125-2, ТН-2-2, М-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Сторожевая | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-Л, ОД Т-2.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | 3 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт М-2-3, Л-125-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-1.
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-2. |  | СК РДУ: перенесено под ремонт ВЛ 110 кВ Л-125
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - ГЭС-2 (Л-47) | Ремонт ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с апреля, совмещение с работами на ГЭС-1
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Зеленчукская ГЭС (Л-144) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Зеленчукская ГЭС (Л-144) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-144-I в сторону ПС БСР
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-31-I в сторону ПС Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-125-I в сторону ПС Заречная. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-92-Л на ПС Сторожевая
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Текущий ремонт Л-125-2, Л-125-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-2, М-2-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46, Л-47
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Текущий ремонт С-1-1. | с включением ремонтной перемычки
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5 на ПС 110 кВ Змейская |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля
Ставропольэнерго | bar: 02 to 06; 09 to 13; 16 to 20; 23 to 27; 30 to 31
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | I СШ 110 кВ | с ТН-1: ТО ТН-1-I
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | I СШ 110 кВ | с МВ Л-110, МВ Л-191: ТО Л-110-I, Л-191-I |  | поочередно Л-110, Л-191 в тупике
ПС 110 кВ Арзгир | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТ-1-I, РТН-1-I, РС-1-I, РЛ-83-I, РЛ-84-I, РМ-2-I |  | Л-83+Л-84 жестко ч/з III СШ-110 кВ; Л-82 в тупике от ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Арзгир | I СШ-110 кВ | с ТН-1: Текущий ремонт РТ-1-I, РТН-1-I
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | II СШ 110 кВ | с ТН-2: ТО ТН-2-II.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | II СШ 110 кВ | с МВ Л-110, МВ Л-191: ТО Л-110-II, Л-191-II |  | поочередно Л-110, Л-191 в тупике
ПС 110 кВ Арзгир | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II, РЛ-82-II, РЛ-72-II, РЛ-75-II, РМ-2-II, РС-1-II, РС-2-II |  | Л-75 в тупике от ПС 110 кВ Голубая; Л-82 в тупике от ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Рагули | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ НПС-4 | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ-75, III СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66): Тех. обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л. усиление шлейфов ЗВЧ-Л-66 ф "А,В,С",усиление шлейфов ЗВЧ-Л-75 ф "А,В,С"
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС (Л-191) | с IIIсш 110 кВ: ТО Л-191-Л, Л-191-III
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 (Л-110) | с IIIсш 110 кВ: ТО Л-110-Л, Л-110-III
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | с I СШ 110 кВ, РП-110, ТН-1: Текущий ремонт Л-272-Л, Р-272-Л, ТН-1-I. Техническое обслуживание ТН-1
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Работы на ПС 110 кВ Скачки-2, с II с.ш. 110 кВ: ТО С-1-II, Т-2-II, Л-10-Л
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта СШ 110 кВ Егорлыкской ГЭС
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | с III сш 110 кВ, МВ Л-60: Текущий ремонт Л-60-Л
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | с МВ М-2, III сш 110 кВ: Опробование МВ Л-60 после среднего ремонта от М-2.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | с III сш 110 кВ, МВ М-2: Опробование МВ Л-138 после среднего ремонта от М-2
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | с III сш 110 кВ: Текущий ремонт Л-138-III
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Опробование МВ Т-1 после среднего ремонта
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | с I СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-138-Л , Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | с II СШ 110 кВ, ТН-2: Средний ремонт Л-134-Л, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II. Техническое обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Опробование МВ Т-2 после среднего ремонта
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Тех.обслуживание МВ Л-75, Т.Т-110; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | с М-2: Текущий ремонт РЛ-75-II, РМ-2-II
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | с ВЛ-72: Текущий ремонт РЛ-82-II, РЛ-72-II
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | с С-1: Текущий ремонт РС-1-I, РЛ-83-I
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | с М-2: Текущий ремонт РЛ-84-I, РМ-2-I
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дербетовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дербетовская МВ Л-56, ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56)
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | ТО выключателя
ПС 110 кВ Ипатово | Л-53 | Техническое обслуживание привода ЭВ Л-53, проверка АПВ, ИМФ-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | с ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56): Техническое обслуживание МВ Л-56. ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-56 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60): Средний ремонт МВ Л-60. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-60 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | с ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62): Техническое обслуживание МВ Л-62. ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | с ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62): Техническое обслуживание привода МВ Л-62. Проверка АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Восход – Л.Ставка (Л-62) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | с ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63): Техническое обслуживание привода МВ Л-63. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3 Л-63 (АГ 1ч.) ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-63 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | с ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83): Техническое обслуживание привода МВ Л-83. ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-83 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | ТО выключателя | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138): Средний ремонт МВ Л-138. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-138 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | с ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157): Техническое обслуживание привода МВ Л-157. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-157 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | ТО выключателя | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | Опробование АПВ Л-192. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Л-192 | Опробование РЗА, АПВ Л-192. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | Опробование АПВ Л-195 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Опробование АПВ Л-252 | с переводом на ОВ | СК РДУ: с переводом ч/з М-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | Опробование автоматики МВ Л-282, проф. восстановление ИМФ-3Р Л-282 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Опробование РЗА,автом.выкл. М-1. |  | СК РДУ: перенесено с января под ремонт 1 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Проф. опробование РЗА МВ М-2
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током, опробование автоматики МВ М-2 и ИМФ-3С М-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Опробование автом. выкл. М-2.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Техническое обслуживание привода МВ М-2
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Опробование автоматики М-2
ПС 110 кВ Рыздвянная | С-1 | Т.О. МВ С-1, замена сорбента ВОФ |  | без разрыва тр-та
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Проф. контроль автоматики МВ С-1, РЗ Л-275, Л-260, опробование ИМФ-3Р Л-275, опробование АБ толчковым током
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | с включением Ж/В
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Проверка АПВ, ИМФ-3 МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током, опробование автоматики МВ С-1 и ИМФ-3 С-1
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Опробование автом. выкл. С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Проф. опробование РЗА МВ С-1
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, опробование АБ толчковым током |  | с включением Ж/В
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Опробование АПВЛ-3, Л-50, автом.выкл. С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | с М-2: Текущий ремонт РС-1-II, РС-2-II
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | с I сш 110 кВ, II сш 110 кВ: Опробование АПВ Л-245,Л-246, автом.выкл.С-1. Восстановление ТН-1, ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Проф. восстановление РЗА МВ С-1. Продолжение работ с 02.03.2014 (окно для выходных 07-09.03)
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Проф. восстановление РЗА МВ С-1
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | С-1 | Опробование РЗА, автом.выкл. С-1 |  | Л-190 в тупике
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Новоалександровская | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Проф. восстановление РЗА ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Рагули | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ НПС-4 | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Техническое обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Арзгир | ТН-2 | Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ Рагули | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-3 | Тех. обслуживание ТН-3 Профвосстановление ТН-3 (вторичные цепи)
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-3 | Техническое обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | Опробование автоматики ЭВ Л-108, ИМФ-3Р Л-108 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | Опробование автоматики ЭВ Л-109, ИМФ-3Р Л-109, ИМФ-3Р М-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ НПС-5 | Опробование автоматики ЭВ-НПС-5, ИМФ-3Р Л-НПС-5-Безопасная
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АПРЕЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-12) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-203
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-3-Л, С-1-1, Т-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ Дубки | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, ТН-1-1, Л-101-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-10-2, Л-9-2, Т-2-2, С-1-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2, Л-6-Л, ТН-2
ПС 110 кВ Дубки | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-102-2, С-1-2, ТН-2-2, Л-42-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-188-3
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) | Текущий ремонт Л-102-Л
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, П-1-2
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Замена изоляторов, выправка опор
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Замена изоляторов, ремонт провода
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | Текущий ремонт Л-188-3, Л-188-Л
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 | Разомкнутое состояние транзита 110 кВ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзита 110 кВ
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3) | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-1
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - ЦРУ (Л-4) | Замена изоляторов, замена провода, ремонт троса, установка ершей, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Малка – Баксанская ГЭС (Л-211) | Установка ершей, замена изоляторов
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Текущий ремонт МВ Л-10, Л-10-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт МВ Л-188, Л-188-Л
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт Л-102-2
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт ЭВ Л-102, Л-102-Л
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1, ЭВ С-1
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ПС 110 кВ Кош-Хабль | 1 СШ 110кВ | Текущий ремонт П-1-1, ОД-Т-1, КЗ-Т-1.
ПС 110 кВ Курджиново | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-91-I
ПС 110 кВ Курджиново | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-81-I.
ПС 110 кВ Цементная | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, ТН-1, ТТ Т-1.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | 2 СШ 110кВ | Текущий ремонт С-1-2, ОД-Т-2, КЗ-Т-2.
ПС 110 кВ Зеленчук | 3 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-29-III.
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-I
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Академическая - Черкесск (Л-221) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-29-I в сторону ПС Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-29-II в сторону ПС Маруха.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | Текущий ремонт Л-29-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль - Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л.
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л.
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Садовая (Л-228) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута - Южная (Л-99) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез - Кош-Хабль (Л-127) | Текущий ремонт Л-127-Л.
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81), в связи текущим ремонтом Л-81-Л на ПС 110 кВ Курджиново |  | СК РДУ: подана ошибочно, перенесено на правильный срок
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Текущий ремонт МВ Л-29.
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-I
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт МВ Л-216.
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт Л-216-1.
ПС 110 кВ Цементная | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, С-1-1.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1.
Предприятие: Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кармадон – Эзминская ГЭС (Л-25) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 (Л-8) | Чистка опорной изоляции ЛР-110 ВЛ-8 на ПС 110 кВ Северо-Восточная
Ставропольэнерго | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 30
ПС 110 кВ Приозерная | I СШ-110 кВ | Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РС-1, РТ-1-I, ОД-1, КЗ-1, Т-1; усиление шлейфов ЗВЧ-Л-74 Ф "С"
ПС 110 кВ Нефтекумск | I СШ-110 кВ | Тех. обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I, РЛ-277-I, РТ-1-I, РТН-1-I, РМ-2-I |  | Л-277+Л-65 жестко ч/з III СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | I с ш. 110 кВ | с ТН-1: Средний ремонт разъединителей ТН-1-I, текущий ремонт ТН-1, проф. восстановление РЗА ТН-1
ПС 110 кВ Красногвардейская | I с ш. 110 кВ | с МВ С-1: Средний ремонт разъединителей Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | I сш 110 кВ | с М-1, ТН-1: СР Т-2-I, СР М-1-I, Замена сил. ВОП МВ М-1. в/в испытание ТН-1. Проф. контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Светлоград | II СШ 110 кВ | с ТН-2: Текущий ремонт ТН-2-II
ПС 110 кВ Светлоград | III СШ 110 кВ | с МВ М-2: Текущий ремонт М-2-III. Техническое обслуживание привода МВ М-2. Проверка АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Суворовская | III СШ 110 кВ | ТО Т-1-III |  | с включением М-2-II
ПС 110 кВ Восход | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-3. измерение ТН-3
ПС 110 кВ Дивное | БСК-I | с БСК-II: Техническое обслуживание БСК-1, БСК-2
Ставропольэнерго | ВЛ 35 кВ Зеленогорская - Т-309 (Минутка) (Л-323) | Зам. изол., под.дер. |  | с переводом КТЭЦ по Ф-155, Ф-156
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | с II СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-253-Л, С-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Опробование МВ Т-1 после среднего ремонта
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Заземление г/з троса.Выправка изоляторов на г/з тросу.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | Замена изоляторов. Окраска опор
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Заземление г/з троса.Замена подвесок.
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с I СШ-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с Л-161, III СШ-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-161, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Замена изоляции расчистка трассы.
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | с РП-110: Средний ремонт Р-156-Л
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | с ВВ Л-ДЭ, РП-110: Средний ремонт Л-ДЭ-Л, Р-ДЭ-Л. Техническое обслуживание привода ВВ Л-ДЭ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | Замена провода, Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Замена провода, Замена плашечных зажимов на спиральные
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с Л-16: Ревизия контактов ВЧЗ Л-16, Замена сил ВОП МВ Л-16. Проф. опробование РЗА МВ Л-16.
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | с МВ С-1, МВ Л-54, МВ М-2, I СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ, ТН-1: Текущий ремонт Л-54-III, Л-54-Л, Л-54-I, М-2-I, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I, М-2-III. Техническое обслуживание МВ М-2, МВ Л-54. Проверка АПВ, ИМФ-3 Л-54; проверка АПВ М-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1,2 СШ 110 кВ Ставропольской ГРЭС
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | с МВ Л-55, МВ М-2, МВ С-1, II СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ, ТН-2 : Текущий ремонт Л-55-III, Л-55-Л, Л-55-II, М-2-II, ТН-3-III, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II. Техническое обслуживание МВ С-1, МВ Л-55. Проверка АПВ, ИМФ Л-55; проверка защит, АПВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ВЛ 110 кВ Л-54
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | Замена болтовых соединений на спиральные. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-54
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | с I с.ш. 110 кВ, МВ Л-137, ТН-1: ТР Л-137-I, ТР ТН-1-I, ТР ТН-137. в/в испытание ТН-1. Проф. опробование РЗА МВ Л-137. Проф. контроль РЗА ТН-1.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | ТО Л-167-Л |  | ПС 110 кВ Усилие перевести по резерву
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | с I с.ш. 110 кВ, МВ С-1: СР Т-1-I, СР Л-143-Л, ТР тт Л-143, ТР ТН-1. в/в испытание ТН-1. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | с I СШ-110 кВ, С-1, РП-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Заземление г/з троса.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Зазземление г\з троса
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с I СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, профиспытания МВ С-1, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Замена изоляции расчистка трассы.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | с II СШ-110 кВ, III СШ-110 кВ, IV СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РЛ-74-IV, РЛ-74-II, РЛ-74-III, ТН-2, ТН-3.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов |  | по окончании работ на ВЛ с кратковременным отключением ВЛ-75 и ВЛ-73 замкнуть транзит по Л-74 - Л-66 через IV СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | с II СШ 110 кВ, ТН-2: Текущий ремонт ТН-2-II. Техническое обслуживание ТН-2. ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61) - по условиям ТБ при производстве работ на ТН-2-II (Перечень узких мест)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная (Л-21) | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: СР Л-21т-Л, СР П-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта МВ Л-22 СвГЭС
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная (Л-21) | с I с.ш. 110 кВ: Ревизия контактов ВЧЗ Л-21, Замена сил. ВОП ТН-1
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная (Л-141) | Работы на ПС 110 кВ Птицепром, с I с.ш. 110 кВ: СР Л-141-Л с заменой ОСИ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Красная Заря (Л-116) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | с I СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-45-Л
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | с I сш 110 кВ: ТО Л-168-Л |  | ПС 110 кВ Усилие перевести по резерву
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | с III с.ш. 110 кВ, СП-110: СР Л-130-III, ТР П-1-III, ТР ТН-130. Проф. опробование РЗА ВЭ Л-130.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | с ВВ С-1: Тех. обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | с III сш-110 кВ: Тех. обслуживание ВВ ВЛ-65, ТТ-110 Л-65, РЛ-65-Л, РЛ-65-III; Опробование РЗА и АПВ Л-65
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех. обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-I
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Заветная ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), I с.ш. 110 кВ, МВ С-1.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дербетовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дербетовская: МВ Л-156, ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156)
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дербетовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дербетовская МВ С-1
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дивное: ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская, ВВ Л-ДЭ, РП-110
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дивное: ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156), РП-110
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | Восстановление РЗА, АПВ Л-7 (L-60)
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | С.Р. МВ Л-14, высоковольтные испытания, опробование автоматики МВ Л-14, опробование ИМФ-3Р Л-14
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | В/В испытание вводов 110кВ МВ Л-16. Проф. опробование РЗА МВ Л-16.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | в/в испытание вводов 110кВ МВ Л-17. Проф. опробование РЗА МВ Л-17. |  | Л-17 в тупике
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | Т.О. привода МВ Л-19, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-19, опробование автоматики МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | Т.О. МВ Л-19, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-19, опробование автоматики МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Восстановление РЗА, АПВ Л-34 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61): Техническое обслуживание МВ Л-61. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Средний ремонт Л-65-Л, ТО ЭВ Л-65; Опробование АПВ и профконтроль ИМФ Л-65
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Средний ремонт МВ Л-74, профконтроль РЗА и опробование АПВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | Опробование РЗА, АПВ Л-110 (085,011). | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | С.Р. МВ Л-120, высоковольтные испытания, опробование автоматики МВ Л-120
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | с МВ С-1: Опробование ОД-2, опробование АБ толчковым током, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-129, опробование автоматики МВ Л-129 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | с ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156): Техническое обслуживание привода МВ Л-156. ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-156 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | Восстановление РЗА, АПВ Л-163 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | с МВ С-1: Опробование ОД-1, опробование АБ толчковым током, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | С.Р. МВ Л-234, высоковольтные испытания, проф. восстановление автоматики МВ Л-234, РЗ Л-234, вторичных цепей ТТ Л-234, опробование ИМФ-3Р Л-234 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | Т.О. привода МВ Л-262, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-262, опробование автоматики МВ Л-262, проф. контроль ФП Сириус-2-ОМП Л-262 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех. обслуживание ЭВ М-1. Опробование АПВ |  | с включением жесткой вилки
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | с ТН-1: Тех. обслуживание РТН-1-I, РМ-2-I
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Опробование автоматики ЭВ М-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Т.О. привода МВ С-1, замена сорбента ВОФ ТТ МВ С-1 |  | с включением Ж/В
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1. Проверка АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Опробование автом.выкл. С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Т.О. МВ С-1, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1, проф. восстановление автоматики МВ С-1, РЗ С-1, вторичных цепей ТТ С-1
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех. обслуживание МВ С-1; Опробование АПВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1. Проверка АПВ, ИМФ-3 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ставропольская | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Восход | ТН-1 | Техническое обслуживание ТН-1. измерение ТН-1
ПС 110 кВ Восход | ТН-2 | Техническое обслуживание ТН-2. измерение ТН-2
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | Опробование автоматики ЭВ Л-276, ИМФ-3Р Л-276, ИМФ-3Р М-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | Опробование автоматики ЭВ Л-НПС-5, ИМФ-3Р Л-Баклановская - НПС-5 | с переводом на ОВ
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
МАЙ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: 01; 04 to 08; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 01; 04 to 08; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-40-1, С-1-1, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Малка | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-290-1, С-1-1
ПС 110 кВ Малка | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-1, С-1-1, Л-10-Л, Т-1-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-192-2, С-1-2, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-210-2, Средний ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-210
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-192-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-40-3
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ (Л-189) | Замена изоляторов, ремонт провода, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Телемеханика-1 (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-Л, Л-192-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-40
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу (Л-191) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек (Л-89) | Текущий ремонт Л-89-Л (ПС Екатериноградская)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-85
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт Л-10-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Средний ремонт Л-40-Л, Текущий ремонт Л-40-3
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110 (Л-203) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-105 (МЭС)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | замена изоляторов, замена и ремонт провода
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт Л-210-2 |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-210
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт Л-290-1
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт МВ и ТТ |  | СК РДУ: с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ и ТТ
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-210
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Текущий ремонт Л-40-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Текущий ремонт ЭВ Л-40, Средний ремонт Л-40-Л
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Текущий ремонт ЭВ Л-192, Л-192-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-40
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Текущий ремонт Л-192-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1, ЭВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 | с включением ремонтной перемычки
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 01; 04 to 08; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
ПС 110 кВ Кавказская | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I, |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-I, Т-1-1, ТН-1-1.
ПС 110 кВ Учкекен | 2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт Л-28-2, ТН-2-2, Т-2-2, С-1-2
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Л-58-I, Л-30-I , Л-29-I, ТН-1-I, Т-1-1 |  | СК РДУ: с переводом Л-29 ч/з М-2 на II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Хабез | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, ЗР-110-ПГ, ОД Т-1, КЗ Т-1.
ПС 110 кВ Хабез | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-Л, ОД Т-2, КЗ Т-2.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Хабез (Л-128) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л ЗРПГ-Л-126, П-1-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ильичевская (Л-100) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная - Зеленчукская ГЭС (Л-42) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная - Зеленчукская ГЭС (Л-42) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-42-I.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная - Зеленчукская ГЭС (Л-42) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-42-II.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81), в связи текущим ремонтом Л-81-Л на ПС 110 кВ Преградная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи тех. обслуживанием ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
ПС 110 кВ Хабез | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Учкекен | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | С-1 | Текущий ремонт С-1-1.
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | С-1 | Текущий ремонт С-1-I
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 01; 04 to 08; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Зарамаг | ЭВ-110 ВЛ 227 | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ-227
Ставропольэнерго | bar: 01; 04 to 08; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
ПС 110 кВ Новоселицкая | I СШ 110 кВ | с МВ М-1: ТО М-1-I, ТТ М-1 |  | с включением Л-151-III, Л -152-III
ПС 110 кВ Кинжал | I СШ 110 кВ | ТО ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | I СШ 110 кВ | с МВ Л-172: ТО Л-172-I |  | МВ Л-246 ч/з М-2 и 3 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Александровская | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Т-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Полимер | I СШ-110 кВ | с РП-110 кВ, С-1, ВЛ 110 кВ Арматурная – Полимер (Л-267): Текущий ремонт ЛР, ШР, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Кинжал | II СШ 110 кВ | ТО ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Александровская | II СШ 110 кВ | Средний ремонт Т-2-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восток | II СШ-110 кВ | с ОСШ-110, С-1, ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159): Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-113: СР Т-2-II, СР Л-113-II. в/в испытание ТН-2. Проф. опробование РЗА МВ Л-113.
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | с ТН-3: Т.О. ТН-3, РТН-3-III
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | Т.О. РТ-2-Н, РТ-2-III
ПС 110 кВ Лесная | III с.ш. 110 кВ | с ТН-3: СР III-ЗРПГ. Проф. контроль РЗА ТН-3
ПС 110 кВ Западная | III с.ш. 110 кВ | В/В испытания ТН-3
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 35 кВ Зеленогорская - Т-309 (Минутка) (Л-323) | с МВ Л-323 профконтроль РЗА, опробование АПВ Л-323
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | с II СШ-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Безопасная - Донская (Л-109) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Благодарная-110 (Л-255) | Замена подвесок.
ПС 110 кВ Обильное | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская (Л-32) | с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская (Л-32) | с III СШ-110 кВ, Л-32: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-32, профиспытания МВ Л-32, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | с ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155), СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-122-Л, Л-155-Л, Т-1-I, ТН-1-I, ОД-1,КЗ-1. Техническое обслуживание ТН-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-13, 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Ставрополь
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС (Л-191) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | ПС 110 кВ Ново Бештаугорец по Л-10
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Заветная - НПС Успенская (Л-51) | с II с.ш. 110 кВ, РП-110: СР П-1-II, СР Л-51-Л, ТР Т-2-II, ТР тт Л-51, ТР ТН-2
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | с Л-88: Средний ремонт Л-88-Л ТО МВ Л-88, ТТ-110 ; усиление шлейфов ЗВЧ-Л-88 ф "А" "С" Профвосстановление РЗ, АПВ и вторичных цепей ТТ; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С |  | Л-88 на 1 день для работ на Л-88-Л ПС 110 кВ Затеречная
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Ясная Поляна-2 (Л-172) | с МВ Л-172: ТО Л-172-Л
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Прикумск (Л-165) | с III СШ-110 кВ, Л-165: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-165, опробование РЗА. | под наведенным напряжением
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Прикумск (Л-165) | Работы на ПС 110 кВ Нины, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР. | под наведенным напряжением
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Зазземление г\з троса
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | с II СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ, С-1: Текущий ремонт Л-НПС-4-II, Л-НПС-4-III, С-1-II. Техническое обслуживание привода ЭВ С-1 МВ Л-НПС-4. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3 Л-НПС-4; Проверка защит, АПВ С-1 |  | Л-54 в тупике
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | Замена подвесок. Замена болтовых соединений.
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | с МВ Л-55, МВ М-2, МВ С-1, II СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ, ТН-2 : Текущий ремонт Л-55-III, Л-55-Л, Л-55-II, М-2-II, ТН-3-III, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II. Техническое обслуживание МВ С-1, МВ Л-55. Проверка АПВ, ИМФ Л-55; проверка защит, АПВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ВЛ 110 кВ Л-54
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | с МВ Л-118, III с.ш. 110 кВ, II с.ш. 110 кВ: С.Р. разъединителей Л-118-II, Л-118-III, Л-118-Л. Опробование автоматики МВ Л-118, РЗ Л-118, проф. контроль ИМФ-3Р Л-118
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | с II сш-110 кВ, ВВ ВЛ 274: Для БВР при демонтаже РЛ-274-Л и РЛ-274-II
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | с II сш-110 кВ, ВВ ВЛ 274: Для БВР при монтаже РЛ-274-Л, РЛ-274-II и ввод в работу ячейки ВЛ-274 после реконструкции
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - ГЭС-3 (Л-148) | с МВ Л-148: ТР Л-148-Л. Проф. опробование РЗА МВ Л-148.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, профиспытания ТН-2, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | с I СШ-110 кВ, РП-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | с III сш-110 кВ, ВВ ВЛ 208: Тех. обслуживание РЛ-208-Л, РЛ-208-III, ВВ Л-208, ТТ Л-208; Профконтроль РЗА и АПВ Л-208
ПС 110 кВ Прасковея-16 | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | с IIСШ-110 кВ, РП-110: Тех.обслуживание РС-208, РС-II, Р-Л208-Л |  | оборудование РН СНГ время ремонта может быть изменено потребителем
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | с МВ Л-239, II с.ш. 110 кВ: СР Л-239-II с заменой ОСИ, СР РПГ-239, Т-2-II замена ОСИ. Проф. опробование РЗА МВ Л-239.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | Замена изоляторов, окраска опор. Установка спиральных зажимов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Замена плашечных зажимов на спиральные
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | с III с.ш. 110 кВ: средний ремонт Л-18-III, текущий ремонт П-А,В П-В,С. Проф. опробование РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | с Л-18: СР Л-18-Л, Ревизия контактов ВЧЗ Л-18. Проф. опробование РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-12) | с МВ Л-12: текущий ремонт Л-12-Л. Проф. опробование РЗА МВ Л-12. |  | СК РДУ: перенесено под ремонт 2 с.ш. 110 кВ Сн ГЭС
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-132) | с МВ Л-132: текущий ремонт Л-132-Л. Проф. опробование РЗА МВ Л-132. |  | СК РДУ: перенесено под ремонт МВ Л-13 ЕгГЭС
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Восточная (Л-43) | Замена сцепной арматуры
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная (Л-135) | Замена сцепной арматуры
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, зам.болтовых соед.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Междуреченская (Л-120) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155) | Капитальный ремонт.
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, опробование РЗА. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | Замена воздушного выключателя на элегазовый | с переводом на ОВ
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Затеречная в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88), Л-88 на ПС 110 кВ Затеречная
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Заветная: ВЛ 110 кВ Заветная – НПС Успенская (Л-51)
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Дивное МВ С-1
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт МВ С-1 на ПС 110 кВ Дивное
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Рагули ЭВ НПС-3
ПС 110 кВ Изобильная | Л-14 | Т.О. МВ Л-14, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-14, опробование автоматики МВ Л-14, проф. контроль ИМФ-3Р Л-14 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | Л-18 | СР МВ Л-18
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | с III СШ-110 кВ, ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская (Л-32): Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-32, профиспытания МВ Л-32, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Испытания МВ
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3 Л-56 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | С.Р. Опробование РЗА после ремонта |  | транзит по Л-66 - Л-74 ч/з IV СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | ТО выключателя | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | с МВ Л-148, МВ Л-48, МВ М-1, МВ М-2, МВ Л-198, МВ Л-199: Проф. опробование ДЗШ, УРОВ 110 кВ |  | поочередно на время АПВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | Т.О. привода МВ Л-118, текущий ремонт ТТ МВ Л-118 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3 Л-156 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | Т.О. привода МВ Л-283, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-283, опробование автоматики МВ Л-283 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-283
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | С.Р. МВ М-2, высоковольтные испытания
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Испытания МВ
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Опробование автоматики М-2
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | с I сш 110 кВ: Профконтроль РЗА, АПВ Л-152, автом.выкл. С-1, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | с II сш 110 кВ: Профконтроль РЗА, АПВ Л-153, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Овощи | СШ 110 кВ | Техническое обслуживание привода МВ Т-1. 1 СШ 110 кВ - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Т-1 (Перечень узких мест)
ПС 110 кВ Арзгир | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Тех. обслуживание ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ Восточная | ТН-1 | ТР ТН-1
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Баклановская | Опробование автоматики ЭВ Баклановская ИМФ-3Р Л-Баклановская - НПС-5 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Безопасная | Опробование автоматики ЭВ Безопасная, ИМФ-3Р Л-НПС-5-Безопасная, ИМФ-3Р М-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | Техническое обслуживание привода ЭВ Л-157.Проверка АПВ, ИМФ Л-157 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | Техническое обслуживание привода ЭВ М-2. Проверка АПВ, ИМФ-3 М-2
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | Техническое обслуживание привода ЭВ НПС-3. Проверка АПВ, ИМФ-3 Л-НПС-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | Техническое обслуживание привода ЭВ НПС-4. Проверка АПВ, ИМФ Л-НПС-4 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | Техническое обслуживание привода ЭВ С-1 |  | с вкл. ж/в
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ИЮНЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК | bar: 01 to 05; 08 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | Замена изоляторов, расчистка трассы, замена провода |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-102
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-12
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 01 to 05; 08 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 30
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-1, М-2-1, ТН-1-1, Л-85-1, Л-187-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Кашхатау | I СШ 110 кВ | Текущий темонт Л-191-Л, С-1-1, Т-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-6-1, С-1-1, Т-1-1, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Нальчик-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Кашхатау | II СШ 110 кВ | Текущий темонт Л-190-Л, С-1-2, Т-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-3
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-185-3, ТН-3
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-10-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-3, Л-99-3
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу (Л-191) | Текущий темонт Л-191-Л, ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190) | Текущий темонт Л-190-Л, ТН-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-ПГ, П-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Майская - Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик – Нальчик-110 (Л-105) | Текущий ремонт Л-105-Л, Л-150-3
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт Л-10-Л, Л-10-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-3, Л-39-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-3, Л-203-Л
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | Текущий ремонт Л-210-ПГ, РПГ Л-210, Л-210-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт Л-6-1, МВ Л-6, ТТ МВ Л-6 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт Л-6-Л
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Текущий ремонт Л-10-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-85 | Текущий ремонт Л-85-1
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Средний ремонт МВ Л-187, Текущий ремонт Л-187-Л
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-1, ЭВ Л-203 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-Л
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт Л-210-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1, ТТ МВ С-1, МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий темонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий темонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий темонт
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт ТТ РП-110, П-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Кашхатау | ТН-1 | Текущий темонт ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Кашхатау | ТН-2 | Текущий темонт ТН-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Нальчик-110
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2, ТН-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-2, ЭВ Л-39 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-1 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-1 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1, ЭВ М-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2, ЭВ М-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 01 to 05; 08 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 30
ПС 110 кВ Академическая | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт Л-222-I, Л-223-I, Т-1-Н, С-1-1, Т-1-1, ТН-1.
ПС 110 кВ Академическая | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, ТН-2, ТН-2-2, Т-2-3, Л-221-II, М-2-II, С-1-2, Л-224-II.
ПС 110 кВ Академическая | 3 сш 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-III
ПС 110 кВ Академическая | 3 сш 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-58-I, Л-30-I , Л-29-I, ТН-1-I, кап. ремонт С-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Карачаевск | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II,М-2-II, кап. ремонт Л-31-II,ТН-2-II, Т-2-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Южная (Л-217) | ТО ВЛ
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 01 to 05; 08 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 30
ПС 110 кВ Зарамаг | ВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг (Л-128) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-128
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Зарамаг | СМВ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-128
ПС 110 кВ Мизур | ЭВ-110 ВЛ-18 | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ-18
Ставропольэнерго | bar: 01 to 05; 08 to 12; 15 to 19; 22 to 26; 29 to 30
ПС 110 кВ Железноводская | I СШ 110 кВ | Испытания ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ипатово | I СШ 110 кВ | с М-2, ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56), Л-56, III СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-56-Л, Л-56-III, Л-56-I, М-2-I, М-2-III, Т-1-I, Т-1-Н, ТН-1-I. Техническое обслуживание МВ Л-56, МВ Т-1. Проверка АПВ, ИМФ-3 Л-56.
ПС 110 кВ Аэропорт | I СШ 110 кВ | Испытания ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Георгиевская | I СШ-110 кВ | с Л-32, Л-161, Л-163, С-1: Текущий ремонт ШР с ШР РП, ТН-1
ПС 110 кВ Красногвардейская | I с ш. 110 кВ | с МВ М-2: С.Р. разъединителя М-2-I, тех. обслуживание привода МВ М-2, опробование автоматики МВ М-2, ИМФ-3С М-2
ПС 110 кВ Красногвардейская | I с ш. 110 кВ | с ВЛ 110 кВ Красногвардейская - Штурм (Л-279), III с.ш. 110 кВ, МВ Л-279: С.Р. и высоковольтные испытания МВ Л-279, С.Р. Л-279-I, Л-279-Л, Л-279-III, тек. ремонт ТТ Л-279, опробование автоматики МВ Л-279, ИМФ-3Р Л-279
ПС 110 кВ Московская | I с.ш.110 кВ | с МВ С-1: С.Р. разъединителей С-1-I, Т-1-I тек. ремонт ТН-1 и МВ С-1. Проф. восстановление автоматики МВ С-1, РЗ Л-Радиозавод-Московская, вторичных цепей МВ С-1, опробование ИМФ-3Р Л-Радиозавод-Московская | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Грачевская | I с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, ТН-1: средний ремонт Т-1-I, ТН-1-I. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Лесная | I с.ш. 110 кВ | с МВ М-2, III с.ш. 110 кВ: СР Т-1-I, СР Т-1-III, СР М-2-III, Замена сил. ВОП МВ М-2. в/в испытание вводов 110кВ МВ М-2. Проф. опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-48, МВ Л-148, МВ Л-113: СР Т-1-I, СР Л-113-I, ТР Л-48-I, ТР Л-148-I. в/в испытание ТН-1. Проф. опробование РЗА МВ Л-48. |  | поочередно с разрывом транзита
ПС 110 кВ Прикубанская | I с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: ТР ТН-1. Проф. контроль РЗА ТН-1. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Заводская | I с.ш. 110 кВ | В/В испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Ипатово | II СШ 110 кВ | с III СШ 110 кВ, М-2, ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54), Л-54: Средний ремонт Л-54-Л, Л-54-III, Л-54-II, М-2-II, Т-2-III, Т-2-II, Т-2-Н. Техническое обслуживание МВ Л-54, МВ М-2. Проверка АПВ, ИМФ-3 МВ М-2; проверка АПВ, ИМФ-3 Л-54
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с ТН-2: СР Т-2-II, СР ТН-2-II. В/В испытания ТН-2 |  | СК РДУ: Л-23 + Л-136 ч/з 3 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Промышленная | II с.ш. 110 кВ | Т-2-II замена ОСИ
ПС 110 кВ Красногвардейская | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, ТН-2: С.Р. разъед. ТН-2-II, С-1-II. Тек. рем. ТН-2. Проф. восстановление РЗА ТН-2
ПС 110 кВ Красногвардейская | II с.ш. 110 кВ | с МВ М-2: С.Р. разъединителей М-2-II, Т-2-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ III-й Подъем | II с.ш. 110 кВ | с ВЛ 110 кВ III Подъем - Прибрежная (Л-238), МВ Л-238, МВ Л-132, МВ Л-12, ТН-2: текущий ремонт Л-238-II, Л-132-II, Л-12-II, ТН-2-II, Т-2-II, Л-238-Л. Проф. опробование РЗА МВ Л-238. Проф. контроль РЗА ТН-2. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | с М-2: Т.О. МВ М-2, ТТ-110, РМ-2-III, опробование АПВ, профконтроль ИМФ
ПС 110 кВ Георгиевская | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-3
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-115) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Ново-Невинномысская (Л-113) | с III с.ш. 110 кВ , МВ Л-113: СР Л-113-III, СР Л-113-Л. в/в испытание ТН-3
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | Работы на ПС 110 кВ Каясула, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание Л-123-Л, РС-1-II, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ. КВЧ Л-123
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | Работы на ПС 110 кВ Ачикулак, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех обслуживание РЛ-123-Л, РС-1-I, РТ-1-I, Т-1
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | с Л-123: Средний ремонт Л-123-Л ТО Т.Т.-110 кВ, МВ Л-123; опробование АПВ и профконтроль ИМФ Л-123
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-262 (СГРЭС)
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с I СШ-110, ОСШ-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, профиспытания ТН-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с II СШ 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-73-Л, РС-2, РПГ-10/110
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с III сш-110 кВ, ВЛ 73: Тех. обслуживание РЛ-73-III, РЛ-73-Л, МВ ВЛ-73 Т.Т.-110 кВ, опробование АПВ профконтроль ИМФ Л-73
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская (Л-9) | с III СШ-110 кВ, Л-9: Текущий ремонт ЛР, ШР, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская (Л-9) | Работы на ПС 110 кВ Лысогорская, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская (Л-9) | Работы на ПС 110 кВ Электропривод, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Мин-Воды-2 (Л-7) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Работы на ПС 110 кВ ПТФ: Средний ремонт Л-1-ПГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Работы на ПС 110 кВ Горячеводская: ТО Л-1-ПГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | Работы на ПС 110 кВ Горячеводская: ТО Л-2-ПГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | Работы на ПС 110 кВ ПТФ: Средний ремонт Л-2-ПГ
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | с II СШ-110, ОСШ-110: Текущий ремонт ЛР, ШР,профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Средний ремонт Л-152-Л
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | с РП-110, II СШ 110 кВ, МВ С-1: Тех.обслуж. РЛ-86-2-Л, РТ-86-II, РТ-2-II, РС-2,С-1;Опробование РЗ ЭВ: Л-277, Л-86: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)); опробование АПВ ЭВ С-1 (ШЭ 2607 015)
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | с II СШ 110 кВ, ВЛ-86, МВ С-1, ШПГ-110: Тех. обслуживание ЗРПГ-86, РПГ-86-Л, РС-1-II, РТ-2-II,ЗВЧ-Л-86 Ф-А,В,С, КС-110кВ-Л-86 Ф-А,В,С, РТН-2-II, ТН-2, КРУЭ 110 ВЛ-86; Первый профконтроль : КРУЭ 110 ВЛ-86 и С-1; панель РЗА (ШЭРА-ДЗО110-2002-И); первый профконтроль: ТН-1 панель РЗА (ШЭРА-С110-3003-И)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | Работы на ПС 110 кВ Красный Октябрь, с СШ 110 кВ: Тех. обслуживание Л-86-Л, ЗВЧ-Л-86 Ф "В" , КС-110кВ-Л-86 Ф "В"
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ на участке ВЛ-240. Замена провода на участке ВЛ-239.
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | с II с.ш.110 кВ, РП-110, МВ С-1: Средний ремонт разъединителей Л-Радиозавод-Л, Л-Радиозавод-П, Л-Радиозавод-I, текущий ремонт ТТ ВЛ-Радиозавод, проф. восстановление РЗ Л-259 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ СтГРЭС
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Замена изоляторов. Окраска опор.
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с I СШ-110, РП-110, МВ С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, профиспытания ТН-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | с МВ Л-233: текущий ремонт РПГ-233. Проф. опробование РЗА МВ М-233. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ радиозавод - Московская
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | с ВЭ Л-233: Ревизия ВЧЗ Л-233. Проф. опробование РЗА ВЭ Л-233.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | с МВ Л-232, III с.ш. 110 кВ: Ревизия ВЧЗ Л-232, Замена сил. ВОП МВ Л-232. Проф. опробование РЗА МВ Л-232.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I с.ш. 110 кВ, МВ С-1 на ПС 110 кВ Прикубанская.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Ипатово в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Ипатово: I СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56), Л-56
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | Т.О. МВ Л-14, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-14
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-20 | средний ремонт МВ Л-20. Проф. опробование РЗА МВ Л-20. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-23 | с Л-136, Л-130, Л-64, М-2: Проф. опробование ДЗШ 110 кВ |  | поочередно на время АПВ СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-18
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-64 | Проф. опробование РЗА ВЭ Л-64. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | С.Р. МВ Л-108, высоковольтные испытания. Опробование автоматики МВ Л-108, РЗ Л-108, проф. восстановление ИМФ-3Р Л-108 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | Тех. обслуживание привода МВ Л-117, тек. ремонт ТТ. МВ Л-117. Опробование автоматики МВ Л-117, РЗ Л-117, Проф. контроль ИМФ-3Р Л-117 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | Т.О. МВ Л-119, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-119. Опробование автоматики МВ Л-119, проф. восстановление ИМФ-3Р Л-119 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | С.Р. МВ Л-122, высоковольтные испытания. Опробование автоматики МВ Л-122, ИМФ-3Р Л-122 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | Опробование АПВ Л-168 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | Средний ремонт МВ Л-172 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Опробование РЗА, АПВ Л-191 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | ТР т.т Л-239, Замена сил. ВОП МВ Л-239
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | Т.О. привода МВ М-2, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-282 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Для соединения шлейфов на М-2 в сторону ж/вилки
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Средний ремонт МВ М-2 |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Испытания МВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Для отсоединения шлейфов на М-2 в сторону ж/вилки
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | в/в испытание вводов 110кВ МВ М-1. Проф. опробование РЗА МВ М-1. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | М-2 | Проф. опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | Т.О. МВ М-2, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ ТТ МВ М-2. Опробование автоматики МВ М-2 и ИМФ-3С М-2
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | с III с.ш. 110 кВ: С.Р. разъединителя М-2-III, тек. ремонт ТТ МВ М-2
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | Средний ремонт С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | Текущий ремонт С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Тех. обслуживание ВВ С-1; Опробование АПВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1 |  | с вкл. Ж/В
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | Текущий ремонт С-1. |  | без вкл. Ж/В
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Техническое обслуживание привода МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | текущий ремонт МВ С-1. в/в испытание вводов 110кВ МВ С-1. Проф. опробование РЗА МВ С-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-129
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | с I СШ 110 кВ: Профконтроль РЗА. АПВ Л-153, автом. выкл. С-1, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | с ТН-2: Профконтроль РЗА. АПВ Л-253, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Опробование АПВ Л-195, Л-196 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | ТР МВ С-1. Проф. опробование РЗА МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Т-301 | СШ1-110 | с ТН1-110, СВ-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, масляного выключателя, трансформаторов напряжения и тока
ПС 110 кВ Т-301 | СШ2-110 | с ТН2-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, масляного выключателя, трансформаторов напряжения и тока
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ТН-1 | В/В испытания ТН-1
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Профконтроль ТН-1, ТН-2
ПС 110 кВ III-й Подъем | ТН-1 | В/В испытания ТН-1. Проф. контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-2 | с ТН-3: Испытания ТН
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ИЮЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой Л-153 | Замена изоляторв, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-12) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-203
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | Замена изоляторов, расчистка трассы, замена провода |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-102
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 31
ПС 110 кВ Терек-2 | I СШ 110 кВ | Средний ремонт М-2-1, Текущий ремонт Л-187-1, М-1-1, ТН-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ 110 кВ | Средний ремонт М-2-2, Текущий ремонт Л-185-2, Л-188-2, ТН-2-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-2, М-1-2, ТН-2-2, Л-186-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2
ПС 110 кВ Малка | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-211-Л, ТН-2-2, Т-2-2, С-1-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-203-2, С-1-2, Т-2-2, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-5-3
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Баксан - Гунделен (Л-173) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л (ПС Котляревская)
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | замена изоляторов, замена и ремонт провода
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Текущий ремонт Л-5-Л, Л-5-3
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-Л, П-1-2
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС (Л-37) | Замена фарфоровых изоляторов, ремонт провода
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | замена изоляторов, замена и ремонт провода |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-211
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Малка – Баксанская ГЭС (Л-211) | Текущий ремонт Л-211-Л, Л-211-ПГ
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Текущий ремонт Л-5-Л
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-186 | Текущий ремонт Л-186-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт Л-188-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт МВ Л-203, Л-203-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-203, Л-203-Л
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Средний ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Средний ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 31
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | 3 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3-3, Л-200-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
ПС 110 кВ Октябрьская | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2,ТН-2-2, РПГ-Л-146. |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Бекешевская - Учкекен (Л-243) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Майская (Л-147) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-95-I. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-95-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-95-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | Текущий ремонт Л-95-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Суворовская - Боргустан (Л-245) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Новая Деревня (Л-200) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Новая Деревня (Л-200) | Текущий ремонт Л-200-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-Л.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | Текущий ремонт Л-200-1,Л-200-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-2. |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 31
ПС 110 кВ Юго-Западная | 1 сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 1сш ВЛ-1, ШР-110 1сш ВЛ-31, ШР-110 1сш ВЛ-32, ШР-110 1сш ВЛ-4, ШР-110 1сш Т-1, ШР-110 1сш ВЛ-27, ШР-110 1сш Т-2, ШР-110 1сш ВЛ-30, ШР-110 1сш ВЛ-28, ШР-110 1сш ВЛ-29, ШР-110 1сш ОМВ, ШР-110 1сш ШСВ, ШР-110 ТН-1-110
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ 1 | Средний ремонт ШР-110 1сш ВЛ-1
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ 31 | Средний ремонт ШР-110 1сш ВЛ-31
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ 32 | Средний ремонт ШР-110 1сш ВЛ-32
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | Средний ренмонт ШР-110 1сш ОМВ
ПС 110 кВ Юго-Западная | ТН-110 ОСШ | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | Средний ремонт ШР-110 1сш ШСВ
Ставропольэнерго | bar: 01 to 03; 06 to 10; 13 to 17; 20 to 24; 27 to 31
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | I СШ 110 кВ | Замена шин и ошиновки 110 кВ |  | с переводом присоединений на II СШ 110
ПС 110 кВ Белый Уголь | I СШ 110 кВ | с II с.ш. 110 кВ (поочередно): Испытания ТН-1, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленокумская | I СШ-110 кВ | с Л-164, Л-165, МВ Л-263, М-2, ТН-1: Текущий ремонт ШР, профиспытания ТН-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Затеречная | I СШ-110 кВ | Средний ремонт ТН-1-I, М-1-I, ОПН-110-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-124-I, Л-88-I, РПГ-110/35 |  | с переводом всех присоединений на II СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | I с.ш. 110 кВ | с М-2: Замена М-2-I, замена ошиновки М-2-I |  | Л-64+Л-130 ч/з III с.ш. 110 кВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | II СШ 110 кВ | Замена шин и ошиновки 110 кВ |  | с переводом присоединений на I СШ 110
ПС 110 кВ Зеленокумская | II СШ-110 кВ | с Л-32, Л-80, С-1, М-2, ТН-2: Текущий ремонт ШР, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | II СШ-110 кВ | с Л-9, Л-35, Л-162, С-1, М-2, ТН-2: Текущий ремонт ШР, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с М-2: Замена М-2-II, замена ошиновки М-2-II |  | Л-23+Л-136 ч/з III с.ш. 110 кВ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с СП-110: ТР П-1-II
ПС 110 кВ Прикубанская | II с.ш. 110 кВ | Р ТН-2, ТР тт Л-57. Проф. контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Заводская | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: ТР Т-2-II, С-1-II замена ОСИ
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | II сш 110 кВ | с Л-141, М-1, ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная (Л-141), ТН-2: СР М-1-II, СР Л-141-II, СР Л-141-Л, Замена сил. ВОП МВ Л-141. В/В испытания ТН-2. Проф. опробование РЗА МВ Л-141.
ПС 110 кВ Суворовская | III СШ 110 кВ | Испытания ТН |  | с включением М-2-II
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | III с.ш. 110 кВ | с М-2: Замена М-2-III, замена ошиновки М-2-III
ПС 110 кВ Красногвардейская | III с.ш. 110 кВ | с ТН-3: С.Р. разъединителя ТН-3-III, С.Р. ТН-3, Проф. восстановление ТН-3 (АГ-1,5 часа)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская - Учкекен (Л-243) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ ильенко в работе
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Расширение просеки, зам.болт.соед.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | с II СШ 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-79
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | с ВЛ 149, ОШ-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-149, масляного выключателя ВЛ-149 |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-149
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Замена изоляторов
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | с ВЛ 49, ОШ-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-49, масляного выключателя ВЛ-49 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | с III СШ-110 кВ, Л-163: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-163, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | с III СШ-110 кВ, Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-35.
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | с III СШ-110 кВ, Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-35, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Замена изоляции расчистка трассы.
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | с I с.ш. 110 кВ, III сш 110 кВ : ТО Л-249-Л, Л-249-ПГ, Л-249-III
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 (Л-110) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 (Л-110) | ТО Л-110-Л |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | Замена изоляторов
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | с МВ Л-17: ТР Л-17-Л, ТР ТН-17. Проф. опробование РЗА МВ Л-17.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | Работы на ПС 110 кВ Каясула, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание Л-124-Л, ОД-3, ОД-2, КЗ-2, Т-2
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | с Л-124: Средний ремонт Л-124-Л ТО Т.Т.-110 кВ, МВ Л-124; Опробование АПВ и профконтроль ИМФ Л-124
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | Работы на ПС 110 кВ Ачикулак, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание РЛ-124-Л, РС-2-II, РТ-2-II, Т-2
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | с I СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, профиспытания ТН-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | с III СШ-110 кВ, Л-164: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-164, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская - Бекешевская (Л-96) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с III с.ш. 110 кВ, МВ Л-139: Ревизия ВЧЗ Л-139, Замена сил. ВОП МВ Л-139. В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-139. Проф. опробование РЗА МВ Л-139.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с МВ Л-139: текущий ремонт РПГ-139. в/в испытание вводов 110кВ МВ Л-139. Проф. опробование РЗА МВ Л-139.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | с МВ М-2, МВ Л-68, II СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ, МВ С-1, ТН-2: Текущий ремонт Л-68-Л, Л-68-III, Л-68-II, C-1-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II. Техническое обслуживание МВ Л-68. Проверка защит, АПВ Л-68; проверка защит, АПВ, ИМФ С-1; проверка защит, АПВ М-2
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | Замена изоляторов, зам.болт.соед. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-147
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Новая Деревня (Л-25) | Замена провода
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) | ТР ТН-23
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) | с Л-23: ТР т.т Л-23, Ревизия ВЧЗ Л-23, Замена сил. ВОП МВ Л-23. Проф. опробование РЗА МВ Л-23.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - ГЭС-3 (Л-148) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-113
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - ГЭС-3 (Л-148) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонтра ВЛ 110 кВ Л-114
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, зам.болт.соед.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суворовская (Л-247) | Замена изоляторов |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | с МВ Л-117, I с ш. 110 кВ, III с.ш. 110 кВ: С.Р. разъединителей Л-117-Л, Л-117-I, Л-117-III
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солнечная - Дружба (Л-234) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с I СШ-110, ОСШ-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с II СШ-110 кВ, ОСШ-110 кВ : Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | с I СШ 110 кВ, ТН-1: Текущий ремонт Л-171-Л, C-1-I, ТН-1-I, Т-1-I.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечная (Л-129) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ СтГРЭС - Ставрополь
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская - Боргустан (Л-245) | Замена изоляторов
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | с ВЛ 45, ОШ-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-45, элегазового выключателя ВЛ-45
ПС 110 кВ Т-302 | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | с ВЛ 150, ОШ-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей ЛР, РОПГЛ-150, элегазового выключателя ВЛ-150 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-163
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | с ВЭ Л-232: Ревизия ВЧЗ Л-232. Проф. опробование РЗА ВЭ Л-232.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех. обслуживание МВ Л-83; Опробование РЗА и АПВ Л-83 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ М-1 | Проф. опробование РЗА ВЭ М-1.
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ М-2 | Проф. опробование РЗА ВЭ М-2.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Затеречная в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Затеречная: Л-88, I СШ-110 кВ.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзиита в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Прикубанская II с.ш. 110 кВ.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | Средний ремонт МВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | с I СШ-110 кВ: Средний ремонт ОПН-110-I, Т-2-I, Л-65-I
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | Опробование РЗА, АПВ Л-110 |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | с Л-88, I СШ-110 кВ: Средний ремонт Т-3-I, Л-123-I, Л-88-I
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | с I СШ-110 кВ: Средний ремонт Л-124-I, РПГ-110/35
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | ТР т.т Л-135, Замена сил. ВОП МВ Л-135. Проф. опробование РЗА МВ Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ СГРЭС - Ставрополь + Л-64
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | Средний ремонт МВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Опробование РЗА, АПВ Л-191 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Л-191 | Испытания МВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | с ТН-1, I СШ-110 кВ: Тех. обслуживание ТН-1-I, М-1-I
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | М-2 | Замена М-2 на ВЭБ 110
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Для отсоединения шлейфов на М-2 в сторону ж/вилки |  | Л-18 в тупике
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Для соединения шлейфов на М-2 в сторону ж/вилки |  | Л-18 в тупике
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | средний ремонт МВ М-2. Проф. опробование РЗА МВ М-2. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | Средний ремонт С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | ТР т.т С-1. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Опробование АПВ Л-195, Л-196 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Т-302 | СВ-110 | Текущий ремонт масляного выключателя
ПС 110 кВ Т-302 | СШ1-110 | с ТН1-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, масляного выключателя, трансформаторов напряжения и тока
ПС 110 кВ Т-302 | СШ2-110 | с ТН2-110: Текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, масляного выключателя, трансформаторов напряжения и тока
ПС 110 кВ Грачевская | ТН-1 | Проф. контроль РЗА ТН-1
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АВГУСТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: 03 to 07; 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-12) | Замена изоляторв, расчистка трассы, выправка опоры
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Выправка опор, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-12
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 03 to 07; 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 31
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-1-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Гунделен | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, ТН-1, Л-173-Л
ПС 110 кВ Гунделен | II CШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2. Л-4-Л, ТН-2
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-191-Л
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-3
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-3
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-85-3
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-4-3
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ (Л-189) | Текущий ремонт Л-189-Л, Л-189-3
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Телемеханика-1 (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-Л (ПС 110кВ Аушигер) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-189
ПС 110 кВ Гунделен | ВЛ 110 кВ Баксан - Гунделен (Л-173) | Текущий ремонт П-1-1, Л-173-Л
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу (Л-191) | Текущий ремонт Л-191-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ВЛ 110 кВ Майская - Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-3
ПС 110 кВ Залукокоаже | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Замена изоляторов, ремонт провода |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Средний ремонт Л-109-Л, Л-109-3
ПС 110 кВ Малка | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Текущий ремонт Л-290-Л, Л-290-ПГ
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л, Л-85-3
ПС 110 кВ Гунделен | ВМ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Гунделен | ВМ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Гунделен | ВМ С-1 | Текущий ремонт ВМ С-1
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - ЦРУ (Л-4) | Текущий ремонт Л-4-Л, П-1-2 (ПС Гунделен)
ПС 110 кВ ЦРУ | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - ЦРУ (Л-4) | Текущий ремонт Л-4-Л, Л-4-3
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт Л-1-1, Л-1-Л
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Текущий ремонт Л-4-Л
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-85 | Текущий ремонт МВ Л-85, Л-85-Л
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-109 | Средний ремонт Л-109-Л
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-109 | Средний ремонт Л-109-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-178 | Текущий ремонт МВ Л-178, Л-178-2
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-187 | Текущий ремонт МВ Л-187, Л-187-Л
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-189 | Текущий ремонт Л-189-2
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-189 | Текущий ремонт Л-189-Л
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт Л-290-Л
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, М-2-3
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2, ТН-2
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 03 to 07; 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 31
ПС 110 кВ Ильичевская | 2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126, Л-10
ПС 110 кВ Учкекен | 2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-252-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10
ПС 110 кВ Зеленчук | 2 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-92-2, Л-144-2, Л-229-2, М-2-2, С-1-2, Т-2-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Зеленчук | 3 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-92-III
ПС 110 кВ Зеленчук | 3 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-144-3, МВ Л-144
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Октябрьская | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ ТОК Москвы | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ ТОК Москвы | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - ГАЭС (Л-46) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-247
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Учкекен (Л-252) | Текущий ремонт Л-252-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Учкекен (Л-252) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кавказская - Береговая (Л-226) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суворовская (Л-247) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суворовская (Л-247) | Текущий ремонт РПГ-Л247, Л-247-Л, П-1-1
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | ТО ВЛ: работы на отпайке Л-81-I.
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л
ПС 110 кВ ТОК Москвы | ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) | Текущий ремонт Л-143-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ильичевская (Л-100) | Текущий ремонт С-1-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126, Л-10
ПС 110 кВ ТОК Москвы | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ток Москвы (Л-218) | Текущий ремонт Л-218-Л, П-1-I
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи тех. обслуживанием ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81)
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | Л-81 | Текущий ремонт Л-81-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Текущий ремонт Л-92-2
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт Л-144-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт Л-144-Л
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | М-2 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ ТОК Москвы | С-1 | Текущий ремонт С-1-1.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-1
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 03 to 07; 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 31
ПС 110 кВ Фиагдон | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Эльхотово | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Текщий ремонт ЛР-110 ВЛ-209, РОСШ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-11, ВЧ-оборудования Л-11
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 (Л-8) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-111 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-11 | Средний ремонт МВ-110 ВЛ-11, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции, замена силикогеля в ТТ-110 ВЛ-111, текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-111 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Чистка изоляции, замена силикогеля в ТТ-110 ВЛ-209, текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-209, РОСШ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ, текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ, РОСШ-110 ВЛ-112, РОСШ-110 ВЛ-113, РОСШ-110 ВЛ-209. Чистка изоляции, замена силикагеля в ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции, замена силикогеля ТТ-110 ШСВ
Ставропольэнерго | bar: 03 to 07; 10 to 14; 17 to 21; 24 to 28; 31
ПС 110 кВ Летняя Ставка | I СШ 110 кВ | с МВ М-2, МВ Л-62, МВ С-1: Текущий ремонт Л-62-I, C-1-I, ТН-1-I, Т-1-I, М-2-I. Техническое обслуживание привода МВ М-2. Проверка защит, АПВ МВ Л-62
ПС 110 кВ Парковая | I СШ 110 кВ | Испытания ТН-1
ПС 110 кВ Подкумок | I СШ-110 кВ | с Л-35, С-1, М-2, ТН-1: Текущий ремонт ШР.
ПС 110 кВ Ленинская | II СШ 110 кВ | Испытания ТН-2
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | II СШ 110 кВ | Замена шин и ошиновки 110 кВ |  | с переводом присоединений на I СШ 110
ПС 110 кВ Бекешевская | II СШ 110кВ | ТО Т-2-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Подкумок | II СШ-110 кВ | с Л-6, Л-265, С-1, М-2, ТН-2: Текущий ремонт ШР.
ПС 110 кВ Нефтекумск | II СШ-110 кВ | Тех. обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II, РЛ-69-II, РТН-2-II, РС-1-II, РМ-2-II, РС-2-II, РЛ-274-II |  | Л-208+Л-69 жестко ч/з III СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Затеречная | II СШ-110 кВ | Средний ремонт ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II |  | с переводом всех присоединений на I СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Московская | II с.ш.110 кВ | С.Р. разъединителя Т-2-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с Л-23, М-2: Демонтаж и монтаж Л-23-II
ПС 110 кВ Лесная | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-232, ТН-2: СР Т-1-II, СР Л-232-II, ТР ТН-2-II. в/в испытание ТН-2
ПС 110 кВ Светлая | II с.ш. 110 кВ | Испытания ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | II сш 110 кВ | с Л-16: СР Л-16-II, СР II-ЗРПГТ
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | II сш 110 кВ | с Л-137, ТН-2: Р Л-137-II, СР РПГ-6/110-II. Проф. восстановление РЗА ТН-2
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | III СШ 110 кВ | Испытания ТН-3 |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | III СШ 110 кВ | Замена шин и ошиновки 110 кВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | III СШ 110 кВ | Испытания ТН-3
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верх.осмотр. Проведение ППГ
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | с II СШ 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт Л-154-Л, РПГ-Л-154, РВ-2-110-II, C-1-II. | под наведенным напряжением
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | с I СШ 110 кВ, ВЛ-77, МВ С-1, ВЛ-Буденновская ТЭС: Тех. обслуживание РПГ-77-Л, ЗРПГ-77, РС-1-I, РТН-1-I, ЭВ С-1, КРУЭ-110 ВЛ-77 , КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС, ТН-1, ЗВЧ-Л-77 Ф А,В,С, КС-110кВ-Л-77; Первый профконтроль ЭВ Л-77; Первый профконтроль : РЗА (ШЭРА-ДЗО110-2002-И); ТН-1 (ШЭРА-С110-3003-И)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская (Л-32) | Пробная ПГ Л-32+Л-80.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | Установка спиральных зажимов, Замена изоляторов
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | с Л-137: СР Л-137-Л, Ревизия ВЧЗ Л-137
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Проведение ППГ Л-137+Л-139
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Проведение ППГ Л-137+Л-139
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, зам.болт.соед. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | с III СШ-110 кВ, Л-6: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-6, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | Работы на ПС 110 кВ Электропривод, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | Работы на ПС 110 кВ Лысогорская, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | Проведение ППГ
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259) | с РП-110, МВ С-1, II с.ш.110 кВ: С.Р. разъединителей Л-259-II, Л-259-П, С-1-II. Тек. ремонт и испытания ТН-2.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | с III сш-110 кВ, ЭВ ВЛ 69: Тех. обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III, ЭВ Л-69, ТТ Л-69; Опробование РЗА Л-69
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | с III сш-110 кВ, ВЛ 69: Средний ремонт РЛ-69-III, РЛ-69-Л, ТО МВ Л-69, ТТ Л-69; опробование АПВ и профконтроль ИМФ Л-69
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | КР
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | Работы на ПС 110 кВ Урожайная, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание РЛ-69-Л, РТ-1-I. РС-1, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ-Л-69 фаза "А" "В", КС-110кВ-Л-69 Ф А,В
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | с I СШ 110 кВ, РП-110: Тех. обслуживание РЛ-277-I-Л, РТ-277-I, РС-1, РТ-1-I, ЗВЧ-Л-277 Ф "С" "В" "А", КС-110кВ Л-277 Ф-С,В,А
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | с III сш-110 кВ, ВВ ВЛ 277: Тех. обслуживание ВВ ВЛ-277, Т.Т-110, РЛ-277-Л, РЛ-277-III; Опробование АПВ Л-277
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | Работы на ПС 110 кВ Урожайная, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание РЛ-277-Л, РТ-2-II, РС-1-II, ОД-2, КЗ-2, ЗВЧ-Л-277 Фаза "С", КС-110кВ Л-277 Ф-С
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Ревизия Л-36-РПГЗ. Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, зам.болт.соед. Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Парковая - Зеленогорская (Л-170) | Расширение просеки
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская (Л-80) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская (Л-80) | Пробная ПГ Л-32+Л-80.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | ППГ Л-20
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | с III с.ш. 110 кВ: средний ремонт Л-20-III, текущий ремонт РПГ-III-110
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | ППГ Л-239
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Ревизия Л-90-РПГЗ. Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Окраска опор. | под наведенным напряжением
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | ППГ Л-18
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Пробная ПГ Л-268+Л-159.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | КР |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная (Л-135) | ППГ Л-135
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная (Л-141) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Баклановская (Л-235) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | Ревизия Л-158-РПГЗ, пробная ПГ, замена изоляции расчистка трассы.
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | с I СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Ревизия Л-159-РПГЗ. Пробная ПГ Л-268+Л-159.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | ППГ Л-136+Л-233
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | Текущий ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с ВЭ Л-136: Ревизия ВЧЗ Л-136. Проф. опробование РЗА ВЭ Л-136.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | ППГ Л-136+Л-233
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с III с.ш. 110 кВ, Л-136: Демонтаж и монтаж Л-136-Л, Л-136-III |  | Л-23 в тупике СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 330 кВ ПС 330 кВ Ставрополь
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | Капитальный ремонт |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | с ВВ С-1, ТН-2, II сш-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-69-II, РТН-2-II, РС-1-II
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | с II сш-110 кВ: Тех. обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ Л-131 | с ВЭ Л-136, ВЭ Л-232, ВЭ Л-233, ВЭ М-1, ВЭ М-2: Проф. опробование ДЗШ 110 кВ |  | поочередно на время работы АПВ
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Затеречная в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Затеречная Л-88, II СШ-110 кВ.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | Восстановление РЗА. АПВ Л-3
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-23 | с М-2: Демонтаж МВ Л-23 монтаж ВЭ Л-23 (ВЭБ 110) |  | Л-23+Л-136 ч/з III с.ш. 110 кВ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-23 | с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23), III с.ш. 110 кВ: Демонтаж и монтаж Л-23-Л, Л-23-III |  | Л-136 в тупике
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | с II СШ-110 кВ: Средний ремонт ОПН-110-II, Т-2-II, Л-65-II
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | с Л-88, II СШ-110 кВ: Средний ремонт Л-123-II, Л-88-II
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | с II СШ-110 кВ: Средний ремонт Л-124-II, Т-3-II
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-136 | в/в испытание вводов 110кВ МВ Л-136. Проф. опробование РЗА МВ Л-136.
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | Л-137 | ТР МВ Л-137. Проф. опробование РЗА МВ Л-137.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | Восстановление РЗА. АПВ Л-150 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-276 | Т.О. МВ Л-276, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-276. Опробование автоматики МВ Л-276, проф. контроль ИМФ-3Р Л-276 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | Восстановление РЗА, автом.выкл. М-1
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | М-1 | Проф. опробование РЗА МВ М-1.
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | в/в испытание вводов 110кВ. Проф. опробование РЗА МВ М-1.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | с ТН-2, II СШ-110 кВ: Средний ремонт ТН-2-II, М-1-II
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | Опробование автом.выкл. М-2
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | с ВВ ВЛ 274, II сш-110 кВ: Тех. обслуживание РМ-2-II, РС-2-II, РЛ-274-II; Опробование АПВ Л-274
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | Текущий ремонт, профиспытания МВ М-2.
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | с ТН-1: Опробование РЗА, АПВ Л-245, Л-247, автом.выкл. М-2, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Т-304 | СШ1-110 | с ТН1-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, трансформаторов напряжения и тока | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Т-304 | СШ2-110 | с ТН2-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, трансформаторов напряжения и тока
ПС 110 кВ Донская | ТН-1 | Испытания ТН-1
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-2 | Испытания ТН
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ТН-2 | с III сш 110 кВ: Испытания ТН-2, ТН-3 |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ТН-3 | ТР ТН-3
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Опробование автоматики МВ Л-235, ИМФ-3Р Л-235
ПС 110 кВ Радиозавод | ЭВ С-1 | Проф. опробование РЗА ВЭ С-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-129
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
СЕНТЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК | bar: 01 to 04; 07 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой Л-153 | Замена изоляторв, расчистка трассы |  | СК РДУ: пересено с марта по режиму ремонта IСШ-110 ПС 330 кВ Владикавказ-500
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Замена изоляторв, расчистка трассы. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-203
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Магас (Л-153) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 01 to 04; 07 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 30
ПС 110 кВ ЦРУ | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-1, М-2-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-211
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-186-3
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-178-3
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) | Замена изоляторов
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ (Л-189) | Замена изоляторов, ремонт провода, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6) | Установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Проведение ППГ
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Средний ремонт Л-178-Л, текущий ремонт Л-178-3
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Текущий ремонт МВ Л-186, Л-186-Л
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-3
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | Проведение ППГ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Малка – Баксанская ГЭС (Л-211) | Установка ершей, замена изоляторов
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Малка – Баксанская ГЭС (Л-211) | Проведение ППГ
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Средний ремонт
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-109 | Текущий ремонт МВ
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-178 | Текущий ремонт Л-178-Л
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-189 | Текущий ремонт МВ
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-1
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-211
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Текущий ремонт
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 01 to 04; 07 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 30
ПС 110 кВ Ильичевская | 1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | 1 СШ 110кВ | Текущий ремонт ОД Т-1, КЗ-Т-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-28
ПС 110 кВ Майская | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, РПГ Л-146.
ПС 110 кВ Майская | 2 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-97-II
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Береговая - ГАЭС (Л-26) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская - Бекешевская (Л-96) | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль - Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-28
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск - Северная (Л-97) | Текущий ремонт Л-97-Л.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | Замкнутное (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук | Разрыв транзита в связи с тех. обслуживанием ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28)
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Текущий ремонт Л-97-II
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 01 to 04; 07 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 30
ПС 110 кВ Змейская | I СШ 110кВ | Средний ремонт ШР-110 ОПН-110 1сш, РРП-110 1 сш, текущий ремонт ШР-110 1сш СВ, ШР-110 Т-1
ПС 110 кВ Змейская | II СШ 110кВ | Средний ремонт РРП-110 2сш, текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, ШР-110 2сш СВ
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Замена изоляторов. Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | РП-110 | Средний ремонт РРП-110 1 сш, РРП-110 2сш
ПС 110 кВ Змейская | СВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 1сш СВ, ШР-110 2сш СВ
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля
Ставропольэнерго | bar: 01 to 04; 07 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 30
ПС 110 кВ Светлоград | I СШ 110 кВ | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Николина Балка (Л-52), МВ Л-52: Текущий ремонт Л-52-I, Т-1-I. Техническое обслуживание МВ Л-52, МВ Т-1. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3
ПС 110 кВ Рыздвянная | I с.ш. 110 кВ | Опробование ОД-1, КЗ-1
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с Л-136, СП-110: Демонтаж и монтаж Л-136-II
ПС 110 кВ Промышленная | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, ТН-2: СР ТН-2-II, замена сил. ВОП ТН-2. Проф. опробование РЗА МВ С-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Колодезная | III СШ-110 кВ | с ТН-3: Тех. обслуживание ТН-3, Р-ТН-3-III; Профвосстановление ТН-3
ПС 110 кВ Нефтекумск | III СШ-110 кВ | с ЭВ М-2: Тех. обслуживание РМ-2-III, ЭВ М-2; Опробование РЗА и АПВ
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | с ВЛ 110 кВ Арзгир - Чограйская (Л-72), ВЛ 72: Тех. обслуживание РЛ-72-Л, РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72 ф В, МВ Л-72
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | Проведение ППГ Л-75+Л-66 от ПС 110 кВ Арзгир
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | Проведение ППГ Л-45+Л-253
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | ТО РПГ, Замена разрушенных изоляторов
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | с III СШ-110 кВ, ВЛ-82: Т.О. РЛ-82-Л, РЛ-82-III, ВЛ-82, ТТ Л-82; опробование АПВ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Замена подвесок.Ремонт РПГ.Пробная ПГ. | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | с III сш-110 кВ, ВЛ 273: Тех. обслуживание ЭВ Л-273, ТТ Л-273, РЛ-273-Л, РЛ-273-III, ЗВЧ-Л-273 фаза "В", КС-110кВ-Л-273 фаза "В"; Опробование РЗА и АПВ Л-273
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Пробная ПГ Л-63+Л-157 от ПС 110 кВ Благодарная-110
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Разземление г/з трос.Ремонт РПГ.Пробная ПГ.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с III СШ 110 кВ, МВ М-2, МВ Л-62: Текущий ремонт Л-62-Л, Л-62-III, РПГ-110, Т-1-III, М-2-III.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Разземление г/з трос.Ремонт РПГ.Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Свистухинская ГЭС (Л-22) | Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) | с ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130): ППГ грозотроса Л-130/Л-64
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | Пробная ПГ Л-265+Л-35+Л-163 |  | СК РДУ: после окончания работ на ВЛ 110 кВ Л-50
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Пробная ПГ Л-265+Л-35+Л-163 |  | СК РДУ: после окончания работ на ВЛ 110 кВ Л-50
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская (Л-162) | Работы на ПС 110 кВ Обильное, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская (Л-162) | с III СШ-110 кВ, Л-162: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-162, профиспытания МВ Л-162, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская (Л-162) | с II СШ-110, РП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Проведение ППГ от ПС 110 кВ Садовая
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Проведение ППГ Л-75+Л-66 от ПС 110 кВ Арзгир
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Преградная (Л-121) | Проведение ППГ Л-118/Л-261+Л-121
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | с III сш 110 Кв: Средний ремонт Л-195-Л, Л-195-III. Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Замена плашечных зажимов на спиральные
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17), ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137): ППГ грозотроса Л-16-137+16-17
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с I сш 110 кВ, Л-16: СР Л-16-Л, СР Л-16-I
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139), ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232), ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131): ППГ грозотроса Л-16-137+139-232+131
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139), ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232), ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136): ППГ грозотроса Л-16-137+139-232+136-233
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Ясная Поляна-2 (Л-172) | Расширение просеки, зам.болт.соед.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) | Т.О. ВЛ, замена изоляции, установка спиральной арматуры
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Разземление г/з трос.Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | Замена изоляторов. Установка спиральных зажимов
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | Проведение ППГ Л-118/Л-261+Л-121
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская (Л-9) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Проведение ППГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 сш 110 кВ ПС 110 кВ Майская
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Замена изоляторов, подрезка деревьев. Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Проведение ППГ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Проведение ППГ Л-65+Л-69
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | Проведение ППГ Л-65+Л-69
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | с ВВ ВЛ 274, III сш-110 кВ: Тех. обслуживание ТТ Л-274, РЛ-274-Л, РЛ-274-III, ЗВЧ-Л-274 ф "А,В", КС-110кВ-Л-274 Ф-"А" "В"
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | КР
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | КР
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 110 кВ Парковая - Зеленогорская (Л-170) | с III сш. 110 кВ: ТО Л-170-III, ТО ТТ Л-170
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | с III СШ-110 кВ, Л-265: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-265, опробование РЗА.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | Пробная ПГ Л-265+Л-35+Л-163 |  | СК РДУ: после окончания работ на ВЛ 110 кВ Л-50
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | Проведение ППГ (ночная)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Ново-Ульяновская (Л-166) | Замена изоляции расчистка трассы. Проведение ППГ
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Полимер - Ново-Ульяновская (Л-166) | с II СШ-110 кВ, РП-110 кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Полимер - Ново-Ульяновская (Л-166) | с I СШ-110 кВ, РП-110 кВ, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, профиспытания МВ С-1, опробование РЗА.
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская (Л-80) | с III СШ-110 кВ, Л-80: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-80. | под наведенным напряжением
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская (Л-80) | Работы на ПС 110 кВ Нины, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР. | под наведенным напряжением
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Разземление г/з трос.Ремонт РПГ.Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Разземление г/з трос.Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | Проведение ППГ
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс (Л-140) | с Л-140, III с.ш. 110 кВ: средний ремонт Л-140-III. Проф. опробование РЗА МВ Л-140.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс (Л-140) | Работы на ПС 110 кВ Птицепром, с II с.ш. 110 кВ, СП-110: СР Т-2-II, СР П-1-II с заменой ОСИ, СР Л-140-Л с заменой ОСИ
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная (Л-141) | с I сш 110 кВ, Л-141: СР Л-141-I, Ревизия ВЧЗ Л-141
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Проведение ППГ Л-154+Л-171
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | Проведение ППГ Л-45+Л-253
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, зам.болт.соед.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | Текущий ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | ППГ грозотроса Л-16-137+139-232+136-233
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | ППГ грозотроса Л-136
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с Л-136: ТР Л-136-Л, ТР ТН-136
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | с ВЭ Л-131: Ревизия ВЧЗ Л-131. Проф. опробование РЗА ВЭ Л-131.
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | с ВЭ Л-131: Ревизия ВЧЗ Л-131
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | с III сш 110 кВ: Средний ремонт Л-196-Л, Л-196-III
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | Средний ремонт ВВ Л-274, опробование РЗА и АПВ после ремонта
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11)
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11)
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3
Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, зам.болт.соед.
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | Проф. опробование РЗА МВ Л-131.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-136 | с СП-110: Демонтаж и монтаж МВ Л-136 |  | Л-136+Л-23 ч/з III с.ш. 110 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | ТО ТТ Л-252 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | с III сш-110 кВ: Средний ремонт РМ-2-III, ТО ЭВ М-2; Опробование РЗА и ИМФ |  | с разрывом транзитов между I и II сш 110 кВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | Т.О. МВ М-2, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ М-2
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | ТО М-2-1, ТО ТТ М-2
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Опробование АБ толчковым током
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Опробование АБ толчковым током
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | с вкл. Ж/В
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | с вкл. Ж/В
ПС 110 кВ Т-303 | СШ1-110 | с ТН1-110, СВ-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, трансформаторов напряжения и тока | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Т-303 | СШ2-110 | с ТН2-110: текущий ремонт шин, спусков, разъединителей, трансформаторов напряжения и тока | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Колодезная | ТН-1 | с ТН-2 (поочередно): Тех. обслуживание ТН
ПС 110 кВ Западная | ТН-2 | в/в испытание ТН-2
ПС 110 кВ Восточная | ТН-2 | ТР ТН-2
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ОКТЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: 01 to 02; 05 to 09; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Замена изоляторв, расчистка трассы. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-203
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | Замена изоляторв, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Замена изоляторв, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-13
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: 01 to 02; 05 to 09; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30
ПС 110 кВ ЦРУ | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-2, М-2-2, Л-4-2
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-4-3, М-2-3
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) | Ремонт провода
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) | Замена изоляторов, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Замена изоляторов, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов |  | СК РДУ: перенесено с ноября в связи с необходимостью включения ВЛ 110 кВ Л-209 в транзт на время ПГ ВЛ 330 кВ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Замена изоляторов, установка ершей, замена провода, ремонт троса, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - ЦРУ (Л-4) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ ЦРУ | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - ЦРУ (Л-4) | Текущий ремонт Л-4-3
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Текущий ремонт Л-4-2
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-3
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: 01 to 02; 05 to 09; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30
ПС 110 кВ Майская | 1 с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт П-1-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-96
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ильичевская - Бекешевская (Л-96) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ГЭС-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Майская (Л-146) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-96
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Майская (Л-146) | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-96
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная - Цемзавод (Л-98) | Текущий ремонт Л-98-Л. |  | СК РДУ: перенесено с ноября
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-98 | Текущий ремонт МВ Л-98 |  | СК РДУ: перенесено с ноября
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: 01 to 02; 05 to 09; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 (Л-8) | Чистка опорной изоляции ЛР-110 ВЛ-8 на ПС 110 кВ Северо-Восточная
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная (Л-32) | Капитальный ремонт ВЛ
Ставропольэнерго | bar: 01 to 02; 05 to 09; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 30
ПС 110 кВ Колодезная | I СШ-110 кВ | Средний ремонт, РМ-2-I, РТН-1-I, ТО РС-2-I, РТ-1-I, РЛ-76-I |  | Л-76 в тупике от ПС 110 кВ Черноземельская; Л-102 в тупике от ПС 110 кВ Компрессорная-2
ПС 110 кВ Колодезная | II СШ-110 кВ | Тех. обслуживание РТН-2-II, РМ-2-II, РЛ-73-II, РЛ-273-II
ПС 110 кВ Летняя Ставка | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III, Т-2-Н.
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | Тех. обслуживание Л-84-I-Л, РЛ-84-2-Л; усиление шлейфов ЗВЧ-Л-84 Ф А В С
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | с III СШ-110 кВ, ВЛ-84: Тех. Обслуживание МВ Л-84, РЛ-84-Л, РЛ-84-III; усиление шлейфов ЗВЧ-Л-84 ф "А" "В" "С". Опробование РЗА, АПВ и профвосстановление АЛАР Л-84
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | с II с.ш. 110 кВ: Л-44-Л замена ОСИ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 330 кВ ПС 330 кВ Ставрополь
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС (Л-191) | Проведение ППГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Майская
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Расширение просеки |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 330 кВ ПС 330 кВ Ставрополь
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция III пусковой комплекс |  | СК РДУ: при условии ПС 330 кВ Ильенко в работе
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская (Л-80) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов | под наведенным напряжением | с вводом в работу на выходные дни основного ствола ВЛ
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская (Л-80) | Работы на ПС 110 кВ Плаксейка, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание РЛ-80-Л, РТН-1, ТН-1, РТ-1-I, РС-1-I, ЗРПГ-Л-80, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ-Л-80 Ф-В,С, КС-110кВ-Л-80 Ф- В,С | под наведенным напряжением
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Замена изоляции расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – Егорлыкская ГЭС (Л-13) | Замена плашечных зажимов на спиральные |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-145
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская - Боргустан (Л-245) | Проведение ППГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | с М-2, I сш-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-69-I, Средний ремонт РМ-2-I
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | с ВЛ 273, II сш-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-73-II, РЛ-273-II
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | с ТН-1, I сш-110 кВ: Средний ремонт РТН-1-I ТО РЛ-76-I; Опробование РЗА и ИМФ Л-76
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | с МВ С-1: Опробование ОД-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | Опробование АПВ Л-151 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-172 | Первичный профконтроль РЗА. АПВ Л-172 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | Л-191 | Опробование РЗА, АПВ Л-191 (085,011) | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | с МВ С-1: Опробование ОД-1, опробование АБ толчковым током | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Опробование АПВ Л-246 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Опробование автом.выкл. М-2 |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | с I сш-110 кВ: Тех. обслуживание РС-2-I, РТ-1-I, ВТ-1
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | с ТН-2, II сш-110 кВ: Тех. обслуживание РТН-2-II, РМ-2-II
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | Текущий ремонт МВ М-2.
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | Т.О. МВ С-1, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1. Опробование автоматики МВ С-1, делительной защиты МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | Восстановление РЗА, автом.выкл.С-1
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.