## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский район | с. Ачхой-Мартан с.Бамут с. Давыденкос. с.Новый Шарой |  | 2019-06-30 | 9:00 | 2019-06-30 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 72044 | 9 |  |  | ВЛ 35кВ Самашки - Ачхой-Мартан (Л-60) | Л-60 | Механизированная расчистка трассы от кустарника и зарослей бульдозером - 2 (1 га); Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ - 1 (1 стойка); Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ - 20 (1 участок); Замена гасителя вибрации на проводе ВЛ напряжением 35кВ - 464 (1 гаситель вибрации); Замена дефектного фарфорового изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ - 200 (1 изолятор) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.
2 | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский район | с. Хочи-Ара, с. Бильты, с. Совраги, с. Рогун-Кажа с. Ишхой-Хутор с. Айти-Мохкс. Хочи-Ара, с. Бильты, с. Совраги, с. Рогун-Кажа, с.Ножай-Юрт, с. Чурч-Ирзус, с.Балансу с. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты |  | 20.06.2019 | 9:00 | 20.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 36167 | 4.8 |  |  | ВЛ 35 кВ Саясан – Ножай-Юрт (Л-444) | Л-444 | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ - 2 (1 стойка); Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ - 18 (1 участок); Замена дефектного фарфорового изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ - 250 (1 изолятор); Замена элемента сцепной арматуры в поддерживающей подвеске на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ - 240 (1 элемент) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ножай-Юртовского района.
6 | Чеченская Республика | Шелковской район | Кошары |  | 30.06.2019 | 9:00 | 30.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Шелковская – Кугули (Л-407) | Л-407 | Замена стойки железобетонной промежуточной одностоечной одноцепной опоры ВЛ напряжением 35кВ - 10 (1 стойка) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Шелковского района.
10 | Чеченская Республика | Шелковской район | Кошары, ст.Курдюковскаяст. ст.Старогладовская |  | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС | 4053 |  |  |  | ПС 35 кВ Старогладовская | МВ Ввод Т-1 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Шелковского района.
11 | [15 empty] | МВ Ф-5 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель)
12 | [15 empty] | МВ Ф-3 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель)
13 | [15 empty] | МВ Ф-4 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМГ-133 с приводом ПП-67 в нормальных условиях - 1 (1 выключатель) | 1
17 | Чеченская Республика | Гудермесский район | Частично г. Гудермес, частично с. Илсхан-Юрт, с.Н-Беной, с.Мелч-Хи, с.Шуани |  | 26.06.2019 | 9:00 | 26.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 43251 | 8 |  |  | ПС 110 кВ Гудермес | КРУН-10 кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка) |  | Отключение согласованно с администрацией Гудермесского района.
19 | [15 empty] | ЛР-127 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
20 | [15 empty] | КЗ-Т1-110кВ | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 - 1 (1 короткозамыкатель)
21 | [15 empty] | ОД-Т1-110кВ | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М - 1 (1 отделитель)
22 | [15 empty] | КЗ-Т2-110кВ | Типовой текущий ремонт короткозамыкателя КЗ-110 - 1 (1 короткозамыкатель)
23 | [15 empty] | ОД-Т2-110кВ | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М - 1 (1 отделитель)
24 | [15 empty] | Т-1 | Мелкий ремонт бака трансформатора напряжением 110-150 кВ, трехфазного двухобмоточного, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА - 1 (1 трансформатор); Доливка масла в трансформатор напряжением 110-150 кВ, трехфазный двухобмоточный, система охлаждения Д: мощность 16000 кВА - 1 (1 трансформатор); Трехобмоточные трансформаторы Расшиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А - 1 (1 трансформатор); Трехобмоточные трансформаторы Ошиновка масляного трехобмоточного трансформатора 110 кВ 16000 кВ·А - 1 (1 трансформатор); Ремонт расширителя - 1 (1 трансформатор); Ремонт воздухосушителя с заменой силикагеля - 1 (<>); Ремонт термосифонных фильтров - 1 (1 автотрансформатор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы: Проверка состояния гравийной подсыпки приямка - 1 (1 приямок)
25 | [15 empty] | Т-2 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 1 (1 вентилятор); Ремонт привода переключающего устройства напряжения: тип РС-3, РС-4 - 1 (1 устройство); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт предохранительной трубы - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 15 (10 м2м)
26 | [15 empty] | Т-3 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 35кВ, регулируемые под нагрузкой, без смены обмотки, мощность 100 - 1 (шт)
27 | [15 empty] | В-52 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
28 | [15 empty] | В-Т1-35 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
29 | [15 empty] | В-Т3-35 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
58 | [15 empty] | ШР-Т1-110 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
59 | [15 empty] | ЛР-126 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
60 | [15 empty] | ШР-Т2 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
61 | [15 empty] | СР-110 | Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 - 1 (1 разъединитель)
63 | Чеченская Республика | Гудермесский район | с. Майртупос. Ойсхара, Н-Эникалис. Бачи-Юрт, с. Гордали-Юрт, с. Эникали, пос. Ойсхара, с. Нижний Нойберас. Бельтой-Юрт, с. Кади-Юрт, с. Верхний Нойберас. Энгель-Юртс. Гендерген, с. Зандак-Ара с. Булгат-Ирзу, с. Стерч-Керчс. Беной-Ведено, с. Лем-Корц с. Беной, с. Алхан-Хутор с. Денги-Юрт, с. Ожи-Юрт с. Оси-Юртс. Гуржи-Мохк с. Корен-Беной, с.Беной-Веденос. Гансолчу с. Гордали, с. Бас-Гордали с. Макс-Хутор, с. Хашки-Мохк, с. Центорой, с. Курчали, с. Верхние Курчали,с. Гезинчу с. Нижние Курчали с. Средние Курчали х. Кошка-Аре, х. Ноже х. Юкарчой, с. Ширди-Мохкс. Турты-Хутор, с. Шуани с. Малые-Шуани, с. Исай-Юрт |  | 18.06.2019 | 9:00 | 18.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 101822 | 16 |  |  | ПС 110 кВ Ойсунгур | ТТ Л-128 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор) | 1 | Отключение согласованно с администрациями Гудермесского и Курчалоевского районов.
64 | [15 empty] | ТТ Л-128 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
65 | [15 empty] | ТТ Л-128 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
66 | [15 empty] | ТТ Л-127 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
67 | [15 empty] | ТТ Л-127 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
68 | [15 empty] | ТТ Л-127 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
69 | [15 empty] | ТТ ОВ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
70 | [15 empty] | ТТ ОВ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
71 | [15 empty] | ТТ ОВ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
72 | [15 empty] | ОД-110кВ | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М - 1 (1 отделитель)
73 | [15 empty] | ОД-110кВ | Типовой текущий ремонт отделителя ОД-110М - 1 (1 отделитель)
74 | [15 empty] | Т-1 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 1 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
75 | [15 empty] | Т-2 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 1 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
76 | [15 empty] | Т-3 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 1 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 25 (10 м2м)
77 | [15 empty] | В Л-440 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
78 | [15 empty] | В-48 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
79 | [15 empty] | В-резерв | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
80 | [15 empty] | В-51 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
81 | [15 empty] | В-Т1-35 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м)
82 | [15 empty] | Ячейкиа КРУН Ввод Т-1 6кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
83 | [15 empty] | Ячейкиа КРУН СВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
84 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ввод Т-2 6кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
85 | [15 empty] | Ячейкиа КРУН ТН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
86 | [15 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
87 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
88 | [15 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
89 | [15 empty] | Ячейкиа КРУН Ф-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
90 | [15 empty] | Ячейкиа КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
91 | [15 empty] | Ячейкиа КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
92 | [15 empty] | Ячейкиа КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
93 | [15 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
94 | [15 empty] | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
95 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-19 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
96 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-14 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
97 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
98 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-6 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
99 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-РЕЗЕРВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
101 | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский район | с. Шаами-Юрт с. Катар-Юрт с. Янди с. Валерик |  | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-01 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 29508 | 3.4 |  |  | ПС 35 кВ Катыр-Юрт | СМВ-35кВ | Типовой капитальный ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 6 (10 м2м) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ачхой-Мартановского района.
102 | [15 empty] | Ячейка КРУН СВ-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
103 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
104 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-(нерабочая ячейка) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
105 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
106 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
107 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТН-1-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
108 | [15 empty] | ТН-1-10 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
109 | [15 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
110 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТСН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
111 | [15 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
112 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-6/7 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
113 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-(нерабочая ячейка) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
114 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-9 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
115 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
116 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТН-2-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
117 | [15 empty] | ТН-2-10 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
118 | [15 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
119 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТСН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
120 | Чеченская Республика | Шелковской район | ст. Новощедринская ст. Старощедринская с. Кашыг-Аул |  | 01.06.2019 | 9:00 | 01.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 4302 |  |  |  | ПС 35 кВ Ново-Щедринская | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Шелковского района.
121 | [15 empty] | яч. ТН-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
122 | [15 empty] | ТН-1 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности II - 1 (шт.)
123 | [15 empty] | яч. Ф-7 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
124 | [15 empty] | яч. СМВ-10 кВ | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 1 (шт)
125 | [15 empty] | яч. Ф-2 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
126 | [15 empty] | яч. Ф-3 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 1 (шт)
127 | [15 empty] | яч. Ф-5 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
128 | [15 empty] | яч.Ф-4 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 1 (шт)
129 | [15 empty] | яч. ТН-2 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
130 | [15 empty] | яч. Ввод Т-2 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 1 (шт)
131 | [15 empty] | яч.Ф-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
132 | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский район | с. Хочи-Ара, с. Бильты, с. Совраги, с. Рогун-Кажа с. Ишхой-Хутор с. Айти-Мохкс. Даттых, с. Байтарки, с. Татай-Хутор, с. Симсир, с. Зандак, с. Мехкишты, с. Новый Замай-Юрт,с. Ножай-Юрт, с. Чурч-Ирзус. Балансус. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты |  | 01.06.2019 | 9:00 | 01.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 36167 |  |  |  | ПС 35 кВ Ножай-Юрт | Ячейка КРУН СВ-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Ножай-Юртовского района.
133 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
134 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
135 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
136 | [15 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
137 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
138 | [15 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
139 | [15 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
140 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
141 | [15 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
142 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
143 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
144 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТСН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
145 | [15 empty] | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
146 | Чеченская Республика | Грозненский район | Аэропорт с.Алхан-Чурт |  | 2019-06-20 | 9:00 | 20.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 11654 |  |  |  | ПС 35 кВ Аэропорт | ТН-35 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 - 1 (1 трансформатор) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Грозненского района.
147 | [15 empty] | ТН-35 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 - 1 (1 трансформатор)
148 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
149 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
150 | [15 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
151 | [15 empty] | Ячейка КРУН | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
152 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
153 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
154 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТН-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
155 | [15 empty] | ТН | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
156 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТСН | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
157 | [15 empty] | ТСН | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
158 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
166 | Чеченская Республика | Грозненско-сельский район | с. Горячеисточненское с.Толстой-Юрт |  | 2019-06-08 | 9:00 | 2019-06-08 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 9809 |  |  |  | ПС 3,5 кВ Толстой-Юрт | МВ Л-402 | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Грозненского района.
167 | [15 empty] | МВ Л-412 | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель)
168 | [15 empty] | МВ Л-411 | Типовой текущий ремонт выключателя С-35 - 1 (1 выключатель)
169 | [15 empty] | яч. Ф-6 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
170 | [15 empty] | яч. Ф-5 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
171 | [15 empty] | яч. ТН-2 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
172 | [15 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
173 | [15 empty] | яч. Ввод Т-2 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
174 | [15 empty] | яч. Ф-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
175 | [15 empty] | яч. Ф-2 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
176 | [15 empty] | яч. Ф-3 (резерв) | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
177 | [15 empty] | яч. ТН-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
178 | [15 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
179 | [15 empty] | яч. Ввод Т-1 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
180 | [15 empty] | яч. Ф-8 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
181 | [15 empty] | яч. СМВ-10 кВ | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
182 | [15 empty] | яч. ТСН-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
183 | [15 empty] | ТСН-1 | Заливка трансформаторного масла - 1 (1т); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ - 1 (1 трансформатор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 3-20 кВ - 1 (1 трансформатор)
184 | Чеченская Республика | Наурский район | х.Корнеев, Кошары |  | 01.06.2019 | 9:00 | 01.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС | 532 |  |  |  | ПС 35 кв Корнеево | яч ТН-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель) | 1 | Отключение согласованно с администрацией Шелковского района.
185 | [15 empty] | ТН-1 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения до 10 кВ: группы сложности II - 1 (шт.)
186 | [15 empty] | ТТ Л-85 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I - 1 (1 трансформатор)
187 | [15 empty] | ТТ Л-85 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-I - 1 (1 трансформатор)
188 | [15 empty] | яч. СМВ-10 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
189 | [15 empty] | яч Ф-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
190 | [15 empty] | яч Ф-2 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
191 | [15 empty] | яч Ф-4 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
192 | [15 empty] | яч.Ф-5 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
193 | [15 empty] | яч.Ф-6 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
194 | [15 empty] | яч.ТН-2 10 кВ | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
195 | [15 empty] | яч. Ввод Т-2 10 кВ | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
196 | Чеченская Республика | Грозненский район | Частично г. Грозный (Старопромысс-ловский р-он) |  | 25.06.2019 | 9:00 | 25.06.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 13366 |  |  |  | ПС 35 кВ Электроприбор | Ячейка КРУН ТН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка) | 1 | Отключение согласованно с администрацией г. Грозный.
197 | [15 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
198 | [15 empty] | ТН-1 35кВ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 - 1 (1 трансформатор)
199 | [15 empty] | ТН-1 35кВ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НОМ-35 - 1 (1 трансформатор)
200 | [15 empty] | Ячейка КРУН СВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
201 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
202 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
203 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
204 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф- (пустая ячейка) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
205 | [15 empty] | Ячейка КРУН ТН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
206 | [15 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
207 | [15 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
208 | [15 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
209 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-7 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
210 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
211 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-17 резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
212 | [15 empty] | Ячейка КРУН Ф-16 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
213 | [15 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)