## Лист1
Форма размещения информации о плановых отключениях электроэнергии на Интернет-сайте
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед. значения, округ) | Административный район | Населённый пункт | Улица | Плановое время начала отключения электроснабжения |  | Плановое время восстановления электроснабжения |  | Филиал | Подразделение (ПО, РЭС) | Численность обесточиваемого населения, чел. | Отключаемая нагрузка, МВт | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Аварийная готовность, ч | Примечание
[5 empty] | Дата | Время | Дата | Время
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Чеченская Республика | Шатойский район/Итум-Калинский район | с. Тазбичи с.Кенхи с.Кири с.Хакмадой с.Химой с.Чайры с.Шарой с. Шикарой, с.Джогалдой, с.Хашалдойс. Кокадой, с. Бугарой с. Гухой, с. Конжухой с. Ушкалой, с. Итум-Кале с. Зумсой с.Ведучи с. Тусхарой |  | 09.08.2019 | 9:00 | 09.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 7950 |  |  | ПЛ | ВЛ-35кВ Л-490 ПС "Шатой" -ПС Итум-Кали" |  | Замена дефектного участка провода ВЛ напряжением 35кВ - 10 (1 участок); Замена дефектного фарфорового изолятора на промежуточной опоре ВЛ напряжением 35кВ - 240 (1 изолятор)
|  | Итум-Калинский район | [11 empty] | ПЛ | ПС "Итум-Кали" 35/10кВ | Ячейка КРУН СВ-10 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 резерв | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-7 Нерабочая ячейка | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 Нерабочая ячейка | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
2 | Чеченская Республика | Грозненский район |  |  | 07.08.2019 | 9:00 | 07.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | ТТ СВ-35 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ СВ-35 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ СВ-35 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН СВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | В-Т-1 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМТ-110 - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м)
[16 empty] | ТТ Л-76 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-76 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ КЛ-1 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 1 (10 м2м)
[16 empty] | ТТ КЛ-1 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-79 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-79 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ КЛ-2 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ КЛ-2 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-77 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-77 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Т-2 35кВ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Т-2 35кВ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Т-2 35кВ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
3 | Чеченская Республика | Грозненский район |  |  | 07.08.2019 | 9:00 | 2019-08-07 | 12:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | Т-1 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 1 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
4 | Чеченская Республика | Грозненский район |  |  | 07.08.2019 | 12:00 | 07.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | Т-2 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 2 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
5 | Чеченская Республика | Грозненский район | Частично Ленинский район г.Грозный |  | 07.08.2019 | 9:00 | 07.08.2019 | 12:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 25716 |  |  | ПЛ | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-7 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-6 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-5 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-11 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-12 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-12 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-9 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 2 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-12 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
6 | Чеченская Республика | Грозненский район | Частично Ленинский район г.Грозный |  | 07.08.2019 | 12:00 | 07.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 16374 |  |  | ПЛ | ПС "Восточная" 110/35/10кВ | Ячейка КРУН Ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-22 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-21 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-21 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-18 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-22 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-23 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-15 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-19 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-21(в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-20 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-24 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
7 | Чеченская Республика | Наурский район | х. Капустино, кошары х. Клинков х. Майорский |  | 01.08.2019 | 9:00 | 01.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС | 839 |  |  | ПЛ | ПС "Капустино" 35/10 кВ | яч.Ф-1 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-6 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | яч.ТН | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | ТН | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | яч.Ф-5 | Типовой текущий ремонт разъединителя РВ(3)-10 с приводом ПР-10 - 1 (1 разъединитель)
[16 empty] | яч.Ф-2 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ - 2 (шт)
[16 empty] | МВ Л-431 | Типовой текущий ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель)
8 | Чеченская Республика | Урус-Мартановский район |  |  | 16.08.2019 | 9:00 | 16.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Горец" 110/35/10кВ | ТН-1-110 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-2-110 Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-2-110 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-2-110 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТН-1-110 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НКФ-110 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | TТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-В | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-110Б-I - 1 (1 трансформатор)
9 | Чеченская Республика | Урус-Мартановский район |  |  | 16.08.2019 | 9:00 | 16.08.2019 | 12:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Горец" 110/35/10кВ | Т-1 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 2 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
10 | Чеченская Республика | Урус-Мартановский район |  |  | 16.08.2019 | 12:00 | 16.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС |  |  |  | ПЛ | ПС "Горец" 110/35/10кВ | Т-2 | Ремонт вентиляторов системы охлаждения трансформаторов: тип МЦ-4 - 2 (1 вентилятор); Мелкий ремонт бака - 1 (1 автотрансформатор); Ремонт воздухоосушителя - 1 (1 автотрансформатор); Доливка масла - 1 (1 автотрансформатор); Расшиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Ошиновка трансформатора - 1 (1 автотрансформатор); Внешний осмотр: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Протирка изоляции вводов: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Очистка вентиляторов и охладителей от пыли и загрязнений: Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы 110 кВ - 1 (1 реактор); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 30 (10 м2м)
11 | Чеченская Республика | Урус-Мартановский район | с. Алхазурово г. Урус-Мартан с. Мартан-Чу с. Гой-Чу с. Гойское |  | 16.08.2019 | 9:00 | 16.08.2019 | 12:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 47931 |  |  | ПЛ | ПС "Горец" 110/35/10кВ | Ячейка КРУН Ф-1 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-7 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-8 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-9 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ввод Т-1 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-1 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-1 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-1 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН СВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
12 | Чеченская Республика | Урус-Мартановский район | г. Урус-Мартан пос. Мичурина с. Гойты с. Гехи с. Танги-Чу г. Урус-Мартан с. Рошни-Чу с. Гехи-Чу, с. Шалажи |  | 16.08.2019 | 12:00 | 16.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | ЮУЭС | 74802 |  |  | ПЛ | ПС "Горец" 110/35/10кВ | Ячейка КРУН Ввод Т-2 10кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТСН-2 | Текущий ремонт силового трансформатора мощностью 25-160 кВА - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-12 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-21 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-17 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-20 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-13 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-19 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-14 (в резерве) | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-18 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
13 | Чеченская Республика | Шелковской район | Кошары |  |  | 9:00 |  | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС | 39 |  |  | ПЛ | ПС "Каргалиновская" 110/35/10кВ | ЛР Л-435
14 | Чеченская Республика | Надтеречный район | пос. Горагорский (Старый Поселок) с. Комарово |  | 24.08.2019 | 9:00 | 24.08.2019 | 17:00 | Чеченэнерго | СУЭС | 451 |  |  | ПЛ | ПС "Горская-3" 35/6кВ | ТТ Л-438 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-438 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-44 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-44 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-67 Ф-А | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | ТТ Л-67 Ф-С | Типовой текущий ремонт трансформатора тока ТФЗМ-35Б-II - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | МВ-Л-438 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-67 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | МВ-Л-44 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВТ-35 - 1 (1 выключатель); Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой - 7 (10 м2м)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-1 6кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Выключатель ввода Т-1 6кВ | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-4 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Выключатель Ф-4 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Выключатель Ф-2 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | Ячейка КРУН ввод Т-2 6кВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Выключатель ввода Т-2 6кВ | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | Ячейка КРУН Ф-3 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | Выключатель Ф-3 | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом - 1 (1 выключатель)
[16 empty] | Ячейка КРУН ТН-2 | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | ТН-2 | Типовой текущий ремонт трансформатора напряжения НТМИ-10 - 1 (1 трансформатор)
[16 empty] | Ячейка КРУН СВ | Ремонт распределительного устройства КРУ 6-10: 3 группа сложности - 1 (ячейка)
[16 empty] | СВ-6кВ | Типовой капитальный ремонт выключателя ВМП-10 со встроенным пружинным приводом - 1 (1 выключатель)
Note on C3: Это должно быть систематезировано в виде единого справочника (например ФИАС)