## Лист1
Заявки на вывод в ремонт оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" в период с 18 июня по 19 июня 2019 г.
№ п/п | филиал/ДЗО | Подраз-деление | № Заявки | Кате-гория | Объект | Оборудование | Причина | Отключаемая нагрузка, МВт | Разрешённое время, дата | Аварийная готовность, ч | Обесточиваемые населённые пункты (районы) | Примечание
1 | АО "ДСК" | ПУ ДЭС | 505, 506. 507 | ПЛ | ПС 110 кВ Советская | ЛР-108, Р-110-Т-1, ЛР-178, | Сред.. Ремонт | 06.00 до16.00 18.06.19 | 1 | 1.2 | Сулейман-Стальский район. | Согласованно с Рай. администрацией
2 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-744 | НПЛ | ПС 110кВ Шали | ЛР-162 | Замена комплекта ножей на ЛР-162 | с переводом нагрузок на Л-160 | 07-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
3 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-745 | НПЛ | ПС 110кВ Шали | 2СШ-110 | СР-2-110 | с переводом на 1-СШ | 07-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
4 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-746 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | ЛР-128 | Текущий ремонт: ЛР-128 | с переводом на Л-127 | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
5 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-747 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | ЛР-144 | Текущий ремонт: ЛР-144 |  | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
6 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-748 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | 2СШ-110, 3СШ-110, ТН-2-110, В-128, В-144, Т-2 110 | Текущий ремонт: ШР-128, РТН-2-110, ШР-Т2-110, СР-2-110, ТН-2-110, РТН-2-110, Т-2, ОД/КЗ-Т2 |  | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
7 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-749 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | 2СШ КРУН-6кВ | Текущий ремонт: КРУН-6кВ | 2.5 | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1 | с. Бельтой-Юрт, с. Кади-Юрт, с. Верхний Нойбера, с. В-Герзель-Аул, с. Кошкельды, с.Ишхой-Юрт | Согласовано с администрацией Гудермесского района
8 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-750 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | 2СШ-35кВ | Текущий ремонт: В-48, ШР-48, ШР-452, В-440, ТР-2-35, ШР-Т2, ШР-ТН-2, ТН-2,СР-2, ШР-440 |  | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
9 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-751 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | ЛР-48 | Текущий ремонт: ЛР-48 | 6 | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1 | с. Гансолчу, с. Гордали, с. Бас-Гордали, с. Макс-Хутор, с. Хашки-Мохк, с. Центорой, с. Курчали, с. Верхние Курчали, с. Гезинчу, с. Нижние Курчали, с. Средние Курчали, х. Кошка-Аре, х. Ноже, х. Юкарчой, с. Ширди-Мохкс. Аллерой, с. Замай-Юрт, с. Шовхал-Берды, с. Бешиль-Ирзу, с. Девлатби-Хуто | Согласовано с администрацией Ножай-Юртовского Района
10 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-754 | ПЛ | ПС 35кВ Ножай-Юрт | КРУН-10кВ | Текущий ремонт: КРУН-10кВ |  | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
11 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-752 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | ЛР-452 | Текущий ремонт: ЛР-452 |  | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
12 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ПС | Ю-753 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | ЛР-440 | Текущий ремонт: ЛР-440 | 2.5 | 09-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1 | с. Азамат-Юрт, с. Хангиш-Юрт. Водозаборс. Н-Герзель-Аул, с.Энгель-Юрт | Согласовано с администрациец Гудермесского района
13 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-755 | ПЛ | ВЛ 35кВ Саясан-Ножай-Юрт | Л-444 | Кап.ремонт |  | 09-00 17.06.2019г. 16-00 20.06.2019г. | 1
14 | ЧЭ | ЮУЭС сл.ЛЭП | Ю-756 | ПЛ | ВЛ 35 кВ Самашки-Ачхой-Мартан | Л-60 | Кап.ремонт | с переводом нагрузок на Л-480 | 09-00 17.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1
15 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-757 | ПЛ | ПС 110кВ Аргунская-ТЭЦ | ОВ-1 | Первый профконтроль вторичных цепей ТТ |  | 09-00 17.06.2019г. 17-00 18.06.2019г. | 1
16 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-758 | ПЛ | ПС 110кВ ГРП | МВ Л-137 | Профконтроль вторичных цепей ТТ |  | 09-00 17.06.2019г. 17-00 21.06.2019г. | 1
17 | ЧЭ | СРЗиА | Ю-759 | ПЛ | ПС 110кВ Ойсунгур | В-128 | Опробование АПВ в составе автоматики В-128 |  | 09-00 18.06.2019г. 17-00 18.06.2019г. | 1
18 | ЧЭ | АРЭС | Ю-760/34 | ПЛ | ПС 35 кВ Ачхой-Мартан | Ф-7 | Обрезка деревьев, покраска, выправка опор по линии 0,4кВ | 0.6 | 09-00 18.06.2019г. 17-00 18.06.2019г. | 1 | частично с. Ачхой-Мартан | Согласовано с администрацией Ачхой-Мартановского района
19 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-761/19 | ПЛ | ПС 110 кВ Цемзавод | Ф-2 | Выправка опор -10кВ, ремонт разъединителя | 1.1 | 09-00 17.06.2019г. 16-00 19.06.2019г. | 1 | с. Ярыш-Марды с. Дуба-Юрт, с. Улус-Керт с.Дачу-Барзой с.Зоны | Согласовано с администрациями Грозненского и Шатоцского районов
20 | ЧЭ | Грозн.РЭС | Ю-762/20 | ПЛ | ПС 35 кВ Предгорная | Ф-2, Ф-4 | Перевод нагрузок с ф-4 на Ф-2 ПС 35 кВ Предгорная | 0.5 | 09-00 18.06.2019г. 17-00 20.06.2019г. | 1 | частично с Старые -Атаги | Согласовано с администрацией Грозненского района
21 | ЧЭ | Гудерм.ГЭС | Ю-763/21 | НПЛ | ПС 110 кВ Гудермес-Город | Ф-18 | Ремонт ТП-18/2 | 1.7 | 09-00 18.06.2019г. 13-00 18.06.2019г. | 1 | частично г.Гудермес | Согласовано с администрациец Гудермесского района
22 | ЧЭ | Аргун.ГЭС | Ю-764/4 | НПЛ | ПС 110 кВ АКХП | Ф-7 | Перенос опоры-6кВ | 0.7 | 09-00 18.06.2019г. 12-00 18.06.2019г. | 1 | частично г.Аргун | Согласовано с администрациец Шалинского района
23 | ЧЭ | сл. ПС | С-208 | ПЛ | ПС-110кВ Ищерская | В-130,ТТ-130, ЛР-130,ОР-130, ОСШ-110 | ТО. |  | 09-00 17.06.2019г. 17-00 18.06.2019г. | 1
24 | ЧЭ | сл. ПС | С-213 | ПЛ | ПС-110кВ Ищерская | 1-СШ-110, ШР-130-1 | ТО. |  | 09-00 18.06.2019г. 17-00 18.06.2019г. | 1
25 | ЧЭ | сл. РЗА | С-210/78 | ПЛ | ПС-110кВ Ищерская | В-130 | Опробование АПВ в составе автоматики В-130 |  | 09-00 17.06.2019г. 17-00 18.06.2019г. | 1
26 | ЧЭ | ШРЭС | С-214/79 | ПЛ | ПС-110кВ Шелковская | Ф-5 | обрубка деревьев. | 0.3 | 10-00 18.06.2019г. 16-00 18.06.2019г. | 1 |  | Согласовано с администрацией Шелковского района
27 | ЧЭ | сл. ПС | С-191 | НПЛ | ПС-110кВ Наурская | Т2-110 | Регенерация масла |  | 07-00 13.05.2019г. 17-00 19.06.2019г. | 1
28 | ЧЭ | сл. ЛЭП | С-187 | ПЛ | ВЛ-110кВ Моздок-Ищерская Л-129 | Л-129 | Замена изоляторов, расчистка трассы. |  | 09-00 07.06.2019г. 17-00 21.06.2019г. | 1